## ORÇAMENTO
MANUTENÇÃO COBERTA FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS
PLANILHA DE PREÇOS PARA A CONSTRUÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MANUTENÇÃO DA COBERTA DO FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES | [5 empty] | BASE: SINAPI – JULHO-2021 / ORSE – JUNHO-2021
LOCAL: Av. Juca Sampaio, 206 - 2º Andar - Barro Duro, Maceió - AL | [5 empty] | BDI MATERIAL | 25% | 125%
DATA: | [5 empty] | BDI EQUIP. | 16.8% | 1.168
PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 120 | DIAS CORRIDOS |  |  | ENCARGOS SOCIAIS | NÃO DESONERADOS
CÓDIGO | BASE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITARIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (R$) | %
[6 empty] | SINAPI/ORSE | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
|  | 1.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 66579.48 | 83224.35 | 6.802%
90778 | SINAPI | 1.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 105.77 | 132.2125 | 41884.92 | 52356.15 | 4.279%
90780 | SINAPI | 1.02 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 792 | 31.18 | 38.975 | 24694.56 | 30868.2 | 2.523%
|  | 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 77545.7645 | 96932.2056 | 7.922%
|  | 2.01 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 17222.27 | 21527.8375 | 1.759%
92137 | SINAPI | 2.01.01 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHP | 115 | 32.43 | 40.5375 | 3729.45 | 4661.8125 | 0.381%
56 | ORSE | 2.01.02 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 13492.82 | 16866.025 | 13492.82 | 16866.025 | 1.378%
|  | 2.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 195.96 | 244.95 | 0.02002%
| CREA-AL | 2.02.01 | ART/RRT DO CONTRATO | UN | 1 | 195.96 | 244.95 | 195.96 | 244.95 | 0.02002%
|  | 2.03 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 60127.5345 | 75159.4181 | 6.143%
11397 | ORSE | 2.03.01 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | UN | 1 | 826.88 | 1033.6 | 826.88 | 1033.6 | 0.08448%
4518 | ORSE | 2.03.02 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M² | 455.19 | 23.09 | 28.8625 | 10510.3371 | 13137.9214 | 1.074%
53 | ORSE | 2.03.03 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | M² | 264.198 | 87.5 | 109.375 | 23117.325 | 28896.6562 | 2.362%
10527 | SINAPI | 2.03.04 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | M/MÊS | 320 | 14 | 17.5 | 4480 | 5600 | 0.4577%
97064 | SINAPI | 2.03.05 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 320 | 12.81 | 16.0125 | 4099.2 | 5124 | 0.4188%
4740 | ORSE | 2.03.06 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 1100 | 7.16 | 8.95 | 7876 | 9845 | 0.8046%
CPU-A-01 | PRÓPRIA | 2.03.07 | TABLADO DE MADEIRA 1,80X1,80M PARA NIVELAMENTO DE ANDAIMES | UN | 9 | 467.8436 | 584.8045 | 4210.5924 | 5263.2405 | 0.4302%
200 | ORSE | 2.03.08 | MADEIRAMENTO COM CAIBRO ROLIÇO E RIPA 4,0 X 1,5 CM | M² | 55 | 59.33 | 74.1625 | 3263.15 | 4078.9375 | 0.3334%
234 | ORSE | 2.03.09 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM | M² | 55 | 31.71 | 39.6375 | 1744.05 | 2180.0625 | 0.1782%
|  | 3.00 | COBERTA |  |  |  |  | 702712.664 | 878390.83 | 71.79%
97649 | SINAPI | 3.01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 525.72 | 3.31 | 4.1375 | 1740.1332 | 2175.1665 | 0.1778%
CPU-A-02 | PRÓPRIA | 3.02 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 80 | 100.2881 | 125.3601 | 8023.0478 | 10028.8097 | 0.8197%
4521 | ORSE | 3.03 | REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 525.72 | 30.86 | 38.575 | 16223.7192 | 20279.649 | 1.657%
100717 | SINAPI | 3.04 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1404.268 | 6.31 | 7.8875 | 8860.9311 | 11076.1638 | 0.9053%
4652 | ORSE | 3.05 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 15.48 | 19.35 | 21738.0686 | 27172.5858 | 2.221%
CPU-A-03 | PRÓPRIA | 3.06 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 35.462 | 44.3275 | 49798.1518 | 62247.6898 | 5.088%
94216 | SINAPI | 3.07 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TIPO SANDUICHE, ESPUMA DE POLIURETANO DE 30MM, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESP=0,5MM | M2 | 525.72 | 287.87 | 359.8375 | 151339.0164 | 189173.7705 | 15.46%
CPU-A-04 | PRÓPRIA | 3.08 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA COM VIGAS EM PERFIL W 460X52, TESOURAS EM PERFIL U 100X50X3, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X3, CALHA EM CHAPA DE 3MM COM PERFIS UDC 100 DE TRAVAMENTO APOIOS DE CALHA UDC 50 E CHAPAS DE ENRIJECIMENTOS 8MM – CONFORME RESUMO DE AÇO DA PRANCHA 001 DO PROJETO ESTRUTURAL 17.039,90KG | KG | 17039.9 | 19.7869 | 24.7336 | 337166.7883 | 421458.4854 | 34.45%
CPU-A-05 | PRÓPRIA | 3.09 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO CONFORME PERFIS DESCRITOS | KG | 4402.72 | 15.5185 | 19.3981 | 68323.4788 | 85404.3486 | 6.98%
CPU-A-06 | PRÓPRIA | 3.10 | FIXAÇÃO DOS PERFIS W460 | UNID | 18 | 243.6516 | 304.5645 | 4385.7288 | 5482.161 | 0.4481%
93287 | SINAPI | 3.11 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 64 | 469.1 | 586.375 | 30022.4 | 37528 | 3.067%
93281 | SINAPI | 3.12 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 320 | 15.91 | 19.8875 | 5091.2 | 6364 | 0.5201%
|  | 4.00 | FORROS |  |  |  |  | 117293.3892 | 146616.7365 | 11.98%
012 | ORSE | 4.01 | DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE MADEIRA) | M2 | 525.72 | 6.07 | 7.5875 | 3191.1204 | 3988.9005 | 0.326%
1947 | ORSE | 4.02 | FORRO DE MADEIRA ANGELIN, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFOS), INSTALADO | M2 | 525.72 | 204.53 | 255.6625 | 107525.5116 | 134406.8895 | 10.99%
4328 | ORSE | 4.03 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR – R2 | M2 | 525.72 | 12.51 | 15.6375 | 6576.7572 | 8220.9465 | 0.6719%
|  | 5.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 13632.6809 | 17040.8511 | 1.393%
7218 | ORSE | 5.01 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 153.972 | 5.18 | 6.475 | 797.575 | 996.9687 | 0.08148%
10029 | ORSE | 5.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | 153.972 | 83.36 | 104.2 | 12835.1059 | 16043.8824 | 1.311%
|  | 6.00 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 1061.76 | 1327.2 | 0.1085%
2450 | ORSE | 6.01 | LIMPEZA GERAL | M2 | 553 | 1.92 | 2.4 | 1061.76 | 1327.2 | 0.1085%
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 978825.7386 | 1223532.1733 | 100%
|  |  | TOTAL COM BDI (R$) | [5 empty] | 1223532.1733
|  |  | BDI DE 25,00% | [5 empty] | 244706.4347
|  |  | TOTAL SEM BDI (R$) | [5 empty] | 978825.7386

## MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: MANUTENÇÃO DA COBERTA DO FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES
[5 empty] | ÁREA CONSTRUÍDA: | [6 empty] | quant. Real | fator k
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | [8 empty] | DATA: |  |  | 1.1
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | LARGURA | COMP. | ALTURA | PERÍMETRO | DENSIDADE/TAXAS | ÁREA(m²) | VOLUME
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90778 | 1.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396
|  | Percentual de Administração (Máx. 8,87%) | 6.802% | 396
90780 | 1.02 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 792
|  | Percentual de Administração (Máx. 8,87%) | 6.802% | 792
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | LARGURA | COMP. | ALTURA | PERÍMETRO | DESCONTOS | ÁREA(m²) | VOLUME
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.01 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
92137 | 2.01.01 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHP | 115
|  | Percentual de Administração (Máx. 2,00%) | 1.759% | 115
| 2.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| 2.02.01 | ART/RRT DO CONTRATO | UN | 1
|  | Valor taxa da ART, anexo da decisão PL-CONFEA | UN | 1
| 2.03 | SERVIÇOS INICIAIS
11397 | 2.03.01 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | UN | 1
|  | Placa de obra | UN | 1
4518 | 2.03.02 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M² | 455.19
|  | TELA DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DO TÉRREO |  | 455.19
53 | 2.03.03 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | M² | 282.942
|  | FECHAMENTO DOS ACESSOS AS RAMPAS E PASSAGENS | M² | 264.198
|  | FECHAMENTO DA LATERAL DO FÓRUM | M² | 18.744
10527 | 2.03.04 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | M/MÊS | 320
|  | ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – 10 TORRES DE 8 M DE ALTURA DURANTE 4 MESES |  | 320
97064 | 2.03.05 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 320
|  | ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – 10 TORRES DE 8 M DE ALTURA DURANTE 4 MESES |  | 320
4740 | 2.03.06 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 1100
|  | ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – 2 TORRES UMA COM 10M E 12M DE LARGURA POR 12,5M DE ALTURA DURANTE 4 MESES |  | 1100
CPU-A-01 | 2.03.07 | TABLADO DE MADEIRA 1,80X1,80M PARA NIVELAMENTO DE ANDAIMES | UNID. | 9
|  | TABLADOS DE MADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TORRES DE ANDAIMES |  | 9
200 | 2.03.08 | MADEIRAMENTO COM CAIBRO ROLIÇO E RIPA 4,0 X 1,5 CM | M² | 55
|  | COBERTA PROVISÓRIA PARA OS ELEVADORES |  | 55
234 | 2.03.09 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM | M² | 55
|  | COBERTA PROVISÓRIA PARA OS ELEVADORES |  | 55
| 3.00 | COBERTA | [10 empty] | 0
97649 | 3.01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | [6 empty] | 525.72 |  |  | 0
|  | Coberta metálica | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
0
CPU-A-02 | 3.02 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 80 | [8 empty] | 0
|  | Coberta metálica | UN | 80 | [7 empty] | 270.68 | 297.748
0
4521 | 3.03 | REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO | M2 | [6 empty] | 525.72 |  |  | 0
|  | TRELIÇAS | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
0
100717 | 3.04 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | [6 empty] | 1404.268 |  |  | 0
|  | TRELIÇAS | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
|  | PERFIS W460X52 | M2 | 18 |  | 13 |  | 1.508 |  | 352.872
|  | PERFIL U 100X50X3 | M2 |  |  | 36.58 |  | 2.2 |  | 80.476
|  | PERFIL U 50X25X3 | M2 |  |  | 51.4 |  | 2 |  | 102.8
|  | CHAPA 3MM | M2 | [6 empty] | 290.34
|  | CHAPA 8MM | M2 | [6 empty] | 52.06
0
4652 | 3.05 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR – R1 | M2 | [6 empty] | 1404.268 |  |  | 0
|  | TRELIÇAS | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
|  | PERFIS W460X52 | M2 | 18 |  | 13 |  | 1.508 |  | 352.872
|  | PERFIL U 100X50X3 | M2 |  |  | 36.58 |  | 2.2 |  | 80.476
|  | PERFIL U 50X25X3 | M2 |  |  | 51.4 |  | 2 |  | 102.8
|  | CHAPA 3MM | M2 | [6 empty] | 290.34
|  | CHAPA 8MM | M2 | [6 empty] | 52.06
CPU-A-03 | 3.06 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR – R1 | M2 | [6 empty] | 1404.268
|  | TRELIÇAS | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72
|  | PERFIS W460X52 | M2 | 18 |  | 13 |  | 1.508 |  | 352.872
|  | PERFIL U 100X50X3 | M2 |  |  | 36.58 |  | 2.2 |  | 80.476
|  | PERFIL U 50X25X3 | M2 |  |  | 51.4 |  | 2 |  | 102.8
|  | CHAPA 3MM | M2 | [6 empty] | 290.34
|  | CHAPA 8MM | M2 | [6 empty] | 52.06
0
94216 | 3.07 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TIPO SANDUICHE, ESPUMA DE POLIURETANO DE 30MM, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESP=0,5MM | M2 | [6 empty] | 525.72 |  |  | 0
|  | Coberta metálica | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
0
CPU-A-04 | 3.08 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA COM VIGAS EM PERFIL W 460X52, TESOURAS EM PERFIL U 100X50X3, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X3, CALHA EM CHAPA DE 3MM COM PERFIS UDC 100 DE TRAVAMENTO APOIOS DE CALHA UDC 50 E CHAPAS DE ENRIJECIMENTOS 8MM – CONFORME RESUMO DE AÇO DA PRANCHA 001 DO PROJETO ESTRUTURAL 17.039,90KG | KG | [6 empty] | 17039.9 |  |  | 0
|  | ESTRUTURA PARA VIGAS E CALHAS – SERVIÇOS DE LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO NOS ITENS 3.04, 3.05 E 3.06, RESPECTIVAMENTE | [7 empty] | 17039.9 |  | 270.68 | 297.748
CPU-A-05 | 3.09 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO CONFORME PERFIS DESCRITOS | KG | [6 empty] | 4402.72
|  | ESTRUTURA PARA DO TELHADO E DO FORRO – SERVIÇOS DE LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO NOS ITENS 3.04, 3.05 E 3.06, RESPECTIVAMENTE | [7 empty] | 4402.72
CPU-A-06 | 3.10 | FIXAÇÃO DOS PERFIS W460 | UNID | [6 empty] | 18
|  | LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PERFIS ESTRUTURAIS W460X52 | [7 empty] | 18
93287 | 3.11 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | [6 empty] | 84
|  | IÇAMENTO DE PEÇAS ESTRUTURAIS | CHP | 84 | [5 empty] | 84
93281 | 3.12 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | [6 empty] | 320
|  | IÇAMENTO DE PEÇAS | CHP | 320 | [5 empty] | 320
0
| 4.00 | FORROS | [10 empty] | 0
012 | 4.01 | DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE MADEIRA) | M2 | [6 empty] | 525.72 |  |  | 0
|  | Forro de madeira da coberta central | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
0
1947 | 4.02 | FORRO DE MADEIRA ANGELIN, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFOS), INSTALADO | M2 | [6 empty] | 525.72 |  |  | 0
|  | Forro de madeira da coberta central | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72 |  | 270.68 | 297.748
0
4328 | 4.01 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR – R2 | M2 | [6 empty] | 525.72
|  | Forro de madeira da coberta central | M2 | 10 | 4.044 | 13 |  |  |  | 525.72
0
| 5.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 0
7218 | 5.01 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | [6 empty] | 153.972 |  |  | 0
|  | Manta das calhas ao redor da coberta metálica | M2 |  | 0.8 | 85.54 | 0.5 |  |  | 153.972 |  | 270.68 | 297.748
0
10029 | 5.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | [6 empty] | 153.972 |  |  | 0
|  | Manta das calhas ao redor da coberta metálica | M2 |  | 0.8 | 85.54 | 0.5 |  |  | 153.972 |  | 270.68 | 297.748
| 6.00 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [10 empty] | 0
2450 | 6.01 | LIMPEZA GERAL | M2 | [6 empty] | 553 |  |  | 0
|  | Limpeza final | M2 | [6 empty] | 553 |  | 270.68 | 297.748
0

## CRONOGRAMA CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BÁSICO
OBRA: MANUTENÇÃO DA COBERTA DO FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES
PERÍODO: 4 meses
PROGRAMAÇÃO (MESES)
ITEM | ETAPAS | BÁSICO INICIAL | INCC (%) | BÁSICO ATUAL | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 83224.35 | 0 | 83224.35 | 6.802% | 20806.0875 | 20806.0875 | 20806.0875 | 20806.0875
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 96932.2056 | 0 | 96932.2056 | 7.922% | 48466.1028 |  |  | 48466.1028
[6 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
[6 empty] | 50% |  |  | 50% | 50%
3.00 | COBERTA | 878390.83 | 0 | 878390.83 | 71.79% | 351356.332 | 263517.249 | 175678.166 | 87839.083
[6 empty] | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
[6 empty] | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
4.00 | FORROS | 146616.7365 | 0 | 146616.7365 | 11.98% | 73308.3682 |  | 43985.0209 | 29323.3473
[6 empty] | 50% |  | 30% | 20% | 100%
[6 empty] | 50% |  | 30% | 20% | 100%
5.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17040.8511 | 0 | 17040.8511 | 1.393% | 8520.4255 |  |  | 8520.4255
[6 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
[6 empty] | 50% |  |  | 50% | 100%
6.00 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1327.2 | 0 | 1327.2 | 0.1085% |  |  |  | 1327.2
[9 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 0% | 100% | 100%
A | TOTAL SIMPLES R$ | 1223532.1733 |  | 1223532.1733 | 100% | 502457.3161 | 284323.3365 | 240469.2745 | 196282.2462
C | TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 502457.3161 | 786780.6526 | 1027249.9271 | 1223532.1733
D | TOTAL PARCIAL % |  |  |  |  | 41.07% | 23.24% | 19.65% | 16.04%
E | TOTAL ACUMUL % |  |  |  |  | 41.07% | 64.3% | 83.96% | 100%

## CPU-A-01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-01 | TABLADO DE MADEIRA 1,80X1,80M PARA NIVELAMENTO DE ANDAIMES |  |  |  |  | UNID
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88261 – SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 18.14 | 36.28
88239 – SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 15.14 | 30.28
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 66.56
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
6212 – SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA |  | M | 19.8 | 20.2 | 399.96
5065 – SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) |  | KG | 0.03 | 44.12 | 1.3236
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 401.2836
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 467.8436
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 467.8436
OBSERVAÇÕES:

## CPU-A-02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-02 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | UNID
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88323 – SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.6905 | 22.07 | 37.3093
88316 – SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.3202 | 14.84 | 49.2718
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 86.5811
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
92716 – SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 |  | CHP | 0.6581 | 20.34 | 13.3858
92717 – SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 |  | CHI | 1.6062 | 0.2 | 0.32124
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 13.707
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 100.2881
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 100.2881
OBSERVAÇÕES:

## CPU-A-03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-03 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR – R1 |  |  |  |  | UNID
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88310 – SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.6 | 19.31 | 11.586
88316 – SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.6 | 14.84 | 8.904
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 20.49
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
2921 – ORSE | TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653 OU SIMILAR |  | L | 0.2 | 52.37 | 10.474
2922 – ORSE | SOLVENTE A BASE DE POLIURETANO 440.000 RENNER OU SIMILAR |  | L | 0.2 | 22.49 | 4.498
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 14.972
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 35.462
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 35.462
OBSERVAÇÕES:

## CPU-A-04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-04 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA COM VIGAS EM PERFIL W 460X52, TESOURAS EM PERFIL U 100X50X3, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X3, CALHA EM CHAPA DE 3MM COM PERFIS UDC 100 DE TRAVAMENTO APOIOS DE CALHA UDC 50 E CHAPAS DE ENRIJECIMENTOS 8MM – CONFORME RESUMO DE AÇO DA PRANCHA 001 DO PROJETO ESTRUTURAL 17.039,90KG |  |  |  |  | KG
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88317 – SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0068 | 20.85 | 0.14178
88278 – SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.005 | 15.38 | 0.0769
88240 – SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0018 | 13.56 | 0.024408
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 0.24309
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
10997 – SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | KG | 0.008 | 24.5 | 0.196
13234 - ORSE | PERFIL AÇO LAMINADO, I - W460 X 52,0 KG/M ASTM A-36 |  | KG | 0.71848 | 10.47 | 7.5225
13122 - ORSE | PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012 |  | KG | 0.0096163 | 11.44 | 0.11001
13118 - ORSE | PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 50 X 25 X 2,10(KG/M) - SAE 1008/1012 |  | KG | 0.0063357 | 11.44 | 0.07248
3663 – ORSE | CHAPA AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2 |  | M² | 0.0085194 | 431.69 | 3.6777
7254 – ORSE | CHAPA AÇO GROSSA PRETA 5/16"(8,00MM), 62,72 KG/M2 |  | KG | 0.061097 | 15.09 | 0.92196
100716 – SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 |  | M² | 0.2219 | 24.48 | 5.4321
100719 – SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M² | 0.2219 | 7.26 | 1.611
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 19.5438
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 19.7869
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 19.7869
OBSERVAÇÕES: | VALORES COTADOS NO DIA 08/03/2021 NA COMERCIAL GERDAU DOS ITENS :
PERFIL AÇO LAMINADO, I - W460 X 52,0 KG/M ASTM A-36 PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012 PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 50 X 25 X 2,10(KG/M) - SAE 1008/1012

## CPU-A-05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-05 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO CONFORME PERFIS DESCRITOS |  |  |  |  | KG
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88317 – SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.065 | 20.85 | 1.3553
88278 – SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.065 | 15.38 | 0.9997
88240 – SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.13 | 13.56 | 1.7628
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 4.1178
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
10997 – SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | KG | 0.008 | 24.5 | 0.196
13122 - ORSE | PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012 |  | KG | 0.3419 | 11.44 | 3.9113
13120 - ORSE | PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 75 X 40 X 3,43(KG/M) - SAE 1008/1012 |  | KG | 0.40511 | 11.44 | 4.6345
509 - ORSE | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19 KG/M) |  | KG | 0.25299 | 10.51 | 2.6589
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 11.4007
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 15.5185
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 15.5185
OBSERVAÇÕES: | VALORES COTADOS NO DIA 08/03/2021 NA COMERCIAL GERDAU DOS ITENS :
PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012 PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 75 X 40 X 3,43(KG/M) - SAE 1008/1012 PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19 KG/M)

## CPU-A-06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | REFORMA COBERTA FÓRUM DA CAPITAL
CONTRATANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | DATA BASE: | SINAPI – JUL.2021 | ORSE - JUN. 2021
ENDEREÇO | BARRO DURO - MACEIÓ/AL |  |  | BDI | 25%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS | 117%
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
CPU-A-06 | FIXAÇÃO DOS PERFIS W460 |  |  |  |  | UNID
CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
[5 empty] | BASE | HORÁRIO
88309 – SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 18.31 | 36.62
88316 – SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 14.84 | 29.68
88278 – SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.5 | 15.38 | 23.07
88240 – SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.5 | 13.56 | 20.34
[5 empty] | (A) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA | 109.71
CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL
11964 – SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  | UND | 6 | 1.38 | 8.28
95620 – SINAPI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | CHP | 1.5 | 18.18 | 27.27
99058 – SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 |  | UND | 6 | 9.8 | 58.8
89995 – SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 |  | M³ | 0.06 | 659.86 | 39.5916
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL | 133.9416
|  | CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 243.6516
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 243.6516
OBSERVAÇÕES:

## COTAÇÃO CIVIL (hidden)
MERC01/01
DESCRIÇÃO | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DA CALHA DE AÇO (INCLUSO CALHA METÁLICA) | preço/M
COTAÇÃO 01 | FAAL - CNPJ: 36.613.211/0001-47 | 1670.9371
COTAÇÃO 02
COTAÇÃO 03
| VALOR | 1670.9371
MERC02/02
DESCRIÇÃO | PORCELANATO MATÉRIA PETRÓLEO 80X80CM, DA MARCA ELIANE | preço/Und
COTAÇÃO 01 | LEROY MERLIN - 01.438.784/0048-60 | 129.9
COTAÇÃO 02
COTAÇÃO 03
| VALOR | 129.9
MERC02/03
DESCRIÇÃO | SUPORTE 4 X 2 PARA 3 MODULOS GL | preço/Und
COTAÇÃO 01 | Unic Design Comercio de Materiais Eletricos EIRELI - EPP - CNPJ: 21.652.301/0001-70 | 7.29
COTAÇÃO 02 | Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem S/A - CNPJ: 01.438.784/0048-60 | 7.09
COTAÇÃO 03 | Schneider Electric Brasil Ltda - CNPJ: 82.743.287/0001-04 | 7.89
| VALOR | 7.09
MERC02/04
DESCRIÇÃO | PLACA 4 X 2 3 POSTOS SERIE BASIC BLANCO | preço/Und
COTAÇÃO 01 | Unic Design Comercio de Materiais Eletricos EIRELI - EPP - CNPJ: 21.652.301/0001-70 | 26.54
COTAÇÃO 02 | Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem S/A - CNPJ: 01.438.784/0048-60 | 24.9
COTAÇÃO 03 | Schneider Electric Brasil Ltda - CNPJ: 82.743.287/0001-04 | 28.78
| VALOR | 24.9
MERC02/05
DESCRIÇÃO | PORCELANATO 20X91,2CM, LINHA E COR BOSCO AMÊNDOA MA, DA MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE PARA FACHADA | preço/M²
COTAÇÃO 01 | LEROY MERLIN CNPJ: 01.438.784/0048-60 | 79.9
COTAÇÃO 02 | HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 83.817.858/0059-97 | 80.92
| VALOR | 79.9
MERC02/06
DESCRIÇÃO | FORRO ISOSOFT NUVEM QUADRADA BR 1,20 X 1,20 M | preço/Und
COTAÇÃO 01 | TRISOFT TEXTIL LTDA CNPJ:5589554400015 | 740.5899
| VALOR | 740.5899
MERC02/07
DESCRIÇÃO | FORRO WHITE CINE AE IR25 (0,620X1.245X25MM) | preço/M²
COTAÇÃO 01 | TRISOFT TEXTIL LTDA CNPJ:5589554400015 | 28.416
| VALOR | 28.416
MERC02/08
DESCRIÇÃO | ISOSOFT REVEST FRAME FENDI PREMIUM 500X500X50MM | preço/M²
COTAÇÃO 01 | TRISOFT TEXTIL LTDA CNPJ:5589554400015 | 248.9006
| VALOR | 248.9006
MERC02/09
DESCRIÇÃO | ISOSOFT REVEST FENDI PREMIUM AZUL CAPRI 1200X2700X50 | preço/M²
COTAÇÃO 01 | TRISOFT TEXTIL LTDA CNPJ:5589554400015 | 227.3384
| VALOR | 227.3384
MERC02/10
DESCRIÇÃO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | preço/M³
COTAÇÃO 01 | ALMEIDA CONSTRUÇOES E INC. E. T. LTDA CNPJ: 08.620.924/0001-00 | 403599.84
COTAÇÃO 02 | VECEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ:17.056.161/000108 | 414987.86
COTAÇÃO 03 | ÁPICE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.603.168/0001-61 | 447358.31
| VALOR | 403599.84

## Planilha11 (hidden)
MANUTENÇÃO COBERTA FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS
90778 | SINAPI | 1.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 105.77 | 132.2125 | 41884.92 | 52356.15 | 0.042791
90780 | SINAPI | 1.02 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 792 | 31.18 | 38.975 | 24694.56 | 30868.2 | 0.025229
92137 | SINAPI | 2.01.01 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHP | 115 | 32.43 | 40.5375 | 3729.45 | 4661.8125 | 0.0038101
56 | ORSE | 2.01.02 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 13492.82 | 16866.025 | 13492.82 | 16866.025 | 0.013785
| CREA-AL | 2.02.01 | ART/RRT DO CONTRATO | UN | 1 | 195.96 | 244.95 | 195.96 | 244.95 | 0.0002002
11397 | ORSE | 2.03.01 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | UN | 1 | 826.88 | 1033.6 | 826.88 | 1033.6 | 0.00084477
4518 | ORSE | 2.03.02 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M² | 455.19 | 23.09 | 28.8625 | 10510.3371 | 13137.9214 | 0.010738
53 | ORSE | 2.03.03 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | M² | 264.198 | 87.5 | 109.375 | 23117.325 | 28896.6562 | 0.023617
10527 | SINAPI | 2.03.04 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | M/MÊS | 320 | 14 | 17.5 | 4480 | 5600 | 0.0045769
97064 | SINAPI | 2.03.05 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 320 | 12.81 | 16.0125 | 4099.2 | 5124 | 0.0041879
4740 | ORSE | 2.03.06 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 1100 | 7.16 | 8.95 | 7876 | 9845 | 0.0080464
CPU-A-01 | PRÓPRIA | 2.03.07 | TABLADO DE MADEIRA 1,80X1,80M PARA NIVELAMENTO DE ANDAIMES | UN | 9 | 467.8436 | 584.8045 | 4210.5924 | 5263.2405 | 0.0043017
200 | ORSE | 2.03.08 | MADEIRAMENTO COM CAIBRO ROLIÇO E RIPA 4,0 X 1,5 CM | M² | 55 | 59.33 | 74.1625 | 3263.15 | 4078.9375 | 0.0033337
234 | ORSE | 2.03.09 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM | M² | 55 | 31.71 | 39.6375 | 1744.05 | 2180.0625 | 0.0017818
97649 | SINAPI | 3.01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 525.72 | 3.31 | 4.1375 | 1740.1332 | 2175.1665 | 0.0017778
CPU-A-02 | PRÓPRIA | 3.02 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 80 | 100.2881 | 125.3601 | 8023.0478 | 10028.8097 | 0.0081966
4521 | ORSE | 3.03 | REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 525.72 | 30.86 | 38.575 | 16223.7192 | 20279.649 | 0.016575
100717 | SINAPI | 3.04 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1404.268 | 6.31 | 7.8875 | 8860.9311 | 11076.1639 | 0.0090526
4652 | ORSE | 3.05 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 15.48 | 19.35 | 21738.0686 | 27172.5858 | 0.022208
CPU-A-03 | PRÓPRIA | 3.06 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 35.462 | 44.3275 | 49798.1518 | 62247.6898 | 0.050875
94216 | SINAPI | 3.07 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TIPO SANDUICHE, ESPUMA DE POLIURETANO DE 30MM, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESP=0,5MM | M2 | 525.72 | 287.87 | 359.8375 | 151339.0164 | 189173.7705 | 0.15461
CPU-A-04 | PRÓPRIA | 3.08 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA COM VIGAS EM PERFIL W 460X52, TESOURAS EM PERFIL U 100X50X3, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X3, CALHA EM CHAPA DE 3MM COM PERFIS UDC 100 DE TRAVAMENTO APOIOS DE CALHA UDC 50 E CHAPAS DE ENRIJECIMENTOS 8MM – CONFORME RESUMO DE AÇO DA PRANCHA 001 DO PROJETO ESTRUTURAL 17.039,90KG | KG | 17039.9 | 19.7869 | 24.7336 | 337166.7883 | 421458.4854 | 0.34446
CPU-A-05 | PRÓPRIA | 3.09 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO CONFORME PERFIS DESCRITOS | KG | 4402.72 | 15.5185 | 19.3981 | 68323.4788 | 85404.3486 | 0.069801
CPU-A-06 | PRÓPRIA | 3.10 | FIXAÇÃO DOS PERFIS W460 | UNID | 18 | 243.6516 | 304.5645 | 4385.7288 | 5482.161 | 0.0044806
93287 | SINAPI | 3.11 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 64 | 469.1 | 586.375 | 30022.4 | 37528 | 0.030672
93281 | SINAPI | 3.12 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 320 | 15.91 | 19.8875 | 5091.2 | 6364 | 0.0052013
012 | ORSE | 4.01 | DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE MADEIRA) | M2 | 525.72 | 6.07 | 7.5875 | 3191.1204 | 3988.9005 | 0.0032602
1947 | ORSE | 4.02 | FORRO DE MADEIRA ANGELIN, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFOS), INSTALADO | M2 | 525.72 | 204.53 | 255.6625 | 107525.5116 | 134406.8895 | 0.10985
4328 | ORSE | 4.03 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR – R2 | M2 | 525.72 | 12.51 | 15.6375 | 6576.7572 | 8220.9465 | 0.006719
7218 | ORSE | 5.01 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 153.972 | 5.18 | 6.475 | 797.575 | 996.9687 | 0.00081483
10029 | ORSE | 5.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | 153.972 | 83.36 | 104.2 | 12835.1059 | 16043.8824 | 0.013113
2450 | ORSE | 6.01 | LIMPEZA GERAL | M2 | 553 | 1.92 | 2.4 | 1061.76 | 1327.2 | 0.0010847

## CURVA ABC
OBRA: MANUTENÇÃO COBERTA FÓRUM DESEMBARGADOR JAIRON MAIA FERNANDES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS
CURVA ABC | [9 empty] | %
CPU-A-04 | PRÓPRIA | 3.08 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA COM VIGAS EM PERFIL W 460X52, TESOURAS EM PERFIL U 100X50X3, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X3, CALHA EM CHAPA DE 3MM COM PERFIS UDC 100 DE TRAVAMENTO APOIOS DE CALHA UDC 50 E CHAPAS DE ENRIJECIMENTOS 8MM – CONFORME RESUMO DE AÇO DA PRANCHA 001 DO PROJETO ESTRUTURAL 17.039,90KG | KG | 17039.9 | 19.7869 | 24.7336 | 337166.7883 | 421458.4854 | 34.45% | 1
94216 | SINAPI | 3.07 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TIPO SANDUICHE, ESPUMA DE POLIURETANO DE 30MM, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESP=0,5MM | M2 | 525.72 | 287.87 | 359.8375 | 151339.0164 | 189173.7705 | 15.46% | 2
1947 | ORSE | 4.02 | FORRO DE MADEIRA ANGELIN, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFOS), INSTALADO | M2 | 525.72 | 204.53 | 255.6625 | 107525.5116 | 134406.8895 | 10.99% | 3
CPU-A-05 | PRÓPRIA | 3.09 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO CONFORME PERFIS DESCRITOS | KG | 4402.72 | 15.5185 | 19.3981 | 68323.4788 | 85404.3486 | 6.98% | 4
CPU-A-03 | PRÓPRIA | 3.06 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 35.462 | 44.3275 | 49798.1518 | 62247.6898 | 5.088% | 5
90778 | SINAPI | 1.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 105.77 | 132.2125 | 41884.92 | 52356.15 | 4.279% | 6
93287 | SINAPI | 3.11 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 64 | 469.1 | 586.375 | 30022.4 | 37528 | 3.067% | 7
90780 | SINAPI | 1.02 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 792 | 31.18 | 38.975 | 24694.56 | 30868.2 | 2.523% | 8
53 | ORSE | 2.03.03 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | M² | 264.198 | 87.5 | 109.375 | 23117.325 | 28896.6562 | 2.362% | 9
4652 | ORSE | 3.05 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR – R1 | M2 | 1404.268 | 15.48 | 19.35 | 21738.0686 | 27172.5858 | 2.221% | 10
4521 | ORSE | 3.03 | REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 525.72 | 30.86 | 38.575 | 16223.7192 | 20279.649 | 1.657% | 11
56 | ORSE | 2.01.02 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1 | 13492.82 | 16866.025 | 13492.82 | 16866.025 | 1.378% | 12
10029 | ORSE | 5.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | 153.972 | 83.36 | 104.2 | 12835.1059 | 16043.8824 | 1.311% | 13
4518 | ORSE | 2.03.02 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M² | 455.19 | 23.09 | 28.8625 | 10510.3371 | 13137.9214 | 1.074% | 14
100717 | SINAPI | 3.04 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1404.268 | 6.31 | 7.8875 | 8860.9311 | 11076.1639 | 0.9053% | 15
CPU-A-02 | PRÓPRIA | 3.02 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 80 | 100.2881 | 125.3601 | 8023.0478 | 10028.8097 | 0.8197% | 16
4740 | ORSE | 2.03.06 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 1100 | 7.16 | 8.95 | 7876 | 9845 | 0.8046% | 17
4328 | ORSE | 4.03 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR – R2 | M2 | 525.72 | 12.51 | 15.6375 | 6576.7572 | 8220.9465 | 0.6719% | 18
93281 | SINAPI | 3.12 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 320 | 15.91 | 19.8875 | 5091.2 | 6364 | 0.5201% | 19
10527 | SINAPI | 2.03.04 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | M/MÊS | 320 | 14 | 17.5 | 4480 | 5600 | 0.4577% | 20
CPU-A-06 | PRÓPRIA | 3.10 | FIXAÇÃO DOS PERFIS W460 | UNID | 18 | 243.6516 | 304.5645 | 4385.7288 | 5482.161 | 0.4481% | 21
CPU-A-01 | PRÓPRIA | 2.03.07 | TABLADO DE MADEIRA 1,80X1,80M PARA NIVELAMENTO DE ANDAIMES | UN | 9 | 467.8436 | 584.8045 | 4210.5924 | 5263.2405 | 0.4302% | 22
97064 | SINAPI | 2.03.05 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 320 | 12.81 | 16.0125 | 4099.2 | 5124 | 0.4188% | 23
92137 | SINAPI | 2.01.01 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | CHP | 115 | 32.43 | 40.5375 | 3729.45 | 4661.8125 | 0.381% | 24
200 | ORSE | 2.03.08 | MADEIRAMENTO COM CAIBRO ROLIÇO E RIPA 4,0 X 1,5 CM | M² | 55 | 59.33 | 74.1625 | 3263.15 | 4078.9375 | 0.3334% | 25
012 | ORSE | 4.01 | DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE MADEIRA) | M2 | 525.72 | 6.07 | 7.5875 | 3191.1204 | 3988.9005 | 0.326% | 26
234 | ORSE | 2.03.09 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM | M² | 55 | 31.71 | 39.6375 | 1744.05 | 2180.0625 | 0.1782% | 27
97649 | SINAPI | 3.01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 525.72 | 3.31 | 4.1375 | 1740.1332 | 2175.1665 | 0.1778% | 28
2450 | ORSE | 6.01 | LIMPEZA GERAL | M2 | 553 | 1.92 | 2.4 | 1061.76 | 1327.2 | 0.1085% | 29
11397 | ORSE | 2.03.01 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | UN | 1 | 826.88 | 1033.6 | 826.88 | 1033.6 | 0.08448% | 30
7218 | ORSE | 5.01 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 153.972 | 5.18 | 6.475 | 797.575 | 996.9687 | 0.08148% | 31
| CREA-AL | 2.02.01 | ART/RRT DO CONTRATO | UN | 1 | 195.96 | 244.95 | 195.96 | 244.95 | 0.02002% | 32
1223532.1733