## CRONOGRAMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO / CRONOGRAMA: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVB
PRAZO DA OBRA IGUAL A 6 MESES |  |  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 25% | BDI FORNECIMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | TOTAIS
|  | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 266113.49 | 332641.8625 | % | 30.09% | 17.38% | 16.37% | 12.26% | 5.798% | 18.1% | 100%
|  |  |  | R$ | 100106.8043 | 57800.9503 | 54455.4126 | 40787.5449 | 19287.1061 | 60204.0442 | 332641.8625
2 | TERRAPLENAGEM | 53249.5637 | 66561.9546 | % | 46.01% | 53.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 30625.4311 | 35936.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66561.9546
3 | PAISAGISMO | 21695.009 | 27118.7612 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27118.7612 | 27118.7612
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMOLIÇÕES | 2285.2939 | 2856.6174 | % | 12.04% | 87.96% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 343.9367 | 2512.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856.6174
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ALVENARIAS | 8431.8027 | 10539.7534 | % |  | 100% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 10539.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539.7534
| CONSTRUÇÃO CIVIL - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO | 482279.3924 | 602849.2405 | % | 0% | 0.1% | 11% | 67.16% | 16.74% | 5% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 602.8492 | 66313.4165 | 404873.55 | 100916.9629 | 30142.462 | 602849.2405
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ESQUADRIAS | 181936.6335 | 227420.7918 | % |  |  |  |  | 46.56% | 53.44% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105887.1207 | 121533.6712 | 227420.7918
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS | 81638.1579 | 102047.6974 | % | 0% | 0% |  | 0.45% | 14.6% | 84.95% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 459.2146 | 14898.9638 | 86689.5189 | 102047.6974
5 | COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES | 66922.6338 | 83653.2923 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 83653.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83653.2923
| COBERTURA - SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | 16009.9285 | 20012.4106 | % | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 18811.666 | 1200.7446 | 0 | 0 | 0 | 20012.4106
| COBERTURA - TELHAS DE COBERTURA | 175272.63 | 219090.7876 | % | 0% | 57.5% | 42.5% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 125977.2028 | 93113.5847 | 0 | 0 | 0 | 219090.7876
6 | ESTRUTURA | 94580.1544 | 118225.193 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 118225.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118225.193
7 | CLIMATIZAÇÃO | 14204.8498 | 17756.0622 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17756.0622 | 17756.0622
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA | 174005.4434 | 217506.8042 | % | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 87002.7217 | 130504.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217506.8042
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAÇÃO | 49320.9843 | 61651.2304 | % | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 24660.4922 | 36990.7382 | 0 | 0 | 0 | 61651.2304
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇOS FINAIS | 49770 | 62212.5 | % | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 12442.5 | 49770 | 0 | 0 | 62212.5
9 | INSTALAÇÃO SPDA | 38819.7355 | 48524.6694 | % | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 9704.9339 | 29114.8016 | 9704.9339 | 0 | 0 | 0 | 48524.6694
10 | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA | 9863.222 | 12329.0275 | % | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 4931.611 | 7397.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329.0275
| INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - CABEAÇÃO | 11152 | 13940 | % | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 2788 | 5576 | 5576 | 0 | 0 | 13940
| INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - SERVIÇOS FINAIS | 6403.716 | 8004.645 | % | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 1600.929 | 6403.716 | 0 | 0 | 8004.645
11 | INSTALAÇÃO CFTV - INFRAESTRUTURA | 260.478 | 325.5975 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 325.5975 | 0 | 0 | 0 | 325.5975
| INSTALAÇÃO CFTV - CABEAÇÃO | 474.54 | 593.175 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 593.175 | 0 | 0 | 0 | 593.175
| INSTALAÇÃO CFTV - SERVIÇOS FINAIS | 3327.28 | 4159.1 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 4159.1 | 0 | 0 | 0 | 4159.1
12 | INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - INFRAESTRUTURA | 693.93 | 867.4125 | % | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 173.4825 | 433.7062 | 260.2237 | 0 | 0 | 867.4125
| INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - CABEAÇÃO | 2608.55 | 3260.6875 | % | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 1956.4125 | 1304.275 | 0 | 0 | 3260.6875
| INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - SERVIÇOS FINAIS | 2574.64 | 3218.3 | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3218.3 | 0 | 0 | 3218.3
13 | INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE HIDRANTES | 3920.635 | 4900.7938 | % | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 4900.7938 | 0 | 0 | 0 | 4900.7938
| INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE RECALQUE | 5942.612 | 7428.265 | % | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 5942.612 | 1485.653 | 0 | 0 | 7428.265
| INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE PREVENÇÃO | 15213.6916 | 19017.1145 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803.4229 | 15213.6916 | 19017.1145
| INSTALAÇÃO PCI - SERVIÇOS FINAIS | 4948 | 6185 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6185 | 6185
14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | 49221.354 | 61526.6925 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 61526.6925 | 0 | 0 | 0 | 61526.6925
15 | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - INFRAESTRUTURA | 4432.5224 | 5540.653 | % | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 1108.1306 | 4432.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.653
| INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - APARELHOS | 11855.54 | 14819.425 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 14819.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14819.425
| INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - SERVIÇOS FINAIS | 4360.81 | 5451.0125 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 5451.0125 | 0 | 0 | 0 | 5451.0125
16 | INSTALAÇÃO ESGOTO - INFRAESTRUTURA | 28921.946 | 36152.4325 | % | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 28921.946 | 7230.4865 | 0 | 0 | 0 | 36152.4325
| INSTALAÇÃO ESGOTO - APARELHOS | 6823.78 | 8529.725 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 8529.725 | 0 | 0 | 0 | 8529.725
| INSTALAÇÃO ESGOTO - SERVIÇOS FINAIS | 8986.05 | 11232.5625 | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11232.5625 | 0 | 0 | 11232.5625
17 | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL - INFRAESTRUTURA | 32021.7861 | 40027.2326 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 40027.2326 | 0 | 0 | 0 | 40027.2326
| INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL - SERVIÇOS FINAIS | 5827.97 | 7284.9625 | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 7284.9625 | 0 | 0 | 0 | 7284.9625
18 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 6010.5696 | 7513.212 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 7513.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7513.212
| INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - EQUIPAMENTOS | 10851.44 | 13564.3 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 13564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13564.3
| INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - SERVIÇOS FINAIS | 4679.4 | 5849.25 | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 5849.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849.25
19 | INSTALAÇÃO GÁS | 3082.2873 | 3852.8591 | % |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.8591 | 0 | 3852.8591
VALOR MENSAL |  |  |  | R$ | 233823.57 | 723799.04 | 429759.77 | 525371.04 | 248646.44 | 364843.21 | 2526243.07
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | % | 9.26% | 28.65% | 17.01% | 20.8% | 9.84% | 14.44% | 100%
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 233823.57 | 957622.61 | 1387382.38 | 1912753.42 | 2161399.86 | 2526243.07
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO |  |  |  | % | 9.26% | 37.91% | 54.92% | 75.72% | 85.56% | 100%
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## Orçamento Serviços e equipament
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - SERVIÇOS - DATA BASE - 09/2015 - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇO 25,00%
SERVIÇOS
PRAZO DA OBRA IGUAL 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 182430.6 | 182430.6
1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808
1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | 1 | 1346.61 | 1346.61
1.5 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 100 | 279.27 | 27927
1.6 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 270.19 | 3242.28
1.7 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | 300 | 45.17 | 13551
[5 empty] | TOTAL | 266113.49
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 3670 | 0.91 | 3339.7
2.2 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | 734 | 1.45 | 1064.3
2.3 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 729.7948 | 4.69 | 3422.7376
2.4 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 395.0778 | 29.09 | 11492.8132
2.5 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 6167.612 | 0.84 | 5180.7941
2.6 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 395.0778 | 39.93 | 15775.4566
2.7 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 737.9842 | 17.58 | 12973.7622
[5 empty] | TOTAL | 53249.5637
3 |  | PAISAGISMO
3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 356.45 | 11.29 | 4024.3205
3.2 | 9031/ORSE | PEDRISCO | M3 | 4.4025 | 128.75 | 566.8219
3.3 | MERC. | ARECA BAMBÚ | UNID | 29 | 80 | 2320
3.4 | 07774/ORSE | MORÉIA - FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 115 | 26.12 | 3003.8
3.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 5 | 505.83 | 2529.15
3.6 | 09878/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 4 | 76.35 | 305.4
3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | 11 | 104.38 | 1148.18
3.8 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | 35.645 | 159.142 | 5672.6166
3.9 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | 24 | 72.08 | 1729.92
3.10 | MERC | DIVISOR DE GRAMA | M | 112.8 | 3.5 | 394.8
[5 empty] | TOTAL | 21695.009
4 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
|  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 2285.2939
4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 9.4605 | 64.47 | 609.9184
4.2 | 72214 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE COBOGÓS | M3 | 7.85 | 45.63 | 358.1955
4.3 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | 18 | 17.11 | 307.98
4.4 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5 | 167.64 | 838.2
4.5 | 73802/001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA | M2 | 30 | 5.7 | 171
|  | ALVENARIAS |  |  |  | 8431.8027
4.6 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 16.128 | 46.69 | 753.0163
4.7 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | 98.08 | 47.68 | 4676.4544
4.8 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | 6.72 | 44.1 | 296.352
4.9 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | 38 | 71.21 | 2705.98
|  | REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 482279.3924
4.10 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | 18 | 30.8 | 554.4
4.11 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 55.4 | 7.83 | 433.782
4.12 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1970.08 | 8.01 | 15780.3408
4.13 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | 404.41 | 14.32 | 5791.1512
4.14 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 84.54 | 21.54 | 1820.9916
4.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1298.75 | 8.35 | 10844.5625
4.16 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 956.34 | 9.43 | 9018.2862
4.17 | 01807/ORSE | PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO TEXTURA, COM 01 DEMÃO DE PERMALIT NOBRE 222-MALHA 12, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE SELADOR PERMASELOR, IBRATIN OU SIMILAR | M2 | 771.94 | 25.79 | 19908.3326
4.18 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | 206.72 | 3.19 | 659.4368
4.19 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 144.53 | 28.34 | 4095.9802
4.20 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 107.71 | 26.25 | 2827.3875
4.21 | CPU10 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | 516.6 | 34.1097 | 17621.0478
4.22 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 87.41 | 38.98 | 3407.2418
4.23 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | 910.53 | 102.48 | 93311.1144
4.24 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | 486.25 | 35.43 | 17227.8375
4.25 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | 420.5 | 48.1 | 20226.05
4.26 | CPU24 | PORCELANATO 15 X 67 PAU BRASIL WENGUE, COM REJUNTE FLEXÍVEL | M2 | 45 | 109.445 | 4925.025
4.27 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 434.26 | 63.8 | 27705.788
4.28 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 36.88 | 19.37 | 714.3656
4.29 | 08411/ORSE | POLIMENTO DE PISO | M2 | 729.4 | 9 | 6564.6
4.30 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 65 | 32.67 | 2123.55
4.31 | 9709/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 361.9 | 67.21 | 24323.299
4.32 | 9710/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 2637.1 | 59.56 | 157065.676
4.33 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 80 | 189 | 15120
4.34 | 09417/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 160 | 69.21 | 11073.6
4.35 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 62.65 | 9.7 | 607.705
4.36 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 344.85 | 24.06 | 8297.091
4.37 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS EM ALVENARIAS | M2 | 17.5207 | 3.42 | 59.921
4.38 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 29.97 | 5.7 | 170.829
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 181936.6335
4.39 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 50 | 677.8579 | 33892.894
4.40 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,86 X 2,50 ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | 2 | 1157.9385 | 2315.877
4.41 | CPU6 | PORTA DE BARRA DE FERRO COM MALHA | UNID. | 5 | 922.2097 | 4611.0484
4.42 | CPU7 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 2,0MX2,10M, 2 FOLHAS, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 1 | 1067.6727 | 1067.6727
4.43 | CPU38 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 3,50 X 2,50 (2 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 2 | 3257.196 | 6514.392
4.44 | CPU39 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 6,00 X 2,10 (4 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 1 | 5503.4694 | 5503.4694
4.45 | CPU17 | PORTÃO DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, MODELO BUZIOS, DE FERRO, PINTADO. | UNID. | 2 | 4487.3575 | 8974.715
4.46 | CPU21 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 2,06MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | 1 | 1519.7026 | 1519.7026
4.47 | CPU22 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 1,00MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA. | UNID. | 1 | 806.0975 | 806.0975
4.48 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 3,50MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | 2 | 2402.6365 | 4805.273
4.49 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA NA COR BRANCA, COM 1,60MX2,10M, DUAS FOLHAS, ABRIR. | UNID. | 1 | 1073.0665 | 1073.0665
4.50 | CPU19 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, E DETALHE EM LAMINADO, 0,96MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 1 | 713.8369 | 713.8369
4.51 | CPU20 | PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, NA COR PLATINA, COM FECHO, 0,80MX1,65M, PARA DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, ABRIR. | M2 | 7.92 | 500.3105 | 3962.4592
4.52 | 91341 | PORTA EM ALUMINIO, ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS | M2 | 6.72 | 423 | 2842.56
4.53 | CPU26 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, 2,00 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 4 | 586.2265 | 2344.906
4.54 | CPU27 | QUADRO FIXO DE VIDRO TEMPERADO DE 4 MM INCOLOR EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR BRONZE, COM 2,00 X 1,40 | UNID. | 3 | 344.178 | 1032.534
4.55 | CPU28 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO, COM 1,40 X 1,40 (2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA) | UNID. | 27 | 898.5765 | 24261.5655
4.56 | CPU29 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,80 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 18 | 195.3365 | 3516.057
4.57 | CPU30 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,00 X 1,00 (1 FOLHA FIXA) | UNID. | 3 | 400.0065 | 1200.0195
4.58 | CPU31 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,00 X 1,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 3 | 1336.9965 | 4010.9895
4.59 | CPU32 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,20 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER) | UNID. | 1 | 365.6185 | 365.6185
4.60 | CPU33 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,30 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS) | UNID. | 1 | 698.2485 | 698.2485
4.61 | CPU34 | GRADE DE FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" | UNID. | 1 | 720.2488 | 720.2488
4.62 | CPU35 | QUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 10MM TRANSLÚCIDO E INCOLOR COM PELÍCULA ESPELHADA 2,30MX1,00M | UNID. | 1 | 966.0565 | 966.0565
4.63 | CPU36 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,10 X 1,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 1 | 588.9597 | 588.9597
4.64 | CPU40 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4,20MX0,4M) | UNID. | 1 | 639.0485 | 639.0485
4.65 | CPU41 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2,80MX0,40M) | UNID. | 2 | 438.6885 | 877.377
4.66 | 09562/ORSE | JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE, TIPO VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 1.6 | 453.83 | 726.128
4.67 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | 71.29 | 467.43 | 33323.0847
4.68 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 134.265 | 209.01 | 28062.7277
|  | ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 81638.1579
4.69 | 04264/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 130.12 | 80.43 | 10465.5516
4.70 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 16.72 | 270.2 | 4517.744
4.71 | 10410/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | 7.8 | 90 | 702
4.72 | 04264/ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO ESCOVADO 1 1/2" | M | 474.0433 | 80.43 | 38127.3053
4.73 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 56.16 | 90.56 | 5085.8496
4.74 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 14.97 | 276.6875 | 4142.0119
4.75 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 22.06 | 297.085 | 6553.6951
4.76 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | 1 | 3108.6104 | 3108.6104
4.77 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3670 | 1.74 | 6385.8
4.78 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | 4.86 | 100 | 486
4.79 | CPU25 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS EM CAIXAS DE PASSAGEM. | M2 | 4.9625 | 106.6982 | 529.49
4.80 | 7318/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | 58 | 26.45 | 1534.1
[5 empty] | TOTAL | 756571.2805
5 |  | COBERTURA
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES |  |  |  | 66922.6338
5.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 523.36 | 70.18 | 36729.4048
5.2 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 1046.72 | 24.58 | 25728.3776
5.3 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 150.18 | 29.73 | 4464.8514
|  | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 16009.9285
5.4 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 7.5 | 48.14 | 361.05
5.5 | 6069/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO EM CA-50 | M | 2.5 | 96.8 | 242
5.6 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | 180.05 | 14.51 | 2612.5255
5.7 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M2 | 180.05 | 4.39 | 790.4195
5.8 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 180.05 | 66.67 | 12003.9335
|  | TELHAS DE COBERTURA |  |  |  | 175272.63
5.9 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 1312.3005 | 34.93 | 45838.6565
5.10 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 1312.3005 | 67.53 | 88619.6528
5.11 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | 1312.3005 | 4.63 | 6075.9513
5.12 | 306/ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM, EM FORMA PIRAMIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 180.05 | 125.65 | 22623.2825
5.13 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 12.55 | 59.26 | 743.713
5.14 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 18 | 59.71 | 1074.78
5.15 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 452.2 | 22.77 | 10296.594
[5 empty] | TOTAL | 258205.1923
6 |  | ESTRUTURA
6.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 15 | 13.92 | 208.8
6.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 52.7572 | 368.52 | 19442.0668
6.3 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1.7798 | 344.13 | 612.4826
6.4 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 4.0103 | 327.34 | 1312.7152
6.5 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | 304.149 | 28.83 | 8768.6157
6.6 | 74107/001 | ESCORAMENTO EM LAJE | M2 | 143.069 | 23.3 | 3333.5077
6.7 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | 58.5472 | 76.31 | 4467.7372
6.8 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | 6459.75 | 7.56 | 48835.71
6.9 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | 67 | 7.38 | 494.46
6.10 | 08742/ORSE | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NEUTRALIZADOR DE CORROSÃO | M | 250.56 | 26.01 | 6517.0656
6.11 | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA | M3 | 1.506 | 389.77 | 586.9936
[5 empty] | TOTAL | 94580.1544
7 |  | AR CONDICIONADO
7.1 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | 1 | 14204.8498 | 14204.8498
[5 empty] | TOTAL | 14204.8498
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AUDIO E VÍDEO (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
8.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 273096.4277
8.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 11757.7934 | 11757.7934
8.1.2 |  | CABEAÇÃO INTERNA | GL | 1 | 28805.9483 | 28805.9483
8.1.3 |  | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | 1 | 20515.036 | 20515.036
8.1.4 |  | MONTAGEM DOS QUADROS | GL | 1 | 58439.17 | 58439.17
8.1.5 |  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | 1 | 103808.48 | 103808.48
8.1.6 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 34839 | 34839
8.1.7 |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | 1 | 14931 | 14931
8.2 |  | INSTALAÇÃO SPDA |  |  |  | 38819.7355
8.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | 1 | 38819.7355 | 38819.7355
8.3 |  | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 27418.938
8.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 2543.178 | 2543.178
8.3.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 11152 | 11152
8.3.3 |  | RACK's | GL | 1 | 4269.144 | 4269.144
8.3.4 |  | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | 1 | 3050.9 | 3050.9
8.3.5 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 6403.716 | 6403.716
8.4 |  | CFTV |  |  |  | 4062.298
8.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 260.478 | 260.478
8.4.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 474.54 | 474.54
8.4.3 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 3327.28 | 3327.28
8.5 |  | AUDIO E VÍDEO |  |  |  | 5877.12
8.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 693.93 | 693.93
8.5.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 2608.55 | 2608.55
8.5.3 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 2574.64 | 2574.64
[5 empty] | TOTAL | 349274.5192
9 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.)
9.1 | CPU16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | 1 | 755.038 | 755.038
9.2 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | 1 | 3165.597 | 3165.597
9.3 |  | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | 1 | 5942.612 | 5942.612
9.4 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | 1 | 15213.6916 | 15213.6916
9.5 |  | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | 1 | 4948 | 4948
[5 empty] | TOTAL | 30024.9386
10 |  | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
10.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | 1 | 49221.354 | 49221.354
[5 empty] | TOTAL | 49221.354
11 |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (ÁGUA FRIA, ESGOTO, BARRILETE DA CAIXA DÁGUA, IRRIGAÇÃO) (INCLUI INSTALAÇÕES DE CAIXAS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
11.1 |  | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA |  |  |  | 20648.8724
11.1.1 | CPU15 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 2668.7524 | 2668.7524
11.1.2 |  | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1763.77 | 1763.77
11.1.3 |  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | GL | 1 | 11855.54 | 11855.54
11.1.4 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 4360.81 | 4360.81
11.2 |  | INSTALAÇÃO ESGOTO |  |  |  | 44731.776
11.2.1 | CPU47 | SUMIDOUROS | GL | 1 | 24959.68 | 24959.68
11.2.2 |  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | GL | 1 | 3962.266 | 3962.266
11.2.3 |  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | GL | 1 | 6823.78 | 6823.78
11.2.4 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 8986.05 | 8986.05
11.3 |  | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 37849.7561
11.3.1 | CPU48 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 24298.0261 | 24298.0261
11.3.2 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | GL | 1 | 7723.76 | 7723.76
11.3.3 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 5827.97 | 5827.97
11.4 |  | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO |  |  |  | 21541.4096
11.4.1 | CPU49 | TUBULAÇÕES | GL | 1 | 4584.4196 | 4584.4196
11.4.2 |  | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1426.15 | 1426.15
11.4.3 |  | EQUIPAMENTOS | GL | 1 | 10851.44 | 10851.44
11.4.4 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 4679.4 | 4679.4
[5 empty] | TOTAL | 124771.8141
12 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
12.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 14.87 | 223.05
12.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 15 | 2.78 | 41.7
12.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 0.12 | 30.78 | 3.6936
12.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | 0.82 | 1265.91 | 1038.0462
12.5 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 1.5 | 265.08 | 397.62
12.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UNID. | 3 | 70.88 | 212.64
12.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UNID. | 3 | 34.32 | 102.96
12.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | 0.2 | 1265.91 | 253.182
12.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UNID. | 3 | 63.45 | 190.35
12.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.31 | 337.05 | 104.4855
12.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UNID. | 6 | 41.46 | 248.76
12.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 9.22 | 27.66
12.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 13.23 | 238.14
[5 empty] | TOTAL | 3082.2873
TOTAL DO SERVIÇO S/ BDI | [5 empty] | 2020994.4528
TOTAL DO SERVIÇO C/ BDI | [5 empty] | 2526243.0661
2877425.5443
____________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - EQUIPAMENTOS - DATA BASE - 09/2015 - SEM DESONERAÇÃO - BDI FORNECIMENTO 16,80%
EQUIPAMENTOS
PRAZO DA OBRA IGUAL 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 89594.7
1.1 | 10367/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 2 | 1501 | 3002
1.2 | 10369/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 2 | 1849.31 | 3698.62
1.3 | 2359/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 4 | 2800 | 11200
1.4 | 2360/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 6 | 3200 | 19200
1.5 | 10370/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 4 | 5173.52 | 20694.08
1.6 | 04209/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 2 | 5100 | 10200
1.7 | 04210/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 4 | 5400 | 21600
2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 25594.05
2.1 | 9292/ORSE | CENTRAL PABX HÍBRIDA, CAPACIDADE 16 LINHAS E 64 RAMAIS MOD. IMPACTA 94 INTELBRAS OU SIMILAR | UNID. | 1 | 6347.15 | 6347.15
2.2 | MERC. | SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P MINI GBIC SG2404SR INTELBRAS | UNID. | 5 | 2432.96 | 12164.8
2.3 | MERC. | BASTIDOR/CALHA P/01 BLOCO BARGOA MULTITOC | UNID. | 6 | 2.3 | 13.8
2.4 | 11623/ORSE | VOICE PANEL CAT. 3E | UNID. | 3 | 289.11 | 867.33
2.5 | 1904/ORSE | RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 42U | UNID. | 3 | 2066.99 | 6200.97
3 |  | CFTV |  |  |  | 14952.79
3.1 | MERC. | CAMERA CFTV INFRAVERMELHO | UNID. | 11 | 138.72 | 1525.92
3.2 | 9219/ORSE | CAMERA CFTV DAYNIGHT | UNID. | 5 | 692.61 | 3463.05
3.3 | 3669/ORSE | PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM DIGITAL GEOVISION GV 800, PARA ATÉ 16 CÂMERAS P&B OU COLOR, OU SIMILAR | UNID. | 1 | 2665.82 | 2665.82
3.4 | MERC. | CENTRAL DE ALARME DE CERCA ELÉTRICA | UNID. | 1 | 280 | 280
3.5 | MERC. | SIRENE DE CERCA ELÉTRICA | UNID. | 1 | 18 | 18
3.6 | MERC. | BATERIA CERCA ELÉTRICA | UNID. | 1 | 80 | 80
3.7 | MERC. | KIT PORTÃO ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL 1/2HP | UNID. | 4 | 850 | 3400
3.8 | MERC. | CERCA ELÉTRICA | M | 300 | 10.9 | 3270
3.9 | MERC. | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20AP | UNID. | 1 | 250 | 250
4 |  | AUDIO E VÍDEO |  |  |  | 9496.98
4.1 | MERCADO | Caixa acústica 150W RMS passiva | UNID. | 6 | 579 | 3474
4.2 | MERCADO | PROJETOR MULTIMIDIA (2000 ANSI LUMENS) | UNID. | 1 | 4541.37 | 4541.37
4.3 | MERCADO | Amplificador 800 W RMS | UNID. | 1 | 1144.27 | 1144.27
4.4 | 4352/ORSE | Mesa de som 8 CANAIS | UNID. | 1 | 337.34 | 337.34
5 |  | INCÊNDIO |  |  |  | 10363.31
5.1 | 11741/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICO 3 CV , HMAN=12,31 M.C.A. , Q=24M³/H | UNID. | 1 | 3089 | 3089
5.2 | 10891/SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UNID. | 6 | 160.76 | 964.56
5.3 | 10889/SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UNID. | 8 | 570 | 4560
5.4 | 937/ORSE | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L, TEMPO DE DESCARGA 80s, ALCANCE DO JATO 8m | UNID. | 5 | 106.75 | 533.75
5.5 | 8534/ORSE | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L- VERIN OU SIMILAR | UNID. | 1 | 1056 | 1056
5.6 | 276/ORSE | BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME | UNID. | 1 | 160 | 160
6 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 144410.46
6.1 | MERC. | NOBREAK TRIMONO 20KVA, FP 0.9, ENTRADA 380VCA (FFFNT) SAÍDA 127VCA(FNT) COM TRANSFORMADOR ISOLADOR 200V/127V. | UNID. | 3 | 23718.65 | 71155.95
6.2 | MERC. | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO CLASSE 15KV IMEROS EM ÓLEO MINERAL ISOLANTE | UNID. | 1 | 15952 | 15952
6.3 | MERC. | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 109 KVA, MOTOR DIESEL | UNID | 1 | 37983 | 37983
6.4 | 06983/ORSE | ATENUADOR/SILENCIADOR DE RUÍDOS DE 85DB À 1,5M. CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, EXAUSTÃO E PAINEL ACÚSTICO. | UNID | 1 | 6256.91 | 6256.91
6.5 | MERC | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA, BARRAMENTO 200A, 380V | UNID | 1 | 13062.6 | 13062.6
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 6257.64
7.1 | 277/ORSE | BEBEDOURO. | UNID | 4 | 619.78 | 2479.12
7.2 | 738/SINAPI | BOMBA SCHNEIDER 2 1/2" - 2" 5CV | UNID. | 1 | 1937.4 | 1937.4
7.3 | 11087/ORSE | BOMBA SUBMERSA 1/2 CV,SUB - 10 | UNID | 1 | 1841.12 | 1841.12
TOTAL EQUIPAMENTOS S/ BDI | [5 empty] | 300669.93
TOTAL EQUIPAMENTOS C/ BDI | [5 empty] | 351182.4782
____________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## Curva ABC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - SERVIÇOS - DATA BASE - 09/2015 - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇO 25,00%
SERVIÇOS
NÚMERO | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$) |  | % | % Acumulado
Número | [5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | 1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 182430.6 | 182430.6 | 8.741% | 8.741%
2 | 4.32 | 9710/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 2637.1 | 59.56 | 157065.676 | 7.526% | 16.27%
3 | 8.1.5 | CPU13 | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | 1 | 103808.48 | 103808.48 | 4.974% | 21.24%
4 | 4.23 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | 910.53 | 102.48 | 93311.1144 | 4.471% | 25.71%
5 | 5.10 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 1312.3005 | 67.53 | 88619.6528 | 4.246% | 29.96%
6 | 11.3.2 | CPU48 | CAIXAS DE PASSAGEM | GL | 1 | 7723.76 | 7723.76 | 3.533% | 33.49%
7 | 8.1.4 | CPU13 | MONTAGEM DOS QUADROS | GL | 1 | 58439.17 | 58439.17 | 2.8% | 36.29%
8 | 10.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | 1 | 49221.354 | 49221.354 | 2.358% | 38.65%
9 | 6.8 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | 6459.75 | 7.56 | 48835.71 | 2.34% | 40.99%
10 | 5.9 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 1312.3005 | 34.93 | 45838.6565 | 2.196% | 43.19%
11 | 8.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | 1 | 38819.7355 | 38819.7355 | 1.86% | 45.05%
12 | 4.72 | 04264/ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO ESCOVADO 1 1/2" | M | 474.0433 | 80.43 | 38127.3053 | 1.827% | 46.87%
13 | 5.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 523.36 | 70.18 | 36729.4048 | 1.76% | 48.63%
14 | 8.1.6 | CPU13 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 34839 | 34839 | 1.669% | 50.3%
15 | 4.39 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 50 | 677.8579 | 33892.894 | 1.624% | 51.93%
16 | 4.67 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | 71.29 | 467.43 | 33323.0847 | 1.597% | 53.52%
17 | 8.1.2 | CPU13 | CABEAÇÃO INTERNA | GL | 1 | 28805.9483 | 28805.9483 | 1.38% | 54.9%
18 | 4.68 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 134.265 | 209.01 | 28062.7277 | 1.345% | 56.25%
19 | 1.5 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 100 | 279.27 | 27927 | 1.338% | 57.59%
20 | 4.27 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 434.26 | 63.8 | 27705.788 | 1.328% | 58.91%
21 | 5.2 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 1046.72 | 24.58 | 25728.3776 | 1.233% | 60.15%
22 | 11.2.1 | CPU47 | SUMIDOUROS | GL | 1 | 24959.68 | 24959.68 | 1.196% | 61.34%
23 | 4.31 | 9709/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 361.9 | 67.21 | 24323.299 | 1.165% | 62.51%
24 | 11.3.1 | CPU48 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 24298.0261 | 24298.0261 | 1.164% | 63.67%
25 | 4.55 | CPU28 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO, COM 1,40 X 1,40 (2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA) | UNID. | 27 | 898.5765 | 24261.5655 | 1.163% | 64.83%
26 | 5.12 | 306/ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM, EM FORMA PIRAMIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 180.05 | 125.65 | 22623.2825 | 1.084% | 65.92%
27 | 8.1.3 | CPU13 | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | 1 | 20515.036 | 20515.036 | 0.983% | 66.9%
28 | 4.25 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | 420.5 | 48.1 | 20226.05 | 0.9691% | 67.87%
29 | 4.17 | 01807/ORSE | PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO TEXTURA, COM 01 DEMÃO DE PERMALIT NOBRE 222-MALHA 12, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE SELADOR PERMASELOR, IBRATIN OU SIMILAR | M2 | 771.94 | 25.79 | 19908.3326 | 0.9539% | 68.82%
30 | 6.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 52.7572 | 368.52 | 19442.0668 | 0.9316% | 69.76%
31 | 1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808 | 0.9012% | 70.66%
32 | 1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808 | 0.9012% | 71.56%
33 | 4.21 | CPU10 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | 516.6 | 34.1097 | 17621.0478 | 0.8443% | 72.4%
34 | 4.24 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | 486.25 | 35.43 | 17227.8375 | 0.8255% | 73.23%
35 | 4.12 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1970.08 | 8.01 | 15780.3408 | 0.7561% | 73.98%
36 | 2.6 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 395.0778 | 39.93 | 15775.4566 | 0.7559% | 74.74%
37 | 9.4 | CPU16 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | 1 | 15213.6916 | 15213.6916 | 0.729% | 75.47%
38 | 4.33 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 80 | 189 | 15120 | 0.7245% | 76.19%
39 | 8.1.7 | CPU13 | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | 1 | 14931 | 14931 | 0.7154% | 76.91%
40 | 7.1 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | 1 | 14204.8498 | 14204.8498 | 0.6806% | 77.59%
41 | 1.7 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | 300 | 45.17 | 13551 | 0.6493% | 78.24%
42 | 2.7 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 737.9842 | 17.58 | 12973.7622 | 0.6216% | 78.86%
43 | 5.8 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 180.05 | 66.67 | 12003.9335 | 0.5752% | 79.44%
44 | 11.1.3 | CPU15 | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | GL | 1 | 11855.54 | 11855.54 | 0.5681% | 80%
45 | 8.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 11757.7934 | 11757.7934 | 0.5634% | 80.57%
46 | 2.4 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 395.0778 | 29.09 | 11492.8132 | 0.5507% | 81.12%
47 | 8.3.2 | CPU44 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 11152 | 11152 | 0.5344% | 81.65%
48 | 4.34 | 09417/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 160 | 69.21 | 11073.6 | 0.5306% | 82.18%
49 | 11.4.3 | CPU49 | EQUIPAMENTOS | GL | 1 | 10851.44 | 10851.44 | 0.52% | 82.7%
50 | 4.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1298.75 | 8.35 | 10844.5625 | 0.5196% | 83.22%
51 | 4.69 | 04264/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 130.12 | 80.43 | 10465.5516 | 0.5015% | 83.72%
52 | 5.15 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 452.2 | 22.77 | 10296.594 | 0.4934% | 84.22%
53 | 4.16 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 956.34 | 9.43 | 9018.2862 | 0.4321% | 84.65%
54 | 11.2.4 | CPU47 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 8986.05 | 8986.05 | 0.4306% | 85.08%
55 | 4.45 | CPU17 | PORTÃO DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, MODELO BUZIOS, DE FERRO, PINTADO. | UNID. | 2 | 4487.3575 | 8974.715 | 0.43% | 85.51%
56 | 6.5 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | 304.149 | 28.83 | 8768.6157 | 0.4202% | 85.93%
57 | 4.36 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 344.85 | 24.06 | 8297.091 | 0.3976% | 86.33%
58 | 11.2.3 | CPU47 | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | GL | 1 | 6823.78 | 6823.78 | 0.327% | 86.66%
59 | 4.29 | 08411/ORSE | POLIMENTO DE PISO | M2 | 729.4 | 9 | 6564.6 | 0.3145% | 86.97%
60 | 4.75 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 22.06 | 297.085 | 6553.6951 | 0.314% | 87.28%
61 | 6.10 | 08742/ORSE | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NEUTRALIZADOR DE CORROSÃO | M | 250.56 | 26.01 | 6517.0656 | 0.3123% | 87.6%
62 | 4.43 | CPU38 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 3,50 X 2,50 (2 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 2 | 3257.196 | 6514.392 | 0.3121% | 87.91%
63 | 8.3.5 | CPU44 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 6403.716 | 6403.716 | 0.3068% | 88.22%
64 | 4.77 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3670 | 1.74 | 6385.8 | 0.306% | 88.52%
65 | 5.11 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | 1312.3005 | 4.63 | 6075.9513 | 0.2911% | 88.81%
66 | 9.3 | CPU16 | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | 1 | 5942.612 | 5942.612 | 0.2847% | 89.1%
67 | 11.3.3 | CPU48 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 5827.97 | 5827.97 | 0.2793% | 89.38%
68 | 4.13 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | 404.41 | 14.32 | 5791.1512 | 0.2775% | 89.65%
69 | 3.8 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | 35.645 | 159.142 | 5672.6166 | 0.2718% | 89.93%
70 | 4.44 | CPU39 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 6,00 X 2,10 (4 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 1 | 5503.4694 | 5503.4694 | 0.2637% | 90.19%
71 | 2.5 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 6167.612 | 0.84 | 5180.7941 | 0.2482% | 90.44%
72 | 4.73 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 56.16 | 90.56 | 5085.8496 | 0.2437% | 90.68%
73 | 9.5 | CPU16 | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | 1 | 4948 | 4948 | 0.2371% | 90.92%
74 | 4.26 | CPU24 | PORCELANATO 15 X 67 PAU BRASIL WENGUE, COM REJUNTE FLEXÍVEL | M2 | 45 | 109.445 | 4925.025 | 0.236% | 91.15%
75 | 4.48 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 3,50MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | 2 | 2402.6365 | 4805.273 | 0.2302% | 91.38%
76 | 11.4.4 | CPU49 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 4679.4 | 4679.4 | 0.2242% | 91.61%
77 | 4.7 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | 98.08 | 47.68 | 4676.4544 | 0.2241% | 91.83%
78 | 4.41 | CPU6 | PORTA DE BARRA DE FERRO COM MALHA | UNID. | 5 | 922.2097 | 4611.0484 | 0.2209% | 92.05%
79 | 11.4.1 | CPU49 | TUBULAÇÕES | GL | 1 | 4584.4196 | 4584.4196 | 0.2197% | 92.27%
80 | 4.70 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 16.72 | 270.2 | 4517.744 | 0.2165% | 92.49%
81 | 6.7 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | 58.5472 | 76.31 | 4467.7372 | 0.2141% | 92.7%
82 | 5.3 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 150.18 | 29.73 | 4464.8514 | 0.2139% | 92.92%
83 | 11.1.4 | CPU15 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 4360.81 | 4360.81 | 0.209% | 93.13%
84 | 8.3.3 | CPU44 | RACK's | GL | 1 | 4269.144 | 4269.144 | 0.2046% | 93.33%
85 | 4.74 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 14.97 | 276.6875 | 4142.0119 | 0.1985% | 93.53%
86 | 4.19 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 144.53 | 28.34 | 4095.9802 | 0.1963% | 93.73%
87 | 3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 356.45 | 11.29 | 4024.3205 | 0.1928% | 93.92%
88 | 4.58 | CPU31 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,00 X 1,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | 3 | 1336.9965 | 4010.9895 | 0.1922% | 94.11%
89 | 4.51 | CPU20 | PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, NA COR PLATINA, COM FECHO, 0,80MX1,65M, PARA DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, ABRIR. | M2 | 7.92 | 500.3105 | 3962.4592 | 0.1899% | 94.3%
90 | 11.2.2 | CPU47 | TUBULAÇÕES E CAIXAS | GL | 1 | 3962.266 | 3962.266 | 0.1899% | 94.49%
91 | 4.56 | CPU29 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,80 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 18 | 195.3365 | 3516.057 | 0.1685% | 94.66%
92 | 2.3 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 729.7948 | 4.69 | 3422.7376 | 0.164% | 94.82%
93 | 4.22 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 87.41 | 38.98 | 3407.2418 | 0.1633% | 94.99%
94 | 2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 3670 | 0.91 | 3339.7 | 0.16% | 95.15%
95 | 6.6 | 74107/001 | ESCORAMENTO EM LAJE | M2 | 143.069 | 23.3 | 3333.5077 | 0.1597% | 95.31%
96 | 8.4.3 | CPU45 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 3327.28 | 3327.28 | 0.1594% | 95.47%
97 | 1.6 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 270.19 | 3242.28 | 0.1554% | 95.62%
98 | 9.2 | CPU16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | 1 | 3165.597 | 3165.597 | 0.1517% | 95.77%
99 | 4.76 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | 1 | 3108.6104 | 3108.6104 | 0.149% | 95.92%
100 | 8.3.4 | CPU44 | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | 1 | 3050.9 | 3050.9 | 0.1462% | 96.07%
101 | 3.4 | 07774/ORSE | MORÉIA - FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 115 | 26.12 | 3003.8 | 0.1439% | 96.21%
102 | 4.52 | 91341 | PORTA EM ALUMINIO, ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS | M2 | 6.72 | 423 | 2842.56 | 0.1362% | 96.35%
103 | 4.20 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 107.71 | 26.25 | 2827.3875 | 0.1355% | 96.48%
104 | 4.9 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | 38 | 71.21 | 2705.98 | 0.1297% | 96.61%
105 | 11.1.1 | CPU15 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 2668.7524 | 2668.7524 | 0.1279% | 96.74%
106 | 5.6 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | 180.05 | 14.51 | 2612.5255 | 0.1252% | 96.87%
107 | 8.5.2 | CPU46 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 2608.55 | 2608.55 | 0.125% | 96.99%
108 | 8.5.3 | CPU46 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 2574.64 | 2574.64 | 0.1234% | 97.11%
109 | 8.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 2543.178 | 2543.178 | 0.1219% | 97.24%
110 | 3.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 5 | 505.83 | 2529.15 | 0.1212% | 97.36%
111 | 4.53 | CPU26 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, 2,00 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 4 | 586.2265 | 2344.906 | 0.1124% | 97.47%
112 | 3.3 | MERC. | ARECA BAMBÚ | UNID | 29 | 80 | 2320 | 0.1112% | 97.58%
113 | 4.40 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,86 X 2,50 ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | 2 | 1157.9385 | 2315.877 | 0.111% | 97.69%
114 | 4.30 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 65 | 32.67 | 2123.55 | 0.1018% | 97.79%
115 | 4.14 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 84.54 | 21.54 | 1820.9916 | 0.08725% | 97.88%
116 | 11.1.2 | CPU15 | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1763.77 | 1763.77 | 0.08451% | 97.97%
117 | 3.9 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | 24 | 72.08 | 1729.92 | 0.08289% | 98.05%
118 | 4.80 | 7318/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | 58 | 26.45 | 1534.1 | 0.07351% | 98.12%
119 | 4.46 | CPU21 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 2,06MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | 1 | 1519.7026 | 1519.7026 | 0.07282% | 98.19%
120 | 11.4.2 | CPU49 | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1426.15 | 1426.15 | 0.06834% | 98.26%
121 | 1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | 1 | 1346.61 | 1346.61 | 0.06452% | 98.33%
122 | 6.4 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 4.0103 | 327.34 | 1312.7152 | 0.0629% | 98.39%
123 | 4.57 | CPU30 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,00 X 1,00 (1 FOLHA FIXA) | UNID. | 3 | 400.0065 | 1200.0195 | 0.0575% | 98.45%
124 | 3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | 11 | 104.38 | 1148.18 | 0.05502% | 98.5%
125 | 5.14 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 18 | 59.71 | 1074.78 | 0.0515% | 98.55%
126 | 4.49 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA NA COR BRANCA, COM 1,60MX2,10M, DUAS FOLHAS, ABRIR. | UNID. | 1 | 1073.0665 | 1073.0665 | 0.05142% | 98.61%
127 | 4.42 | CPU7 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 2,0MX2,10M, 2 FOLHAS, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 1 | 1067.6727 | 1067.6727 | 0.05116% | 98.66%
128 | 2.2 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | 734 | 1.45 | 1064.3 | 0.051% | 98.71%
129 | 12.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | 0.82 | 1265.91 | 1038.0462 | 0.04974% | 98.76%
130 | 4.54 | CPU27 | QUADRO FIXO DE VIDRO TEMPERADO DE 4 MM INCOLOR EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR BRONZE, COM 2,00 X 1,40 | UNID. | 3 | 344.178 | 1032.534 | 0.04947% | 98.81%
131 | 4.62 | CPU35 | QUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 10MM TRANSLÚCIDO E INCOLOR COM PELÍCULA ESPELHADA 2,30MX1,00M | UNID. | 1 | 966.0565 | 966.0565 | 0.04629% | 98.85%
132 | 4.65 | CPU41 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2,80MX0,40M) | UNID. | 2 | 438.6885 | 877.377 | 0.04204% | 98.9%
133 | 4.4 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5 | 167.64 | 838.2 | 0.04016% | 98.94%
134 | 4.47 | CPU22 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 1,00MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA. | UNID. | 1 | 806.0975 | 806.0975 | 0.03862% | 98.97%
135 | 5.7 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M2 | 180.05 | 4.39 | 790.4195 | 0.03787% | 99.01%
136 | 9.1 | CPU16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | 1 | 755.038 | 755.038 | 0.03618% | 99.05%
137 | 4.6 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 16.128 | 46.69 | 753.0163 | 0.03608% | 99.08%
138 | 5.13 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 12.55 | 59.26 | 743.713 | 0.03564% | 99.12%
139 | 4.66 | 09562/ORSE | JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE, TIPO VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 1.6 | 453.83 | 726.128 | 0.03479% | 99.16%
140 | 4.61 | CPU34 | GRADE DE FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" | UNID. | 1 | 720.2488 | 720.2488 | 0.03451% | 99.19%
141 | 4.28 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 36.88 | 19.37 | 714.3656 | 0.03423% | 99.22%
142 | 4.50 | CPU19 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, E DETALHE EM LAMINADO, 0,96MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 1 | 713.8369 | 713.8369 | 0.0342% | 99.26%
143 | 4.71 | 10410/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | 7.8 | 90 | 702 | 0.03364% | 99.29%
144 | 4.60 | CPU33 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,30 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS) | UNID. | 1 | 698.2485 | 698.2485 | 0.03346% | 99.33%
145 | 8.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 693.93 | 693.93 | 0.03325% | 99.36%
146 | 4.18 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | 206.72 | 3.19 | 659.4368 | 0.0316% | 99.39%
147 | 4.64 | CPU40 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4,20MX0,4M) | UNID. | 1 | 639.0485 | 639.0485 | 0.03062% | 99.42%
148 | 6.3 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1.7798 | 344.13 | 612.4826 | 0.02935% | 99.45%
149 | 4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 9.4605 | 64.47 | 609.9184 | 0.02922% | 99.48%
150 | 4.35 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 62.65 | 9.7 | 607.705 | 0.02912% | 99.51%
151 | 4.63 | CPU36 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,10 X 1,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | 1 | 588.9597 | 588.9597 | 0.02822% | 99.54%
152 | 6.11 | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA | M3 | 1.506 | 389.77 | 586.9936 | 0.02813% | 99.56%
153 | 3.2 | 9031/ORSE | PEDRISCO | M3 | 4.4025 | 128.75 | 566.8219 | 0.02716% | 99.59%
154 | 4.10 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | 18 | 30.8 | 554.4 | 0.02656% | 99.62%
155 | 4.79 | CPU25 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS EM CAIXAS DE PASSAGEM. | M2 | 4.9625 | 106.6982 | 529.49 | 0.02537% | 99.64%
156 | 6.9 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | 67 | 7.38 | 494.46 | 0.02369% | 99.67%
157 | 4.78 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | 4.86 | 100 | 486 | 0.02329% | 99.69%
158 | 8.4.2 | CPU45 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 474.54 | 474.54 | 0.02274% | 99.71%
159 | 4.11 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 55.4 | 7.83 | 433.782 | 0.02079% | 99.73%
160 | 12.5 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 1.5 | 265.08 | 397.62 | 0.01905% | 99.75%
161 | 3.10 | MERC | DIVISOR DE GRAMA | M | 112.8 | 3.5 | 394.8 | 0.01892% | 99.77%
162 | 4.59 | CPU32 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,20 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER) | UNID. | 1 | 365.6185 | 365.6185 | 0.01752% | 99.79%
163 | 5.4 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 7.5 | 48.14 | 361.05 | 0.0173% | 99.81%
164 | 4.2 | 72214 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE COBOGÓS | M3 | 7.85 | 45.63 | 358.1955 | 0.01716% | 99.82%
165 | 4.3 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | 18 | 17.11 | 307.98 | 0.01476% | 99.84%
166 | 3.6 | 09878/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 4 | 76.35 | 305.4 | 0.01463% | 99.85%
167 | 4.8 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | 6.72 | 44.1 | 296.352 | 0.0142% | 99.87%
168 | 8.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 260.478 | 260.478 | 0.01248% | 99.88%
169 | 12.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | 0.2 | 1265.91 | 253.182 | 0.01213% | 99.89%
170 | 12.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UNID. | 6 | 41.46 | 248.76 | 0.01192% | 99.9%
171 | 5.5 | 6069/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO EM CA-50 | M | 2.5 | 96.8 | 242 | 0.0116% | 99.92%
172 | 12.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 13.23 | 238.14 | 0.01141% | 99.93%
173 | 12.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 14.87 | 223.05 | 0.01069% | 99.94%
174 | 12.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UNID. | 3 | 70.88 | 212.64 | 0.01019% | 99.95%
175 | 6.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 15 | 13.92 | 208.8 | 0.01% | 99.96%
176 | 12.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UNID. | 3 | 63.45 | 190.35 | 0.009121% | 99.97%
177 | 4.5 | 73802/001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA | M2 | 30 | 5.7 | 171 | 0.008194% | 99.98%
178 | 4.38 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 29.97 | 5.7 | 170.829 | 0.008185% | 99.98%
179 | 12.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.31 | 337.05 | 104.4855 | 0.005007% | 99.99%
180 | 12.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UNID. | 3 | 34.32 | 102.96 | 0.004933% | 99.99%
181 | 4.37 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS EM ALVENARIAS | M2 | 17.5207 | 3.42 | 59.921 | 0.002871% | 100%
182 | 12.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 15 | 2.78 | 41.7 | 0.001998% | 100%
183 | 12.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 9.22 | 27.66 | 0.001325% | 100%
184 | 12.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 0.12 | 30.78 | 3.6936 | 0.000177% | 100%
[6 empty] | TOTAL = | 2020994.4528
____________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ITEM | DESCRITIVO | COMENTÁRIOS | CÁLCULO | RESULTADO | UNIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Administração local | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.2 | Mobilização | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.3 | Desmobilização | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.4 | Instal/Ligacao Provisoria Eletrica Baixa Tensao P/Cant Obra | 1 | 1 | 1 | UNID.
1.5 | Barracao De Obra Para Alojamento/Escritorio, Piso Em Pinho 3A, Paredes Em Compensado 10Mm, Cobertura Em Telha Amianto 6Mm, Incluso Instalacoes Eletricas E Esquadrias | - | - | 100 | M²
1.6 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | - | 3mX4m | 12 | M²
1.7 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal | Fechamento Frontal, Na Área De Grade | 100mX3m | 300 | m²
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Limpeza Do Terreno | Área Do Terreno - Área Edificada | (100mX50m) - 1.330,00m² | 3670 | M²
2.2 | Carga E Descarga Mecanica De Solo | Material Da Limpeza | ((100mX50m) - 1.330,00m²)X0,20m | 734 | M³
2.3 | Escavação mecânica | Reservatório enterrado irrigação | (9,0mx9,0mx(3,2m cota do terreno menos fundo do reservatório))+(2,4x0,4x1,15) | 312.3648 | M³
|  | Reservatório enterrado reserva | • 4,10m lado x 4,10m lado x 3,00m altura = 50,43m³ | 50.43 | M³
|  | Recomposição da área externa | 0,10cm | 367 | M³
2.4 | Escavacao Manual De Valas Em Terra Compacta, Prof. De 0 M < H <= 1 M | Água fria | 261,8mX0,30mX0,3mX1,15 | 27.0963 | M³
|  | Cabeamento Estruturado | 70mX0,20mX0,30mX1,15 | 4.83 | M³
|  | CFTV | 20mX0,20mX0,30mX1,15 | 1.38 | M³
|  | Elétrico | 525mX0,20mX0,30mX1,15 | 36.225 | M³
|  | Esgoto | 185mX0,30mX0,50mX1,15 | 31.9125 | M³
|  | PCI | 30mX0,30mX0,30mX1,15 | 3.105 | M³
|  | Drenagem pluvial | 86mX0,20mX0,30mX1,10 (Drenagem ar condicionado) + 178mX0,3mX0,50mX1,15 | 36.381 | M³
|  | SPDA | 448mX0,40mX0,60mX1,15 | 123.648 | M³
|  | Jardins | 435m²x0,30m | 130.5
|  |  |  | 395.0778 | M³
2.5 | Transporte |  |  | 6167.612 | M3/KM
2.6 | Aterro interno, compactado manualmente | Volume escavação |  | 395.0778 | M³
2.6 | Compactação manual placa vibratória | Reservatório enterrado + Recomposição da área externa | (8,6x8,6x3,2)-(8x8x3,2)+(8x8-3,8x2,4)x1,15 | 737.9842 | M³
3 | PAISAGISMO
3.1 | Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo | Jardins | Conforme Paisagismo | 356.45 | M²
3.2 | Pedrisco | Jardins | Conforme Paisagismo | 4.4025 | M²
3.3 | Areca Bambú | Jardins | Conforme Paisagismo | 29 | UNID
3.4 | Moreia (Dietes bicolor) | Jardins | Conforme Paisagismo | 115 | UNID
3.5 | Palmeira Rabo de Raposa | Jardins | Conforme Paisagismo | 5 | UNID
3.6 | Aroeira da Salsa | Jardins | Conforme Paisagismo | 4 | UNID
3.7 | Plantio De Arbusto, Altura Maior Que 1,00M, Em Cavas De 80X80X80Cm | Jardins - Pau D'água | Conforme Paisagismo | 11 | UNID
3.8 | Fornecimento/Espalhamento/Aplicação De Terra Vegetal | Jardins | Área de jardim X 0,40m | 184 | M³
3.9 | Plantio De Arbusto Com Altura 50 A 100Cm, Em Cava De 60X60X60Cm | Ágave Dragão | Conforme Paisagismo | 24 | UNID
3.10 | Divisor de grama |  | Conforme Paisagismo | 112.8 | M
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL
DEMOLIÇÕES
4.1 | Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados S/Reaproveitamento | Alvenaria a demolir | Memória no proj. Arquitetônico 47,55m² | 9.4605 | M3
|  | Calhas a demolir | (15m*2 vezes*0,40m) + (4,4m*0,40m*2)
4.2 | Demolição de alvenaria de cobogós | Alvenaria a demolir | Memória no proj. Arquitetônico | 7.85 | M2
4.3 | Demolição de contrapiso | Áreas a recuperar | Memória no proj. Arquitetônico | 18 | M2
4.4 | Demolição de concreto simples - | Abertura em piso para passagem de tubulação |  | 5 | M3
4.5 | Demolição revestimento argamassa | Abertura de alvenaria para passagem de tubulação |  | 30 | M2
ALVENARIAS
4.6 | Alvenaria em tijolo maciço | Bases para ar condicionado | 0,80mX0,80mX24unidades | 16.128 | m²
4.7 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico 82,56m² | 98.08 | M2
|  | Calhas a inserir | (15m*2 vezes*0,40m) + (4,4m*0,40m*2)
4.8 | Alvenaria em bloco de concreto | Central de Gás | (0,60m*3lados*1,60m)+((0,60m+0,60m+1,20m)*1,60m) | 6.72 | M2
4.9 | Cobogo concreto , Assentado Com Argamassa | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 38 | M2
REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO
4.10 | Contrapiso | Áreas a recuperar | Memória no proj. Arquitetônico | 18 | M2
4.11 | Verniz Sintetico Brilhante Em Concreto Ou Tijolo, Duas Demaos | Pilares aparentes, bancos. | (0,50mX13mX2)+(13mX0,40X2ladosX2)+((0,30m+0,15m)X2X8pilaresX3,0m) | 55.4 | M2
4.12 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. | Alvenarias não emassadas + pilares | Memória no proj. Arquitetônico | 1970.08 | M2
4.13 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Tetos. Duas Demãos. | Tetos não emassados | Memória no proj. Arquitetônico | 404.41 | M2
4.14 | Pintura Acrilica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado | Faixas para estacionamento, Símbolos acessibilidade | Memória no proj. Arquitetônico | 84.54 | M2
4.15 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos | Alvenarias | Memória no proj. Arquitetônico 1200,99m² | 1298.75 | M2
|  | Cobogós, considerando coeficiente de 1,3 por causa do grau de dificuldade | 37,60m²X2X1,3 = 97,76m²
4.16 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos | Tetos | Memória no proj. Arquitetônico | 956.34 | M2
4.17 | Textura | Muros | Memória no proj. Arquitetônico | 771.94 | M2
4.18 | Chapisco | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 196.16 | M2
|  | Central de Gás | (0,60m*3lados*1,60m)+((0,60m+0,60m+1,20m)*1,60m) | 10.56 | M2
4.19 | Emboço | Alvenaria a inserir onde recebe revestimento cerâmico | Memória no proj. Arquitetônico | 144.53 | M2
4.20 | Massa única | Central de Gás | (0,60m*3lados*1,60m)+((0,60m+0,60m+1,20m)*1,60m) | 107.706 | M2
|  | Bases para ar condicionado | 0,80mX0,80mX24unidades
|  | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico
|  | Calhas | ((15m*2 vezes*0,40m) + (4,4m*0,40m*2))*2lados
4.21 | Revestimento Acústico fonoabsorvedor | Tribunal do Júri e Salas de audiência - Piso e paredes | ((57,0mX2,70m)+(1,65m²X2)+(194,00m²)) + (21mX2,70mX2)+(26,00m²X2) | 516.6 | M2
4.22 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, PEI 4, 45 x 45 cm, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 87.41 | M2
|  | Piso | Memória no proj. Arquitetônico
4.23 | Cerâmica 5x5cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 565.54 | M2
|  | Platibanda | Memória no proj. Arquitetônico | 344.99 | M2
4.24 | Cerâmica 33x45cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 486.25 | M2
4.25 | Cerâmica 30x40cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 420.5 | M2
4.26 | Porcelanato 15 x 67 Pau Brasil Wengue, com rejunte flexível | Fachada | Memória no proj. Arquitetônico | 45 | M2
4.27 | Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas |  | Memória no proj. Arquitetônico | 434.26 | M2
4.28 | Rodape Em Marmorite, Altura 10Cm |  | Memória no proj. Arquitetônico | 36.88 | M
4.29 | Polimento de Piso |  | Memória no proj. Arquitetônico | 729.4 | M2
4.30 | Piso concreto h=7cm | Calçadas |  | 65 | M2
4.31 | Piso intertravado colorido | Urbanização | Memória no proj. Arquitetônico | 361.9 | M2
4.32 | Piso intertravado natural | Urbanização | Memória no proj. Arquitetônico | 2637.1 | M2
4.33 | Assentamento E Fornecimento De Piso Tátil Colorido Em Placas de Borracha | Áreas internas |  | 80 | M2
4.34 | Assentamento E Fornecimento De Piso Tátil Colorido Em Placas de Concreto | Áreas externas |  | 160 | M2
4.35 | Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos. | Passeios | Memória no proj. Arquitetônico | 62.65 | M2
4.36 | Meio fio | Limites | Memória no proj. Arquitetônico | 344.85 | M
4.37 | Raspagem para remoçao de lodo |  | Memória no proj. Arquitetônico | 17.5207 | M2
4.38 | Remoção de emassamento | Alvenarias da copa. Remoção para receber revestimento cerâmico, considerando 5mm | Memória no proj. Arquitetônico | 29.97 | M2
ESQUADRIAS
4.39 | Porta madeira compensada, 0,86mX2,10m, com revestimento melamínico, com ferragens, aduela, alizar e dobradiças | P1 | Memória no proj. Arquitetônico | 50 | UNID
4.40 | Porta de giro de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,86 X 2,50 ( 1 folha de giro com bandeira) | P2 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.41 | Porta de barra de ferro com malha | P3 | Memória no proj. Arquitetônico | 5 | UNID
4.42 | Porta madeira compensada, 2,0mX2,10m, 2 folhas, com revestimento melamínico, com ferragens, aduela, e dobradiças, com acabamento em chapa | P4 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.43 | Porta de correr, 3,5m, x 2,50m, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze e vidro translúcido | P5 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.44 | Porta de correr, 6,0m, x 2,50m, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze e vidro translúcido | P6 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.45 | Portão em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar | P7 | 3,5mx2,10mx2 | 2 | UNID
4.46 | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 2,06mX2,10m, abrir, 2 folhas. | P8 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.47 | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 1,00mX2,10m, abrir, 1 folha. | P9 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.48 | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 3,50mX2,10m, abrir, 2 folhas. | P10 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.49 | Porta de ferro em tubo e chapa galvanizada, aparelhada e pintada com tinta na cor branca, com 1,60mX2,10m, duas folhas, abrir. | P11 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.50 | Porta em madeira compensada lisa, com revestimento melamínico, e detalhe em laminado, 0,96mX2,10m, abrir, 1 folha. | P12 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.51 | Porta em laminado estrutural TS, na cor platina, com fecho, 0,80mX1,65m, para divisórias sanitárias, abrir. | P13 e P14 | 0,80mX1,65mX6 unidades | 7.92 | M2
4.52 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com ferragens, cor fosca | P15 | (1,6mX2,10m)*2 unidades | 6.72 | M2
4.53 | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado laminado, 2,00 X 0,40 (2 folhas fixas) | J1 | Memória no proj. Arquitetônico | 4 | UNID
4.54 | Quadro fixo de vidro temperado de 4 mm incolor com esquadria em alumínio na cor bronze, com 2,00 X 1,40 | J2 | Memória no proj. Arquitetônico | 3 | UNID
4.55 | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado, com 1,40 X 0,40 (2 folhas de correr e bandeira) | J3 | Memória no proj. Arquitetônico | 27 | UNID
4.56 | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,80 X 0,40 (2 folhas fixas) | J4 | Memória no proj. Arquitetônico | 18 | UNID
4.57 | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,00 X 1,00 (1 folha fixa) | J5 | Memória no proj. Arquitetônico | 3 | UNID
4.58 | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,00 X 1,40 (2 folhas de correr e 2 fixas com bandeira) | J6 | Memória no proj. Arquitetônico | 3 | UNID
4.59 | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,20 X 0,40 (2 folhas de correr) | J7 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.60 | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,30 X 0,40 (2 folhas de correr e 2 fixas) | J8 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.61 | Grade de ferro com barra vertical de 1" | J9 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.62 | Quadro em Alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 10mm translúcido e incolor com película espelhada 2,30mx1,00m | J10 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.63 | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,10 X 1,40 (2 folhas fixas) | J11 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.64 | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4,20mX0,4m) | J12 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.65 | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2,80mX0,40m) | J13 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.66 | Veneziana em alumínio | J14 | 1mX0,4mX4venezianas | 1.6 | M2
4.67 | Gradil de segurança de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" | GFE e GFI | (2,00*0,40)+(4,20*0,40)+((1,40*1,40)*13)+((0,80*0,40)*12)+((2,80*0,40)*2)+(1,20+0,40)+(2,30*0,40)+(1,10*1,40)+((2,00*0,40)*2)+((1,40*1,40)*4)+(3,50*2,50)+(6,00*2,50) | 71.29 | M2
4.68 | Gradil confeccionado em Nylofor 3D ou similar, com arames zincados a fogo, na cor branca, chumbados a 1,5m | Fechamento frontal | 14.34x1.50m+ 13.34x1,50m+ 19.45x1.50m+ 33.38x1.50m + 8.98x1.50m | 134.265 | M2
ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
4.69 | Corrimao | Corrimão interno e externo, para rampas e escadas | Memória no proj. Arquitetônico | 130.12 | M
4.70 | Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura | Sanitários | Memória no proj. Arquitetônico | 16.72 | M2
4.71 | Divisória em painel de gesso | Sala Multimídia | Memória no proj. Arquitetônico | 7.8 | M2
4.72 | Guarda-Corpo | Rampas e escadas | Memória no proj. Arquitetônico. Considerado barras de aço. 4 na horizontal e uma a cada 1,5m. | 474.0433 | M2
4.73 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | Secretarias e Divisão | ((3,25mX6)+(2,20mX4)+(1,45mX2))X1,80m | 56.16 | M2
4.74 | Bancadas em granito |  | Memória no proj. Arquitetônico | 14.97 | M2
4.75 | Divisória Sanitárias |  | Memória no proj. Arquitetônico | 22.06 | M2
4.76 | Mastro para bandeira | CPU - 3 mastros de 6m | 1 | 1 | UNID
4.77 | Limpeza Final de obra | Área externa | (100mX50m) - 1.330,00m² | 3670 | M2
4.78 | Box para banheiros |  | 1,35mX1,80mX2 banheiros | 4.86 | M2
4.79 | Substituição de tampas metálicas em caixas de passagem. | Acústica | (0,15mX0,15mX2)+(0,10mX0,10mX7) | 0.115 | M2
|  | Cabeamento estruturado | (1,20mX1,20mX1)+(0,50mX0,30mX2)+(0,50mX0,50mX2)+(0,40mX0,40mX3)+(0,15mX0,15mX2)+(0,10mX0,10mX16) | 2.925 | M2
|  | CFTV | (0,15mX0,15mX9)+(0,50mX0,50mX2)+(0,40mX0,40mX3)+(0,20mX0,20mX1) | 1.2225 | M2
|  | Elétrico | (0,20mX0,20mX5)+(0,50mX0,50mX2) | 0.7 | M2
4.80 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | Corrimão interno e externo, para rampas e escadas onde existe acessibilidade visual | CONF. PROJ. PAVIMENTAÇÃO | 58 | UNID
5 | COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES
5.1 | Impermeabilização com manta asfaltica | Lajes | Memória no proj. Arquitetônico 127,75m² | 523.355 | M2
|  | Reservatório sobre laje (paredes e piso internos) | ((3,9m+2,0m+3,90m+2,0m)*2,0m)+(3,90m*2,0m)
|  | Reservatório enterrado (paredes e piso interno) | ((7,6m*1,5m)*4lados)+(7,6m*7,6m)
|  | Calhas | 10,15m*(0,9m+0,8m)+12,55m*(0,70m+0,8m)*2+13,55m*(0,9m+0,8m)+13,55m*(0,7m+0,8m)+14,80m*(1,2m+0,8m)+14,65m*(0,90m+0,80m)+23,80m*(0,70m+0,80m)+5,25m*(0,70m+0,80m)+12,55m*(0,70m+0,8m)+13,15m*(0,70m+0,80m)+17,30m*(0,70m+0,80m)
5.2 | Proteção mecânica e regularização | Mesma área da impermeabilizaçãoX2 |  | 1046.71 | M2
5.3 | Argamassa impermeabilizante | Reservatório enterrado e barrilete (paredes e laje externa) | ((2,0m+3,3m)*1,20*2lados)+(8,0m*1,80m*4lados)+((8,0m*8,0m)+((2,4m+3,70m)*2lados*1,30m) | 150.18 | M2
SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA
5.4 | Escada marinheiro | Acesso a reservatórios, internos e de acesso à cobertura |  | 7.5 | M
5.5 | Guarda-corpo para escada marinheiro | Acesso à cobertura |  | 2.5 | M
5.6 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver |  | Memória no proj. Arquitetônico | 180.05 | M2
5.7 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | ÁREA DE COBERTURA | Memória no proj. Arquitetônico | 180.05 | M2
5.8 | Estrutura metálica com treliças para vãos de até 12m. | ÁREA DE COBERTURA | Memória no proj. Arquitetônico | 180.05 | M2
TELHAS DE COBERTURA
5.9 | Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6Mm, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao, Excluindo Madeiramento |  | Memória no proj. Arquitetônico | 1312.3005 | M2
5.10 | Estrutura De Madeira De Lei Primeira Qualidade, Serrada, Nao Aparelhada Para Telhas Onduladas |  | Memória no proj. Arquitetônico | 1312.3005 | M2
5.11 | Imunização madeiramento da cobertura com imunizante incolor | COBERTURA | Área de cobertura de madeira | 1312.3005 | M2
5.12 | Telhamento com telha de policarbonato |  | Memória no proj. Arquitetônico | 180.05 | M2
5.13 | Cumeeira Fibrocimento |  | Memória no proj. Arquitetônico | 12.55 | M2
5.14 | Rufo concreto | Rufos a substituir | 4,0m+4,0m+10m | 18 | M
5.15 | Chapim de concreto aparente - Pingadeira | Perímetro de platibanda | 46,0m+146m+18m+8,20m+16m+6m+(13mX4)+32m+15m+24m+24m+8m+18m+13m+26m | 452.2 | M
6 | ESTRUTURAL
6.1 | Vergas | Esquadrias a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 15 | M
6.2 | Concreto 25 MPa | Laje da Central de Gás | ((0,80mX0,80mX1)+(0,80mX1,50mX1))X0,15m | 0.1716 | M3
|  | Pilar | (0,15m*0,30m*2,85m) | 0.14108 | M3
|  | Reservatório enterrado água fria | • 3,10m lado x 2,50m altura x 0,20m espessura da parede x 4 numero de paredes + • 3,10m lado x 3,10m lado x 0,15m altura da laje x 2 laje superior e inferior | 9.1 | M3
|  | Reservatório enterrado irrigação | (0,2x8x1,75x4)+(0,5x1,3x0,2)+(0,5x1x2x0,2)+(0,6x0,2x1,3)+8x8x0,2+8x8x0,2+(3,8x1,15x0,2x2)+(2,4x1,15x0,2x2)+(3,8x2,4x0,2) | 41.962 | M3
|  | Viga | (0,20m*0,40m*4,55m) | 0.4004 | M3
|  | Lajes | (4,65m*1,6m*0,12m) | 0.98208 | M3
6.3 | Concreto 20 MPa | Viga baldrame | (0,25m*0,30m*3,54m) | 0.29205 | M3
|  | Estaca | (3,14*0,25m*0,25m)*2m | 0.43175 | M3
|  | Bloco | (0,80m*0,80m*1,50m) | 1.056 | M3
6.4 | Concreto magro | Baldrame | (0,25m*3,54m*0,05m) | 0.04425 | M3
|  | Reservatório enterrado irrigação | (8,2x8,2x0,05)+(2,4x0,5x0,05) | 3.422 | M3
|  | Reservatório enterrado reserva | • 3,20m lado x 3,20m lado x 0,05m altura | 0.512 | M3
|  | Bloco | (0,80m*0,80m*0,05m) | 0.032 | M3
6.5 | Fôrma | Laje da Central de Gás | ((0,80mX4)+((0,80m+1,50m)X2))X0,15m+(0,80mX0,80m)+(0,80mX1,50m) | 3.01 | M2
|  | Viga baldrame | (0,30m*3,54m)*2 | 2.124 | M2
|  | Pilar | (0,15m*2,85m)*2 + (0,30m*2,85m)*2 | 2.565 | M2
|  | Reservatório irrigação | (8x1,75x4x2)+(0,5x1,3x2)+(0,5x1x4)+8x8+(3,8x1,15x4)+(2,4x1,15x4)+(3,8x2,4+0,3x4) | 218.14 | M2
|  | Reservatório enterrado água fria | (3,10m lado x 2,50m altura +2,70m lado x 2,20m altura )*4 lados+3,10m*3,10m | 64.37 | M2
|  | Bloco | (0,80m*1,50m) | 1.2 | M2
|  | Viga | (0,20m*4,55m)+(0,40m*4,55m*2) | 4.55 | M2
|  | Laje | (4,65m*1,6m) + (0,12m*1,6m) + (0,12m*4,65m) | 8.19 | M2
6.6 | Escoramento | Laje | (4,65m*1,6m*2,85m) | 21.204 | M3
|  | Lajes dos reservatórios enterrados | (3,10mX3,10m)+(8,0mX8,0m) | 120.025 | M3
|  | Laje da Central de Gás | (0,80mX0,80m)+(0,80mX1,50m) | 1.84 | M3
6.7 | Lançamento de Concreto |  | Somatória de concreto | 58.5472 | M3
6.8 | Aço CA50 | Laje da Central de Gás |  | 17.16 | KG
|  | Reservatório enterrado água fria | Conforme Proj. Estrutural | 571.95 | KG
|  | Reservatório enterrado irrigação | Conforme Proj. Estrutural | 5684.64 | KG
|  | Lajes, vigas, estacas | Conforme Proj. Estrutural | 148 | KG
|  | Pilar e bloco | Conforme Proj. Estrutural | 38 | KG
6.9 | Aço CA60 | Lajes, vigas, estacas | Conforme Proj. Estrutural | 5 | KG
|  | Reservatórios enterrados | Conforme Proj. Estrutural | 56 | KG
|  | Pilar e bloco | Conforme Proj. Estrutural | 6 | KG
6.10 | Recuperação de armadura | Área a recuperar, considerando a malha de aço conforme projeto. | ((3,60m/0,20m por barra)*11,60m de comprimento da barra + (11,60m/0,20m por barra)*3,60m de comprimento de barra )*60% de recuperação | 250.56 | M
6.11 | Graute para recuperação | Área a recuperar, considerando a malha de aço conforme projeto, por faixa de 5cm de largura e 3cm de espessura. | 251mX0,05mX0,03m | 1.506 | M3
INSTALAÇÃO DE GÁS: Serviços inseridos conforme solicitação do TJAL.
_________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## CPU especificas
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU8
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Bancada em Granito Preto Tijuca Polido | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
11796 | SINAPI | Granito Preto Tijuca Polido |  | M2 | 1.1 |  |  |  | 206.25 | 226.875
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 226.875
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - CÓD SINAPI |  | m³ | 0.025 |  |  |  | 423.7 | 10.5925
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.5925
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 2 |  |  |  | 8.08 | 16.16
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 2 |  |  |  | 11.53 | 23.06
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 39.22
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 276.6875
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 276.6875
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 276.6875
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU9
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Bancada em Granito Preto Tijuca Polido | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
11796 | SINAPI | Granito Preto Tijuca Polido |  | M2 | 1.1 |  |  |  | 206.25 | 226.875
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 226.875
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - CÓD SINAPI |  | m³ | 0.05 |  |  |  | 423.7 | 21.185
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 21.185
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 2.5 |  |  |  | 8.08 | 20.2
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 2.5 |  |  |  | 11.53 | 28.825
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 49.025
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 297.085
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 297.085
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 297.085
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU1
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | [6 empty] | UNIDADE: | gl
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1160 | SINAPI | VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO) |  | h | 550 | 1 |  | 15.78 |  | 8679
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 8679
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL |  | h | 1320 |  |  |  | 82.63 | 109071.6
253 | SINAPI | Almoxarife |  | h | 1320 |  |  |  | 13.17 | 17384.4
4083 | SINAPI | Encarregado Geral de obras |  | h | 1320 |  |  |  | 14.57 | 19232.4
10508 | SINAPI | Vigia noturno |  | h | 2640 |  |  |  | 10.63 | 28063.2
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 173751.6
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 182430.6
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 182430.6
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 182430.6
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU2
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Mobilização | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1133 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO) |  | h | 100 | 1 |  | 54 |  | 5400
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV |  | h | 100 | 1 |  | 126 |  | 12600
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 18000
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 100 |  |  |  | 8.08 | 808
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 808
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18808
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 18808
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18808
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU3
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Desmobilização | [6 empty] | UNIDADE: | vb
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1133 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO) |  | h | 100 | 1 |  | 54 |  | 5400
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV |  | h | 100 | 1 |  | 126 |  | 12600
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 18000
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 100 |  |  |  | 8.08 | 808
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 808
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18808
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 18808
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18808
CÓDIGO | REF. |  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU12
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : MONTAGEM DO AR CONDICIONADO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | MISCELÂNEAS |  | GL | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
73942/002 | SINAPI | Aco ca-60 - 3,4mm (tensores e outros metálicos) |  | KG | 15 |  |  |  | 7.38 | 110.7
3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2 |  | M | 352.41 |  |  |  | 5.2 | 1832.532
7463 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 1/4" - 6,35mm, e= 1mm (0,123 kg/m) |  | M | 203.84 |  |  |  | 5.02 | 1023.2768
7464 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 3/8" - 9,53mm, e=1mm |  | M | 142.01 |  |  |  | 8.32 | 1181.5232
7465 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm | M | 74.56 |  |  |  | 8.25 | 615.12
7466 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" - 15,87mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" - 15,87mm, e= 1mm | M | 130.03 |  |  |  | 10.38 | 1349.7114
7467 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm | M | 22.84 |  |  |  | 13.06 | 298.2904
7468 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm | M | 97.96 |  |  |  | 21.8 | 2135.528
8147 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" | M | 74.56 |  |  |  | 2 | 149.12
8145 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" | M | 83.63 |  |  |  | 1.2 | 100.356
8535 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4" | M | 22.84 |  |  |  | 2.6 | 59.384
8146 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" | M | 262.01 |  |  |  | 1.5 | 393.015
7579 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8" | M | 130.03 |  |  |  | 2.3 | 299.069
7581 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8" | M | 97.96 |  |  |  | 2.9 | 284.084
20111 | SINAPI | Fita isolante 20m | Fita isolante 10m | UNIDADE | 68 |  |  |  | 5.2 | 353.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 10185.3098
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2701 | SINAPI | Montador |  | h | 45 |  |  |  | 25.44 | 1144.8
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 60 |  |  |  | 14.57 | 874.2
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 30 |  |  |  | 14.57 | 437.1
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 80 |  |  |  | 8.08 | 646.4
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3102.5
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 14287.8098
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 14287.8098
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU13
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [7 empty] | 11510.0734
REDE EXTERNA + ALIMENTAÇÃO + AR CONDICIONADO
MERC. |  | ELETRODUTO 20mm |  | M | 491.81 |  |  |  | 1.09 | 536.0729
MERC. |  | ELETRODUTO 25mm |  | M | 471.55 |  |  |  | 1.34 | 631.877
MERC. |  | ELETRODUTO 32mm |  | M | 332.35 |  |  |  | 1.52 | 505.172
2965 | ORSE | ELETRODUTO 40mm |  | M | 67 |  |  |  | 3.2 | 214.4
2962 | ORSE | ELETRODUTO 60mm |  | M | 120.5 |  |  |  | 7.5 | 903.75
20254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10cm P / PAREDE |  | UNID. | 7 |  |  |  | 10.55 | 73.85
453 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12cm |  | UNID. | 11 |  |  |  | 50.69 | 557.59
2797 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIM. INTERNAS 60X60X60cm |  | UNID. | 3 |  |  |  | 241 | 723
2800 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIM. INTERNAS 80X80X80cm |  | UND | 1 |  |  |  | 790.79 | 790.79
437 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40X20cm |  | UNID. | 23 |  |  |  | 214.9 | 4942.7
REDE COMUM
437 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40X20cm |  | UNID. | 2 |  |  |  | 214.9 | 429.8
10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA |  | UNID | 16 |  |  |  | 2.08 | 33.28
2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 70 |  |  |  | 1.33 | 93.1
2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 1.7 |  |  |  | 1.76 | 2.992
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | UNID | 45 |  |  |  | 1.04 | 46.8
445 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO 20 X 20 X 12 cm |  | UNID. | 10 |  |  |  | 15 | 150
469 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO 15 X 15 X 8 cm |  | UNID. | 27 |  |  |  | 13.8 | 372.6
ESTABILIZADA
MERC. |  | ELETRODUTO 20mm |  | M | 67.72 |  |  |  | 1.09 | 73.8148
MERC. |  | ELETRODUTO 25mm |  | M | 55.06 |  |  |  | 1.34 | 73.7804
MERC. |  | ELETRODUTO 32mm |  | M | 10.84 |  |  |  | 1.52 | 16.4768
MERC. |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 75 MM |  | M | 6.75 |  |  |  | 17.45 | 117.7875
486 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | UNID. | 22 |  |  |  | 10.02 | 220.44
|  | CABEAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 28805.9483
REDE COMUM
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 3698 |  |  |  | 2.02 | 7469.96
REDE ESTABILIZADA
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 1116.24 |  |  |  | 2.02 | 2254.8048 | 8566.84
1021 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 2158.6 |  |  |  | 3.38 | 7296.068 | 1028.0208
994 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 350.3 |  |  |  | 4.21 | 1474.763 | 1695.28
1020 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 851.85 |  |  |  | 6.46 | 5502.951 | 203.4336
995 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 360.6 |  |  |  | 9.69 | 3494.214
1018 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400 |  | M | 12.5 |  |  |  | 26.68 | 333.5
998 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 18.75 |  |  |  | 52.25 | 979.6875
|  | CABEAÇÃO EXTERNA E ALIMENTAÇÃO | [7 empty] | 20515.036
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 3571.8 |  |  |  | 2.02 | 7215.036
1018 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400 |  | M | 420 |  |  |  | 26.68 | 11205.6
996 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX |  | M | 140 |  |  |  | 14.96 | 2094.4
|  | MONTAGEM DOS QUADROS | [7 empty] | 58439.17
20272 | SINAPI | QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV |  | UNID. | 1 |  |  |  | 216.52 | 216.52
13393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES |  | UNID. | 8 |  |  |  | 155.59 | 1244.72
13395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES |  | UNID. | 12 |  |  |  | 209.93 | 2519.16
74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 30 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 83 |  |  |  | 11.17 | 927.11
74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 35 A 50 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 12 |  |  |  | 17.23 | 206.76
MERC. |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 125 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 2 |  |  |  | 32 | 64
MERC. |  | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR MONOPOLAR 10 A 16 A , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 7 |  |  |  | 80 | 560
74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 50 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 13 |  |  |  | 74.23 | 964.99
74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 60 A 100 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 98.87 | 98.87
8055 | ORSE | QDG-11 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - CONFORME PROJETO |  | UNID | 2 |  |  |  | 23841.54 | 47683.08
3875 | ORSE | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO |  | UNID. | 500 |  |  |  | 0.32 | 160
3557 | ORSE | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |  | UNID. | 250 |  |  |  | 5.04 | 1260
7303 | ORSE | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM |  | UNID. | 22 |  |  |  | 57.75 | 1270.5
10693 | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO - DIMENSÕES 470X340MM |  | UNID. | 22 |  |  |  | 57.43 | 1263.46
|  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | [7 empty] | 103669.16
REDE EXTERNA + ALIMENTAÇÃO + AR CONDICIONADO
14164 | SINAPI | POSTE METÁLICO 9m |  | UNID. | 16 |  |  |  | 1251.04 | 20016.64
11314 | ORSE | Luminária em LED modular para iluminação pública,80W,lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint.anti-incrustantes, grau de proteção IP67, IK09,temp de cor 5000°K, IRC =ou>70%,v.útil 50.000 horas |  | UNID. | 18 |  |  |  | 1520 | 27360
11323 | ORSE | Refletor industrial de LED, 90W, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295VCA, classe de proteção IP65, tipo de LED COB, temp de cor 5000°.K, IRC >70%, v. útil 40.000 horas |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1020 | 1020
11324 | ORSE | Refletor industrial de LED, 120W, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295VCA, classe de proteção IP65, tipo de LED COB, temp de cor 5000°.K, IRC >70%, v. útil 40.000 horas, |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1070 | 2140
7517 | ORSE | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente |  | UNID. | 13 |  |  |  | 36.19 | 470.47
4662 | ORSE | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 20W / 127V PARA ARANDELA |  | UNID. | 26 |  |  |  | 8.25 | 214.5
7953 | ORSE | LUMINARIA DE EMBUTIR PARA JARDINS |  | UNID. | 5 |  |  |  | 291.74 | 1458.7
4374 | ORSE | LAMPADA PAR 38 |  | UNID. | 5 |  |  |  | 27.5 | 137.5
MERC. |  | LÂMPADA DE LED 18W |  | UNID. | 24 |  |  |  | 49.66 | 1191.84
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DUPLA 18W |  | UNID. | 12 |  |  |  | 191.59 | 2299.08
9097 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | UNID. | 4 |  |  |  | 10.25 | 41
REDE COMUM
7535 | SINAPI | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 7 |  |  |  | 11.1 | 77.7
7528 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UNID. | 117 |  |  |  | 6.5 | 760.5
9097 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | UNID. | 15 |  |  |  | 10.25 | 153.75
MERC. |  | LÂMPADA DE LED 18W |  | UNID. | 285 |  |  |  | 49.66 | 14153.1
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DUPLA 18W |  | UNID. | 133 |  |  |  | 191.59 | 25481.47
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED SIMPLES 18W |  | UNID. | 19 |  |  |  | 119.06 | 2262.14
11328 | ORSE | LÂMPADA DE LED 10W |  | UNID. | 9 |  |  |  | 86.95 | 782.55
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED SIMPLES 10W |  | UNID. | 9 |  |  |  | 77.96 | 701.64
11328 | ORSE | LÂMPADA DE LED 7W |  | UNID. | 8 |  |  |  | 86.95 | 695.6
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED SIMPLES 7W |  | UNID. | 8 |  |  |  | 77.96 | 623.68
MERC. |  | LÂMPADA EMBUTIR NO SOLO 70W |  | UNID. | 9 |  |  |  | 18.33 | 164.97
12244 | SINAPI | LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL REF. IPT 31/1 |  | UNID. | 2 |  |  |  | 126.29 | 252.58
7555 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 54 |  |  |  | 6.1 | 329.4
7559 | SINAPI | EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 7 |  |  |  | 10.51 | 73.57
7560 | SINAPI | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 6 |  |  |  | 14.5 | 87
REDE ESTABILIZADA
7535 | SINAPI | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 44 |  |  |  | 11.1 | 488.4
7528 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UNID. | 8 |  |  |  | 6.5 | 52
9098 | ORSE | TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2.96 | 2.96
12145 |  | PLACA 2X4 PARA PISO DUPLA |  | UNID. | 1 |  |  |  | 20.56 | 20.56
9101 | ORSE | TOMADA HEXAGONAL DE PISO DUPLA (VERMELHA) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 21.58 | 21.58
7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar |  | UNID. | 12 |  |  |  | 11.19 | 134.28
|  | MÃO DE OBRA | [7 empty] | 34839
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 1050 |  |  |  | 14.57 | 15298.5
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 1050 |  |  |  | 14.57 | 15298.5
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 525 |  |  |  | 8.08 | 4242
|  | LIGAÇÕES DEFINITIVAS | [7 empty] | 14931
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 450 |  |  |  | 14.57 | 6556.5
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 450 |  |  |  | 14.57 | 6556.5
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 225 |  |  |  | 8.08 | 1818
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 272709.3877
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 272709.3877
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 272709.3877
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU14
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV - |  | H | 8 |  | 0 | 126 |  | 1008
3357 | SINAPI | GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV |  | H | 10 |  |  | 90 |  | 900
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1908
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO |  | M | 45 |  |  |  | 33.68 | 1515.6
72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO |  | M | 50 |  |  |  | 17.82 | 891
68069 | SINAPI | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD |  | UNID. | 9 |  |  |  | 39.66 | 356.94
4718 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM |  | UNID. | 9 |  |  |  | 197.33 | 1775.97
20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 20M |  | UNID. | 2 |  |  |  | 5.2 | 10.4
404 | SINAPI | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR |  | UNID | 2 |  |  |  | 0.7 | 1.4
5035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1089.37 | 1089.37
3542 | ORSE | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM |  | UNID. | 5 |  |  |  | 128 | 640
6533 | ORSE | CHAVE FACA UNIPOLAR DE 100A CLASSE DE TENSÃO 15 KV, COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 32 KV, FUSÍVEL 10kA, NIVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KV. REF.AEL-CPF 9515100 - M DA ELETRO TÉCNICA OU SIMILAR |  | UNID. | 3 |  |  |  | 286.17 | 858.51
4168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE |  | UNID. | 4 |  |  |  | 209.87 | 839.48
1091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR |  | UNID. | 1 |  |  |  | 22.05 | 22.05
1096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES |  | UNID. | 1 |  |  |  | 76.34 | 76.34
4276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA |  | UNID. | 4 |  |  |  | 241.39 | 965.56
432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA |  | UNID. | 2 |  |  |  | 5.41 | 10.82
429 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA |  | UNID. | 4 |  |  |  | 7.29 | 29.16
1684 | ORSE | Parafuso Cabeça Quadrada em Aço Zinc. 16x450mm |  | UNID. | 16 |  |  |  | 10.38 | 166.08
223 | ORSE | Arruela quadrada galvanizada 50 mm |  | UNID. | 80 |  |  |  | 97 | 7760
11837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) |  | UNID. | 3 |  |  |  | 24.95 | 74.85
1751 | ORSE | Pino de topo p/ isolador 15kv 389mm |  | UNID. | 12 |  |  |  | 12.7 | 152.4
10631 | ORSE | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV |  | UNID. | 12 |  |  |  | 24.07 | 288.84
1550 | SINAPI | CONECTOR PARA CABOS |  | UNID. | 14 |  |  |  | 3.83 | 53.62
418 | SINAPI | ALÇA CABO 25 MM² |  | UNID. | 24 |  |  |  | 2.61 | 62.64
9817 | SINAPI | Tubo de PVC 4" |  | M | 24 |  |  |  | 10.79 | 258.96
2804 | ORSE | Caixa de passagem 100x100x100 em alvenaria |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1050.96 | 2101.92
MERC. |  | Chave Fusível Polimérica 15kV - 100A - 10kA - Base C |  | UNID. | 3 |  |  |  | 235 | 705
10661 | ORSE | Elo Fusível de Dist. 15kV – 10K |  | UNID. | 3 |  |  |  | 7.92 | 23.76
12340 | SINAPI | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO |  | UNID | 1 |  |  |  | 1967.13 | 1967.13
4912 | ORSE | BARRAMENTO EM VERGALHÃO DE COBRE NU, D = 3/8" |  | KG | 4 |  |  |  | 58.58 | 234.32
13842 | SINAPI | CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX DE |  | UNID. | 1 |  |  |  | 122.22 | 122.22
155 | ORSE | ALÇA PREFORMADA P/CABO AÇO 9,0mm |  | UNID. | 3 |  |  |  | 11.72 | 35.16
155 | ORSE | ALÇA PREFORMADA P/CABO COBERTO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 11.72 | 35.16
3457 | ORSE | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 400MM |  | UNID. | 8 |  |  |  | 13.14 | 105.12
437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA |  | UNID. | 8 |  |  |  | 9.64 | 77.12
10509 | ORSE | CABO DE ALUMÍNIO COBERTOS COM POLIETILENO RETICULADO EM XLPE 90°C PARA 15KV, BLOQUEADOS, COMPACTADOS, RESISTENTES AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E AO INTEMPERISMO, SEÇÃO DE 50 MM² |  | M | 200 |  |  |  | 3.47 | 694
395 | ORSE | CABO DE ALUMÍNIO 25MM |  | KG | 35 |  |  |  | 23.14 | 809.9
3047 | ORSE | CABO DE AÇO MENSAGEIRO, DIÂMETRO 9,5 MM (3/8') |  | M | 65 |  |  |  | 14.18 | 921.7
3810 | ORSE | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) |  | M | 70 |  |  |  | 32.99 | 2309.3
1018 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 400 |  |  |  | 26.68 | 10672
4350 | ORSE | PORTA EM TELA GALVANIZADA A FOGO FIO 12BWG MALHA 30MM, COM DISPOSITIVO PARA SELO |  | M2 | 9.8 |  |  |  | 12.74 | 124.852
10693 | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO - DIMENSÕES 470X340mm E NÃO MANOBRAR SOB CARGA. |  | UNID. | 1 |  |  |  | 57.43 | 57.43
|  | MISCELÂNEAS |  | GL | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 39896.082
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 120 |  |  |  | 14.57 | 1748.4
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 140 |  |  |  | 8.08 | 1131.2
34783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA |  | h | 60 |  |  |  | 75.76 | 4545.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 7425.2
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 49229.282
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 49229.282
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU15
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 2668.7524
3455 | SINAPI | Joelho 90G Fg Cl10 Dn 1,2" |  | UN | 6 |  |  |  | 3.01 | 18.06
3501 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 32Mm - |  | UNID. | 11 |  |  |  | 1.74 | 19.14
3529 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 25Mm - |  | UN | 51 |  |  |  | 0.34 | 17.34
3536 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 32Mm - |  | UN | 2 |  |  |  | 0.88 | 1.76
7139 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 25Mm - |  | UN | 2 |  |  |  | 0.82 | 1.64
7140 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 32Mm - |  | UNID. | 7 |  |  |  | 2.05 | 14.35
7141 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 40Mm - |  | UNID. | 4 |  |  |  | 5.29 | 21.16
7143 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 60Mm - |  | UNID. | 4 |  |  |  | 17.16 | 68.64
7128 | SINAPI | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 40X32Mm - |  | UNID. | 13 |  |  |  | 5.2 | 67.6
814 | SINAPI | Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 60 X 32 Mm, Para Agua Fria |  | UNID. | 3 |  |  |  | 7.33 | 21.99
815 | SINAPI | Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 60 X 40 Mm, Para Agua Fria |  | UNID. | 3 |  |  |  | 7.52 | 22.56
9868 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25Mm |  | M | 400.6 |  |  |  | 2.31 | 925.386
9869 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 32Mm |  | M | 82.52 |  |  |  | 4.95 | 408.474
9874 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 40Mm |  | M | 53.26 |  |  |  | 7.23 | 385.0698
9873 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 60Mm |  | M | 46.58 |  |  |  | 13.97 | 650.7226
3906 | SINAPI | Luva Pvc Soldavel Com Rosca Agua Fria 25Mmx1,2" |  | UN | 22 |  |  |  | 0.67 | 14.74
1185 | SINAPI | Tampão - Ponto Isolamento Tubulação Dn 25 Mm - |  | UNID. | 11 |  |  |  | 0.92 | 10.12
|  | REGISTROS E VÁLVULAS | [7 empty] | 1763.77
3729 | SINAPI | Kit Cavalete Pvc Com Registro 25 Mm - |  | UN | 1 |  |  |  | 32.11 | 32.11
6010 | SINAPI | Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao |  | UN | 3 |  |  |  | 68.46 | 205.38
6006 | SINAPI | Registro Gaveta 1” , Com Canopla Acabamento Cromado Simples |  | UNID | 28 |  |  |  | 54.51 | 1526.28
|  | APARELHOS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 11855.54
1744 | SINAPI | Cuba Aco Inoxidavel 40,0X34,0X11,5 Cm, Com Sifao Em Metal Cromado 1.1/2X1.1/2", Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"X1.1/2" Para Pia - |  | UNID | 3 |  |  |  | 77.9 | 233.7
6253 | SINAPI | Tanque Simples Pre-Moldado De Concreto Com Valvula Em Plastico Branco 1.1/4"X1.1/2", Sifao Plastico Tipo Copo 1.1/4" |  | UNID | 1 |  |  |  | 86.03 | 86.03
8294 | ORSE | Ducha Higiênica Cromada |  | UNID | 18 |  |  |  | 139.9 | 2518.2
20269 | SINAPI | Lavatorio/Cuba De Embutir Oval Louca Branca Sem Ladrao *50 X 35* Cm |  | PÇ | 6 |  |  |  | 61.15 | 366.9
898 | ORSE | Engate (Ligação Flexível) Para Mictório, 30 Cm, Acabamento Cromado Ou Similar |  | UNID. | 3 |  |  |  | 25.92 | 77.76
2897 | ORSE | Engate Em Aço Inox (Ligação Flexível), Deca 4607C, 30 Cm Malha De Aço Ou Similar |  | UNID. | 18 |  |  |  | 25.92 | 466.56
899 | ORSE | Engate Em Pvc (Ligação Flexível), Acabamento Branco, 1/2" X 30Cm, Amanco Ou Similar |  | UNID. | 3 |  |  |  | 2.4 | 7.2
377 | SINAPI | Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional |  | UNID. | 16 |  |  |  | 18.45 | 295.2
36796 | SINAPI | Torneira Cromada De Mesa Para Lavatorio Temporizada Pressao Bica Baixa |  | UNID. | 18 |  |  |  | 150.25 | 2704.5
36791 | SINAPI | Torneira Cromada De Mesa Para Lavatorio, Bica Alta |  | UNID. | 3 |  |  |  | 77.41 | 232.23
1368 | SINAPI | Chuveiro Eletrico Comum Plastico Tp Ducha 110/220V |  | UNID. | 2 |  |  |  | 42.43 | 84.86
719 | ORSE | Cubas de sobrepor redonda d=0,36m INCETA 10159 |  | UN | 12 |  |  |  | 230.93 | 2771.16
2255 | ORSE | Torneira De Bóia P/Caixa D'Agua D = 1", Ref:1350 (Deca Ou Similar) |  | UNID. | 2 |  |  |  | 51.94 | 103.88
2063 | ORSE | Barra De Apoio Pne Inox Polido |  | UNID | 6 |  |  |  | 149.9 | 899.4
9408 | ORSE | Barra De Apoio Em Aço Inox Para Lavatório |  | UNID. | 2 |  |  |  | 328 | 656
20266 | SINAPI | Kit acessórios para banheiros |  | UNID. | 14 |  |  |  | 25.14 | 351.96
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 16288.0624
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 211 |  |  |  | 14.57 | 3074.27
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 38 |  |  |  | 11.53 | 438.14
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 105 |  |  |  | 8.08 | 848.4
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4360.81
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 20648.8724
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 20648.8724
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU16
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | HIDRANTE DE RECALQUE | [7 empty] | 776.068
1195 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø2.1/2" |  | unid. | 1 |  |  |  | 55.99 | 55.99
890 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" |  | m | 3.1 |  |  |  | 60.58 | 187.798
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
3779 | ORSE | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO ∅2.1/2" |  | unid. | 1 |  |  |  | 30.82 | 30.82
10904 | SINAPI | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45° EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" |  | unid. | 1 |  |  |  | 120 | 120
10899 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS Ø2.1/2" |  | unid. | 1 |  |  |  | 52.57 | 52.57
7959 | ORSE | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2.1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL |  | unid. | 1 |  |  |  | 65 | 65
11108 | ORSE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO (40cm x 60cm) |  | unid. | 1 |  |  |  | 261.69 | 261.69
|  | HIDRANTE DE PAREDE | [7 empty] | 3165.597
132 | ORSE | REDUÇÃO STORZ ENGATE RÁPIDO - 2.1/2" x 1.1/2" PARA INCÊNDIO |  | unid. | 2 |  |  |  | 75.52 | 151.04
21037 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE Ø2.1/2" x 30m |  | unid. | 2 |  |  |  | 727.72 | 1455.44
890 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" |  | m | 2.65 |  |  |  | 60.58 | 160.537
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
1195 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø2.1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 55.99 | 111.98
7959 | ORSE | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2.1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL |  | unid. | 2 |  |  |  | 65 | 130
10904 | ORSE | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45° EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 120 | 240
3779 | ORSE | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO ∅2.1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 30.82 | 61.64
20962 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, EXTERNA, INSCR. INCÊNDIO 75cm x 45cm x 17cm |  | unid. | 2 |  |  |  | 245 | 490
906 | ORSE | ESGUINCHO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø2 1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 68.47 | 136.94
6902 | ORSE | CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2.1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 20.28 | 40.56
131 | ORSE | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2.1/2" x 2.1/2" |  | unid. | 2 |  |  |  | 92.63 | 185.26
|  | BOMBA DE INCÊNDIO | [7 empty] | 6998.057
1197 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø4" |  | unid. | 6 |  |  |  | 132.58 | 795.48
73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø4" |  | m | 9.9 |  |  |  | 177.03 | 1752.597
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 2 |  |  |  | 2.2 | 4.4
72719 | SINAPI | TÊ DE AÇO GALVANIZADO Ø4" |  | unid. | 3 |  |  |  | 172.96 | 518.88
6027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA Ø4" BRUTO LATAO REF 1502-B |  | unid. | 4 |  |  |  | 623.19 | 2492.76
9891 | SINAPI | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ROSCA Ø4" |  | unid. | 2 |  |  |  | 162.16 | 324.32
4183 | SINAPI | NIPLE FERRO GALVANIZADO ∅4" |  | unid. | 2 |  |  |  | 57.85 | 115.7
10407 | SINAPI | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) Ø4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA |  | unid. | 2 |  |  |  | 412.59 | 825.18
9223 | ORSE | VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA |  | unid. | 1 |  |  |  | 168.74 | 168.74
|  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE | [7 empty] | 15196.6716
1353 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W |  | unid. | 55 |  |  |  | 42 | 2310
7611 | ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INCÊNDIO |  | unid. | 10 |  |  |  | 91.39 | 913.9
816 | ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO |  | unid. | 53 |  |  |  | 139.25 | 7380.25
818 | ORSE | DETECTOR DE CALOR PONTUAL (TERMOVELOCIMÉTRICO) |  | unid. | 7 |  |  |  | 124.78 | 873.46
872 | ORSE | ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D= 3/4" |  | m | 470.415 |  |  |  | 2.04 | 959.6466
8840 | ORSE | SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR |  | unid. | 7 |  |  |  | 111.72 | 782.04
10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" |  | unid. | 45 |  |  |  | 2.08 | 93.6
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | unid. | 9 |  |  |  | 1.04 | 9.36
1879 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | unid. | 95 |  |  |  | 2.77 | 263.15
73916/003 | SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO |  | unid. | 46 |  |  |  | 18.42 | 847.32
976 | ORSE | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" - L=5CM OU SIMILAR |  | M | 127.75 |  |  |  | 5.98 | 763.945
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 26136.3936
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2339 | ORSE | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS |  | M2 | 11 |  |  |  | 9.79 | 107.69
2316 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, e=35 MICRONS P/ DEMÃO NA COR VERMELHA |  | M2 | 11 |  |  |  | 10.18 | 111.98
6195 | ORSE | Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio |  | UNID | 1 |  |  |  | 2606.98 | 2606.98
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2826.65
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 18 |  |  |  | 14.57 | 262.26
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 40 |  |  |  | 11.53 | 461.2
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 40 |  |  |  | 14.57 | 582.8
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 120 |  |  |  | 8.08 | 969.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2275.86
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 31238.9036
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 31238.9036
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU4
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | [6 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
|  | MATERIAL | MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL |  | M3 | 1 |  |  |  | 127.24 | 127.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 127.24
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | H | 0.1 |  |  |  | 11.53 | 1.153
6111 | SINAPI | Servente |  | H | 4 |  |  |  | 8.08 | 32.32
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 33.473
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 160.713
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 160.713
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 160.713
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU11
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Mastro para Bandeiras - 3 barras | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
7692 | SINAPI | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 5" (125mm) e=5,40mm - |  | M | 18 |  |  |  | 112.18 | 2019.24
1347 | SINAPI | chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de *1,10 x 2,20* m, e = 12 mm |  | M² | 2.64 |  |  |  | 25.41 | 67.0824
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2086.3224
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO |  | M³ | 2.5 |  |  |  | 335.4 | 838.5
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAÕS, INCLUSIVE ZARCÃO - SINAPI 6067 |  | M² | 8 |  |  |  | 28.24 | 225.92
74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  | M² | 14 |  |  |  | 9.7 | 135.8
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1200.22
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
6160 | SINAPI | Soldador |  | h | 2 |  |  |  | 13.17 | 26.34
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | h | 4 |  |  |  | 11.53 | 46.12
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 137.1
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3423.6424
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 3423.6424
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3423.6424
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU5
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DAS CAIXAS EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
03764/ORSE |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens |  | UNID. | 1 |  |  |  | 633.3 | 633.3
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 651.1195
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.614
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 694.7335
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 694.7335
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 694.7335
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU6
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de barra de ferro com malha | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
73477 | SINAPI | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 6 |  |  |  | 48.65 | 291.9
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 291.9
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
25 | SINAPI | BARRA REDONDA 3,85kg/m |  | KG | 40.425 |  |  |  | 4.58 | 185.1465
554 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 1,9kg/m |  | KG | 14.82 |  |  |  | 4.51 | 66.8382
7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM, MALHA 5X5CM |  | M2 | 1.89 |  |  |  | 26.8 | 50.652
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 17.646 |  |  |  | 2.85 | 50.2911
2957 | ORSE | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 32.17 | 32.17
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 2 |  |  |  | 3.13 | 6.26
1318 | SINAPI | CHAPA DE AÇO FINA |  | M2 | 0.96 |  |  |  | 3.13 | 3.0048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 394.3626
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | M2 | 3.78 |  |  |  | 28.24 | 106.7472
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 110.9568
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 6 |  |  |  | 10.89 | 65.34
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 129.98
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 927.1994
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 927.1994
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 927.1994
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU7
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 2,0MX2,10M, 2 FOLHAS, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
1341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM |  | M2 | 8.4 |  |  |  | 17.46 | 146.664
1339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO |  | KG | 1.764 |  |  |  | 15.72 | 27.7301
1769 | ORSE | BATENTE DE MADEIRA DE LEI L=0,14M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DE LARGURA, H=2,20M |  | UNID | 2 |  |  |  | 167.98 | 335.96
1809 | ORSE | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 100X210X3,5CM |  | UNID | 2 |  |  |  | 134.9 | 269.8
8957 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANEIS E PARAFUSOS |  | UNID | 6 |  |  |  | 16.83 | 100.98
3518 | ORSE | FECHADURA PADO, EXTERNA, MAÇANETA, ROSETA PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS |  | UNID | 1 |  |  |  | 151.55 | 151.55
5075 | SINAPI | PREGO POLIDO COM CABEÇA DE 18X30 |  | KG | 0.042 |  |  |  | 9.3 | 0.3906
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1033.0747
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.03 |  |  |  | 420.96 | 12.6288
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 26.2387
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | H | 12.3 |  |  |  | 11.53 | 141.819
10551 | ORSE | ENCARGOS CARPINTEIRO |  | H | 12.3 |  |  |  | 1.62 | 19.926
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.614
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1102.9273
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1102.9273
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1102.9273
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU17
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, de ferro, pintado. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERCADO |  | Portão de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, de ferro, pintado. |  | UNID. | 1 |  |  |  | 4433.59 | 4433.59
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.03 |  |  |  | 420.96 | 12.6288
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4446.2188
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.614
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4489.8328
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 4489.8328
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4489.8328
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU18
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de ferro em tubo e chapa galvanizada, aparelhada e pintada com tinta na cor branca, com 1,60mX2,10m, duas folhas, abrir. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERCADO |  | Porta de ferro em tubo e chapa galvanizada, aparelhada e pintada com tinta na cor branca, com 1,60mX2,10m, duas folhas, abrir. |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1004.2096
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 7 |  |  |  | 8.08 | 56.56
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 72.702
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1076.9116
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1076.9116
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1076.9116
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU19
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, E DETALHE EM LAMINADO, 0,96MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
9982 | ORSE | Porta em madeira compensada lisa, com revestimento melamínico, e detalhe em laminado, 0,96mX2,10m, abrir, 1 folha. |  | UNID. | 1 |  |  |  | 656.55 | 656.55
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 674.3695
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.8 |  |  |  | 11.53 | 20.754
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 4.5 |  |  |  | 8.08 | 36.36
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 57.114
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 731.4835
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 731.4835
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 731.4835
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU20
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta em laminado estrutural TS, na cor platina, com fecho, 0,80mX1,65m, para divisórias sanitárias, abrir. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
91341 | SINAPI | Porta para divisória neocom system 0.60 x 1.70 m |  | UNID. | 1.32 |  |  |  | 418.6 | 552.552
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 556.7616
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.614
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 600.3756
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 600.3756
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 600.3756
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU21
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 2,06mX2,10m, abrir, 2 folhas. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
3666 | ORSE | Gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m, Nylofor 3D ou similar |  | M2 | 4.41 |  |  |  | 309.29 | 1363.9689
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 20 |  |  |  | 2.85 | 57
11473 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 37.8 | 37.8
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 4 |  |  |  | 3.13 | 12.52
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.03 |  |  |  | 420.96 | 12.6288
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1483.9177
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 4 |  |  |  | 10.89 | 43.56
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 6 |  |  |  | 8.08 | 48.48
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 108.182
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1592.0997
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1592.0997
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1592.0997
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU22
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 1,00mX2,10m, abrir, 1 folha. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
3666 | ORSE | Gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m, Nylofor 3D ou similar |  | M2 | 2.1 |  |  |  | 309.29 | 649.509
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 15 |  |  |  | 2.85 | 42.75
11473 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 37.8 | 37.8
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 1 |  |  |  | 3.13 | 3.13
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 737.3986
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 3 |  |  |  | 10.89 | 32.67
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 113.452
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 850.8506
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 850.8506
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 850.8506
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU23
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 3,50mX2,10m, abrir, 2 folhas. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
3666 | ORSE | Gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m, Nylofor 3D ou similar |  | M2 | 7.35 |  |  |  | 309.29 | 2273.2815
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 20 |  |  |  | 2.85 | 57
11473 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 37.8 | 37.8
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 2 |  |  |  | 3.13 | 6.26
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.05 |  |  |  | 420.96 | 21.048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2374.3415
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 4 |  |  |  | 10.89 | 43.56
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 10 |  |  |  | 8.08 | 80.8
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 140.502
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2514.8435
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 2514.8435
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2514.8435
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU24
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porcelanato 15 x 67 Pau Brasil Wengue, com rejunte flexível | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERCADO |  | Porcelanato 15 x 67 Pau Brasil Wengue |  | M2 | 1 |  |  |  | 78 | 78
34357 | SINAPI | Rejunte colorido |  | KG | 0.25 |  |  |  | 5.16 | 1.29
37595 | SINAPI | Argamassa colante tipo ACIII |  | KG | 9 |  |  |  | 2.45 | 22.05
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 101.34
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
88256 | SINAPI | Azulejista |  | H | 0.8 |  |  |  | 13.81 | 11.048
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 0.8 |  |  |  | 8.08 | 6.464
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 17.512
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 118.852
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 118.852
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 118.852
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU25
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Substituição de tampas metálicas em caixas de passagem. | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
11046 | SINAPI | CHAPA GALV PLANA 18GSG 1,311MM 10,528KG/M2 |  | KG | 11.583 |  |  |  | 4.96 | 57.4517
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 57.4517
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 3 |  |  |  | 10.89 | 32.67
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 2 |  |  |  | 8.08 | 16.16
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 48.83
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 106.2817
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 106.2817
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 106.2817
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU26
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado 2,00 X 0,40 (2 folhas fixas) | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado 2,00 X 0,40 (2 folhas fixas) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 544 | 544
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 548.2096
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 588.5916
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 588.5916
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 588.5916
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU27
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Quadro fixo de vidro temperado de 4 mm incolor com esquadria em alumínio na cor bronze, com 2,00 X 1,40 | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
8968 | ORSE | Quadro fixo de vidro temperado de 4 mm incolor com esquadria em alumínio na cor bronze, com 2,00 X 1,40 |  | M2 | 2.8 |  |  |  | 210 | 588
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 588
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 24.24
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 612.24
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 612.24
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 612.24
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU28
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado, com 1,40 X 1,40 (2 folhas de correr e bandeira) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado, com 1,40 X 1,40 (2 folhas de correr e bandeira) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1332 | 856.35
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 860.5596
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 900.9416
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 900.9416
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 900.9416
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU29
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,80 X 0,40 (2 folhas fixas) | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela boca de lobo de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,80 X 0,40 (2 folhas fixas) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 153.11 | 153.11
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 157.3196
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 197.7016
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 197.7016
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 197.7016
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU30
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,00 X 1,00 (1 folha fixa) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,00 X 1,00 (1 folha fixa) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 357.78 | 357.78
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 361.9896
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 402.3716
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 402.3716
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 402.3716
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU31
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,00 X 1,40 (2 folhas de correr e 2 fixas com bandeira) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,00 X 1,40 (2 folhas de correr e 2 fixas com bandeira) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1294.77 | 1294.77
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1298.9796
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1339.3616
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1339.3616
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1339.3616
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU32
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,20 X 0,40 (2 folhas de correr) | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,20 X 0,40 (2 folhas de correr) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 327.64 | 327.64
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 331.8496
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 367.6196
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 367.6196
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 367.6196
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU33
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,30 X 0,40 (2 folhas de correr e 2 fixas) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 2,30 X 0,40 (2 folhas de correr e 2 fixas) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 660.27 | 660.27
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 664.4796
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 700.2496
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 700.2496
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 700.2496
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU34
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de barra de ferro com malha | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
73477 | SINAPI | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 6 |  |  |  | 48.86 | 293.16
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 293.16
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
25 | SINAPI | BARRA REDONDA 3,85kg/m |  | KG | 28.2975 |  |  |  | 4.58 | 129.6026
554 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 1,9kg/m |  | KG | 10.374 |  |  |  | 4.51 | 46.7867
7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM, MALHA 5X5CM |  | M2 | 1.323 |  |  |  | 26.8 | 35.4564
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 12.3522 |  |  |  | 2.85 | 35.2038
1318 | SINAPI | CHAPA DE AÇO FINA |  | M2 | 0.96 |  |  |  | 3.13 | 3.0048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 250.0543
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | M2 | 2.64 |  |  |  | 28.24 | 74.5536
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 78.7632
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 3 |  |  |  | 10.89 | 32.67
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 97.31
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 719.2875
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 719.2875
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 719.2875
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU35
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Quadro em Alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 10mm translúcido e incolor com película espelhada 2,30mx1,00m | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
9986 | ORSE | Esquadria fixa em aluminio anodizado, natural, cor bronze exclusive vidros |  | UNID. | 2.3 |  |  |  | 205.68 | 473.064
34386 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO |  | M2 | 2.3 |  |  |  | 199.99 | 459.977
10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO |  | KG | 3.45 |  |  |  | 5.08 | 17.526
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 954.7766
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 4 |  |  |  | 8.08 | 32.32
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.85
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 998.6266
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 998.6266
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 998.6266
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU36
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,10 X 1,40 (2 folhas fixas) | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,10 X 1,40 (2 folhas fixas) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 550.9812 | 550.9812
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 555.1908
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 590.9608
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 590.9608
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 590.9608
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU37
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de giro de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,86 X 2,50 ( 1 folha de giro com bandeira) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta de giro de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 0,86 X 2,50 ( 1 folha de giro com bandeira) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1119.96 | 1119.96
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1124.1696
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1159.9396
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1159.9396
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1159.9396
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU38
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 3,50 X 2,50 (2 folhas de correr 2 folhas fixas com bandeira) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 3,50 X 2,50 (2 folhas de correr 2 folhas fixas com bandeira) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 3130.575 | 3130.575
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.06 |  |  |  | 420.96 | 25.2576
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3155.8326
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 3 |  |  |  | 11.53 | 34.59
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 9 |  |  |  | 8.08 | 72.72
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 107.31
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3263.1426
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 3263.1426
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3263.1426
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU39
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 6,00 X 2,10 (4 folhas de correr 2 folhas fixas com bandeira) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta de correr de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 6,00 X 2,10 (4 folhas de correr 2 folhas fixas com bandeira) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 5366.7 | 5366.7
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.084 |  |  |  | 420.96 | 35.3606
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5402.0606
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 3 |  |  |  | 11.53 | 34.59
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 9 |  |  |  | 8.08 | 72.72
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 107.31
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5509.3706
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 5509.3706
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5509.3706
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU40
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4,20mX0,4m) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4,20mX0,4m) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 601.07 | 601.07
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 605.2796
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 641.0496
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 641.0496
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 641.0496
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU41
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2,80mX0,40m) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2,80mX0,40m) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 400.71 | 400.71
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 404.9196
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 440.6896
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 440.6896
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 440.6896
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU42
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | GRADIL DE SEGURANÇA, FERROS VERTICAIS E 2 BARRAS HORIZONTAIS, PINTADAS COM ACETINADO NA COR BRANCO | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
8897 | ORSE | Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos |  | M2 | 1 |  |  |  | 468.77 | 468.77
2339 | ORSE | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS |  | M2 | 1 |  |  |  | 9.73 | 9.73
2316 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, e=35 MICRONS P/ DEMÃO NA COR VERMELHA |  | M2 | 1 |  |  |  | 10.18 | 10.18
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 488.68
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 488.68
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 488.68
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 488.68
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU43
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES SPDA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SPDA
857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO |  | M | 262.64 |  |  |  | 7.45 | 1956.668
863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO |  | M | 537.98 |  |  |  | 15.89 | 8548.5022
867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO |  | M | 542.21 |  |  |  | 22.14 | 12004.5294
4718 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM |  | UNID. | 30 |  |  |  | 197.32 | 5919.6
68069 | SINAPI | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD |  | UNID. | 30 |  |  |  | 39.66 | 1189.8
8395 | ORSE | TERMINAL AÉREO 600MM C/ BASE HORIZONTAL REF.GTP-TAH |  | UNID. | 26 |  |  |  | 7.28 | 189.28
9326 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20x20x10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO (PÁRARAIO) |  | UNID. | 6 |  |  |  | 188.87 | 1133.22
10337 | ORSE | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² |  | UNID. | 446 |  |  |  | 2.5 | 1115
3250 | ORSE | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35MM2 |  | UNID. | 12 |  |  |  | 3.1 | 37.2
10339 | ORSE | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM² |  | UNID. | 1 |  |  |  | 140 | 140
10338 | ORSE | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 50 MM² |  | UNID. | 1 |  |  |  | 123 | 123
11096 | ORSE | MOLDE SOLDA HASTE |  | UNID. | 1 |  |  |  | 132 | 132
13294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80MM |  | UNID. | 892 |  |  |  | 0.75 | 669
9690 | ORSE | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 |  | UNID. | 65 |  |  |  | 13 | 845
MERC. |  | SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM² |  | UNID. | 18 |  |  |  | 27 | 486
10090 | ORSE | PRESILHA PARA CABO DE COBRE 35MM2 - REF:TEL-844 |  | UNID. | 514 |  |  |  | 1.37 | 704.18
9713 | ORSE | TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO ESTANHADO TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 16MM2 A 50MM2, REF:TEL-5096 (SPDA) |  | UNID. | 8 |  |  |  | 10.93 | 87.44
00824/ORSE | ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base |  | UNID. | 1 |  |  |  | 590 | 590
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35870.4196
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC |  | Ensaios de resistência de sola conforme as normas NBR-7117 / 5419 / 5410 e 14039. instrumento calibrado (terômetro) e rastreado a padrões nacional. |  | UNID | 1 |  |  |  | 4050 | 4050
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4050
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 118 |  |  |  | 14.57 | 1719.26
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 197 |  |  |  | 14.57 | 2870.29
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 137 |  |  |  | 8.08 | 1106.96
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5696.51
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 45616.9296
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 45616.9296
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU44
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [7 empty] | 2460.998
MERC. |  | ELETRODUTO 20MM PEAD |  | m | 38 |  |  |  | 1.09 | 41.42
MERC. |  | ELETRODUTO 25MM PEAD |  | m | 124.5 |  |  |  | 1.34 | 166.83
3867 | ORSE | ELETRODUTO 32MM PEAD |  | m | 60.6 |  |  |  | 2.03 | 123.018
6596 | ORSE | ELETRODUTO 50MM PEAD |  | m | 20.5 |  |  |  | 3.53 | 72.365
6527 | ORSE | ELETRODUTO 75MM PEAD |  | m | 71.7 |  |  |  | 5.45 | 390.765
486 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | und | 18 |  |  |  | 10.55 | 189.9
11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40x40x12 cm |  | und | 5 |  |  |  | 91.8 | 459
11246 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 10x10 cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | und | 1 |  |  |  | 10.34 | 10.34
504 | ORSE | CANALETA PARA LOGICA E TELEFONE 110x20mm PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | m | 28.8 |  |  |  | 23.5 | 676.8
3658 | ORSE | TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA 110x20mm SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | und | 12 |  |  |  | 3.64 | 43.68
7519 | ORSE | ACOPLADOR DE CAIXA PARA CANALETA 110X20mm SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | und | 44 |  |  |  | 6.52 | 286.88
|  | CABEAÇÃO | [7 empty] | 11742.4
6477 | ORSE | CABO DE REDE LÓGICA E TELEFONE UTP - 4P CAT. 6 |  | m | 6560 |  |  |  | 1.79 | 11742.4
1707 | ORSE | PATH PANEL 48 PORTAS CAT 5e |  | und | 8 |  |  |  | 925.14 | 7401.12
1709 | ORSE | PATH CORDS CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M |  | und | 120 |  |  |  | 6.14 | 736.8
3875 | ORSE | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO |  | und | 400 |  |  |  | 0.32 | 128
11127 | ORSE | BLOCO IDC 110 DE 100 PARES |  | und | 1 |  |  |  | 55.31 | 55.31
1089 | ORSE | GUIA DE CABOS FECHADO 19" |  | und | 8 |  |  |  | 18.82 | 150.56
|  | PONTOS DE LÓGICA E TELEFONIA | [7 empty] | 3050.9
2242 | ORSE | TOMADA LOGICA/TELEFONE SIMPLES EM PAREDE |  | und | 36 |  |  |  | 23.48 | 845.28
7531 | ORSE | TOMADA LOGICA DUPLA EM PAREDE |  | und | 19 |  |  |  | 44 | 836
11100 | ORSE | TOMADA LOGICA/TELEFONE NO PISO |  | und | 9 |  |  |  | 41.74 | 375.66
2241 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA SISTEMA X COM PLACA |  | und | 44 |  |  |  | 22.59 | 993.96
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 17254.298
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | MÃO DE OBRA INSTALAÇÕES | [7 empty] | 6403.716
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 221.4 |  |  |  | 14.57 | 3225.798
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 132.6 |  |  |  | 14.57 | 1931.982
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 154.2 |  |  |  | 8.08 | 1245.936
|  | MÃO DE OBRA PARA RACK'S | [7 empty] | 4269.144
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 147.6 |  |  |  | 14.57 | 2150.532
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 88.4 |  |  |  | 14.57 | 1287.988
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 102.8 |  |  |  | 8.08 | 830.624
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 10672.86
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 27927.158
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 27927.158
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU45
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES CFTV | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÃO SECA E CAIXAS | [7 empty] | 260.478
2685 | SINAPI | ELETRODUTO 25 mm PVC ROSCÁVEL |  | M | 51.9 |  |  |  | 3.32 | 172.308
1884 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm |  | UNID. | 4 |  |  |  | 4.26 | 17.04
1892 | SINAPI | LUVA PVC P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 25 mm |  | UNID. | 18 |  |  |  | 2.02 | 36.36
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 10 X 5 |  | UNID. | 3 |  |  |  | 1.04 | 3.12
486 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 15 X15 X 8 |  | UNID. | 3 |  |  |  | 10.55 | 31.65
|  | CABEAÇÃO | [7 empty] | 474.54
3885 | ORSE | CABO COAXIAL RGC 59 |  | M | 790.9 |  |  |  | 0.6 | 474.54
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 735.018
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 115 |  |  |  | 14.57 | 1675.55
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 69 |  |  |  | 14.57 | 1005.33
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 80 |  |  |  | 8.08 | 646.4
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3327.28
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4062.298
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 4062.298
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU46
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES AUDIO E VÍDEO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [7 empty] | 693.93
2685 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 25MM |  | M | 25 |  |  |  | 3.32 | 83
2674 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 20MM |  | M | 125 |  |  |  | 2.19 | 273.75
1873 | SINAPI | Caixa de Passagem 4x4 |  | UNID. | 7 |  |  |  | 3.3 | 23.1
MERCADO |  | Caixa de Passagem 10cmx10cm pra piso |  | UNID. | 2 |  |  |  | 17.37 | 34.74
453 | ORSE | Caixa de passagem N 2 Padrão TELEBRAS dim 20 X 20 X 12cm em chapa de aço galvanizado |  | UNID. | 2 |  |  |  | 50.69 | 101.38
1892 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 1" |  | UNID. | 10 |  |  |  | 2.02 | 20.2
1891 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 3/4" |  | UNID. | 48 |  |  |  | 1.6 | 76.8
1879 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 20MM 90 graus |  | UNID. | 20 |  |  |  | 2.77 | 55.4
1884 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 25MM 90 graus |  | UNID. | 6 |  |  |  | 4.26 | 25.56
|  | CABEAÇÃO E PONTOS DE AUDIO/VÍDEO | [7 empty] | 2608.55
|  | MISCELÂNEAS |  | GL | 1 |  |  |  | 500 | 500
20245 | SINAPI | Tomada para TV |  | UNID. | 6 |  |  |  | 6.55 | 39.3
8331 | ORSE | Cabo Áudio Paralelo 2x2.5MM |  | M | 145 |  |  |  | 1.8 | 261
9628 | ORSE | Cabo Coaxial 75 OHMS |  | M | 200 |  |  |  | 1.27 | 254
11542 | ORSE | Tomada de parede placa Mic XLR para microfone com 3-pin plug |  | UNID. | 5 |  |  |  | 34.85 | 174.25
MERCADO |  | Cabo HDMI 1.3 - CAT02 1M80CM |  | UNID | 138 |  |  |  | 10 | 1380
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2608.55
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 95 |  |  |  | 14.57 | 1384.15
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 57 |  |  |  | 11.53 | 657.21
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 66 |  |  |  | 8.08 | 533.28
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2574.64
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5183.19
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5183.19
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU47
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO ESGOTO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUMIDOUROS | [7 empty] | 24959.68
74198/001 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro de 1,20m e altura de 4m |  | UNID | 22 |  |  |  | 1001.39 | 22030.58
13255 | SINAPI | Tampa de inspeção de fechamento hermético 60 cm |  | UNID | 22 |  |  |  | 57.3 | 1260.6
4722 | SINAPI | Brita nº 3 para sumidouro |  | M³ | 25 |  |  |  | 66.74 | 1668.5
|  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | [7 empty] | 3962.266
20086 | SINAPI | Bucha de redução longa 50mm-40mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 1.96 | 7.84
20043 | SINAPI | Redução Excentrica 100mm - 50mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 1.52 | 1.52
20044 | SINAPI | Redução Excentrica 100mm - 75mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 1.85 | 1.85
35277 | SINAPI | Caixa de gordura 30 cm |  | UNID | 1 |  |  |  | 282.35 | 282.35
72286 | SINAPI | Caixa de inspeção 60X60X60CM em alvenaria |  | UNID | 1 |  |  |  | 127.13 | 127.13
5103 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 8.59 | 25.77
11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 21.73 | 21.73
1193 | SINAPI | Cap 40mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 2.6 | 7.8
12909 | SINAPI | Cap 50 mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 2.61 | 2.61
1200 | SINAPI | Cap 100 mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 5.83 | 17.49
1951 | SINAPI | Curva 90 curta 40mm |  | UNID | 9 |  |  |  | 14.87 | 133.83
1932 | SINAPI | Curva 90 curta 50mm - 2" |  | UNID | 3 |  |  |  | 7.36 | 22.08
20148 | SINAPI | Joelho 45- 40mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 2.36 | 9.44
20149 | SINAPI | Joelho 45- 50mm |  | UNID | 12 |  |  |  | 3.59 | 43.08
20150 | SINAPI | Joelho 45- 75mm |  | UNID | 20 |  |  |  | 8.45 | 169
20151 | SINAPI | Joelho 45- 100mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 11.93 | 11.93
20154 | SINAPI | Joelho 90- 40mm |  | UNID | 7 |  |  |  | 2.6 | 18.2
20155 | SINAPI | Joelho 90- 50mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 4.1 | 16.4
11745 | SINAPI | Ralo sifonado alt. Reg. Saída 40mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 5.71 | 5.71
11655 | SINAPI | Tê sanitário 100mm -100mm-50mm |  | UNID | 2 |  |  |  | 8.61 | 17.22
11656 | SINAPI | Tê sanitário 100mm -100mm-75mm |  | UNID | 5 |  |  |  | 8.86 | 44.3
7097 | SINAPI | Tê sanitário 50mm-50mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 4.27 | 17.08
7059 | ORSE | Tê sanitário 40mm-40mm |  | UNID | 2 |  |  |  | 1.42 | 2.84
11658 | SINAPI | Tê sanitário 75mm-75mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 8.45 | 8.45
3770 | ORSE | Terminal de ventilação 75mm |  | UNID | 7 |  |  |  | 2.44 | 17.08
2207 | ORSE | Terminal de ventilação 50mm |  | UNID | 2 |  |  |  | 1.51 | 3.02
9836 | SINAPI | Tubo PVC ponta lisa 100mm -4" |  | M | 167 |  |  |  | 10.13 | 1691.71
9841 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 100mm -4" |  | M | 3.1 |  |  |  | 19.45 | 60.295
20067 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 40mm |  | M | 1.4 |  |  |  | 6.98 | 9.772
20068 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 50mm - 2" |  | M | 4.8 |  |  |  | 9.28 | 44.544
9839 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 75mm - 3" |  | M | 2.2 |  |  |  | 11.81 | 25.982
20069 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm |  | M | 6.8 |  |  |  | 7.45 | 50.66
20070 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm -2" |  | M | 14.1 |  |  |  | 9.45 | 133.245
20071 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 75mm -3" |  | M | 39.95 |  |  |  | 12.06 | 481.797
20072 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm |  | M | 3.35 |  |  |  | 20.26 | 67.871
6152 | SINAPI | Válvula p/ lavatório e tanque |  | UNID | 4 |  |  |  | 1.99 | 7.96
11741 | SINAPI | Ralo sifonado de 100mmX40mm grelha redonda branca |  | UNID | 4 |  |  |  | 4.42 | 17.68
|  | Miscelâneas |  | VB | 1 |  |  |  | 335 | 335
|  | APARELHOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 6823.78
11784 | SINAPI | Bacia turca de louça branca |  | UNID | 1 |  |  |  | 356.74 | 356.74
10432 | SINAPI | Mictório de louça branca |  | UNID | 3 |  |  |  | 216.74 | 650.22
10422 | SINAPI | Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca |  | UNID | 16 |  |  |  | 254.2 | 4067.2
7482 | ORSE | Vaso sanitário conv.handicapped (para deficientes físicos) p/caixa acoplada, linha stylus excellence ref. 54359, na cor branca, |  | UNID | 2 |  |  |  | 414.9 | 829.8
7483 | ORSE | Caixa de descarga para acoplar em vaso sanitário handicapped (para deficientes físicos), linha stylus excellence ref. 54510, branca |  | UNID | 2 |  |  |  | 319.83 | 639.66
20262 | SINAPI | Sifão de copo p/ pia e lavatório 50mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 8.79 | 26.37
2015 | ORSE | Sifão flexivel p/ mictório 1.1/4"- 2" |  | UNID | 2 |  |  |  | 122.24 | 244.48
6145 | SINAPI | Sifão flexivel c/ adaptador 1.1/2" - 1.1/2" |  | UNID | 1 |  |  |  | 9.31 | 9.31
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35745.726
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 374 |  |  |  | 14.57 | 5449.18
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 79 |  |  |  | 11.53 | 910.87
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 325 |  |  |  | 8.08 | 2626
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 8986.05
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 44731.776
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 44731.776
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU48
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 24298.0261
9817 | SINAPI | TUBO PVC 100MM |  | M | 104.885 |  |  |  | 10.79 | 1131.7091
9818 | SINAPI | TUBO PVC 150M |  | M | 155.221 |  |  |  | 22.62 | 3511.099
9819 | SINAPI | TUBO PVC 200M |  | M | 43.835 |  |  |  | 34.97 | 1532.9099
9820 | SINAPI | TUBO PVC 250MM |  | M | 11 |  |  |  | 59.62 | 655.82
20067 | SINAPI | TUBO PVC 40MM |  | M | 78.1 |  |  |  | 6.98 | 545.138
20157 | SINAPI | JOELHO PVC 100MM |  | UNID. | 8 |  |  |  | 14.57 | 116.56
20158 | SINAPI | JOELHO PVC 150MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 54.29 | 54.29
1858 | SINAPI | CURVA 45G PVC 100MM |  | UNID. | 5 |  |  |  | 19.82 | 99.1
1844 | SINAPI | CURVA 45G PVC 150MM |  | UNID. | 5 |  |  |  | 85 | 425
20034 | SINAPI | REDUÇÃO PVC 150MM X 100MM |  | UNID. | 13 |  |  |  | 25.21 | 327.73
11709 | SINAPI | RALO TIPO ABACAXI DIAMETRO = 150MM |  | UNID. | 14 |  |  |  | 32.14 | 449.96
1933 | SINAPI | CURVA PVC 90G 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 3.24 | 3.24
9820 | SINAPI | TUBO DE PVC DN250MM |  | M | 2 |  |  |  | 59.62 | 119.24
1853 | SINAPI | CURVA PVC 90° DN250MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 346.18 | 1038.54
7060 | SINAPI | TE DE PVC DN250MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1869.17 | 1869.17
MERC. |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO 100MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 95 | 190
MERC. |  | FREIO D'ÁGUA 200MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 973 | 973
MERC. |  | SIFÃO LADRÃO 200MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1290 | 1290
MERC. |  | FILTRO COLETOR VF6 |  | UNID. | 1 |  |  |  | 8972 | 8972
20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  | unid. | 10 |  |  |  | 31.37 | 313.7
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR |  | unid. | 10 |  |  |  | 36.13 | 361.3
7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV |  | L | 4 |  |  |  | 23.38 | 93.52
|  | MISCELÂNEAS |  | VB | 1 |  |  |  | 225 | 225
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 24298.0261
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2799 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 |  | UNID. | 22 |  |  |  | 351.08 | 7723.76
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 7723.76
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 282 |  |  |  | 14.57 | 4108.74
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 51 |  |  |  | 11.53 | 588.03
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 140 |  |  |  | 8.08 | 1131.2
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5827.97
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 37849.7561
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 37849.7561
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU49
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 4584.4196
66 | SINAPI | ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'ÁGUA 50MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 19.9 | 19.9
107 | SINAPI | ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 20MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 0.58 | 1.74
112 | SINAPI | ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 60MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2.85 | 2.85
829 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM - 25MM |  | UNID. | 6 |  |  |  | 0.66 | 3.96
812 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 32MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1.4 | 2.8
819 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2.48 | 2.48
818 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM - 50MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 4.64 | 4.64
834 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 25MM |  | UNID. | 22 |  |  |  | 2.4 | 52.8
813 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 25MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 3.14 | 6.28
815 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM - 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 7.52 | 7.52
707 | ORSE | CRUZETA PVC SOLDÁVEL 50MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 7.24 | 7.24
1956 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 2.3 | 6.9
1957 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 4.66 | 13.98
1958 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM |  | UNID. | 4 |  |  |  | 8.46 | 33.84
1959 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 9.33 | 9.33
1925 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 21.55 | 21.55
1960 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 80MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 37.21 | 37.21
9868 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | M | 303.74 |  |  |  | 2.31 | 701.6394
9869 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM |  | M | 73.38 |  |  |  | 4.95 | 363.231
9874 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM |  | M | 142.3 |  |  |  | 7.23 | 1028.829
9875 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | M | 101.87 |  |  |  | 8.96 | 912.7552
9873 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM |  | M | 4.5 |  |  |  | 13.97 | 62.865
6332 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 80MM |  | M | 1 |  |  |  | 514.78 | 514.78
7139 | SINAPI | TÊ 90G 25MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 77 |  |  |  | 0.82 | 63.14
7141 | SINAPI | TÊ 90G 40MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 21 |  |  |  | 5.29 | 111.09
7143 | SINAPI | TÊ 90G 60MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 1 |  |  |  | 17.16 | 17.16
7136 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM - 25MM |  | UNID. | 33 |  |  |  | 3.81 | 125.73
7128 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 32MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 5.2 | 10.4
7129 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 25MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 5.78 | 17.34
7130 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 32MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 7.84 | 23.52
7131 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 9.01 | 9.01
3496 | SINAPI | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"X1/2" |  | UNID. | 145 |  |  |  | 1.23 | 178.35
1636 | ORSE | NIPLE DUPLO 2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 |  | UNID. | 2 |  |  |  | 16.59 | 33.18
12428 | SINAPI | UNIÃO ASSENTO DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA 2" |  | UNID. | 2 |  |  |  | 88.19 | 176.38
|  | REGISTROS E VÁLVULAS | [7 empty] | 1426.15
9269 | ORSE | VÁLVULA SOLENOIDE 1" PARA IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 4 |  |  |  | 176.35 | 705.4
6028 | SINAPI | REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 95.36 | 95.36
11676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD. 40MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 21.72 | 43.44
11677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD. 50MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 22.43 | 44.86
10417 | SINAPI | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 74.56 | 74.56
2381 | ORSE | VALVULA DE SUCÇÃO PÉ COM CRIVOS 2 1/2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 141.97 | 141.97
9274 | ORSE | CAIXA PARA VÁLVULA 6" |  | UNID. | 4 |  |  |  | 43.3 | 173.2
83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM P REGISTRO |  | UND | 4 |  |  |  | 36.84 | 147.36
|  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 10851.44
9265 | ORSE | ASPERSOR |  | UNID. | 145 |  |  |  | 33.46 | 4851.7
9540 | ORSE | BOCAL DE ÂNGULO AJUSTÁVEL MODELO VAN - RAIN BIRD OU SIMILAR |  | UNID. | 145 |  |  |  | 6.65 | 964.25
9272 | ORSE | CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 681.66 | 681.66
9271 | ORSE | SENSOR DE CHUVA PARA REDE DE IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 195.5 | 195.5
10985 | ORSE | FILTRO DE DISCO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 987.18 | 987.18
9273 | ORSE | CONJUNTO FLEXÍVEL PARA ASPERSOR, 15CM |  | UNID. | 145 |  |  |  | 21.87 | 3171.15
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 16862.0096
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 195 |  |  |  | 14.57 | 2841.15
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 41 |  |  |  | 11.53 | 472.73
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 169 |  |  |  | 8.08 | 1365.52
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4679.4
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 21541.4096
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 21541.4096
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU10
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | REVESTIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
9264 | ORSE | Vermiculita expandida super fina (densidade=100 kg/m3) |  | M3 | 0.0055 | 1.0647e-05 |  |  | 185.21 | 1.0187
10511 | SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 (SACO 50KG) |  | UNID. | 0.165 | 0.01597 |  |  | 25 | 4.125
1106 | SINAPI | Cal hidratada |  | KG | 8.55 | 0.016551 |  |  | 1.2 | 10.26
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 15.4037
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
84671 | SINAPI | Pintura de nata de cimento, para receber emassamento |  | M2 | 1 |  |  |  | 7.23 | 7.23
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.23
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 0.6 |  |  |  | 8.08 | 4.848
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 0.6 |  |  |  | 11.53 | 6.918
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 11.766
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 34.3997
|  | TOTAL SEM BDI - R$ | [7 empty] | 34.3997

## BDI SERVIÇO
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%)
A) | LUCRO | 7.9%
B) | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.12%
C) | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.3%
D) | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15%
| ISS | 2.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
E) | SEGURO E GARANTIA | 1%
F) | RISCO | 1.21%
| BDI= | 25%
BDI % = (((1+B+E)*(1+C)*(1+A))/(1-D))-1
*BDI calculado conforme o Acórdão do TCU 2622/2013

## BDI FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI
FORNECIMENTOS
CD: | 1
Item | Descrição dos Serviços | % | %
PV
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.49% | a = | 4.49%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65% | 0% | i = | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | CPRB | 0%
2.4 | Cofins | 3%
3 | SEGUROS + GARANTIAS |  | 0.48% | r = | 0.48%
4 | RISCOS |  | 0.85% |  | 0.85%
5 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85% | df = | 0.85%
6 | LUCRO | 5.45% |  | l = | 5.45%
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))
BDI = | 16.8% | calculado
BDI = | 16.8% | adotado
*BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas elaborado pelo TCU em 2014

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia Edval Lemos , CEP: 57160-000, Município de Marechal Deodoro/ AL.
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - PROJETO BÁSICO
SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | MEDIÇÃO MENSAL EM VALOR PROPORCIONAL AO SERVIÇO EXECUTADO.
1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | MEDIÇÃO INICIAL
1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | MEDIÇÃO FINAL
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | MEDIÇÃO INICIAL, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.5 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | CONFORME CROQUI ELABORADO PELO CONSTRUTOR EM ESCALA E APÓS A CONSTRUÇÃO DO MESMO, CONFERIDO PELO FISCAL, RESPEITANDO-SE A NECESSIDADE E DIMENSÃO MÁXIMA DE PLANILHA. ULTRAPASSADO O QUANTITATIVO, O CUSTO FICA A CARGO DO CONSTRUTOR.
1.6 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | APÓS EXECUTADO.
1.7 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | CONFORME CROQUI DE EXECUÇÃO NA PLANTA DE SITUAÇÃO EM CANETA TIPO “PILOT” COLORIDA COM LEGENDA INTELIGÍVEL.
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.2 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.3 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.4 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.5 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS DE ATERRO. CONSIDERADO 20KM ATÉ A JAZIDA DA BARRA DE SÃO MIGUEL.
2.6 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.7 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
3 |  | PAISAGISMO
3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.2 | 9031/ORSE | PEDRISCO | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.3 | 08760/ORSE | ARECA BAMBÚ - FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.4 | 07774/ORSE | MORÉIA - FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.6 | 08815/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.8 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.9 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
4 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
DEMOLIÇÕES
4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.2 | 72214 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE COBOGÓS | M3 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.3 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | APÓS EXECUÇÃO DO GRANILITE, COM CROQUI DE EXECUÇÃO.
4.4 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, APÓS FECHAMENTO DAS PASSAGENS
4.5 | 73802/001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA | M2 | APÓS EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS.
ALVENARIAS
4.6 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
4.7 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.8 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.9 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO
4.10 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | APÓS EXECUÇÃO DO GRANILITE, COM CROQUI DE EXECUÇÃO.
4.11 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.12 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.13 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.14 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, NA MEDIÇÃO FINAL.
4.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.16 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.17 | 01807/ORSE | PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO TEXTURA, COM 01 DEMÃO DE PERMALIT NOBRE 222-MALHA 12, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE SELADOR PERMASELOR, IBRATIN OU SIMILAR | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.18 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.19 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.20 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.21 | CPU50 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, NO TRIBUNAL DO JÚRI E NAS SALAS DE AUDIÊNCIA
4.22 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.23 | 10829/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.24 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.25 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.26 | CPU24 | PORCELANATO 15 X 67 PAU BRASIL WENGUE, COM REJUNTE FLEXÍVEL | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.27 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.28 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.29 | 08411/ORSE | POLIMENTO DE PISO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.30 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.31 | 72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 | 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO DO LADO ESQUERDO, 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DIREITO E 40% NA CONCLUSÃO FINAL DE TODA A PAVIMENTAÇÃO EXTERNA.
4.32 | 73764/005 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, COLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 15CM, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM | M2 | 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO DO LADO ESQUERDO, 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DIREITO E 40% NA CONCLUSÃO FINAL DE TODA A PAVIMENTAÇÃO EXTERNA.
4.33 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.34 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.35 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO, APÓS EXECUÇÃO DOS PASSEIOS.
4.36 | 73789/002 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 15MPA, COM ALTURA 0,30M X 0,15M | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.37 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS EM ALVENARIAS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.38 | 08813/ORSE | REMOÇÃO DE EMASSAMENTO | M3 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
ESQUADRIAS
4.39 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.40 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,86 X 2,50 ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.41 | CPU6 | PORTA DE BARRA DE FERRO COM MALHA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.42 | CPU7 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 2,0MX2,10M, 2 FOLHAS, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS, COM ACABAMENTO EM CHAPA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.43 | CPU38 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 3,50 X 2,50 (2 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.44 | CPU39 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 6,00 X 2,10 (4 FOLHAS DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.45 | CPU17 | PORTÃO DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, MODELO BUZIOS, DE FERRO, PINTADO. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.46 | CPU21 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 2,06MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.47 | CPU22 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 1,00MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.48 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO EM NYLOFOR 3D, COM ARAMES ZINCADOS A FOGO, NA COR BRANCA, 3,50MX2,10M, ABRIR, 2 FOLHAS. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.49 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA NA COR BRANCA, COM 1,60MX2,10M, DUAS FOLHAS, ABRIR. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.50 | CPU19 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, E DETALHE EM LAMINADO, 0,96MX2,10M, ABRIR, 1 FOLHA. | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.51 | CPU20 | PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, NA COR PLATINA, COM FECHO, 0,80MX1,65M, PARA DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, ABRIR. | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.52 | 74071/002 | PORTA EM ALUMINIO, ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM FERRAGENS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.53 | CPU26 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, 2,00 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.54 | CPU27 | QUADRO FIXO DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCOLOR COM PERFIL “U”, COM 2,30 X 1,00 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.55 | CPU28 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO, COM 1,40 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.56 | CPU29 | JANELA BOCA DE LOBO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,80 X 0,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.57 | CPU30 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,00 X 1,00 (1 FOLHA FIXA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.58 | CPU31 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,00 X 1,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS COM BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.59 | CPU32 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,20 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.60 | CPU33 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,30 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.61 | CPU34 | GRADE DE FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.62 | CPU35 | QUADRO FIXO DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCOLOR COM PERFIL “U” COM 0,50 X 1,40 (2 PEÇAS) / 1,00 X 1,20 ( 1 PEÇA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.63 | CPU36 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 1,10 X 1,40 (2 FOLHAS FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.64 | CPU40 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4,20MX0,4M) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.65 | CPU41 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2,80MX0,40M) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.66 | 09053/ORSE | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, TIPO VENEZIANA FIXA, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.67 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.68 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
4.69 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.70 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.71 | 00179/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, NA SALA DE MULTIMÍDIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
4.72 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.73 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.74 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.75 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.76 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, AO FINAL DA OBRA
4.77 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, AO FINAL DA OBRA
4.78 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.79 | 10709/ORSE | LETREIRO FACHADA | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE
4.80 | CPU25 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS EM CAIXAS DE PASSAGEM. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE
4.81 | 6890 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
5 |  | COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES
5.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | APÓS A EXECUÇÃO COMPLETA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA: CONSIDERANDO 25% NA CONCLUSÃO DOS RESERVATÓRIOS E RESTANTE NA CONCLUSÃO DAS LAJES E CALHAS
5.2 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | APÓS A EXECUÇÃO COMPLETA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA: CONSIDERANDO 25% NA CONCLUSÃO DOS RESERVATÓRIOS E RESTANTE NA CONCLUSÃO DAS LAJES E CALHAS
5.3 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA
5.4 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, TODAS AS ESCADAS
5.5 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO
5.6 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DE TODO O SERVIÇO
5.7 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DE TODO O SERVIÇO
5.8 | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | APÓS A CONCLUSAO DE TODO O SERVIÇO, E CONCLUSÃO DA PINTURA.
5.6 | CPU10 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | GL | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO
TELHAS DE COBERTURA
5.7 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
5.8 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | PROPORCIONAL AO TELHAMENTO.
5.9 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTURA
5.10 | 73874/001 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO
5.11 | 00282/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E = 8MM, COM CUMEEIRA | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO
5.12 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | APÓS CONCLUSÃO TOTAL DO SERVIÇO.
5.13 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
5.14 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
6 |  | ESTRUTURA
6.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
6.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.3 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.4 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.5 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.6 | 74107/001 | ESCORAMENTO EM LAJE | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.7 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.8 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.9 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6.10 | 08742/ORSE | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NEUTRALIZADOR DE CORROSÃO | M | APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO, E CONCLUSÃO DO GRAUTEAMENTO
6.11 | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA | M3 | APÓS CONCLUSÃO TOTAL DO SERVIÇO
7 |  | AR CONDICIONADO
7.1 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | APÓS A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS E TESTES
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AUDIO E VÍDEO (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
8.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.2 |  | CABEAÇÃO INTERNA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.3 |  | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.4 |  | MONTAGEM DOS QUADROS E NOBREAK | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.5 |  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.6 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.1.7 |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.2 |  | INSTALAÇÃO SPDA
8.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | APÓS CONCLUSÃO COMPLETA.
8.3 |  | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO
8.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.3.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.3.3 |  | RACK's | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.3.4 |  | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.3.5 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.4 |  | CFTV
8.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.4.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.4.3 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.5 |  | AUDIO E VÍDEO
8.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.5.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.5.3 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
9 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.)
9.1 | CPU16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
9.2 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
9.3 |  | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
9.4 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
9.5 |  | ACABAMENTO FINAL (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
10 |  | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
10.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
11 |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (ÁGUA FRIA, ESGOTO, BARRILETE DA CAIXA DÁGUA, IRRIGAÇÃO) (INCLUI INSTALAÇÕES DE CAIXAS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
11.1 |  | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA
11.1.1 | CPU15 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.1.2 |  | REGISTROS E VALVULAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.1.3 |  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.1.4 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
11.2 |  | INSTALAÇÃO ESGOTO
11.2.1 | CPU47 | SUMIDOUROS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.2.2 |  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.2.3 |  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.2.4 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
11.3 |  | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL
11.3.1 | CPU48 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.3.2 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.3.3 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
11.4 |  | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
11.4.1 | CPU49 | TUBULAÇÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.4.2 |  | REGISTROS E VALVULAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.4.3 |  | EQUIPAMENTOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.4.4 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
12.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
12.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.5 | 739333 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
12.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
12.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UNID. | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UNID. | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UNID. | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
12.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
____________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.