## CRONOGRAMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE RIO LARGO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO / CRONOGRAMA: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DA OBRA IGUAL A 8 MESES |  |  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 25% | BDI EQUIPAMENTOS:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | TOTAIS
|  | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 324068.69 | 405085.8625 | % | 23.11% | 6.336% | 9.046% | 16.18% | 21.61% | 7.05% | 5.362% | 11.31% | 100%
|  |  |  | R$ | 93597.0204 | 25665.5694 | 36644.3965 | 65543.7416 | 87543.4594 | 28560.1684 | 21721.576 | 45809.9308 | 405085.8625
2 | TERRAPLENAGEM | 59084.9893 | 73856.2366 | % | MÊS 1: 61.2%; MÊS 2: 38.8% | 100%
|  |  |  | R$ | 45200.0168 | 28656.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73856.2366
3 | PAISAGISMO | 31082.1473 | 38852.6841 | % | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38852.6841 | 38852.6841
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMOLIÇÕES | 16571.0858 | 20713.8573 | % | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 70% | 100%
|  |  |  | R$ | 6214.1572 | 14499.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20713.8573
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ALVENARIAS | 49835.316 | 62294.145 | % | MÊS 1: 10%; MÊS 2: 10%; MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40% | 100%
|  |  |  | R$ | 6229.4145 | 6229.4145 | 24917.658 | 24917.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62294.145
| CONSTRUÇÃO CIVIL - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO | 802025.6861 | 1002532.1076 | % |  |  | 0.7% | 26.5% | 36.7% | 18.1% | 18% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 7017.7248 | 265671.0085 | 367929.2835 | 181458.3115 | 180455.7794 | 0 | 1002532.1076
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ESQUADRIAS | 219518.0328 | 274397.541 | % | MÊS 5: 49.5%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 20.5% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 135826.7828 | 82319.2623 | 56251.4959 | 0 | 274397.541
| CONSTRUÇÃO CIVIL - ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS | 62193.1264 | 77741.408 | % | MÊS 7: 27%; MÊS 8: 73% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20990.1802 | 56751.2278 | 77741.408
5 | COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES | 42826.6807 | 53533.3509 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 53533.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53533.3509
| COBERTURA - SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | 38605.0316 | 48256.2895 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 48256.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48256.2895
| COBERTURA - TELHAS DE COBERTURA | 318818.4276 | 398523.0345 | % | MÊS 4: 40%; MÊS 5: 60% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 159409.2138 | 239113.8207 | 0 | 0 | 0 | 398523.0345
6 | ESTRUTURA - CONSTRUÇÕES | 351454.4095 | 439318.0119 | % | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40% | 100%
|  |  |  | R$ | 131795.4036 | 131795.4036 | 175727.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439318.0119
6 | ESTRUTURA - DEMOLIÇÕES E REPAROS | 0 | 0 | %
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CLIMATIZAÇÃO | 18583.92 | 23229.9 | % | MÊS 4: 11%; MÊS 8: 89% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2555.289 | 0 | 0 | 0 | 20674.611 | 23229.9
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA | 287290.9965 | 359113.7457 | % | MÊS 3: 60%; MÊS 4: 40% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 215468.2474 | 143645.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359113.7457
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAÇÃO | 89161.2157 | 111451.5197 | % | MÊS 4: 30%; MÊS 5: 40%; MÊS 6: 30% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 33435.4559 | 44580.6079 | 33435.4559 | 0 | 0 | 111451.5197
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇOS FINAIS | 80367 | 100458.75 | % | MÊS 6: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100458.75 | 0 | 0 | 100458.75
9 | INSTALAÇÃO SPDA | 61567.8529 | 76959.8161 | % | MÊS 4: 40%; MÊS 5: 60% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 30783.9265 | 46175.8897 | 0 | 0 | 0 | 76959.8161
10 | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA | 21107.7694 | 26384.7117 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 26384.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26384.7117
| INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - CABEAÇÃO | 27746.761 | 34683.4512 | % | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 60% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 13873.3805 | 20810.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34683.4512
| INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO - SERVIÇOS FINAIS | 17718.76 | 22148.45 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 22148.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22148.45
11 | INSTALAÇÃO CFTV - INFRAESTRUTURA | 5184.873 | 6481.0912 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 6481.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.0912
| INSTALAÇÃO CFTV - CABEAÇÃO | 552 | 690 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
| INSTALAÇÃO CFTV - SERVIÇOS FINAIS | 5364.74 | 6705.925 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 6705.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.925
12 | INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - INFRAESTRUTURA | 1821.21 | 2276.5125 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 2276.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276.5125
| INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - CABEAÇÃO | 5564.3 | 6955.375 | % | MÊS 3: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 6955.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955.375
| INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO - SERVIÇOS FINAIS | 4466.85 | 5583.5625 | % | MÊS 3: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 5583.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583.5625
13 | INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE HIDRANTES | 8005.523 | 10006.9038 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 10006.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006.9038
| INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE RECALQUE | 6998.057 | 8747.5712 | % | MÊS 2: 40%; MÊS 3: 60% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 3499.0285 | 5248.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8747.5712
| INSTALAÇÃO PCI - SISTEMA DE PREVENÇÃO | 19925.1428 | 24906.4285 | % | MÊS 7: 80%; MÊS 8: 20% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19925.1428 | 4981.2857 | 24906.4285
| INSTALAÇÃO PCI - SERVIÇOS FINAIS | 10814.73 | 13518.4125 | % | MÊS 8: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13518.4125 | 13518.4125
14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | 44751.24 | 55939.05 | % | MÊS 5: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55939.05 | 0 | 0 | 0 | 55939.05
15 | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - INFRAESTRUTURA | 5419.186 | 6773.9825 | % | MÊS 3: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 6773.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773.9825
| INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - APARELHOS | 13740.11 | 17175.1375 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17175.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17175.1375
| INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - SERVIÇOS FINAIS | 5674.05 | 7092.5625 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7092.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.5625
16 | INSTALAÇÃO ESGOTO - INFRAESTRUTURA | 48013.563 | 60016.9537 | % | MÊS 3: 80%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 48013.563 | 12003.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60016.9537
| INSTALAÇÃO ESGOTO - APARELHOS | 8462.3 | 10577.875 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10577.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.875
| INSTALAÇÃO ESGOTO - SERVIÇOS FINAIS | 11525.2 | 14406.5 | % | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.5
17 | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL - INFRAESTRUTURA | 32200.65 | 40250.8125 | % | MÊS 4: 55%; MÊS 5: 45% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 22137.9469 | 18112.8656 | 0 | 0 | 0 | 40250.8125
| INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL - SERVIÇOS FINAIS | 7237.33 | 9046.6625 | % | MÊS 5: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9046.6625 | 0 | 0 | 0 | 9046.6625
18 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 5558.781 | 6948.4762 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 6948.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948.4762
| INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - EQUIPAMENTOS | 10960.7 | 13700.875 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 13700.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.875
| INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - SERVIÇOS FINAIS | 4679.4 | 5849.25 | % | MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 5849.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849.25
19 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 3702.0306 | 4627.5382 | % | MÊS 7: 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.5382 | 0 | 4627.5382
VALOR MENSAL |  |  |  | R$ | 283036.01 | 289389.08 | 546223.64 | 954103.37 | 1004268.42 | 426231.95 | 303971.71 | 180588.15 | 3987812.33
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | % | 7.097% | 7.257% | 13.7% | 23.93% | 25.18% | 10.69% | 7.623% | 4.529% | 100%
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 283036.01 | 572425.09 | 1118648.73 | 2072752.1 | 3077020.52 | 3503252.47 | 3807224.18 | 3987812.33
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO |  |  |  | % | 7.098% | 14.35% | 28.05% | 51.98% | 77.16% | 87.85% | 95.47% | 100.1%
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## ORÇ SERV E EQUIP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE RIO LARGO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - SERVIÇOS - DATA BASE - 09/2015 - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇO 25,00%
PRAZO DA OBRA IGUAL 8 MESES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 245555.2 | 245555.2
1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808
1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | 1 | 1346.61 | 1346.61
1.5 | 00058/ORSE | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNID | 1 | 251 | 251
1.6 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 100 | 279.27 | 27927
1.7 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 270.19 | 3242.28
1.8 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | 180 | 45.17 | 8130.6
[5 empty] | TOTAL | 324068.69
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 27.225 | 7.09 | 193.0252
2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 4419.33 | 0.91 | 4021.5903
2.3 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | 883.866 | 1.45 | 1281.6057
2.4 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 766.29 | 4.69 | 3593.9001
2.5 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 337.2913 | 29.09 | 9811.8045
2.6 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 17677.32 | 0.84 | 14848.9488
2.7 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 337.2913 | 39.93 | 13468.0424
2.8 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 497.406 | 17.58 | 8744.3975
2.9 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | M3 | 1381.272 | 2.26 | 3121.6747
[5 empty] | TOTAL | 59084.9893
3 |  | PAISAGISMO
3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 465.15 | 11.29 | 5251.5435
3.2 | 00545/ORSE | PEDRISCO BRANCO PARA JARDIM | M3 | 19.2 | 103.13 | 1980.096
3.3 | 08760/ORSE | PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 35 | 46.48 | 1626.8
3.4 | 07774/ORSE | PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 151 | 26.12 | 3944.12
3.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 5 | 505.83 | 2529.15
3.6 | 09878/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 6 | 76.35 | 458.1
3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | 28 | 104.38 | 2922.64
3.8 | MERC | LAMBARI ROXO | M2 | 38.81 | 6.1 | 236.741
3.9 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | 71.6925 | 160.713 | 11521.9168
3.10 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | 3 | 72.08 | 216.24
3.11 | MERC | DIVISOR DE GRAMA | M | 112.8 | 3.5 | 394.8
[5 empty] | TOTAL | 31082.1473
4 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
|  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 16571.0858
4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.5995 | 64.47 | 747.8198
4.2 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | 5 | 17.11 | 85.55
4.3 | 72216 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 106.1065 | 148.32 | 15737.7161
|  | ALVENARIAS |  |  |  | 49835.316
4.4 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 27.552 | 46.69 | 1286.4029
4.5 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | 778.4175 | 47.68 | 37114.9464
4.6 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | 7.84 | 44.1 | 345.744
4.7 | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) | M2 | 126.6 | 49.17 | 6224.922
4.8 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 43.2 | 30.62 | 1322.784
4.9 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS/RESPINGOS DE ARGAMASSA EM ALVENARIAS | M2 | 51 | 3.42 | 174.42
4.10 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | 47.27 | 71.21 | 3366.0967
|  | REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 802025.6861
4.9 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | 435.45 | 3.19 | 1389.0855
4.10 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 261.08 | 28.34 | 7399.0072
4.11 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 2483 | 26.25 | 65178.75
4.12 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 79.97 | 32.67 | 2612.6199
4.13 | 9709/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 276.41 | 67.21 | 18577.5161
4.14 | 9710/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 2022.79 | 59.56 | 120477.3724
4.15 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 72.666 | 189 | 13733.874
4.16 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 33.7095 | 71.73 | 2417.9824
4.17 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 2895.81 | 63.8 | 184752.678
4.18 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 1648.4 | 19.37 | 31929.508
4.19 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 32.4 | 7.83 | 253.692
4.20 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 2595.142 | 8.01 | 20787.0874
4.21 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | 1819.158 | 14.87 | 27050.8795
4.22 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 74.206 | 21.54 | 1598.3972
4.23 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2441.66 | 8.35 | 20387.861
4.24 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 1653.78 | 9.43 | 15595.1454
4.25 | CPU47 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | 663.86 | 34.3997 | 22836.555
4.26 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | 189.4415 | 30.8 | 5834.7982
4.27 | 87073 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 2CM | M2 | 1197.922 | 24.13 | 28905.8579
4.28 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 36.5 | 38.98 | 1422.77
4.29 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | 1529.6 | 102.48 | 156753.408
4.30 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | 435.5 | 35.43 | 15429.765
4.31 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | 528.4 | 48.1 | 25416.04
4.32 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 80 | 9.7 | 776
4.33 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 415.6 | 24.06 | 9999.336
4.34 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | 5 | 101.94 | 509.7
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 219518.0328
4.35 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 82 | 694.7335 | 56968.1437
4.36 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 3,00X2,13M ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | 1 | 1347.3696 | 1347.3696
4.37 | CPU6 | PORTA DE FERRO DE BARRA VERTICAL DE 1'' COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS 3/4'' X 1/2'' APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR PRETA COM SOBREPOSIÇÃO DE MALHA ONDULADA APARELHADA E PINTADA - ANTEPARO EM "L"(0.80X2.13) | UNID. | 6 | 928.4594 | 5570.7564
4.38 | CPU7 | PORTA E JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NA COR BRONZE E VIDRO TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM, COM FERRAGENS CROMADAS(3.50X2.13) JANELA FIXA | UNID. | 1 | 1612.5696 | 1612.5696
4.39 | CPU38 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM (6.88X2.50) CORRER + FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 3665.9892 | 3665.9892
4.40 | CPU39 | PORTA MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO (0.96X2.13) COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 2 | 731.4835 | 1462.9669
4.41 | CPU17 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.21X2.50)CORRER+ FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 2240.6996 | 2240.6996
4.42 | CPU21 | PORTA DE MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO(2.00X2.13) DUAS FOLHAS COM GIRO 180°, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 2 | 1264.6723 | 2529.3447
4.43 | CPU22 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (3.00X2.50)CORRER +FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 1621.7796 | 1621.7796
4.44 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE(1.92X2.05) | UNID. | 1 | 1432.7084 | 1432.7084
4.45 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR BRANCO GELO (2.00X2.10)DUAS FOLHAS | UNID. | 1 | 1984.7735 | 1984.7735
4.46 | CPU20 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE (3.05X2.05)DUAS FOLHAS | UNID. | 2 | 2507.4495 | 5014.899
4.47 | 91341 | PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO (2.60X2.10) DUAS FOLHAS | M2 | 10.92 | 423 | 4619.16
4.48 | CPU26 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (1.40X 1.40) | UNID. | 52 | 445.6116 | 23171.8032
4.49 | CPU27 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (0.70X 1.40) MAXIM AR+ BANDEIRA | UNID. | 1 | 245.1016 | 245.1016
4.50 | CPU28 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (1.00X0.40) CORRER | UNID. | 25 | 126.4316 | 3160.79
4.51 | CPU30 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (1.00X1.00) FIXO | UNID. | 4 | 402.3716 | 1609.4864
4.52 | CPU29 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (9.60X0.40)CORRER | UNID. | 1 | 830.2516 | 830.2516
4.53 | CPU31 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.45X0.40) CORRER | UNID. | 1 | 641.0496 | 641.0496
4.54 | CPU32 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2.00X1.40) CORRER+ BANDEIRA | UNID. | 5 | 617.4716 | 3087.358
4.55 | CPU33 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (18.85X1.40) MAXIM AR+ BANDEIRA | UNID. | 1 | 5583.4712 | 5583.4712
4.56 | CPU34 | GRADE FIXA EM FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" A CADA 10CM COM UMA BARRA HORIZONTAL 3/4 " X 1/2 " REVESTIDA COM MALHA DE FERRO TORCIDO (1.00X0.80) FIXA | UNID. | 1 | 414.2331 | 414.2331
4.57 | CPU35 | VISOR DE VIDRO 10MM TRANSLÚCIDO, COM PELÍCULA ESPELHADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.45X1.00) FIXO | UNID. | 1 | 541.2496 | 541.2496
4.58 | CPU36 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.00X 1.40) FIXO | UNID. | 5 | 612.8596 | 3064.298
4.59 | CPU40 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (2.00X0.40) CORRER | UNID. | 12 | 203.6596 | 2443.9152
4.60 | CPU41 | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (0.50X0.40)BOCA DE LOBO | UNID. | 1 | 80.8996 | 80.8996
4.61 | 09897/ORSE | JANELA VENEZIANA ENTRADA E SAIDA DE AR, DE ALUMINIO, FOSCO, FIXA | M2 | 8.8 | 413.67 | 3640.296
4.62 | CPU19 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO ( (1.40 X0.60) FIXA | UNID. | 1 | 216.4556 | 216.4556
4.63 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | 121.6 | 488.12 | 59355.392
4.64 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 102.2 | 209.01 | 21360.822
|  | ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 62193.1264
4.65 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | 3.06 | 100 | 306
4.66 | 04264/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 94.6 | 80.43 | 7608.678
4.67 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 21.28 | 270.2 | 5749.856
4.68 | 10410/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | 10.935 | 90 | 984.15
4.72 | 04264/ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO ESCOVADO 1 1/2" | M2 | 171 | 80.43 | 13753.53
4.70 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 87.1 | 90.56 | 7887.776
4.71 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 27.62 | 276.6875 | 7642.1088
4.72 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 20.13 | 297.085 | 5980.3211
4.73 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | 1 | 3423.6424 | 3423.6424
4.74 | 04970/ORSE | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", L = 90CM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA | UNID. | 6 | 96.32 | 577.92
4.75 | 06191/ORSE | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M2 | 1446 | 0.28 | 404.88
4.76 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3081.33 | 1.74 | 5361.5142
4.77 | 7318/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | 95 | 26.45 | 2512.75
[5 empty] | TOTAL | 1150143.2471
COBERTURA
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES |  |  | TOTAL | 42826.6807
4.78 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 421.442 | 70.18 | 29576.7996
4.79 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 421.442 | 24.58 | 10359.0444
4.80 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 103.54 | 27.92 | 2890.8368
|  | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  | TOTAL | 38605.0316
4.81 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 7.5 | 48.14 | 361.05
4.82 | 6069/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO EM CA-50 | M | 2.5 | 96.8 | 242
4.83 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | 468.12 | 14.51 | 6792.4212
4.84 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 468.12 | 66.67 | 31209.5604
|  | TELHAS E COBERTURA |  |  | TOTAL | 318818.4276
4.85 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADA EM LAJE | M2 | 2317.203 | 44.51 | 103138.7055
4.86 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 266.8 | 67.53 | 18017.004
4.87 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 2584.003 | 34.93 | 90259.2248
4.88 | 306/ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM, EM FORMA PIRAMIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 608.97 | 125.65 | 76517.0805
4.89 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 48.84 | 59.26 | 2894.2584
4.90 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 158.15 | 59.71 | 9443.1365
4.91 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 289.2 | 22.77 | 6585.084
4.92 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | 2584.003 | 4.63 | 11963.9339
[5 empty] | TOTAL | 400250.1399
5 |  | ESTRUTURA
5.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 32.424 | 13.92 | 451.3421
5.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 176.404 | 368.52 | 65008.4021
5.2 | 73972/002 | CONCRETO 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 16.65 | 344.13 | 5729.7645
5.3 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 6.483 | 327.34 | 2122.1452
5.4 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | 1815.14 | 28.83 | 52330.4862
5.5 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | 199.537 | 76.31 | 15226.6685
5.6 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | 13061.554 | 7.56 | 98745.3482
5.7 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | 988.311 | 7.38 | 7293.7352
5.8 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 950.0125 | 75.99 | 72191.4499
5.8 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL | M3 | 849.2144 | 38.1 | 32355.0677
[5 empty] | TOTAL | 351454.4095
6 |  | AR CONDICIONADO
6.7 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | 1 | 18583.92 | 18583.92
[5 empty] | TOTAL | 18583.92
7 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AUDIO E VÍDEO (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
7.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | TOTAL | 456819.2123
7.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 24542.9565 | 24542.9565
7.1.2 |  | CABEAÇÃO INTERNA | GL | 1 | 82122.7995 | 82122.7995
7.1.3 |  | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | 1 | 7038.4162 | 7038.4162
7.1.4 |  | MONTAGEM DOS QUADROS E NOBREAK | GL | 1 | 105002.92 | 105002.92
7.1.5 |  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | 1 | 157745.12 | 157745.12
7.1.6 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 65436 | 65436
7.1.7 |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | 1 | 14931 | 14931
7.2 |  | INSTALAÇÃO SPDA |  |  | TOTAL | 61567.8529
7.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | 1 | 61567.8529 | 61567.8529
7.3 |  | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | TOTAL | 66573.2904
7.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 14717.9794 | 14717.9794
7.3.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 27746.761 | 27746.761
7.3.3 |  | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | 1 | 6389.79 | 6389.79
7.3.4 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 17718.76 | 17718.76
7.4 |  | INSTALAÇÃO CFTV |  |  | TOTAL | 11101.613
7.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 5184.873 | 5184.873
7.4.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 552 | 552
7.4.3 |  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 5364.74 | 5364.74
7.5 |  | INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO |  |  | TOTAL | 11852.36
7.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 1821.21 | 1821.21
7.5.2 |  | CABEAÇÃO | GL | 1 | 5564.3 | 5564.3
7.5.3 |  | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS FINAIS | GL | 1 | 4466.85 | 4466.85
607914.3286
8 |  | INCENDIO
8.1 | CPU16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.)
8.1.1 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | 1 | 3307.315 | 3307.315
8.12 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | 1 | 4698.208 | 4698.208
8.13 |  | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | 1 | 6998.057 | 6998.057
8.14 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | 1 | 19925.1428 | 19925.1428
8.15 |  | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | 1 | 10814.73 | 10814.73
[5 empty] | TOTAL | 45743.4528
9 |  | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
9.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | 1 | 44751.24 | 44751.24
[5 empty] | TOTAL | 44751.24
10 |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (ÁGUA FRIA, ESGOTO, BARRILETE DA CAIXA DÁGUA, IRRIGAÇÃO) (INCLUI INSTALAÇÕES DE CAIXAS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
10.1 |  | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA |  |  |  | 24833.346
| CPU15 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 3577.626 | 3577.626
|  | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1841.56 | 1841.56
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | GL | 1 | 13740.11 | 13740.11
|  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 5674.05 | 5674.05
10.2 |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  | 68001.063
| CPU25 | FOSSAS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO | GL | 1 | 34966.99 | 34966.99
|  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | GL | 1 | 13046.573 | 13046.573
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | GL | 1 | 8462.3 | 8462.3
|  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 11525.2 | 11525.2
10.3 |  | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 39437.98
| CPU24 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 22370.41 | 22370.41
|  | CAIXAS DE PASSAGEM | GL | 1 | 9830.24 | 9830.24
|  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 7237.33 | 7237.33
10.4 |  | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO |  | 1 |  | 21198.881
| CPU10 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | 1 | 4150.491 | 4150.491
|  | REGISTROS E VALVULAS | GL | 1 | 1408.29 | 1408.29
|  | EQUIPAMENTOS | GL | 1 | 10960.7 | 10960.7
|  | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 4679.4 | 4679.4
[5 empty] | TOTAL | 153471.27
11 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
11.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21.81 | 14.87 | 324.3147
11.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 21.81 | 2.78 | 60.6318
11.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 0.12 | 30.78 | 3.6936
11.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | 0.82 | 1265.91 | 1038.0462
11.5 | 739333 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2 | 265.08 | 530.16
11.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UN | 4 | 70.88 | 283.52
11.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UN | 4 | 34.32 | 137.28
11.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | 0.3 | 1265.91 | 379.773
11.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UN | 4 | 63.45 | 253.8
11.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.1 | 337.05 | 33.705
11.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UN | 8 | 41.46 | 331.68
11.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 9.22 | 36.88
11.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21.81 | 13.23 | 288.5463
[5 empty] | TOTAL | 3702.0306
TOTAL DO SERVIÇO S/ BDI | [5 empty] | 3190249.8651
TOTAL DO SERVIÇO C/ BDI | [5 empty] | 3987812.3313
_________________________________________________________________________
|  | Michel Carvalho Gomes de Moraes |  |  |  |  | 4580832.1997
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE RIO LARGO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
EQUIPAMENTOS - PROJETO BÁSICO - BDI FORNECIMENTO 16,80% - DATA BASE 09/2015
PRAZO DA OBRA IGUAL 8 MESES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 141570.86
1.1 | 00018/ORSE | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UNID. | 9 | 1550 | 13950
1.2 | 00019/ORSE – 04137/ORSE | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UNID. | 12 | 2140 | 25680
1.3 | 10311/ORSE | EVAPORADORA E CONDENSADORA 24.000 BTU'S (REF: OBRA SERGIPETEC) | UNID. | 6 | 5036.81 | 30220.86
1.4 | 10426/ORSE | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UNID. | 6 | 3820 | 22920
1.5 | 00022/ORSE | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 48.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UNID. | 4 | 5500 | 22000
1.6 | 10937/ORSE | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UNID. | 4 | 6700 | 26800
2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 48351.61
2.1 | 6644/ORSE | SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P MINI GBIC SG2404SR INTELBRAS | UNID. | 11 | 2557.77 | 28135.47
2.2 | 11623/ORSE | VOICE PANEL CAT. 3E | UNID. | 4 | 289.11 | 1156.44
2.3 | 1904/ORSE | RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 42U | UNID. | 3 | 2066.49 | 6199.47
2.4 | 11127/ORSE | BLOCO IDC 110 DE 100 PARES | UNID. | 3 | 55.31 | 165.93
2.5 | 9292/ORSE | CENTRAL PABX HÍBRIDA, CAPACIDADE 16 LINHAS E 64 RAMAIS MOD. IMPACTA 94 INTELBRAS OU SIMILAR | UNID. | 2 | 6347.15 | 12694.3
3 |  | CFTV |  |  |  | 19754.92
3.1 | MERC. | CAMERA CFTV INFRAVERMELHO | UNID. | 13 | 138.72 | 1803.36
3.2 | 9219/ORSE | CAMERA CFTV DAYNIGHT | UNID. | 9 | 692.61 | 6233.49
3.3 | 3669/ORSE | PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM DIGITAL GEOVISION GV 800, PARA ATÉ 16 CÂMERAS P&B OU COLOR, OU SIMILAR | UNID. | 2 | 2665.82 | 5331.64
3.4 | MERC. | CENTRAL DE ALARME DE CERCA ELÉTRICA | UNID. | 1 | 280 | 280
3.5 | MERC. | SIRENE DE CERCA ELÉTRICA | UNID. | 2 | 18 | 36
3.6 | MERC. | BATERIA CERCA ELÉTRICA | UNID. | 1 | 80 | 80
3.7 | MERC. | KIT PORTÃO ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL 1/2HP | UNID. | 3 | 850 | 2550
3.8 | MERC. | CERCA ELÉTRICA | M | 292.7 | 10.9 | 3190.43
3.9 | MERC. | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20AP | UNID. | 1 | 250 | 250
4. |  | AUDIO E VÍDEO |  |  |  | 9851.71
4.1 | MERC. | CAIXA ACÚSTICA 150W RMS PASSIVA | UNID. | 6 | 579 | 3474
4.2 | MERC. | PROJETOR MULTIMIDIA (2000 ANSI LUMENS) | UNID. | 1 | 4541.37 | 4541.37
4.3 | MERC. | AMPLIFICADOR 800 W RMS | UNID. | 1 | 1499 | 1499
4.4 | 4352/ORSE | MESA DE SOM 8 CANAIS | UNID. | 1 | 337.34 | 337.34
5 |  | INCÊNDIO |  |  |  | 22557.28
5.1 | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UNID. | 8 | 160.76 | 1286.08
5.2 | 10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UNID. | 8 | 263.07 | 2104.56
5.3 | MERC | EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA SOBRE RODAS DE 50L | UNID. | 1 | 8980 | 8980
5.4 | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UNID. | 11 | 570 | 6270
5.5 | 937/ORSE | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L, TEMPO DE DESCARGA 80s, ALCANCE DO JATO 8m | UNID. | 5 | 106.75 | 533.75
5.6 | 00678/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICO 3 CV , HMAN=12,31 M.C.A. , Q=24M³/H | UNID. | 1 | 937.97 | 937.97
5.7 | 8840/ORSE | SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR | UNID. | 11 | 111.72 | 1228.92
5.8 | 8534/ORSE | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L- VERIN OU SIMILAR | UNID. | 1 | 1056 | 1056
5.9 | 276/ORSE | BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME | UNID. | 1 | 160 | 160
6 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 258758.69
6.1 | MERC. | NOBREAK TRIMONO 20KVA, FP 0.9, ENTRADA 380VCA (FFFNT) SAÍDA 127VCA(FNT) COM TRANSFORMADOR ISOLADOR 200V/127V. | UNID. | 3 | 23718.65 | 71155.95
6.2 | MERC | TRAFO 300 kVA, 13800/380-220VCA ISOLAÇÃO A SECO | UNID. | 1 | 27000 | 27000
6.3 | MERC. | ESTABILIZADOR DE 60kVA, TEMPO 600 TF, ENTRADA 380/220 Vca, SAÍDA 380/220 Vca, INCLUSO SOFTWATRE DE MONITORAÇÃO WINDOWS CP MRE E BYPASS | UNID | 1 | 21180 | 21180
6.4 | 06670/ORSE | GRUPO GERADOR 260 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 V, POTÊNCIA DE 362 CV, 60 HZ, COM QUADRO DE COMANDO E CONTROLE USCA MSXXI, MOTOR DIESEL 6CTAA8.3-G, 6 CILINDROS, CUMMINS OU SIMILAR | UNID | 1 | 72000 | 72000
6.5 | 07357/ORSE | ATENUADOR/SILENCIADOR DE RUÍDO DE 85DB À 1,5M PARA GRUPO GERADOR, COM CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, EXAUSTÃO E PAINEL ACÚSTICO. | UNID | 1 | 11214.06 | 11214.06
6.6 | MERC | BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 135 kVAr EM 380 V | UNID | 1 | 17650 | 17650
6.7 | MERC | CONTROLE REMOTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA HX 900 SCHNEIDER | UNID | 1 | 7450 | 7450
6.8 | 9147/ORSE | MULTIMEDIDOR 7KG7750-OAA01-0AA0, SIEMENS OU SIMILAR | UNID | 1 | 2152.68 | 2152.68
6.9 | MERC | DISJUNTOR A VÁCUO COM TCS 400/5 A, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO, MOTORIZADO, TRIP CAPACITIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, RELÉ DIGITAL S42 OU URP 6001, 3 TPS 13800/115V 600VA | UNID | 1 | 28956 | 28956
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 6877.42
7.1 | 277/ORSE | BEBEDOURO. | UNID | 5 | 619.78 | 3098.9
7.2 | 738 | BOMBA SCHNEIDER 2 1/2" - 2" 5CV | UNID | 1 | 2119 | 1937.4
7.3 | 11087/ORSE | BOMBA SUBMERSA 1/2 CV SUB-10 | UNID | 1 | 1841.12 | 1841.12
TOTAL EQUIPAMENTOS S/ BDI | [5 empty] | 507722.49
TOTAL EQUIPAMENTOS C/ BDI | [5 empty] | 593019.8683
_________________________________________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## Curva ABC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - SERVIÇOS - DATA BASE - 09/2015 - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇO 25,00%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
NÚMERO | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$) |  | % | % Acumulado
Número | [5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | 1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 245555.2 | 245555.2 | 7.697% | 7.697%
2 | 4.17 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 2895.81 | 63.8 | 184752.678 | 5.791% | 13.49%
3 | 7.1.5 | CPU13 | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | 1 | 157745.12 | 157745.12 | 4.945% | 18.43%
4 | 4.29 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | 1529.6 | 102.48 | 156753.408 | 4.914% | 23.35%
5 | 4.14 | 9710/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 2022.79 | 59.56 | 120477.3724 | 3.776% | 27.12%
6 | 7.1.4 | CPU13 | MONTAGEM DOS QUADROS E NOBREAK | GL | 1 | 105002.92 | 105002.92 | 3.291% | 30.41%
7 | 4.85 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADA EM LAJE | M2 | 2317.203 | 44.51 | 103138.7055 | 3.233% | 33.65%
8 | 5.6 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | 13061.554 | 7.56 | 98745.3482 | 3.095% | 36.74%
9 | 4.87 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 2584.003 | 34.93 | 90259.2248 | 2.829% | 39.57%
10 | 7.1.2 | CPU13 | CABEAÇÃO INTERNA | GL | 1 | 82122.7995 | 82122.7995 | 2.574% | 42.15%
11 | 4.88 | 306/ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM, EM FORMA PIRAMIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 608.97 | 125.65 | 76517.0805 | 2.398% | 44.54%
12 | 5.8 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 950.0125 | 75.99 | 72191.4499 | 2.263% | 46.81%
13 | 10.2 | CPU 25 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | GL | 1 | 68001.063 | 68001.063 | 2.132% | 48.94%
14 | 7.1.6 | CPU13 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 65436 | 65436 | 2.051% | 50.99%
15 | 4.11 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 2483 | 26.25 | 65178.75 | 2.043% | 53.03%
16 | 5.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 176.404 | 368.52 | 65008.4021 | 2.038% | 55.07%
17 | 7.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | 1 | 61567.8529 | 61567.8529 | 1.93% | 57%
18 | 4.63 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | 121.6 | 488.12 | 59355.392 | 1.861% | 58.86%
19 | 4.35 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 82 | 694.7335 | 56968.1437 | 1.786% | 60.65%
20 | 5.4 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | 1815.14 | 28.83 | 52330.4862 | 1.64% | 62.29%
21 | 9.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | 1 | 44751.24 | 44751.24 | 1.403% | 63.69%
22 | 10.3 | CPU 24 | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL | GL | 1 | 39437.98 | 39437.98 | 1.236% | 64.93%
23 | 4.5 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | 778.4175 | 47.68 | 37114.9464 | 1.163% | 66.09%
24 | 5.8 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL | M3 | 849.2144 | 38.1 | 32355.0677 | 1.014% | 67.1%
25 | 4.18 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 1648.4 | 19.37 | 31929.508 | 1.001% | 68.1%
26 | 4.84 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 468.12 | 66.67 | 31209.5604 | 0.9783% | 69.08%
27 | 4.78 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 421.442 | 70.18 | 29576.7996 | 0.9271% | 70.01%
28 | 4.27 | 87073 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 2CM | M2 | 1197.922 | 24.13 | 28905.8579 | 0.9061% | 70.92%
29 | 1.6 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 100 | 279.27 | 27927 | 0.8754% | 71.79%
30 | 7.3.2 | CPU44 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 27746.761 | 27746.761 | 0.8697% | 72.66%
31 | 4.21 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | 1819.158 | 14.87 | 27050.8795 | 0.8479% | 73.51%
32 | 4.31 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | 528.4 | 48.1 | 25416.04 | 0.7967% | 74.31%
33 | 10.1 | CPU 15 | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA | GL | 1 | 24833.346 | 24833.346 | 0.7784% | 75.08%
34 | 7.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 24542.9565 | 24542.9565 | 0.7693% | 75.85%
35 | 4.48 | CPU26 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (1.40X 1.40) | UNID. | 52 | 445.6116 | 23171.8032 | 0.7263% | 76.58%
36 | 4.25 | CPU47 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | 663.86 | 34.3997 | 22836.555 | 0.7158% | 77.3%
37 | 4.64 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 102.2 | 209.01 | 21360.822 | 0.6696% | 77.96%
38 | 10.4 | CPU 10 | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | GL | 1 | 21198.881 | 21198.881 | 0.6645% | 78.63%
39 | 4.20 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 2595.142 | 8.01 | 20787.0874 | 0.6516% | 79.28%
40 | 4.23 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2441.66 | 8.35 | 20387.861 | 0.6391% | 79.92%
41 | 8.14 | CPU 16 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | 1 | 19925.1428 | 19925.1428 | 0.6246% | 80.54%
42 | 1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808 | 0.5895% | 81.13%
43 | 1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 18808 | 18808 | 0.5895% | 81.72%
44 | 6.7 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | 1 | 18583.92 | 18583.92 | 0.5825% | 82.31%
45 | 4.13 | 9709/ORSE | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO) | M2 | 276.41 | 67.21 | 18577.5161 | 0.5823% | 82.89%
46 | 4.86 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 266.8 | 67.53 | 18017.004 | 0.5648% | 83.45%
47 | 7.3.4 | CPU44 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 17718.76 | 17718.76 | 0.5554% | 84.01%
48 | 4.3 | 72216 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 106.1065 | 148.32 | 15737.7161 | 0.4933% | 84.5%
49 | 4.24 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 1653.78 | 9.43 | 15595.1454 | 0.4888% | 84.99%
50 | 4.30 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | 435.5 | 35.43 | 15429.765 | 0.4837% | 85.47%
51 | 5.5 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | 199.537 | 76.31 | 15226.6685 | 0.4773% | 85.95%
52 | 7.1.7 | CPU13 | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | 1 | 14931 | 14931 | 0.468% | 86.42%
53 | 2.6 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 17677.32 | 0.84 | 14848.9488 | 0.4654% | 86.89%
54 | 7.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 14717.9794 | 14717.9794 | 0.4613% | 87.35%
55 | 4.72 | 04264/ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO ESCOVADO 1 1/2" | M2 | 171 | 80.43 | 13753.53 | 0.4311% | 87.78%
56 | 4.15 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 72.666 | 189 | 13733.874 | 0.4305% | 88.21%
57 | 2.7 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 337.2913 | 39.93 | 13468.0424 | 0.4222% | 88.63%
58 | 4.92 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | 2584.003 | 4.63 | 11963.9339 | 0.375% | 89.01%
59 | 3.9 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | 71.6925 | 160.713 | 11521.9168 | 0.3612% | 89.37%
60 | 8.15 | CPU 16 | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | 1 | 10814.73 | 10814.73 | 0.339% | 89.71%
61 | 4.79 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | 421.442 | 24.58 | 10359.0444 | 0.3247% | 90.03%
62 | 4.33 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 415.6 | 24.06 | 9999.336 | 0.3134% | 90.34%
63 | 2.5 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 337.2913 | 29.09 | 9811.8045 | 0.3076% | 90.65%
64 | 4.90 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | 158.15 | 59.71 | 9443.1365 | 0.296% | 90.95%
65 | 2.8 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | 497.406 | 17.58 | 8744.3975 | 0.2741% | 91.22%
66 | 1.8 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | 180 | 45.17 | 8130.6 | 0.2549% | 91.48%
67 | 4.70 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 87.1 | 90.56 | 7887.776 | 0.2472% | 91.72%
68 | 4.71 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 27.62 | 276.6875 | 7642.1088 | 0.2395% | 91.96%
69 | 4.66 | 04264/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 94.6 | 80.43 | 7608.678 | 0.2385% | 92.2%
70 | 4.10 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 261.08 | 28.34 | 7399.0072 | 0.2319% | 92.43%
71 | 5.7 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | 988.311 | 7.38 | 7293.7352 | 0.2286% | 92.66%
72 | 7.1.3 | CPU13 | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | 1 | 7038.4162 | 7038.4162 | 0.2206% | 92.88%
73 | 8.13 | CPU 16 | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | 1 | 6998.057 | 6998.057 | 0.2194% | 93.1%
74 | 4.83 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | 468.12 | 14.51 | 6792.4212 | 0.2129% | 93.31%
75 | 4.91 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 289.2 | 22.77 | 6585.084 | 0.2064% | 93.52%
76 | 7.3.3 | CPU44 | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | 1 | 6389.79 | 6389.79 | 0.2003% | 93.72%
77 | 4.7 | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) | M2 | 126.6 | 49.17 | 6224.922 | 0.1951% | 93.92%
78 | 4.72 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | 20.13 | 297.085 | 5980.321 | 0.1875% | 94.1%
79 | 4.26 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | 189.4415 | 30.8 | 5834.7982 | 0.1829% | 94.29%
80 | 4.67 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 21.28 | 270.2 | 5749.856 | 0.1802% | 94.47%
81 | 5.2 | 73972/002 | CONCRETO 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | 16.65 | 344.13 | 5729.7645 | 0.1796% | 94.65%
82 | 4.55 | CPU33 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (18.85X1.40) MAXIM AR+ BANDEIRA | UNID. | 1 | 5583.4712 | 5583.4712 | 0.175% | 94.82%
83 | 4.37 | CPU6 | PORTA DE FERRO DE BARRA VERTICAL DE 1'' COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS 3/4'' X 1/2'' APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR PRETA COM SOBREPOSIÇÃO DE MALHA ONDULADA APARELHADA E PINTADA - ANTEPARO EM "L"(0.80X2.13) | UNID. | 6 | 928.4594 | 5570.7564 | 0.1746% | 95%
84 | 7.5.2 | CPU46 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 5564.3 | 5564.3 | 0.1744% | 95.17%
85 | 7.4.3 | CPU45 | MÃO DE OBRA | GL | 1 | 5364.74 | 5364.74 | 0.1682% | 95.34%
86 | 4.76 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3081.33 | 1.74 | 5361.5142 | 0.1681% | 95.51%
87 | 3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 465.15 | 11.29 | 5251.5435 | 0.1646% | 95.67%
88 | 7.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 5184.873 | 5184.873 | 0.1625% | 95.83%
89 | 4.46 | CPU20 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE (3.05X2.05)DUAS FOLHAS | UNID. | 2 | 2507.4495 | 5014.899 | 0.1572% | 95.99%
90 | 8.12 | CPU 16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | 1 | 4698.208 | 4698.208 | 0.1473% | 96.14%
91 | 4.47 | 91341 | PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO (2.60X2.10) DUAS FOLHAS | M2 | 10.92 | 423 | 4619.16 | 0.1448% | 96.28%
92 | 7.5.3 | CPU46 | MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS FINAIS | GL | 1 | 4466.85 | 4466.85 | 0.14% | 96.42%
93 | 2.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 4419.33 | 0.91 | 4021.5903 | 0.1261% | 96.55%
94 | 3.4 | 07774/ORSE | PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 151 | 26.12 | 3944.12 | 0.1236% | 96.67%
95 | 4.39 | CPU38 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM (6.88X2.50) CORRER + FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 3665.9892 | 3665.9892 | 0.1149% | 96.79%
96 | 4.61 | 09897/ORSE | JANELA VENEZIANA ENTRADA E SAIDA DE AR, DE ALUMINIO, FOSCO, FIXA | M2 | 8.8 | 413.67 | 3640.296 | 0.1141% | 96.9%
97 | 2.4 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | 766.29 | 4.69 | 3593.9001 | 0.1127% | 97.01%
98 | 4.73 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | 1 | 3423.6424 | 3423.6424 | 0.1073% | 97.12%
99 | 4.10 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | 47.27 | 71.21 | 3366.0967 | 0.1055% | 97.23%
100 | 8.1.1 | CPU 16 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | 1 | 3307.315 | 3307.315 | 0.1037% | 97.33%
101 | 1.7 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 270.19 | 3242.28 | 0.1016% | 97.43%
102 | 4.50 | CPU28 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (1.00X0.40) CORRER | UNID. | 25 | 126.4316 | 3160.79 | 0.09908% | 97.53%
103 | 2.9 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | M3 | 1381.272 | 2.26 | 3121.6747 | 0.09785% | 97.63%
104 | 4.54 | CPU32 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2.00X1.40) CORRER+ BANDEIRA | UNID. | 5 | 617.4716 | 3087.358 | 0.09677% | 97.73%
105 | 4.58 | CPU36 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.00X 1.40) FIXO | UNID. | 5 | 612.8596 | 3064.298 | 0.09605% | 97.82%
106 | 3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | 28 | 104.38 | 2922.64 | 0.09161% | 97.91%
107 | 4.89 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 48.84 | 59.26 | 2894.2584 | 0.09072% | 98.01%
108 | 4.80 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 103.54 | 27.92 | 2890.8368 | 0.09061% | 98.1%
109 | 4.12 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 79.97 | 32.67 | 2612.6199 | 0.08189% | 98.18%
110 | 4.42 | CPU21 | PORTA DE MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO(2.00X2.13) DUAS FOLHAS COM GIRO 180°, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 2 | 1264.6723 | 2529.3447 | 0.07928% | 98.26%
111 | 3.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 5 | 505.83 | 2529.15 | 0.07928% | 98.34%
112 | 4.77 | 7318/ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | 95 | 26.45 | 2512.75 | 0.07876% | 98.41%
113 | 4.59 | CPU40 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (2.00X0.40) CORRER | UNID. | 12 | 203.6596 | 2443.9152 | 0.07661% | 98.49%
114 | 4.16 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 33.7095 | 71.73 | 2417.9824 | 0.07579% | 98.57%
115 | 4.41 | CPU17 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.21X2.50)CORRER+ FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 2240.6996 | 2240.6996 | 0.07024% | 98.64%
116 | 5.3 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | 6.483 | 327.34 | 2122.1452 | 0.06652% | 98.7%
117 | 4.45 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR BRANCO GELO (2.00X2.10)DUAS FOLHAS | UNID. | 1 | 1984.7735 | 1984.7735 | 0.06221% | 98.77%
118 | 3.2 | 00545/ORSE | PEDRISCO BRANCO PARA JARDIM | M3 | 19.2 | 103.13 | 1980.096 | 0.06207% | 98.83%
119 | 7.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | 1 | 1821.21 | 1821.21 | 0.05709% | 98.89%
120 | 3.3 | 08760/ORSE | PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 35 | 46.48 | 1626.8 | 0.05099% | 98.94%
121 | 4.43 | CPU22 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (3.00X2.50)CORRER +FOLHA FIXA | UNID. | 1 | 1621.7796 | 1621.7796 | 0.05084% | 98.99%
122 | 4.38 | CPU7 | PORTA E JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NA COR BRONZE E VIDRO TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM, COM FERRAGENS CROMADAS(3.50X2.13) JANELA FIXA | UNID. | 1 | 1612.5696 | 1612.5696 | 0.05055% | 99.04%
123 | 4.51 | CPU30 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (1.00X1.00) FIXO | UNID. | 4 | 402.3716 | 1609.4864 | 0.05045% | 99.09%
124 | 4.22 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 74.206 | 21.54 | 1598.3972 | 0.0501% | 99.14%
125 | 4.40 | CPU39 | PORTA MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO (0.96X2.13) COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALISAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | UNID. | 2 | 731.4835 | 1462.9669 | 0.04586% | 99.18%
126 | 4.44 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE(1.92X2.05) | UNID. | 1 | 1432.7084 | 1432.7084 | 0.04491% | 99.23%
127 | 4.28 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 36.5 | 38.98 | 1422.77 | 0.0446% | 99.27%
128 | 4.9 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | 435.45 | 3.19 | 1389.0855 | 0.04354% | 99.32%
129 | 4.36 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 3,00X2,13M ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | 1 | 1347.3696 | 1347.3696 | 0.04223% | 99.36%
130 | 1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | 1 | 1346.61 | 1346.61 | 0.04221% | 99.4%
131 | 4.8 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 43.2 | 30.62 | 1322.784 | 0.04146% | 99.44%
132 | 4.4 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 27.552 | 46.69 | 1286.4029 | 0.04032% | 99.48%
133 | 2.3 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | 883.866 | 1.45 | 1281.6057 | 0.04017% | 99.52%
134 | 11.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | 0.82 | 1265.91 | 1038.0462 | 0.03254% | 99.56%
135 | 4.68 | 10410/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | 10.935 | 90 | 984.15 | 0.03085% | 99.59%
136 | 4.52 | CPU29 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (9.60X0.40)CORRER | UNID. | 1 | 830.2516 | 830.2516 | 0.02602% | 99.61%
137 | 4.32 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 80 | 9.7 | 776 | 0.02432% | 99.64%
138 | 4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 11.5995 | 64.47 | 747.8198 | 0.02344% | 99.66%
139 | 4.53 | CPU31 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.45X0.40) CORRER | UNID. | 1 | 641.0496 | 641.0496 | 0.02009% | 99.68%
140 | 4.74 | 04970/ORSE | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", L = 90CM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA | UNID. | 6 | 96.32 | 577.92 | 0.01812% | 99.7%
141 | 7.4.2 | CPU45 | CABEAÇÃO | GL | 1 | 552 | 552 | 0.0173% | 99.72%
142 | 4.57 | CPU35 | VISOR DE VIDRO 10MM TRANSLÚCIDO, COM PELÍCULA ESPELHADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.45X1.00) FIXO | UNID. | 1 | 541.2496 | 541.2496 | 0.01697% | 99.73%
143 | 11.5 | 739333 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2 | 265.08 | 530.16 | 0.01662% | 99.75%
144 | 4.34 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | 5 | 101.94 | 509.7 | 0.01598% | 99.77%
145 | 3.6 | 09878/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | 6 | 76.35 | 458.1 | 0.01436% | 99.78%
146 | 5.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 32.424 | 13.92 | 451.3421 | 0.01415% | 99.79%
147 | 4.56 | CPU34 | GRADE FIXA EM FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" A CADA 10CM COM UMA BARRA HORIZONTAL 3/4 " X 1/2 " REVESTIDA COM MALHA DE FERRO TORCIDO (1.00X0.80) FIXA | UNID. | 1 | 414.2331 | 414.2331 | 0.01298% | 99.81%
148 | 4.75 | 06191/ORSE | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M2 | 1446 | 0.28 | 404.88 | 0.01269% | 99.82%
149 | 3.11 | MERC | DIVISOR DE GRAMA | M | 112.8 | 3.5 | 394.8 | 0.01238% | 99.83%
150 | 11.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | 0.3 | 1265.91 | 379.773 | 0.0119% | 99.84%
151 | 4.81 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 7.5 | 48.14 | 361.05 | 0.01132% | 99.86%
152 | 4.6 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | 7.84 | 44.1 | 345.744 | 0.01084% | 99.87%
153 | 11.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UN | 8 | 41.46 | 331.68 | 0.0104% | 99.88%
154 | 11.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21.81 | 14.87 | 324.3147 | 0.01017% | 99.89%
155 | 4.65 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | 3.06 | 100 | 306 | 0.009592% | 99.9%
156 | 11.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21.81 | 13.23 | 288.5463 | 0.009045% | 99.91%
157 | 11.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UN | 4 | 70.88 | 283.52 | 0.008887% | 99.91%
158 | 11.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UN | 4 | 63.45 | 253.8 | 0.007955% | 99.92%
159 | 4.19 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 32.4 | 7.83 | 253.692 | 0.007952% | 99.93%
160 | 1.5 | 00058/ORSE | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNID | 1 | 251 | 251 | 0.007868% | 99.94%
161 | 4.49 | CPU27 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (0.70X 1.40) MAXIM AR+ BANDEIRA | UNID. | 1 | 245.1016 | 245.1016 | 0.007683% | 99.95%
162 | 4.82 | 6069/ORSE | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO EM CA-50 | M | 2.5 | 96.8 | 242 | 0.007586% | 99.95%
163 | 3.8 | MERC | LAMBARI ROXO | M2 | 38.81 | 6.1 | 236.741 | 0.007421% | 99.96%
164 | 4.62 | CPU19 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO ( (1.40 X0.60) FIXA | UNID. | 1 | 216.4556 | 216.4556 | 0.006785% | 99.97%
165 | 3.10 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | 3 | 72.08 | 216.24 | 0.006778% | 99.97%
166 | 2.1 | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 27.225 | 7.09 | 193.0252 | 0.00605% | 99.98%
167 | 4.9 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS/RESPINGOS DE ARGAMASSA EM ALVENARIAS | M2 | 51 | 3.42 | 174.42 | 0.005467% | 99.99%
168 | 11.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UN | 4 | 34.32 | 137.28 | 0.004303% | 99.99%
169 | 4.2 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | 5 | 17.11 | 85.55 | 0.002682% | 99.99%
170 | 4.60 | CPU41 | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (0.50X0.40)BOCA DE LOBO | UNID. | 1 | 80.8996 | 80.8996 | 0.002536% | 100%
171 | 11.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 21.81 | 2.78 | 60.6318 | 0.001901% | 100%
172 | 11.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 9.22 | 36.88 | 0.001156% | 100%
173 | 11.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.1 | 337.05 | 33.705 | 0.001057% | 100%
174 | 11.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 0.12 | 30.78 | 3.6936 | 0.0001158% | 100%
[6 empty] | Total | 3190249.8651
_________________________________________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE RIO LARGO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
ITEM | DESCRITIVO | COMENTÁRIOS | CÁLCULO | RESULTADO | UNIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Administração local | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.2 | Mobilização | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.3 | Desmobilização | Ver CPU | 1 | 1 | GL
1.4 | Instal/Ligacao Provisoria Eletrica Baixa Tensao P/Cant Obra | 1 | 1 | 1 | UNID.
1.5 | Ligação provisória de água | 1 | 1 | 1 | UNID
1.6 | Barracao De Obra Para Alojamento/Escritorio, Piso Em Pinho 3A, Paredes Em Compensado 10Mm, Cobertura Em Telha Amianto 6Mm, Incluso Instalacoes Eletricas E Esquadrias | - | - | 100 | M²
1.7 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | - | 3mX4m | 12 | M²
1.8 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal | Fechamento Frontal, Na Área De Grade | 60mX3m | 180 | m²
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Locação de obra, na área da edificação a acrescer |  | 1,65mX16,50m | 27.225 | m²
2.2 | Limpeza Do Terreno | Externas - Área Do Terreno - Área Edificada | 5.188,83m² - 2.107,50m² | 3081.33 | m²
|  | Áreas internas | Memória no proj. Arquitetônico | 1338 | m²
2.3 | Carga E Descarga Mecanica De Solo | Material Da Limpeza | material da limpeza X 0,20m | 883.866 | m³
2.4 | Escavação mecânica | Reservatório enterrado - água fria | • 4,10m lado x 4,10m lado x 3,30m | 55.473 | m³
|  | Reservatório enterrado | 7m*7m*4,50m | 220.5 | m³
|  | Fossas sépticas | 2,40m*4,20m*1,60m*3 | 48.384 | m³
|  | Recomposição da área externa | material da limpeza X 0,10cm | 441.933 | m³
2.5 | Escavacao Manual De Valas Em Terra Compacta, Prof. De 0 M < H <= 1 M | Água fria | (42m+23m+38m)X0,30mX0,3mX1,15 | 10.6605 | m³
|  | Áudio e Vídeo | (11m+9,20m+3,90m+4,4m+10,80m+11,10m+5,4m+14m+14,30m+4,7m+5,4m+6,5m+3,80m+3,3m+3,80m+12,30m+4,5m+3,3m)X0,2mX0,2mx1,15 | 6.0582 | m³
|  | Cabeamento Estruturado | (16,69+18,85+18,60+7,00+3,35+3,87+8,30+7,70+5,86+5,78+4,48+1,00+8,75+5,67+4,57+4,59+1,53+1,12+4,15+6,04+1,67+5,50+5,94+3,82+5,00+4,21+4,43+3,50+12,83+2,77+5,89+8,89+9,77+8,53+6,28+6,64+3,10+6,21+2,35+6,52+5,79+5,80+4,30+7,50+7,36+2,41+3,68+4,04+3,89+7,32+1,75+3,62+6,04+3,83+5,00+3,50+6,00+3,69+5,00+3,48+3,98+6,18+4,57+4,56+7,24+1,79+3,87+3,61+4,00+3,28+2,21+5,05+4,77+1,81+7,39+4,13+4,33+1,04+3,54+4,21+6,00+4,94+2,50+2,78)*0,2*0,2*1,10 | 19.5153 | m³
|  | CFTV | (3,60+7,16+12,25+8,09+8,89+5,81+7,62+8,28+7,69+5,85+5,67+8,25+4,87+6,26+7,02+4,39+7,08+4,77+7,78+7,42+7,27+2,62+4,24+8,22+3,64+8,53+6,25+6,60+10,39+6,69+4,59+4,58+4,88+5,89)*0,2*0,2*1,15 | 10.2644 | m³
|  | Drenagem pluvial | (4,73+9,24+2,27+9,83+2,59+6,92+5,89+11,27+1,69+0,80+5,02+7,79+9,94+3,02+3,89+4,19+0,76+15,19+7,70+1,17+13,97+5,02+8,13+1,46+1,47+7,26+1,48+7,09+17,38+12,59+5,52+2,41+10,47+10,86+4,28+1,88+13,46+7,18+7,15+4,64+10,54+10,54+9,82+6,89+2,32+2,23+12,79+11,47+1,60+4,82+2,31+2,12+2,48)*0,3*0,3*1,15 | 34.9344 | m³
|  | Esgoto | (1,55+0,57+0,73+1,87+0,64+6,01+12,40+45,65+5,30+2,66+0,37+1,40+0,40+0,50+1,24+0,38+1,43+0,60+0,40+0,76+1,45+0,40+0,40+1,24+0,45+0,63+16,40+1,50+2,31+1,31+5,60+5,40+4,06+2,42+47,03+6,77+2,93+19,95+12,18+0,75+5,25+5,07+1,56+0,38+0,57+1,24+0,40+0,40+1,50+063+2,00+0,89+1,30+0,40+4,36+0,71+1,92+3,00+44,19+6,96+8,93+3,00+0,61+2,38+1,15+0,50+0,50+10,0+5,65+2,85+0,73+1,60+1,13+3,29+0,40+3,60+1,05+1,00+5,74+7,05+0,52+1,26+0,40+0,40+0,63+1,40+4,64+1,40+0,40+1,00+0,60)*0,3*0,3*1,15 | 45.2243 | m³
|  | Irrigação | ((52,23+52,43+53,97+9,33+10,62+11,09+4,25+4,55+9,74+1,96+4,40+2,34+15,38+4,70+4,70+2,00+2,20+4,50+2,40+14,17+1,12+4,78+3,20+1,50+1,61+8,04+5,53+67,50+3,90+26,38+1,85+(0,90*11)+(0,97*10)+4,70+3,56+1,70+8,50+3,50+1,83+22,50+22,86+2,91+15,88+43,80+9,50+2,50+1,61+0,87+4,40+0,80+1,61+0,90+0,90+2,50+7,20+2,60+2,60+0,98+0,98+5,18+1,60+1,60+22,23+2,45+(1,30*9)+5,55+(1,15*9)+6,20+2,45+6,28+9,04+2,31+2,43))*0,2*0,2*1,15 | 30.9594 | m³
|  | Elétrico | (230,73+396,16+273,62)*0,2*0,2 | 36.0204 | m³
|  | Incêndio | (3,20+15,22)*0,2*0,2 | 0.7368 | m³
|  | SPDA | (61,89+17,34+29,33+13,53+15,88+0,20+74,74+12,05+0,45+29,68+0,65+0,65+5,93+11,30+11,63+17,68+2,68+1,47+7,27+3,75+6,19+9,33+3,04+12,82+1,59+3,04+17,16+1,28+1,25+2,85+1,52+8,40+2,84+2,58+25,11+4,50+2,25+5,05+3,80+1,65+6,00+37,21+2,96+1,42+47,53+4,50+1,08+10,46+1,12+1,68+1,66+12,16+1,31+1,68+1,68+12,12+1,31+1,77+11,70+1,79)*0,6*0,4 | 142.9176 | m³
|  |  |  | 337.2913 | m³
2.6 | Transporte |  |  | 17677.32 | m3/km
2.7 | Aterro interno, compactado manualmente | Volume escavação |  | 337.2913 | m³
2.8 | Compactação manual placa vibratória | Reservatório enterrado + Recomposição da área externa |  | 497.406 | m³
2.9 | Espalhamento material de primeira categoria | Material área externa |  | 1381.272 | m³
3 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
3.1 | Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo | Jardins | (23,63+8,12+40,74+62,21+28,55+69,66+44,79+34,99+11,58+14,07+11,58+31,74+10,98+9,30+57,52) | 465.15 | m²
3.2 | Pedrisco branco | Jardins | 96,00 m²X0,20m | 19.2 | m³
3.3 | Areca Bambú |  | VER PROJ. PAISAGISMO | 35 | UNID.
3.4 | Moréia |  | VER PROJ. PAISAGISMO | 151 | UNID.
3.5 | Palmeira Rabo de Raposa |  | VER PROJ. PAISAGISMO | 5 | UNID.
3.6 | Aroeira Salsa |  | VER PROJ. PAISAGISMO | 6 | UNID.
3.7 | Plantio De Arbusto, Altura Maior Que 1,00M, Em Cavas De 80X80X80Cm | Jardins - Dracaena | VER PROJ. PAISAGISMO | 28 | UNID
3.8 | Lambari Roxo |  |  | 38.81 | M²
3.9 | Fornecimento/Espalhamento/Aplicação De Terra Vegetal | Jardins | Área de jardim X 0,15m | 71.6925 | m³
3.10 | Plantio De Arbusto Com Altura 50 A 100Cm, Em Cava De 60X60X60Cm | Ágave Dragão | Memória no proj. Arquitetônico | 3 | UNID
3.11 | Divisor de grama |  |  | 112.8 | m
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL
DEMOLIÇÃO
4.1 | Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados S/Reaproveitamento | Alvenaria a demolir | Memória no proj. Arquitetônico 77,33m² | 11.5995 | M3
4.2 | Demolição de contrapiso | Áreas a recuperar | Memória no proj. Arquitetônico | 5 | M2
4.3 | Demolição de concreto | PILAR A DEMOLIR - projeto estrutural | 0,15m*0,30m*2,85m*2 | 0.2565 | M3
|  | VIGAS E LAJES A DEMOLIR | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 105.85 | M3
ALVENARIA
4.4 | Alvenaria em tijolo maciço | Bases para ar condicionado | 0,80mX0,80mX41unidades | 27.552 | m²
4.5 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico 132,75m² | 778.4175 | M2
|  | Calhas a inserir | Memória no proj. Arquitetônico 76,6m²
|  | Platibandas a inserir | Memória no proj. Arquitetônico 532m²
4.6 | Alvenaria em bloco de concreto | Central de Gás | (0,70m*2lados*1,60m*2centrais)+(0,7m*3lados*1,60m) | 7.84 | M2
4.7 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39Cm (Espessura 19Cm) | Subestação | Memória de cálculo anexa | 126.6 | M2
4.8 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X39Cm (Espessura 9Cm) | Subestação | Memória de cálculo anexa | 43.2 | M2
4.9 | Raspagem para remoçao de lodo e respingos de argamassa |  | Memória no proj. Arquitetônico | 51 | M2
4.10 | Cobogo concreto , Assentado Com Argamassa | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 47.27 | M2
REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO
4.9 | Chapisco | Alvenaria a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 435.45 | M2
|  | Calhas | Memória no proj. Arquitetônico 153,2m² | 153.2 | M2
|  | Central de Gás | 2Xalvenaria | 15.68 | M2
|  | Subestação | memoria anexada | 339.52 | M2
4.10 | Emboço | Alvenaria a inserir onde recebe revestimento cerâmico | Memória no proj. Arquitetônico | 261.08 | M2
4.11 | Massa única | Central de Gás | (0,70m*2lados*1,60m*2centrais)+(0,7m*3lados*1,60m) = 15,68 | 2482.99 | M2
|  | Bases para ar condicionado | 0,80mX0,80mX41unidades = 26,24m²
|  | Alvenaria | Memória no proj. Arquitetônico 257,85m²
|  | Lajes | 1660,80m²
|  | Subestação | memoria anexada = 339,52 M²
|  | Calhas | Memória no proj. Arquitetônico 153,2m²
4.12 | Piso concreto h=7cm | Calçadas | Memória no proj. Arquitetônico 153,2m² | 79.97 | M2
4.13 | Piso Em Bloco De Concreto, Intertravado, colorido. | Urbanização | Memória no proj. Arquitetônico | 276.41 | M2
4.14 | Piso Em Bloco De Concreto, Intertravado, natural. | Urbanização | Memória no proj. Arquitetônico | 2022.79 | M2
4.15 | Assentamento E Fornecimento De Piso Tátil Colorido Em Borracha | Áreas internas | (0,90+0,90+1,90+0,60+8,65+090+1,10+0,90+0,90+0,90+10,30+0,90+0,90+1,05+0,90+41,95+0,60+7,60+0,90+0,90+0,90+0,60+41,59+0,90+2,85+0,90+0,90+1,05+0,90+0,90+2,85+0,90+0,90+1,05+0,90+0,60+7,05+0,60+0,60+4,25+0,90+0,90+1,05+0,90+0,90+7,05+0,90+0,90+2,20+0,90+0,60+2,20+0,90)*0,25*1,1 | 72.666 | M2
4.16 | Assentamento E Fornecimento De Piso Tátil Colorido Em Placas de Concreto | Áreas externas | (0,9+0,3+0,6+5,95+0,6+15,75+0,9+1+0,9+0,9+4,35+0,9+0,6+1+0,9+26,75+2+2+2+2+27,65+0,9+0,9+0,2+1,3+0,9)*0,3*1,1 | 33.7095 | M2
4.17 | Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas |  | Memória no proj. Arquitetônico | 2895.81 | M2
4.18 | Rodape Em Marmorite, Altura 10Cm |  | Memória no proj. Arquitetônico | 1648.4 | M
4.19 | Verniz Sintetico Brilhante Em Concreto, Duas Demaos | Pilares aparentes | ((0,30m+0,15m)X2X12pilaresX3m) | 32.4 | m²
4.20 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. | Alvenarias não emassadas | Memória no proj. Arquitetônico | 2595.142 | m²
4.21 | Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Tetos. Duas Demãos. | Tetos não emassados | Memória no proj. Arquitetônico | 1819.158 | m²
4.22 | Pintura Acrilica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado | Faixas para estacionamento, Símbolos acessibilidade | ((68m*2)+(5,0m*31)+(7,4m*2)+(2,5m*10)+(7,10m*2)+(5,0m*4)+(47,0m*2)+(5m*20))*0,1+(1,70m*1,70m*4) | 74.206 | m²
4.23 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos | Alvenarias | Memória no proj. Arquitetônico 2.373,80m² | 2441.66 | M2
|  | Cobogós, considerando coeficiente de 1,3 por causa do grau de dificuldade | 26,10m²X2X1,3 = 67,86m²
4.24 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos | Tetos | Memória no proj. Arquitetônico | 1653.78 | M2
4.25 | Revestimento Acústico fonoabsorvedor | Tribunal do Júri e Salas de audiência - Piso e paredes | Paredes (376,26)+teto(287,60) | 663.86 | M2
4.26 | Contrapiso | Áreas a executar | Memória no proj. Arquitetônico | 136.6 | M2
|  | Áreas a recuperar | Memória no proj. Arquitetônico 1056,83m² X 5% | 52.8415 | M2
4.27 | Regularização de contrapiso | Áreas a recuperar + área a impermeab. Com manta | Memória no proj. Arquitetônico 1941,20m² X 40% | 1197.922 | M2
4.28 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, PEI 4, 45 x 45 cm, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico - 31,90m² | 36.5 | M2
|  | Piso | Memória no proj. Arquitetônico - 4,60m²
4.29 | Cerâmica 5x5cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 1228.3 | M2
|  | Platibanda | Memória no proj. Arquitetônico | 301.3 | M2
4.30 | Cerâmica 33x45cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 435.5 | M2
4.31 | Cerâmica 30x40cm | Paredes | Memória no proj. Arquitetônico | 528.4 | M2
4.32 | Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos. | Passeios | Memória no proj. Arquitetônico | 80 | M2
4.33 | Meio fio | Limites | Memória no proj. Arquitetônico | 415.6 | M
4.34 | Camada drenante para caixas |  |  | 5 | M3
ESQUADRIAS
4.35 | Porta Madeira prensada lisa c/revestimento melamínico cor (0.86 x 2.13m) | P1 | Memória no proj. Arquitetônico | 82 | UNID
4.36 | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.00x2.13) janela fixa | P2 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.37 | Porta de ferro de barra vertical de 1'' com duas barras horizontais 3/4'' x 1/2'' aparelhada e pintada com tinta para ferro na cor preta com sobreposição de malha ondulada aparelhada e pintada - anteparo em "L"(0.80x2.13) | P3 | Memória no proj. Arquitetônico | 6 | UNID
4.38 | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.50x2.13) janela fixa | P4 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.39 | P5-Porta em alumínio anodizado na cor bronze e vidro 4mm translúcido incolor 4mm (6.88x2.50) correr + folha fixa | P5 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.40 | Porta madeira prensada lisa c/revestimento melamínico (0.96x2.13) | P6 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.41 | P7-Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (4.21x2.50)correr+ folha fixa | P7 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.42 | P8-Porta de Madeira prensada lisa c/revestimento melamínico(2.00x2.13) duas folhas com giro 180° | P8 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.43 | Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (3.00x2.50)correr +folha fixa | P9 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.44 | P10-Portão confeccionado de (Nylofor 3D) com arames zincado a fogo, na cor Branco neve(1.92x2.05) | P10 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.45 | P11-Porta de ferro em tubo e chapa galvanizada, aparelhada e pintada com tinta para ferro na cor branco gelo (2.00x2.10)duas folhas | P11 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.46 | P12-Portão confeccionado de (Nylofor 3D) com arames zincado a fogo, na cor Branco neve (3.05x2.05)duas folhas | P12 | Memória no proj. Arquitetônico | 2 | UNID
4.47 | P13-Porta veneziana de aluminio (2.60x2.10) duas folhas | P13 | 2,60mX2,10mX2 unidades | 10.92 | M2
4.48 | J1-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (1.40x 1.40) | J1 | Memória no proj. Arquitetônico | 52 | UNID
4.49 | J2-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (0.70x 1.40) maxim ar+ bandeira | J2 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.50 | J3-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (1.00x0.40) correr | J3 | Memória no proj. Arquitetônico | 25 | UNID
4.51 | J4-Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio (1.00x1.00) fixo | J4 | Memória no proj. Arquitetônico | 4 | UNID
4.52 | J5-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (9.60x0.40)correr | J5 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.53 | J6-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4.45x0.40) correr | J6 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.54 | J7-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2.00x1.40) correr+ bandeira | J7 | Memória no proj. Arquitetônico | 5 | UNID
4.55 | J8-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (18.85x1.40) maxim ar+ bandeira | J8 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.56 | J9-Grade Fixa em Ferro com Barra Vertical de 1" a cada 10cm com uma Barra Horizontal 3/4 " x 1/2 " Revestida com Malha de Ferro Torcido (1.00x0.80) fixa | J9 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.57 | J10-Visor de vidro 10mm translúcido, com película espelhada em perfil de alumínio (2.45x1.00) fixo | J10 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.58 | J11-Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio (2.00x 1.40) fixo | J11 | Memória no proj. Arquitetônico | 5 | UNID
4.59 | J12-Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (2.00x0.40) correr | J12 | Memória no proj. Arquitetônico | 12 | UNID
4.60 | J13-Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (0.50x0.40)boca de lobo | J13 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.61 | Janela veneziana entrada e saida de ar, de aluminio, fosco,fixa | J14 e J15 | 1,6mX2,0mX2venezianas + 2,40mX1,0mX1veneziana | 8.8 | M2
4.62 | J16-Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio ( (1.40 x0.60) fixa | J16 | Memória no proj. Arquitetônico | 1 | UNID
4.63 | Gradil de segurança de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" | GFE e GFI | (9,60*0,4*1)+(1,4*1,4*22)+(1,0*1,4*15)+(2,0*1,40*9)+(0,5*0,4*1)+(18,90*1,40)+(4,45*0,40) | 121.6 | M2
4.64 | Gradil confeccionado em Nylofor 3D ou similar, com arames zincados a fogo, na cor branca, chumbados a 1,5m | Fechamento frontal | (6+27,5+13+4,6)*2,0 | 102.2 | M2
ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
4.65 | Box para banheiros |  | 1,7mX1,80mX1 banheiro | 3.06 | M2
4.66 | Corrimão | Corrimão interno e externo, para rampas e escadas | Memória no proj. Arquitetônico | 94.6 | M
4.67 | Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura | Sanitários | Memória no proj. Arquitetônico | 21.28 | M2
4.68 | Divisória em painel de gesso | Sala Multimídia | (2,35m+1,70m)*2,70m | 10.935 | M2
4.69 | Guarda-Corpo | Rampas e escadas | Memória no proj. Arquitetônico. Considerado barras de aço. 4 na horizontal e uma a cada 1,5m. | 171 | M2
4.70 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | Secretarias e Divisão | Memória no proj. Arquitetônico | 87.1 | M2
4.71 | Bancadas em granito | Sanitários, guichês, prateleiras | Memória no proj. Arquitetônico | 27.62 | M2
4.72 | Divisória Sanitárias |  | Memória no proj. Arquitetônico | 20.13 | M2
4.73 | Mastro para bandeira | CPU - 3 mastros de 6m | 1 | 1 | UNID
4.74 | Barra de apoio PNE |  | Memória no proj. Arquitetônico | 6 | UNID
4.75 | Varrição e remoção de entulhos | áreas de piso, internas | Memória no proj. Arquitetônico | 1446 | M2
4.76 | Limpeza Final de obra | Área externa | 5188,83m²-2107,50m² | 3081.33 | M2
4.77 | Anel tátil para corrimão | a cada 1m de corrimão |  | 95 | UNID
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES
4.78 | Impermeabilização com manta asfaltica | Lajes | Memória no proj. Arquitetônico 82,35m² | 82.35 | M2
|  | Reservatório sobre laje (paredes e piso internos) | ((3,9m+2,7m+3,90m+2,7m)*2,0m)+(3,90m*2,7m) | 36.93
|  | Reservatório enterrado (paredes e piso interno) | ((6,0m*2,60m)*4lados)+(6,0m*6,0m) | 98.4
|  | Calhas | (19,85*0,40)+(19,85*0,40)+(19,85*0,40)+(14,65*0,40)+(14,65*0,40)+(14,65*0,40)+(14,20*0,40)+(14,20*0,40)+(12,55*0,40)+(13,55*0,40)+(16,08*0,40)+(10,30*0,40)+(1,0*0,40)+(0,50*0,40)+(0,50*0,40)+(1,0*0,40)+(0,50*0,40)+(0,50*0,40)+(0,50*0,40)+(0,50*0,40)+(1,0*0,40)+(0,50*0,40)+(0,60*0,40)+(19,85*1,0)+(0,50*19,85)+(0,50*19,85)+(0,50*19,85)+(0,50*14,65)+(1,00*14,65)+(14,65*0,50)+(0,50*14,20)+(14,20*0,50)+(0,50*12,55)+(13,55*1,0)+(0,50*16,08)+(10,30*0,60) | 203.762
4.79 | Proteção mecânica | Mesma área da impermeabilização |  | 421.442 | M2
4.80 | Argamassa impermeabilizante | Reservatório enterrado e barrilete (paredes e laje externa) | (6,0m*2,60m*4)+(3,8m*1,15m*2)+(2,4m*1,15m*2)+(6m*6m)-(3,8m*2,4m) | 103.54 | M2
SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA
4.81 | Escada marinheiro | Acesso a reservatórios |  | 7.5 | M
4.82 | Guarda-corpo para escada marinheiro |  |  | 2.5 | M
4.83 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver |  | Memória no proj. Arquitetônico | 468.12 | M2
4.84 | Estrutura metálica | Cobertura com policarbonato | Memória no proj. Arquitetônico | 468.12 | M2
TELHAS E COBERTURA
4.85 | Estrutura em madeira para telhado sobre laje | cobertura | Memória no proj. Arquitetônico | 2317.203 | M2
4.86 | Estrutura De Madeira De Lei Primeira Qualidade, Serrada, Nao Aparelhada Para Telhas Onduladas | Estacionamento | Memória no proj. Arquitetônico | 266.8 | M2
4.87 | Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6Mm, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao, Excluindo Madeiramento | Cobertura + Estacionamento | Memória no proj. Arquitetônico | 2584.003 | M2
4.88 | Telhamento com telha de policarbonato | Considerando área de sobreposição | Memória no proj. Arquitetônico | 608.97 | M2
4.89 | Cumeeira Fibrocimento |  | Memória no proj. Arquitetônico | 48.84 | M
4.90 | Rufo concreto | Rufos a inserir | Memória no proj. Arquitetônico | 158.15 | M
4.91 | Chapim de concreto aparente - Pingadeira | Perímetro de platibanda | 12,35m+11m+12,30m+5,70m+42,3m+15,60m+20,15m+14,80m+23,60m+3,85m+18,50m+27,90m+6,10m+1,0m+6,10m+13,85m+52,10m+2,0m | 289.2 | M
4.92 | Imunização madeiramento da cobertura com imunizante incolor | COBERTURA | Área de cobertura de madeira | 2584.003 | M2
5 | ESTRUTURA
5.1 | Verga/contraverga para janelas |  | Memória no proj. Arquitetônico | 32.424 | M
5.2 | Concreto 25 MPa | Laje da Central de Gás | ((0,80mX0,80mX2)+(0,80mX1,50mX1))X0,15m | 0.372 | M3
|  | Estrutura da Subestação | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 14.6 | M3
|  | Pilares não executados | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 1.1 | M3
|  | Reservatório enterrado água fria | • 3,10m lado x 2,80m altura x 0,20m espessura da parede x 4 numero de paredes + • 3,10m lado x 3,10m lado x 0,15m altura da laje x 2 laje superior e inferior | 9.85 | M3
|  | Reservatório enterrado irrigação | (0,2x6x2,60x4)+(0,5x1,3x0,2)+(0,5x1x2x0,2)+(0,6x0,2x1,3) +(6x6x0,2)+(6x6x0,2)+(3,8x1,15x0,2x2)+(2,4x1,15x0,2x2)+(3,8x2,4x0,2) | 32.042 | M3
|  | Vigas não executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 71.2 | M3
|  | Ampliação da estrutura - Fundação, Pilares e Vigas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 13.75 | M3
|  | Pilares parcialmente executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 2.4 | M3
|  | Vigas parcialmente executados | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 31.09 | M3
5.3 | Concreto 20MPA | Fundação Subestação | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 16.65 | M3
M3
M3
5.3 | Concreto magro | Baldrame | (26,6m*0,2m)*0,05 | 0.266 | M3
|  | Subestação | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 3.8 | M3
|  | Reservatório enterrado água fria | • 3,20m lado x 3,20m lado x 0,05m altura | 0.512 | M3
|  | Reservatório enterrado | (6x6x0,05)+(2,4x0,5x0,05) | 1.86 | M3
|  | Bloco | 0,6*1,5*0,05 | 0.045 | M3
5.4 | Fôrma | Laje da Central de Gás | ((0,80mX0,8mX3)+(0,8*1,50m) | 3.12 | M2
|  | Estrutura da Subestação | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 149.65 | M2
|  | Reservatório enterrado água fria | (3,10m lado x 2,80m altura + 2,70m lado x 2,50m altura ) * 4 paredes | 61.72 | M2
|  | Reservatório enterrado irrigação | (6x2,60x4x2)+(0,5x1,3x2)+(0,5x1x4)+6x6+(3,8x1,15x4)+(2,4x1,15x4) | 192.62 | M2
|  | Pilares não executados | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 24.2 | M2
|  | Vigas não executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 854.92 | M2
|  | Ampliação da estrutura - Fundação, Pilares e Vigas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 110.1 | M2
|  | Pilares parcialmente executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 49.21 | M3
|  | Vigas parcialmente executados - REFEITAS | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 369.6 | M3
5.6 | Lançamento de Concreto |  | Somatória de concreto | 199.537 | M3
5.7 | Aço CA50 | Laje da Central de Gás |  | 37.2 | KG
|  | Reservatório enterrado água fria |  | 604.81 | KG
|  | Reservatório enterrado |  | 2969 | KG
|  | Estrutura da Subestação | Conforme Proj. Estrutural | 2293.5 | KG
|  | Pilares não executados | Conforme Proj. Estrutural | 37 | KG
|  | Vigas não executadas | Conforme Proj. Estrutural | 3967 | KG
|  | Ampliação da estrutura - Fundação, Pilares e Vigas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 695.98 | KG
|  | Pilares parcialmente executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 636.064 | KG
|  | Vigas parcialmente executados - REFEITAS | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 1783 | KG
|  | Pilar e bloco | Conforme Proj. Estrutural | 38 | KG
5.7 | Aço CA60 | Laje da Central de Gás |  | 9.3 | KG
|  | Reservatórios enterrados |  | 20 | KG
|  | Estrutura da Subestação | Conforme Proj. Estrutural | 53 | KG
|  | Pilares não executados | Conforme Proj. Estrutural | 32 | KG
|  | Vigas não executadas | Conforme Proj. Estrutural | 414 | KG
|  | Ampliação da estrutura - Fundação, Pilares e Vigas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 173.995 | KG
|  | Pilares parcialmente executadas | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 159.016 | KG
|  | Vigas parcialmente executados | Ver memória do projeto estrutural, anexa a esta. | 127 | KG
5.8 | LAJES A EXECUTAR | CONF. PROJETO ESTRUTURA | Conforme Proj. Estrutural | 950.0125 | M2
| CIMBRAMENTO | Lajes onde terão vigas a recuperar | Área de laje (11,25*8,49)+(11,6*14,70) x 2,75m de altura | 731.5894 | M3
|  | lajes dos reservatórios | 6mx6mx2,60m+3,10mX3,10mX2,50m | 117.625 | M3
INSTALAÇÃO DE GÁS: Serviços inseridos conforme solicitação do TJAL.
_________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.

## CPU especificas
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU8
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Bancada em Granito Preto Tijuca Polido | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
11796 | SINAPI | Granito Preto Tijuca Polido |  | M2 | 1.1 |  |  |  | 206.25 | 226.875
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 226.875
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - CÓD SINAPI |  | m³ | 0.025 |  |  |  | 423.7 | 10.5925
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.5925
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 2 |  |  |  | 8.08 | 16.16
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 2 |  |  |  | 11.53 | 23.06
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 39.22
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 276.6875
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 276.6875
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 276.6875
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU9
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Bancada em Granito Preto Tijuca Polido | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
11796 | SINAPI | Granito Preto Tijuca Polido |  | M2 | 1.1 |  |  |  | 206.25 | 226.875
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 226.875
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - CÓD SINAPI |  | m³ | 0.05 |  |  |  | 423.7 | 21.185
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 21.185
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 2.5 |  |  |  | 8.08 | 20.2
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 2.5 |  |  |  | 11.53 | 28.825
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 49.025
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 297.085
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 297.085
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 297.085
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU1
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1160 | SINAPI | VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO) |  | h | 880 | 1 |  | 15.78 |  | 13886.4
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 13886.4
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL |  | h | 1760 |  |  |  | 82.63 | 145428.8
253 | SINAPI | Almoxarife |  | h | 1760 |  |  |  | 13.17 | 23179.2
4083 | SINAPI | Encarregado Geral de obras |  | h | 1760 |  |  |  | 14.57 | 25643.2
10508 | SINAPI | Vigia noturno |  | h | 3520 |  |  |  | 10.63 | 37417.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 231668.8
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 245555.2
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 245555.2
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 245555.2
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU2
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Mobilização | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1133 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO) |  | h | 100 | 1 |  | 54 |  | 5400
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV |  | h | 100 | 1 |  | 126 |  | 12600
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 18000
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 100 |  |  |  | 8.08 | 808
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 808
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18808
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 18808
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18808
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU3
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Desmobilização | [6 empty] | UNIDADE: | vb
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
1133 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO) |  | h | 100 | 1 |  | 54 |  | 5400
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV |  | h | 100 | 1 |  | 126 |  | 12600
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 18000
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 100 |  |  |  | 8.08 | 808
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 808
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18808
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 18808
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18808
CÓDIGO | REF. |  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU12
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : MONTAGEM DO AR CONDICIONADO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | MISCELÂNEAS |  | GL | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
73942/002 | SINAPI | Aco ca-60 - 3,4mm (tensores e outros metálicos) |  | KG | 25 |  |  |  | 7.38 | 184.5
3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2 |  | M | 534 |  |  |  | 5.2 | 2776.8
7463 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 1/4" - 6,35mm, e= 1mm (0,123 kg/m) |  | M | 348 |  |  |  | 5.02 | 1746.96
7464 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 3/8" - 9,53mm, e=1mm |  | M | 186 |  |  |  | 8.32 | 1547.52
7465 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm | M | 270 |  |  |  | 8.25 | 2227.5
7466 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" - 15,87mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" - 15,87mm, e= 1mm | M | 78 |  |  |  | 10.38 | 809.64
7467 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm | M | 61 |  |  |  | 13.06 | 796.66
7468 | ORSE | Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm | Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm | M | 125 |  |  |  | 21.8 | 2725
8147 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" | M | 270 |  |  |  | 2 | 540
8145 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" | M | 348 |  |  |  | 1.2 | 417.6
8535 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4" | M | 61 |  |  |  | 2.6 | 158.6
8146 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" | M | 181 |  |  |  | 1.5 | 271.5
7579 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8" | M | 78 |  |  |  | 2.3 | 179.4
7581 | ORSE | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8" | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8" | M | 121 |  |  |  | 2.9 | 350.9
20111 | SINAPI | Fita isolante 20m | Fita isolante 10m | UNIDADE | 80 |  |  |  | 5.2 | 416
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 15148.58
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2701 | SINAPI | Montador |  | h | 31 |  |  |  | 25.44 | 788.64
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 46 |  |  |  | 14.57 | 670.22
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 16 |  |  |  | 14.57 | 233.12
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 92 |  |  |  | 8.08 | 743.36
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2435.34
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18583.92
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 18583.92
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU13
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [6 empty] | TOTAL | 24542.9565
ALIMENTAÇÃO
6597 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 40 MM, TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 766.45 |  |  |  | 3.6 | 2759.22
6597 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2'', TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 68.37 |  |  |  | 3.6 | 246.132
2966 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3”, TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 5.34 |  |  |  | 12.13 | 64.7742
3454 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4”, TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 77.86 |  |  |  | 9.3 | 724.098
1884 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1” |  | UNID. | 11 |  |  |  | 4.26 | 46.86
1875 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2” |  | UNID. | 6 |  |  |  | 6.61 | 39.66
1892 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" |  | UNID. | 230 |  |  |  | 2.02 | 464.6
1893 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" |  | UNID. | 23 |  |  |  | 4.26 | 97.98
1907 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2.1/2" |  | UNID. | 2 |  |  |  | 18.72 | 37.44
1895 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 4" |  | UNID. | 26 |  |  |  | 44.32 | 1152.32
9030 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIM. INTERNAS 80X80X40cm |  | UNID. | 5 |  |  |  | 286.57 | 1432.85
445 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | UNID. | 9 |  |  |  | 15 | 135
8075 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M |  | UNID. | 3 |  |  |  | 75.58 | 226.74
7237 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X40M | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X40M | UNID. | 4 |  |  |  | 134.64 | 538.56
11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA PAREDE 40X40X12CM | CAIXA DE PASSAGEM PARA PAREDE 40X40X12CM | UNID. | 2 |  |  |  | 91.8 | 183.6
2797 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60M | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60M | UNID. | 3 |  |  |  | 249.26 | 747.78
11253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA PAREDE 60X60X12CM | CAIXA DE PASSAGEM PARA PAREDE 60X60X12CM | UNID. | 1 |  |  |  | 145.83 | 145.83
REDE EXTERNA + AR CONDICIONADO
2676 | SINAPI | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20MM |  | M | 45 |  |  |  | 1.15 | 51.75
2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 180 |  |  |  | 1.33 | 239.4
2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 191.02 |  |  |  | 1.76 | 336.1952
2965 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1 1/4", TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 459.85 |  |  |  | 3.2 | 1471.52
6597 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 10 |  |  |  | 3.6 | 36
1884 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1” |  | UNID. | 13 |  |  |  | 4.26 | 55.38
1887 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 ½" |  | UNID. | 15 |  |  |  | 24.26 | 363.9
1892 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" |  | UNID. | 30 |  |  |  | 2.02 | 60.6
1893 | SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" |  | UNID. | 45 |  |  |  | 4.26 | 191.7
2675 | SINAPI | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 50MM |  | M | 20.11 |  |  |  | 2.99 | 60.1289
11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV |  | UNID. | 1 |  |  |  | 91.8 | 91.8
469 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA |  | UNID. | 4 |  |  |  | 13.8 | 55.2
2797 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIM. INTERNAS 60X60X60cm |  | UNID. | 3 |  |  |  | 249.26 | 747.78
437 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40X20cm |  | UNID. | 20 |  |  |  | 214.9 | 4298
REDE COMUM
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | UNID. | 407 |  |  |  | 1.04 | 423.28
2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 1763.499 |  |  |  | 1.76 | 3103.7582
3624 | ORSE | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16 |  | M | 64 |  |  |  | 41 | 2624
ESTABILIZADA
2689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 340.2 |  |  |  | 1.33 | 452.466
2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV |  | M | 122.1125 |  |  |  | 1.76 | 214.918
2965 | ORSE | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 32 MM, TIPO KANALEX OU SIMILAR |  | M | 30.18 |  |  |  | 3.2 | 96.576
469 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR |  | UNID. | 21 |  |  |  | 13.8 | 289.8
11246 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 1 PADRAO TELEBRAS DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV |  | UNID. | 12 |  |  |  | 10.34 | 124.08
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | UNID. | 107 |  |  |  | 1.04 | 111.28
|  | CABEAÇÃO INTERNA | [6 empty] | TOTAL | 82122.7995
ALIMENTAÇÃO
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 5507.3 |  |  |  | 2.02 | 11124.746
1021 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 5497.5 |  |  |  | 3.38 | 18581.55
994 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 2859.45 |  |  |  | 4.21 | 12038.2845
995 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 1113.85 |  |  |  | 9.69 | 10793.2065
REDE COMUM + AR CONDICIONADO
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 8313.756 |  |  |  | 2.02 | 16793.7871
1021 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 1871.25 |  |  |  | 3.38 | 6324.825
ESTABILIZADA
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 1475.28 |  |  |  | 2.02 | 2980.0656
1021 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 1031.46 |  |  |  | 3.38 | 3486.3348
|  | CABEAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | TOTAL | 7038.4162
REDE EXTERNA
1022 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 895.45 |  |  |  | 2.02 | 1808.809
993 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV |  | M | 3330.96 |  |  |  | 1.57 | 5229.6072
|  | MONTAGEM DOS QUADROS E NOBREAK | [6 empty] | TOTAL | 105002.92
DIVERSOS
8090 | ORSE | QDGBT - 2.1 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 2000X800X600MM |  | UNID | 3 |  |  |  | 27063.72 | 81191.16
2527 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES |  | UNID | 31 |  |  |  | 178.58 | 5535.98
2529 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES |  | UNID. | 3 |  |  |  | 199.43 | 598.29
2531 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES |  | UNID. | 2 |  |  |  | 246.4 | 492.8
2370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A |  | UNID. | 209 |  |  |  | 8.94 | 1868.46
2392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A |  | UNID. | 38 |  |  |  | 60.01 | 2280.38
2373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A |  | UNID. | 6 |  |  |  | 84.55 | 507.3
2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A |  | UNID. | 1 |  |  |  | 264.42 | 264.42
3716 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1406.61 | 2813.22
2376 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1594.98 | 3189.96
7744 | ORSE | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL |  | UNID. | 9 |  |  |  | 241.25 | 2171.25
6776 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA - TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2809.24 | 2809.24
9225 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 50KA - 275V |  | UNID. | 6 |  |  |  | 213.41 | 1280.46
|  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | [6 empty] | TOTAL | 157745.12
REDE EXTERNA
14164 | SINAPI | POSTE METÁLICO 9m |  | UNID. | 17 |  |  |  | 1251.04 | 21267.68
11314 | ORSE | LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,80W,LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT.ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09,TEMP DE COR 5000°K, IRC =OU>70%,V.ÚTIL 50.000 HORAS |  | UNID. | 23 |  |  |  | 1520 | 34960
11324 | ORSE | REFLETOR INDUSTRIAL DE LED, 120W, LENTES EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 295VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65, TIPO DE LED COB, TEMP DE COR 5000°.K, IRC >70%, V. ÚTIL 40.000 HORAS |  | UNID | 2 |  |  |  | 1070 | 2140
2975 | ORSE | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE |  | UNID | 20 |  |  |  | 56.79 | 1135.8
7953 | ORSE | Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, em aluminio fundido, com vidro temperado |  | UNID | 13 |  |  |  | 291.74 | 3792.62
7517 | ORSE | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente |  | UNID. | 13 |  |  |  | 36.19 | 470.47
4662 | ORSE | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 20W / 127V PARA ARANDELA |  | UNID. | 18 |  |  |  | 8.25 | 148.5
4374 | ORSE | LAMPADA PAR 38 |  | UNID | 13 |  |  |  | 27.5 | 357.5
12119 | SINAPI | PLACA CEGA 4 X 2'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 4 |  |  |  | 1.89 | 7.56
9097 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | UNID. | 4 |  |  |  | 10.25 | 41
8320 | ORSE | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento |  | UNID. | 20 |  |  |  | 682.54 | 13650.8
REDE COMUM + AR CONDICIONADO
1123 | ORSE | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa |  | UNID. | 10 |  |  |  | 6.73 | 67.3
1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa |  | UNID. | 72 |  |  |  | 5.12 | 368.64
1119 | ORSE | Interruptor embutir 02 seções simples com placa |  | UNID. | 21 |  |  |  | 8.81 | 185.01
1121 | ORSE | Interruptor 03 seções simples de embutir com placa |  | UNID. | 3 |  |  |  | 12.16 | 36.48
MERC. |  | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DUPLA 18W |  | UNID. | 232 |  |  |  | 191.59 | 44448.88
11130 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w |  | UNID. | 38 |  |  |  | 66.94 | 2543.72
MERC. |  | LÂMPADA DE LED 18W |  | UNID. | 464 |  |  |  | 49.66 | 23042.24
7950 | ORSE | Luminária externa tipo arandela, fixação na parede com base em aço zincado, globo poliet. Leitoso |  | UNID. | 17 |  |  |  | 307.35 | 5224.95
4662 | ORSE | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 20W / 127V PARA ARANDELA |  | UNID. | 17 |  |  |  | 8.25 | 140.25
7535 | SINAPI | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 20 |  |  |  | 11.1 | 222
7528 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UNID. | 253 |  |  |  | 6.5 | 1644.5
9097 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | UNID. | 28 |  |  |  | 10.25 | 287
2664 | ORSE | Bucha de nylon s-06 |  | UNID. | 200 |  |  |  | 0.05 | 10
12145 | SINAPI | PLACA 2X4 PARA PISO DUPLA |  | UNID. | 1 |  |  |  | 20.56 | 20.56
ESTABILIZADA
7535 | SINAPI | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV |  | UNID. | 84 |  |  |  | 11.1 | 932.4
7528 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA |  | UNID. | 23 |  |  |  | 6.5 | 149.5
9105 | ORSE | TOMADA DUPLA 2P + T , ABNT, "SISTEMA X", REF.1434 FAME OU SIMILAR |  | UNID. | 38 |  |  |  | 11.19 | 425.22
9101 | ORSE | TOMADA HEXAGONAL DE PISO DUPLA (VERMELHA) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 21.58 | 21.58
9098 | ORSE | TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2.96 | 2.96
|  | MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 65436
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 2100 |  |  |  | 14.57 | 30597
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 2100 |  |  |  | 14.57 | 30597
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 525 |  |  |  | 8.08 | 4242
|  | LIGAÇÃO DEFINITIVA | [6 empty] | TOTAL | 14931
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 450 |  |  |  | 14.57 | 6556.5
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 450 |  |  |  | 14.57 | 6556.5
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 225 |  |  |  | 8.08 | 1818
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 456819.2123
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU14
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
3356 | SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV - |  | H | 8 |  | 0 | 126 |  | 1008
3357 | SINAPI | GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 2T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA OU EQUIV |  | H | 10 |  |  | 90 |  | 900
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1908
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
5035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO t, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) |  | UNID. | 4 |  |  |  | 1089.37 | 4357.48
3542 | ORSE | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 128 | 128
713 | ORSE | Cruzeta concreto tipo "L", 1700mm |  | UNID. | 1 |  |  |  | 128 | 128
1672 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 6.85 | 27.4
1680 | ORSE | Parafuso Cabeça Quadrada em Aço Zinc. 16x200mm |  | UNID | 5 |  |  |  | 5.99 | 29.95
1680 | ORSE | Parafuso Cabeça Quadrada em Aço Zinc. 16x250mm |  | UNID | 7 |  |  |  | 5.99 | 41.93
1682 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm |  | UNID. | 4 |  |  |  | 8.17 | 32.68
1684 | ORSE | Parafuso Cabeça Quadrada em Aço Zinc. 16x450mm |  | UNID. | 1 |  |  |  | 10.38 | 10.38
3243 | ORSE | Manilha sapatilha em aço zincado |  | UNID. | 9 |  |  |  | 12.4 | 111.6
7581 | ORSE | Sapatilha em aço galvanizado |  | UNID. | 2 |  |  |  | 1.53 | 3.06
10630 | ORSE | Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 Kv |  | UNID. | 6 |  |  |  | 20.05 | 120.3
MERC. |  | Chave Fusível Polimérica 15kV - 100A - 10kA - Base C |  | UNID. | 3 |  |  |  | 235 | 705
4276 | SINAPI | Para-raio de dist. 12 kV - 10 kA - tipo polimérico, com atuação a oxido de zinco Nível de isol. 95kv - Classe dist. Série A |  | UNID. | 3 |  |  |  | 195.53 | 586.59
2376 | SINAPI | Disjuntor Termomagnético Trifásico de 350A -380V – 35kA (PADRÃO DIN) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1594.98 | 1594.98
3301 | ORSE | Caixa de Medição tipo M5- uso externo padrão Eletrobrás |  | UNID. | 1 |  |  |  | 315 | 315
10661 | ORSE | Elo Fusível de Dist. 15kV – 10K |  | UNID. | 3 |  |  |  | 7.92 | 23.76
10509 | ORSE | Cabo de Alumínio cobertos com polietileno reticulado em XLPE 90°C para 15kV, bloqueados, compactados, resistentes ao trilhamento elétrico e ao intemperismo, seção de 50 mm². |  | M | 450 |  |  |  | 3.47 | 1561.5
3814 | ORSE | Cabo de cobre cobertos com polietileno reticulado em XLPE 90°C para 15kV, bloqueados, compactados, resistentes ao trilhamento elétrico e ao intemperismo, seção de 25 mm². |  | M | 12 |  |  |  | 10.26 | 123.12
4121 | ORSE | Cabo de Cobre Isolado EPR/XLPE 90°C para 1,0kV, seção de 120 mm² |  | M | 80 |  |  |  | 51.5 | 4120
3047 | ORSE | Cabo de aço zincado a quente SM, no mínimo 7 fios, diâmetro nominal de 9,5 mm, seção de 51,14 mm². |  | M | 17 |  |  |  | 14.18 | 241.06
3249 | ORSE | Cabo de Cobre nu 35mm2 |  | KG | 14 |  |  |  | 43.71 | 611.94
842 | SINAPI | Cabo de alumínio nu 21 mm2 |  | KG | 7 |  |  |  | 29.6 | 207.2
9352 | ORSE | Isolador de Material Polimérico, tipo Pino de 15kV, rosca 25mm |  | UNID | 4 |  |  |  | 38.69 | 154.76
4655 | ORSE | Espaçador losangular em Material Polimérico, de 15 kV, com garras |  | UNID | 1 |  |  |  | 54.45 | 54.45
3406 | SINAPI | Isolador de Material Porcela, tipo Pilar/Pedestral de 15kV, rosca 25mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 12.96 | 38.88
3490 | ORSE | Haste de aço cobreado de 15,87x2400mm c/ conector |  | UNID | 18 |  |  |  | 20.4 | 367.2
10629 | ORSE | Grampo de linha viva de 73x45x5mm p/ cabo 16 a 120mm2 |  | UNID | 6 |  |  |  | 15.54 | 93.24
11202 | ORSE | Conector split bolt p/cabo 50mm2 |  | UNID | 4 |  |  |  | 4.6 | 18.4
10508 | ORSE | Anel de amarração para espaçador de 15 kV |  | UNID | 3 |  |  |  | 9.75 | 29.25
2683 | SINAPI | Eletroduto em PVC de 4” (110mm) |  | M | 9 |  |  |  | 30.51 | 274.59
20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 20M |  | UNID | 2 |  |  |  | 5.2 | 10.4
404 | SINAPI | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR |  | UNID | 2 |  |  |  | 0.7 | 1.4
12340 | SINAPI | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO |  | UNID | 2 |  |  |  | 1967.13 | 3934.26
4912 | ORSE | BARRAMENTO EM VERGALHÃO DE COBRE NU, D = 3/8" |  | KG | 175 |  |  |  | 58.58 | 10251.5
4168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE |  | UNID. | 4 |  |  |  | 209.87 | 839.48
4329 | SINAPI | PARAFUSO DE BRONZE OU LATÃO ROSCA INTEIRA 1/2" X2" |  | UNID. | 100 |  |  |  | 1.09 | 109
4339 | SINAPI | PORCA 1/2" |  | UNID. | 100 |  |  |  | 0.27 | 27
7872 | ORSE | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" INOX |  | UNID. | 100 |  |  |  | 0.61 | 61
1541 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - |  | UNID. | 100 |  |  |  | 11.96 | 1196
10693 | ORSE | Placa de sinalização de perigo de morte - alta tensão - dimensões 470x340mm e Não manobrar sob carga |  | UNID. | 5 |  |  |  | 57.1 | 285.5
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 32827.24
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 160 |  |  |  | 14.57 | 2331.2
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 100 |  |  |  | 8.08 | 808
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 160 |  |  |  | 14.57 | 2331.2
34783 | SINAPI | Engenheiro eletricista |  | h | 60 |  |  |  | 75.76 | 4545.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 10016
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 44751.24
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 44751.24
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU15
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ÁGUA FRIA
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | TOTAL | 3577.626
9867 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 20mm |  | M | 1 |  |  |  | 1.74 | 1.74
9868 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm |  | M | 280.6 |  |  |  | 2.31 | 648.186
9869 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 32mm |  | M | 136 |  |  |  | 4.95 | 673.2
9874 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 40mm |  | M | 58 |  |  |  | 7.23 | 419.34
9875 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50mm |  | M | 39 |  |  |  | 8.96 | 349.44
9873 | SINAPI | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 60mm |  | M | 53 |  |  |  | 13.97 | 740.41
3529 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 25Mm - |  | UN | 143 |  |  |  | 0.34 | 48.62
3540 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 50Mm - |  | UN | 1 |  |  |  | 2.39 | 2.39
3539 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 60Mm - |  | UN | 2 |  |  |  | 10.67 | 21.34
3538 | SINAPI | Joelho de redução Pvc Soldavel 90º Agua Fria 32mmx25mm |  | UN | 30 |  |  |  | 1.3 | 39
3535 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 40mm |  | UN | 1 |  |  |  | 2.05 | 2.05
3501 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 32mm |  | UN | 14 |  |  |  | 1.74 | 24.36
3503 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 50mm |  | UN | 4 |  |  |  | 3.25 | 13
3477 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 60mm |  | UN | 2 |  |  |  | 11.39 | 22.78
3502 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 40mm |  | UN | 5 |  |  |  | 2.56 | 12.8
3521 | SINAPI | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 3/4" com redução pra rosca de 1/2" |  | UN | 1 |  |  |  | 0.75 | 0.75
7139 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 25mm |  | UN | 37 |  |  |  | 0.82 | 30.34
7140 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 32mm |  | UN | 5 |  |  |  | 2.05 | 10.25
7141 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 40mm |  | UN | 4 |  |  |  | 5.29 | 21.16
7142 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 50mm |  | UN | 1 |  |  |  | 5.98 | 5.98
7143 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 60mm |  | UN | 10 |  |  |  | 17.16 | 171.6
7136 | SINAPI | Te De redução Pvc Soldavel Agua Fria 32mmx25mm |  | UN | 2 |  |  |  | 3.81 | 7.62
7128 | SINAPI | Te De redução Pvc Soldavel Agua Fria 40mmx32mm |  | UN | 8 |  |  |  | 5.2 | 41.6
7130 | SINAPI | Te De redução Pvc Soldavel Agua Fria 50mmx32mm |  | UN | 5 |  |  |  | 7.84 | 39.2
7129 | SINAPI | Te De redução Pvc Soldavel Agua Fria 50mmx25mm |  | UN | 1 |  |  |  | 5.78 | 5.78
7135 | SINAPI | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 25mm com redução pra rosca de 1/2" |  | UN | 15 |  |  |  | 2.41 | 36.15
1927 | SINAPI | Curva 25mm |  | UN | 1 |  |  |  | 1.84 | 1.84
1923 | SINAPI | Curva 32mm |  | UN | 2 |  |  |  | 2.99 | 5.98
812 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 40mmx32mm |  | UN | 8 |  |  |  | 1.4 | 11.2
820 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 50mmx32mm |  | UN | 3 |  |  |  | 3.43 | 10.29
834 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 40mmx25mm |  | UN | 3 |  |  |  | 2.4 | 7.2
815 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 60mmx40mm |  | UN | 3 |  |  |  | 7.52 | 22.56
814 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 60mmx32mm |  | UN | 5 |  |  |  | 7.33 | 36.65
816 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 60mmx25mm |  | UN | 3 |  |  |  | 5.88 | 17.64
822 | SINAPI | Bucha Redução PVC soldável água fria 60mmx50mm |  | UN | 1 |  |  |  | 8.71 | 8.71
3906 | SINAPI | Luva Pvc Soldavel Com Rosca Agua Fria 25Mmx1,2" |  | UN | 75 |  |  |  | 0.77 | 57.75
1162 | SINAPI | Tampão Isolamento Tubulação Dn 1/2" |  | UN | 4 |  |  |  | 2.18 | 8.72
|  | REGISTROS E VALVULAS | [6 empty] | TOTAL | 1841.56
3729 | SINAPI | Kit Cavalete Pvc Com Registro 25 Mm - |  | UN | 1 |  |  |  | 32.11 | 32.11
11753 | SINAPI | Registro de pressão Ø3/4" |  | UN | 1 |  |  |  | 20.22 | 20.22
6016 | SINAPI | Registro gaveta Ø3/4" |  | UN | 1 |  |  |  | 25.21 | 25.21
6019 | SINAPI | Registro gaveta Ø25mm |  | UN | 38 |  |  |  | 39.79 | 1512.02
6017 | SINAPI | Registro gaveta Ø32mm |  | UN | 1 |  |  |  | 54.23 | 54.23
6011 | SINAPI | Registro de gaveta Ø60mm |  | UN | 1 |  |  |  | 197.77 | 197.77
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | [6 empty] | TOTAL | 13740.11
2255 | ORSE | Torneira De Bóia P/Caixa D'Agua D = 1", Ref:1350 (Deca Ou Similar) |  | UN | 3 |  |  |  | 51.94 | 155.82
20269 | SINAPI | Lavatorio/Cuba De Embutir Oval Louca Branca Sem Ladrao *50 X 35* Cm |  | UN | 6 |  |  |  | 61.15 | 366.9
719 | ORSE | Cubas de sobrepor redonda d=0,36m INCETA 10159 |  | UN | 17 |  |  |  | 230.93 | 3925.81
20269 | SINAPI | Cubas De Embutir Branca 50 X 35 Cm |  | UNID. | 6 |  |  |  | 61.15 | 366.9
1744 | SINAPI | Cuba Aco Inoxidavel 40,0X34,0X11,5 Cm, Com Sifao Em Metal Cromado 1.1/2X1.1/2", Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"X1.1/2" Para Pia - |  | UNID | 5 |  |  |  | 77.9 | 389.5
8294 | ORSE | Ducha Higiênica Cromada |  | UNID | 23 |  |  |  | 139.9 | 3217.7
898 | ORSE | Engate (Ligação Flexível) Para Mictório, 30 Cm, Acabamento Cromado Ou Similar |  | UNID. | 3 |  |  |  | 25.92 | 77.76
2897 | ORSE | Engate Em Aço Inox (Ligação Flexível), Deca 4607C, 30 Cm Malha De Aço Ou Similar |  | UNID. | 23 |  |  |  | 25.92 | 596.16
377 | SINAPI | Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional |  | UNID. | 16 |  |  |  | 18.45 | 295.2
1368 | SINAPI | Chuveiro Eletrico Comum Plastico Tp Ducha 110/220V |  | UNID. | 1 |  |  |  | 42.43 | 42.43
6253 | SINAPI | Tanque Simples Pre-Moldado De Concreto Com Valvula Em Plastico Branco 1.1/4"X1.1/2", Sifao Plastico Tipo Copo 1.1/4" |  | UNID | 1 |  |  |  | 86.03 | 86.03
36796 | SINAPI | Torneira Cromada De Mesa Para Lavatorio Temporizada Pressao Bica Baixa |  | UNID. | 23 |  |  |  | 150.25 | 3455.75
36791 | SINAPI | Torneira Cromada De Mesa Para Lavatorio, Bica Alta |  | UNID. | 5 |  |  |  | 77.41 | 387.05
20266 | SINAPI | Kit acessórios para banheiros |  | UNID. | 15 |  |  |  | 25.14 | 377.1
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 275 |  |  |  | 14.57 | 4006.75
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 50 |  |  |  | 11.53 | 576.5
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 135 |  |  |  | 8.08 | 1090.8
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5674.05
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5674.05
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 24833.346
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU16
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | HIDRANTE DE RECALQUE | [6 empty] | TOTAL | 3307.315
1195 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø2.1/2" |  | unid. | 4 |  |  |  | 55.56 | 222.24
21014 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" |  | m | 61.5 |  |  |  | 36.49 | 2244.135
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
3779 | ORSE | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO ∅2.1/2" |  | unid. | 1 |  |  |  | 30.58 | 30.58
10904 | ORSE | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45° EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 105.73 | 317.19
10899 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS Ø2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 54.76 | 164.28
7959 | ORSE | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2.1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL |  | unid. | 1 |  |  |  | 65 | 65
11108 | ORSE | TAMPA DE FERRO FUNID.IDO COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO (40cm x 60cm) |  | unid. | 1 |  |  |  | 261.69 | 261.69
|  | HIDRANTE DE PAREDE | [6 empty] | TOTAL | 4698.208
132 | ORSE | REDUÇÃO STORZ ENGATE RÁPIDO - 2.1/2" x 1.1/2" PARA INCÊNDIO |  | unid. | 3 |  |  |  | 75.52 | 226.56
21037 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE Ø2.1/2" x 30m |  | unid. | 3 |  |  |  | 727.72 | 2183.16
21014 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" |  | m | 4.2 |  |  |  | 36.49 | 153.258
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
1195 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø2.1/2" |  | unid. | 4 |  |  |  | 55.56 | 222.24
7959 | ORSE | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2.1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL |  | unid. | 3 |  |  |  | 65 | 195
10904 | ORSE | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45° EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 105.73 | 317.19
3779 | ORSE | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO ∅2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 30.58 | 91.74
20962 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, EXTERNA, INSCR. INCÊNDIO 75cm x 45cm x 17cm |  | unid. | 3 |  |  |  | 245 | 735
20968 | SINAPI | ESGUINCHO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø2 1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 77.71 | 233.13
6902 | ORSE | CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 20.28 | 60.84
131 | ORSE | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2.1/2" x 2.1/2" |  | unid. | 3 |  |  |  | 92.63 | 277.89
|  | BOMBA DE INCÊNDIO | [6 empty] | TOTAL | 6998.057
1197 | ORSE | JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 90° x Ø4" |  | unid. | 6 |  |  |  | 132.58 | 795.48
73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø4" |  | m | 9.9 |  |  |  | 177.03 | 1752.597
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | unid. | 2 |  |  |  | 2.2 | 4.4
72719 | SINAPI | TÊ DE AÇO GALVANIZADO Ø4" |  | unid. | 3 |  |  |  | 172.96 | 518.88
6027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA Ø4" BRUTO LATAO REF 1502-B |  | unid. | 4 |  |  |  | 623.19 | 2492.76
9891 | SINAPI | UNIÃO FERRO GALVANIZADO ROSCA Ø4" |  | unid. | 2 |  |  |  | 162.16 | 324.32
4183 | SINAPI | NIPLE FERRO GALVANIZADO ∅4" |  | unid. | 2 |  |  |  | 57.85 | 115.7
10407 | SINAPI | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) Ø4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA |  | unid. | 2 |  |  |  | 412.59 | 825.18
9223 | ORSE | VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA |  | unid. | 1 |  |  |  | 168.74 | 168.74
|  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE | [6 empty] | TOTAL | 19925.1428
1353 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W |  | unid. | 92 |  |  |  | 42 | 3864
7611 | ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INCÊNDIO |  | unid. | 11 |  |  |  | 91.39 | 1005.29
816 | ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO |  | unid. | 77 |  |  |  | 139.25 | 10722.25
818 | ORSE | DETECTOR DE CALOR PONTUAL (TERMOVELOCIMÉTRICO) |  | unid. | 9 |  |  |  | 124.78 | 1123.02
872 | ORSE | ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D= 3/4" |  | m | 430.82 |  |  |  | 2.04 | 878.8728
10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNID.O MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" |  | unid. | 68 |  |  |  | 2.08 | 141.44
2556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | unid. | 11 |  |  |  | 1.04 | 11.44
1879 | SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" |  | unid. | 95 |  |  |  | 2.77 | 263.15
73916/003 | SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO |  | unid. | 104 |  |  |  | 18.42 | 1915.68
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2339 | ORSE | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS |  | M2 | 25 |  |  |  | 9.79 | 244.75
2316 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, e=35 MICRONS P/ DEMÃO NA COR VERMELHA |  | M2 | 25 |  |  |  | 10.18 | 254.5
20962 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETRO |  | UNID | 3 |  |  |  | 245 | 735
6195 | ORSE | Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio |  | UNID | 1 |  |  |  | 2606.98 | 2606.98
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3841.23
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 150 |  |  |  | 14.57 | 2185.5
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 160 |  |  |  | 11.53 | 1844.8
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 80 |  |  |  | 14.57 | 1165.6
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 220 |  |  |  | 8.08 | 1777.6
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 6973.5
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6973.5
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 45743.4528
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU4
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | [6 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
|  | MATERIAL | MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL |  | M3 | 1 |  |  |  | 127.24 | 127.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 127.24
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | Oficial |  | H | 0.1 |  |  |  | 11.53 | 1.153
6111 | SINAPI | Servente |  | H | 4 |  |  |  | 8.08 | 32.32
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 33.473
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 160.713
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 160.713
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 160.713
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU11
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Mastro para Bandeiras - 3 barras | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
7692 | SINAPI | Tubo aco galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 5" (125mm) e=5,40mm - |  | M | 18 |  |  |  | 112.18 | 2019.24
1347 | SINAPI | chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de *1,10 x 2,20* m, e = 12 mm |  | M² | 2.64 |  |  |  | 25.41 | 67.0824
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2086.3224
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO |  | M³ | 2.5 |  |  |  | 335.4 | 838.5
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAÕS, INCLUSIVE ZARCÃO - SINAPI 6067 |  | M² | 8 |  |  |  | 28.24 | 225.92
74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  | M² | 14 |  |  |  | 9.7 | 135.8
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1200.22
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
6160 | SINAPI | Soldador |  | h | 2 |  |  |  | 13.17 | 26.34
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | h | 4 |  |  |  | 11.53 | 46.12
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 137.1
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3423.6424
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 3423.6424
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3423.6424
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU5
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta Madeira prensada lisa c/revestimento melamínico cor (0.86 x 2.13m) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
03764/ORSE |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens |  | UNID. | 1 |  |  |  | 633.3 | 633.3
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 651.1195
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.614
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 694.7335
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 694.7335
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 694.7335
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU6
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de barra de ferro com malha | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
73477 | SINAPI | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 6 |  |  |  | 48.86 | 293.16
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 293.16
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
25 | SINAPI | ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 40.425 |  |  |  | 4.58 | 185.1465
554 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 1,9kg/m |  | KG | 14.82 |  |  |  | 4.51 | 66.8382
7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM, MALHA 5X5CM |  | M2 | 1.89 |  |  |  | 26.8 | 50.652
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 17.646 |  |  |  | 2.85 | 50.2911
2958 | ORSE | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 32.17 | 32.17
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 2 |  |  |  | 3.13 | 6.26
1318 | SINAPI | CHAPA DE AÇO FINA |  | M2 | 0.96 |  |  |  | 3.13 | 3.0048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 394.3626
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | M2 | 3.78 |  |  |  | 28.24 | 106.7472
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 110.9568
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 6 |  |  |  | 10.89 | 65.34
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 129.98
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 928.4594
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 928.4594
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 928.4594
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU7
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.50x2.13) janela fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.50x2.13) janela fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1525.29 | 1525.29
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1529.4996
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 3 |  |  |  | 11.53 | 34.59
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 6 |  |  |  | 8.08 | 48.48
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 83.07
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1612.5696
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1612.5696
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1612.5696
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU17
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (4.21x2.50)correr+ folha fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (4.21x2.50)correr+ folha fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 2153.42 | 2153.42
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2157.6296
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 3 |  |  |  | 11.53 | 34.59
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 6 |  |  |  | 8.08 | 48.48
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 83.07
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2240.6996
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 2240.6996
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2240.6996
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU19
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio ( (1.40 x0.60) fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio ( (1.40 x0.60) fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 171.864 | 171.864
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 176.0736
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 216.4556
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 216.4556
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 216.4556
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU18
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de barra de ferro com malha | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
73477 | SINAPI | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 12 |  |  |  | 48.86 | 586.32
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 586.32
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
25 | SINAPI | BARRA REDONDA 3,85kg/m |  | KG | 101.0625 |  |  |  | 4.58 | 462.8663
554 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 1,9kg/m |  | KG | 37.05 |  |  |  | 4.51 | 167.0955
7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM, MALHA 5X5CM |  | M2 | 4.725 |  |  |  | 26.8 | 126.63
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 44.115 |  |  |  | 2.85 | 125.7278
2958 | ORSE | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 32.17 | 32.17
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 4 |  |  |  | 3.13 | 12.52
1318 | SINAPI | CHAPA DE AÇO FINA |  | M2 | 2.4 |  |  |  | 3.13 | 7.512
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 934.5215
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | M2 | 9.45 |  |  |  | 28.24 | 266.868
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.025 |  |  |  | 420.96 | 10.524
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 277.392
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 6 |  |  |  | 10.89 | 65.34
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 15 |  |  |  | 8.08 | 121.2
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 186.54
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1984.7735
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1984.7735
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1984.7735
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU20
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão confeccionado de (Nylofor 3D) com arames zincado a fogo, na cor Branco neve (3.05x2.05)duas folhas | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
3666 | ORSE | Gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m, Nylofor 3D ou similar |  | M2 | 7.35 |  |  |  | 309.05 | 2271.5175
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 20 |  |  |  | 2.85 | 57
2957 | ORSE | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 32.17 | 32.17
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 2 |  |  |  | 3.13 | 6.26
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.05 |  |  |  | 420.96 | 21.048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 2366.9475
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 4 |  |  |  | 10.89 | 43.56
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 10 |  |  |  | 8.08 | 80.8
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 140.502
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2507.4495
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 2507.4495
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2507.4495
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU21
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | PORTA DE MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO(2.00X2.13) DUAS FOLHAS COM GIRO 180°, COM FERRAGENS, ADUELA, DOBRADIÇAS, COM CAIXA EM MADEIRA DE LEI COM FRISO, SEM ALIZAR, COM PINTURA DA CAIXA EM ESMALTE À BASE D'ÁGUA DA COR BRANCA. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
1809 | ORSE | Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 100 x 210 x 3,5cm |  | UNID. | 2 |  |  |  | 134.9 | 269.8
8957 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANEIS E PARAFUSOS |  | UNID | 6 |  |  |  | 16.83 | 100.98
3518 | ORSE | FECHADURA PADO, EXTERNA, MAÇANETA, ROSETA PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS |  | UNID | 1 |  |  |  | 151.55 | 151.55
1769 | ORSE | BATENTE DE MADEIRA DE LEI L=0,14M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DE LARGURA, H=2,20M |  | UNID | 2 |  |  |  | 167.98 | 335.96
5075 | SINAPI | PREGO POLIDO COM CABEÇA DE 18X30 |  | KG | 0.042 |  |  |  | 9.3 | 0.3906
1341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM |  | M2 | 8.4 |  |  |  | 17.46 | 146.664
1339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO |  | KG | 1.764 |  |  |  | 15.72 | 27.7301
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.03 |  |  |  | 420.96 | 12.6288
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1059.3133
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | H | 12.3 |  |  |  | 11.53 | 141.819
10551 | ORSE | ENCARGOS CARPINTEIRO |  | H | 12.3 |  |  |  | 1.62 | 19.926
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3.4 |  |  |  | 8.08 | 27.472
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 205.359
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1264.6723
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1264.6723
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1264.6723
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU22
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (3.00x2.50)correr +folha fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta de Aluminio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (3.00x2.50)correr +folha fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1534.5 | 1534.5
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1538.7096
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 3 |  |  |  | 11.53 | 34.59
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 6 |  |  |  | 8.08 | 48.48
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 83.07
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1621.7796
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1621.7796
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1621.7796
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU23
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Portão confeccionado em Nylofor 3D, com arames zincados a fogo, na cor branca, 1,00mX2,10m, abrir, 1 folha. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
366 | ORSE | Gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 1,03m, Nylofor 3D ou similar |  | M2 | 3.885 |  |  |  | 309.05 | 1200.6593
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 27.75 |  |  |  | 2.85 | 79.0875
2957 | ORSE | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO |  | UNID | 1 |  |  |  | 32.17 | 32.17
8495 | ORSE | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47mm EM BARRA CHATA 2 1/2" x 1/4" E PINO DE AÇO 1/2" |  | UNID | 1 |  |  |  | 3.13 | 3.13
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1319.2564
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 3 |  |  |  | 10.89 | 32.67
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 8 |  |  |  | 8.08 | 64.64
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 113.452
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1432.7084
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1432.7084
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1432.7084
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU27
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (0.70x 1.40) maxim ar+ bandeira | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (0.70x 1.40) maxim ar+ bandeira |  | UNID. | 1 |  |  |  | 200.51 | 200.51
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 204.7196
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 245.1016
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 245.1016
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 245.1016
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU26
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (1.40x 1.40) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (1.40x 1.40) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 401.02 | 401.02
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 405.2296
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 445.6116
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 445.6116
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 445.6116
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU28
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (1.00x0.40) correr | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (1.00x0.40) correr |  | UNID. | 1 |  |  |  | 81.84 | 81.84
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 86.0496
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 126.4316
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 126.4316
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 126.4316
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU29
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (9.60x0.40)correr | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (9.60x0.40)correr |  | UNID. | 1 |  |  |  | 785.66 | 785.66
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 789.8696
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 830.2516
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 830.2516
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 830.2516
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU30
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,00 X 1,00 (1 folha fixa) | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela fixa de alumínio bronze e vidro incolor temperado com 1,00 X 1,00 (1 folha fixa) |  | UNID. | 1 |  |  |  | 357.78 | 357.78
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 361.9896
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 402.3716
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 402.3716
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 402.3716
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU31
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4.45x0.40) correr | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (4.45x0.40) correr |  | UNID. | 1 |  |  |  | 601.07 | 601.07
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 605.2796
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 641.0496
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 641.0496
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 641.0496
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU32
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2.00x1.40) correr+ bandeira | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (2.00x1.40) correr+ bandeira |  | UNID. | 1 |  |  |  | 572.88 | 572.88
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 577.0896
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.4 |  |  |  | 11.53 | 16.142
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.382
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 617.4716
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 617.4716
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 617.4716
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU33
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (18.85x1.40) maxim ar+ bandeira | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor (18.85x1.40) maxim ar+ bandeira |  | UNID. | 1 |  |  |  | 5399.394 | 5399.394
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.07 |  |  |  | 420.96 | 29.4672
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5428.8612
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 5 |  |  |  | 11.53 | 57.65
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 12 |  |  |  | 8.08 | 96.96
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 154.61
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5583.4712
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 5583.4712
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5583.4712
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU34
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Grade Fixa em Ferro com Barra Vertical de 1" a cada 10cm com uma Barra Horizontal 3/4 " x 1/2 " Revestida com Malha de Ferro Torcido (1.00x0.80) fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
73477 | SINAPI | MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR |  | H | 3 |  |  |  | 48.86 | 146.58
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 146.58
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
25 | SINAPI | BARRA REDONDA 3,85kg/m |  | KG | 12.4509 |  |  |  | 4.58 | 57.0251
554 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 1,9kg/m |  | KG | 4.5646 |  |  |  | 4.51 | 20.5862
10953 | SINAPI | CANTONEIRA PARA BATENTE 1,73kg/m |  | KG | 12.3522 |  |  |  | 2.85 | 35.2038
1318 | SINAPI | CHAPA DE AÇO FINA |  | M2 | 0.96 |  |  |  | 3.13 | 3.0048
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 115.8199
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | M2 | 2.64 |  |  |  | 28.24 | 74.5536
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 78.7632
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6110 | SINAPI | SERRALHEIRO |  | H | 3 |  |  |  | 10.89 | 32.67
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 5 |  |  |  | 8.08 | 40.4
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 73.07
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 414.2331
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 414.2331
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 414.2331
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU35
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Visor de vidro 10mm translúcido, com película espelhada em perfil de alumínio (2.45x1.00) fixo | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Visor de vidro 10mm translúcido, com película espelhada em perfil de alumínio (2.45x1.00) fixo |  | UNID. | 1 |  |  |  | 501.27 | 501.27
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 505.4796
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 541.2496
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 541.2496
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 541.2496
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU36
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio (2.00x 1.40) fixo | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Visor de vidro 6mm translúcido, incolor em perfil de alumínio (2.00x 1.40) fixo |  | UNID. | 1 |  |  |  | 572.88 | 572.88
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 577.0896
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 612.8596
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 612.8596
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 612.8596
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU37
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.00x2.13) janela fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta e janela em alumínio anonizado na cor bronze e vidro translúcido incolor 4mm, com ferragens cromadas(3.00x2.13) janela fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1307.39 | 1307.39
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 1311.5996
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1347.3696
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 1347.3696
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1347.3696
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU38
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta em alumínio anodizado na cor bronze e vidro 4mm translúcido incolor 4mm (6.88x2.50) correr + folha fixa | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Porta em alumínio anodizado na cor bronze e vidro 4mm translúcido incolor 4mm (6.88x2.50) correr + folha fixa |  | UNID. | 1 |  |  |  | 3519.12 | 3519.12
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.02 |  |  |  | 420.96 | 8.4192
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3527.5392
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 5 |  |  |  | 11.53 | 57.65
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 10 |  |  |  | 8.08 | 80.8
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 138.45
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3665.9892
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 3665.9892
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3665.9892
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU39
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Porta em madeira compensada lisa, com revestimento melamínico, e detalhe em laminado, 0,96mX2,10m, abrir, 1 folha. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
9982 | ORSE | Porta em madeira compensada lisa, com revestimento melamínico, e detalhe em laminado, 0,96mX2,10m, abrir, 1 folha. |  | UNID. | 1 |  |  |  | 656.55 | 656.55
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
84659 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE PARA CAIXAS DA PORTA, À BASE D'ÀGUA, DUAS DEMÃOS. |  | M2 | 1.122 |  |  |  | 12.13 | 13.6099
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 674.3695
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1.8 |  |  |  | 11.53 | 20.754
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 4.5 |  |  |  | 8.08 | 36.36
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 57.114
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 731.4835
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 731.4835
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 731.4835
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU40
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (2.00x0.40) correr | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Janela de Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (2.00x0.40) correr |  | UNID. | 1 |  |  |  | 163.68 | 163.68
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 167.8896
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 203.6596
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 203.6596
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 203.6596
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU41
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (0.50x0.40)boca de lobo | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC. |  | Alumínio anodizado na cor bronze e vidro de 4mm translúcido, incolor jateado (0.50x0.40)boca de lobo |  | UNID. | 1 |  |  |  | 40.92 | 40.92
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) |  | M3 | 0.01 |  |  |  | 420.96 | 4.2096
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 45.1296
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
4750 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 1 |  |  |  | 11.53 | 11.53
6111 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 3 |  |  |  | 8.08 | 24.24
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.77
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 80.8996
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 80.8996
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 80.8996
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU42
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | GRADIL DE SEGURANÇA, FERROS VERTICAIS E 2 BARRAS HORIZONTAIS, PINTADAS COM ACETINADO NA COR BRANCO | [6 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
8897 | ORSE | Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos |  | M2 | 1 |  |  |  | 468.15 | 468.15
2339 | ORSE | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS |  | M2 | 1 |  |  |  | 9.79 | 9.79
2316 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, e=35 MICRONS P/ DEMÃO NA COR VERMELHA |  | M2 | 1 |  |  |  | 10.18 | 10.18
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 488.12
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 488.12
|  | TOTAL - R$ | [7 empty] | 488.12
|  | PRODUÇÃO | [7 empty] | 1
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 488.12
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU43
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES SPDA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SPDA
857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO |  | M | 195.36 |  |  |  | 7.45 | 1455.432
863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO |  | M | 798.25 |  |  |  | 15.89 | 12684.1925
867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO |  | M | 753.56 |  |  |  | 22.14 | 16683.8184
4718 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM |  | UNID. | 42 |  |  |  | 197.33 | 8287.86
68069 | SINAPI | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD |  | UNID. | 42 |  |  |  | 39.66 | 1665.72
8395 | ORSE | TERMINAL AÉREO 600MM C/ BASE HORIZONTAL REF.GTP-TAH |  | UNID. | 32 |  |  |  | 7.19 | 230.08
9326 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20x20x10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO (PÁRARAIO) |  | UNID. | 7 |  |  |  | 186.46 | 1305.22
10337 | ORSE | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² |  | UNID. | 560 |  |  |  | 2.5 | 1400
10339 | ORSE | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM² |  | UNID. | 1 |  |  |  | 140 | 140
10338 | ORSE | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 50 MM² |  | UNID. | 1 |  |  |  | 123 | 123
11096 | ORSE | MOLDE SOLDA HASTE |  | UNID. | 1 |  |  |  | 132 | 132
13294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80MM |  | UNID. | 1250 |  |  |  | 0.75 | 937.5
9690 | ORSE | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 |  | UNID. | 64 |  |  |  | 13 | 832
MERC. |  | SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM² |  | UNID. | 64 |  |  |  | 27 | 1728
10090 | ORSE | PRESILHA PARA CABO DE COBRE 35MM2 - REF:TEL-844 |  | UNID. | 700 |  |  |  | 1.35 | 945
9713 | ORSE | TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO ESTANHADO TIPO CRUZ/PRENSA, PARA CABOS DE 16MM2 A 50MM2, REF:TEL-5096 (SPDA) |  | UNID. | 8 |  |  |  | 10.79 | 86.32
00824/ORSE | ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base |  | UNID. | 1 |  |  |  | 592.65 | 592.65
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 49228.7929
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MERC |  | Ensaios de resistência de sola conforme as normas NBR-7117 / 5419 / 5410 e 14039. instrumento calibrado (terômetro) e rastreado a padrões nacional. |  | UNID | 1 |  |  |  | 4050 | 4050
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4050
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 172 |  |  |  | 14.57 | 2506.04
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 286 |  |  |  | 14.57 | 4167.02
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 200 |  |  |  | 8.08 | 1616
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 8289.06
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 61567.8529
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 61567.8529
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU44
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CABEAMENTO ESTRUTURADO
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [6 empty] | TOTAL | 14717.9794
872 | ORSE | ELETRODUTO 20MM RÍGIDO |  | m | 70.35 |  |  |  | 2.06 | 144.921
873 | ORSE | ELETRODUTO 25MM RÍGIDO |  | m | 231.79 |  |  |  | 3.11 | 720.8669
2684 | SINAPI | ELETRODUTO 32MM RÍGIDO |  | m | 191.94 |  |  |  | 4.92 | 944.3448
875 | ORSE | ELETRODUTO 40MM RÍGIDO |  | m | 108.47 |  |  |  | 5.77 | 625.8719
2681 | SINAPI | ELETRODUTO 50MM RÍGIDO |  | m | 194.67 |  |  |  | 7.92 | 1541.7864
2682 | SINAPI | ELETRODUTO 60MM RÍGIDO |  | m | 163.91 |  |  |  | 15.84 | 2596.3344
2686 | SINAPI | ELETRODUTO 75MM RÍGIDO |  | m | 58.8 |  |  |  | 20.03 | 1177.764
11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40cmX40cmX12cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | UNID. | 8 |  |  |  | 91.8 | 734.4
11253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 4 PADRAO TELEBRAS DIM 60 X 60 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV |  | UNID. | 9 |  |  |  | 145.83 | 1312.47
14055 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 100cmX100cmX12cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | UNID. | 1 |  |  |  | 520.83 | 520.83
2794 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 40cmX40cmX60cm PARA PISO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 155.62 | 466.86
2797 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 60cmX60cmX60cm PARA PISO |  | UNID. | 2 |  |  |  | 249.03 | 498.06
8343 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 70cmX70cmX80cm PARA PISO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 348.66 | 348.66
3658 | ORSE | TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA 110x20mm SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | UNID. | 22 |  |  |  | 3.64 | 80.08
11250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV |  | UNID. | 21 |  |  |  | 50.69 | 1064.49
504 | ORSE | CANALETA PARA LOGICA E TELEFONE 110x20mm PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | m | 52.6 |  |  |  | 23.5 | 1236.1
7519 | ORSE | ACOPLADOR DE CAIXA PARA CANALETA 110X20mm SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR |  | UNID. | 87 |  |  |  | 6.52 | 567.24
2556 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" |  | UNID. | 125 |  |  |  | 1.04 | 130
MERC. |  | BASTIDOR/CALHA P/01 BLOCO BARGOA MULTITOC |  | UNID. | 3 |  |  |  | 2.3 | 6.9
|  | CABEAÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 27746.761
6477 | ORSE | CABO DE REDE LÓGICA E TELEFONE UTP - 4P CAT. 6 |  | m | 10823.9 |  |  |  | 1.79 | 19374.781
1710 | ORSE | PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT. 5E |  | UNID. | 18 |  |  |  | 300.67 | 5412.06
1709 | ORSE | PATH CORDS CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M |  | UNID. | 341 |  |  |  | 6.14 | 2093.74
3875 | ORSE | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO |  | UNID. | 766 |  |  |  | 0.32 | 245.12
1089 | ORSE | GUIA DE CABOS FECHADO 19" |  | UNID. | 33 |  |  |  | 18.82 | 621.06
|  | PONTOS DE LÓGICA E TELEFONIA | [6 empty] | TOTAL | 6389.79
2242 | ORSE | TOMADA LOGICA/TELEFONE SIMPLES EM PAREDE |  | UNID. | 60 |  |  |  | 23.48 | 1408.8
7531 | ORSE | TOMADA LOGICA DUPLA EM PAREDE |  | UNID. | 60 |  |  |  | 44 | 2640
11100 | ORSE | TOMADA LOGICA/TELEFONE NO PISO |  | UNID. | 9 |  |  |  | 41.74 | 375.66
2241 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA SISTEMA X COM PLACA |  | UNID. | 87 |  |  |  | 22.59 | 1965.33
|  | MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 17718.76
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 628 |  |  |  | 14.57 | 9149.96
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 376 |  |  |  | 13.42 | 5045.92
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 436 |  |  |  | 8.08 | 3522.88
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 17718.76
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 66573.2904
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 66573.2904
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU45
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES CFTV | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CFTV
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [6 empty] | TOTAL | 5184.873
469 | ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica |  | UNID. | 18 |  |  |  | 13.8 | 248.4
11250 | SINAPI | Caixa de passagem n 2 padrao telebras dim 20 x 20 x 12cm emchapa de aco galv |  | UNID. | 5 |  |  |  | 50.69 | 253.45
11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40cmX40cmX12cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | UNID | 4 |  |  |  | 91.8 | 367.2
11253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 4 PADRAO TELEBRAS DIM 60 X 60 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV |  | UNID. | 6 |  |  |  | 145.83 | 874.98
7237 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 |  | UNID. | 1 |  |  |  | 134.5 | 134.5
2797 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 60cmX60cmX60cm PARA PISO |  | UNID. | 2 |  |  |  | 249.03 | 498.06
2798 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 |  | UNID. | 1 |  |  |  | 300.09 | 300.09
14055 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 100cmX100cmX12cm EM CHAPA DE AÇO GALV |  | UNID. | 1 |  |  |  | 520.83 | 520.83
872 | ORSE | ELETRODUTO 20MM RÍGIDO |  | M | 83.7 |  |  |  | 2.06 | 172.422
2685 | SINAPI | ELETRODUTO 25MM RÍGIDO |  | M | 121.9 |  |  |  | 3.32 | 404.708
2684 | SINAPI | ELETRODUTO 32MM RÍGIDO |  | M | 95.6 |  |  |  | 4.92 | 470.352
875 | ORSE | ELETRODUTO 40MM RÍGIDO |  | M | 54.3 |  |  |  | 5.77 | 313.311
1879 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 20MM 90 graus |  | UNID. | 22 |  |  |  | 2.77 | 60.94
1884 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 25MM 90 graus |  | UNID. | 15 |  |  |  | 4.26 | 63.9
1874 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 32MM 90 graus |  | UNID. | 19 |  |  |  | 5.86 | 111.34
1875 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 40MM 90 graus |  | UNID. | 11 |  |  |  | 6.61 | 72.71
1892 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 25mm |  | UNID. | 41 |  |  |  | 2.02 | 82.82
1891 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 20mm |  | UNID. | 28 |  |  |  | 1.6 | 44.8
1902 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 32mm |  | UNID. | 32 |  |  |  | 3.41 | 109.12
1893 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 40mm |  | UNID. | 19 |  |  |  | 4.26 | 80.94
|  | CABEAÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 552
3885 | ORSE | CABO COAXIAL RGC 59 |  | M | 920 |  |  |  | 0.6 | 552
|  | MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 190 |  |  |  | 14.57 | 2768.3
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 114 |  |  |  | 13.42 | 1529.88
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 132 |  |  |  | 8.08 | 1066.56
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 5364.74
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5364.74
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 11101.613
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU46
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÕES AUDIO E VÍDEO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AUDIO E VÍDEO
|  | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | [6 empty] | TOTA | 1821.21
1873 | SINAPI | Caixa de Passagem 4x4 |  | UNID. | 17 |  |  |  | 3.3 | 56.1
1872 | SINAPI | Caixa de Passagem 4x2 |  | UNID. | 12 |  |  |  | 2.08 | 24.96
00445/ORSE |  | Caixa de Passagem 20x20x12 |  | UNID. | 4 |  |  |  | 15 | 60
11253 | SINAPI | Caixa de passagem N 4 Padrão TELEBRAS dim 60 X 60 X 12cm em chapa de aço galvanizado |  | UNID. | 1 |  |  |  | 145.83 | 145.83
2685 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 25MM |  | M | 91 |  |  |  | 3.32 | 302.12
2674 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 20MM |  | M | 110 |  |  |  | 2.19 | 240.9
2684 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 32MM |  | M | 93 |  |  |  | 4.92 | 457.56
2680 | SINAPI | Eletroduto PVC RÍGIDO ∅ 40MM |  | M | 17 |  |  |  | 6.15 | 104.55
1892 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 25mm |  | UNID. | 31 |  |  |  | 2.02 | 62.62
1891 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 20mm |  | UNID. | 37 |  |  |  | 1.6 | 59.2
1902 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 32mm |  | UNID. | 32 |  |  |  | 3.41 | 109.12
1893 | SINAPI | Luva PVC roscável p/ eletroduto 40mm |  | UNID. | 6 |  |  |  | 4.26 | 25.56
1879 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 20MM 90 graus |  | UNID. | 17 |  |  |  | 2.77 | 47.09
1884 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 25MM 90 graus |  | UNID. | 14 |  |  |  | 4.26 | 59.64
1874 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 32MM 90 graus |  | UNID. | 9 |  |  |  | 5.86 | 52.74
1875 | SINAPI | Curva para eletroduto de ∅ 40MM 90 graus |  | UNID. | 2 |  |  |  | 6.61 | 13.22
|  | CABEAÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 5564.3
8331 | ORSE | Cabo Áudio Paralelo 2x2.5MM |  | M | 109 |  |  |  | 1.8 | 196.2
9628 | ORSE | Cabo Coaxial 75 OHMS |  | M | 30 |  |  |  | 1.27 | 38.1
MERCADO |  | Cabo HDMI 1.3 - CAT02 1M80CM |  | UNID | 533 |  |  |  | 10 | 5330
|  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS FINAIS | [6 empty] | TOTAL | 726.65
20245 | SINAPI | Tomada para TV |  | UNID. | 8 |  |  |  | 6.55 | 52.4
11542 | ORSE | Tomada placa Mic XLR para microfone com 3-pin plug |  | UNID. | 5 |  |  |  | 34.85 | 174.25
|  | MISCELÂNEAS |  | GL | 1 |  |  |  | 500 | 500
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
247 | SINAPI | Auxiliar eletricista |  | h | 132 |  |  |  | 14.57 | 1923.24
2436 | SINAPI | Eletricista |  | h | 80 |  |  |  | 13.42 | 1073.6
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 92 |  |  |  | 8.08 | 743.36
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 3740.2
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3740.2
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 11852.36
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU25
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO ESGOTO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESGOTO
|  | FOSSAS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 34966.99
2737 | ORSE | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM TIJOLO MACIÇO COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, Ø80x1,80M |  | UNID | 1 |  |  |  | 1810.96 | 1810.96
10320 | ORSE | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m |  | UNID | 3 |  |  |  | 11052.01 | 33156.03
|  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | [6 empty] | TOTAL | 13046.573
20086 | SINAPI | Bucha de redução longa 50mm-40mm |  | UNID | 6 |  |  |  | 1.96 | 11.76
1200 | SINAPI | Cap 100 mm |  | UNID | 2 |  |  |  | 5.83 | 11.66
35277 | SINAPI | Caixa de gordura 30 cm |  | UNID | 5 |  |  |  | 282.35 | 1411.75
11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm |  | UNID | 25 |  |  |  | 21.73 | 543.25
1951 | SINAPI | Curva 90 curta 40mm |  | UNID | 35 |  |  |  | 14.87 | 520.45
20148 | SINAPI | Joelho 45- 40mm |  | UNID | 23 |  |  |  | 2.36 | 54.28
20149 | SINAPI | Joelho 45- 50mm |  | UNID | 32 |  |  |  | 3.59 | 114.88
20150 | SINAPI | Joelho 45- 75mm |  | UNID | 25 |  |  |  | 8.45 | 211.25
20151 | SINAPI | Joelho 45- 100mm |  | UNID | 11 |  |  |  | 11.93 | 131.23
20154 | SINAPI | Joelho 90- 40mm |  | UNID | 3 |  |  |  | 2.6 | 7.8
20154 | SINAPI | JOELHO 90 C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNID.ÁRIO - 40MM |  | UNID | 32 |  |  |  | 2.6 | 83.2
20155 | SINAPI | Joelho 90- 50mm |  | UNID | 10 |  |  |  | 4.1 | 41
20157 | SINAPI | Joelho 90- 100mm |  | UNID | 6 |  |  |  | 14.57 | 87.42
10836 | SINAPI | Joelho 90- 100mm com visita |  | UNID | 16 |  |  |  | 7.83 | 125.28
20140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM |  | UNID | 4 |  |  |  | 4.78 | 19.12
20144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100MM |  | UNID | 5 |  |  |  | 26.68 | 133.4
7091 | SINAPI | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM |  | UNID | 3 |  |  |  | 9.62 | 28.86
11655 | SINAPI | Tê sanitário 100mm -100mm-50mm |  | UNID | 15 |  |  |  | 8.61 | 129.15
11656 | SINAPI | Tê sanitário 100mm -100mm-75mm |  | UNID | 10 |  |  |  | 8.86 | 88.6
7097 | SINAPI | Tê sanitário 50mm-50mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 4.27 | 4.27
11658 | SINAPI | Tê sanitário 75mm-75mm |  | UNID | 7 |  |  |  | 8.45 | 59.15
9841 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 100mm -4" |  | M | 21 |  |  |  | 19.45 | 408.45
20068 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 50mm - 2" |  | M | 14.7 |  |  |  | 9.28 | 136.416
9839 | SINAPI | Tubo PVC ponta bolsa com virola 75mm - 3" |  | M | 7.35 |  |  |  | 11.81 | 86.8035
20069 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm |  | M | 55.28 |  |  |  | 7.45 | 411.836
20070 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm -2" |  | M | 85.65 |  |  |  | 9.45 | 809.3925
20071 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 75mm -3" |  | M | 52.55 |  |  |  | 12.06 | 633.753
9836 | SINAPI | Tubo PVC ponta lisa 100mm -4" |  | M | 306.4 |  |  |  | 10.13 | 3103.832
2909 | ORSE | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco |  | UNID.. | 5 |  |  |  | 1.98 | 9.9
6152 | SINAPI | Válvula p/ lavatório e tanque |  | UNID | 33 |  |  |  | 1.99 | 65.67
11745 | SINAPI | Ralo sifonado alt. Reg. Saída 40mm |  | UNID | 1 |  |  |  | 5.71 | 5.71
|  | Miscelâneas |  | VB | 1 |  |  |  | 335 | 335
3770 | ORSE | Terminal de ventilação 75mm |  | UNID | 13 |  |  |  | 2.44 | 31.72
2207 | ORSE | Terminal de ventilação 50mm |  | UNID | 8 |  |  |  | 1.51 | 12.08
72286 | SINAPI | Caixa de inspeção 60X60X60CM em alvenaria |  | UNID | 25 |  |  |  | 127.13 | 3178.25
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | [6 empty] | TOTAL | 8462.3
6149 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " |  | UNID | 32 |  |  |  | 8.78 | 280.96
2015 | ORSE | Sifão flexivel p/ mictório 1.1/4"- 2" |  | UNID | 3 |  |  |  | 122.24 | 366.72
11784 | SINAPI | Bacia turca de louça branca |  | UNID | 1 |  |  |  | 356.74 | 356.74
10432 | SINAPI | Mictório de louça branca |  | UNID | 3 |  |  |  | 216.74 | 650.22
10422 | SINAPI | Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca |  | UNID | 21 |  |  |  | 254.2 | 5338.2
7482 | ORSE | Vaso sanitário conv.handicapped (para deficientes físicos) p/caixa acoplada, linha stylus excellence ref. 54359, na cor branca, |  | UNID | 2 |  |  |  | 414.9 | 829.8
7483 | ORSE | Caixa de descarga para acoplar em vaso sanitário handicapped (para deficientes físicos), linha stylus excellence ref. 54510, branca |  | UNID | 2 |  |  |  | 319.83 | 639.66
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 500 |  |  |  | 14.57 | 7285
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 140 |  |  |  | 11.53 | 1614.2
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 325 |  |  |  | 8.08 | 2626
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 11525.2
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 11525.2
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 68001.063
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU24
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
DRENAGEM PLUVIAL
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | TOTAL | 22370.41
9817 | SINAPI | TUBO PVC 100MM |  | M | 335 |  |  |  | 10.79 | 3614.65
9818 | SINAPI | TUBO PVC 150MM |  | M | 58 |  |  |  | 22.62 | 1311.96
9837 | SINAPI | TUBO PVC 75MM |  | M | 21 |  |  |  | 8.92 | 187.32
9820 | SINAPI | TUBO PVC 250MM |  | M | 2 |  |  |  | 59.62 | 119.24
20067 | SINAPI | TUBO PVC 40MM |  | M | 301 |  |  |  | 6.98 | 2100.98
9868 | SINAPI | TUBO PVC 25MM |  | M | 144 |  |  |  | 2.31 | 332.64
3529 | SINAPI | JOELHO PVC 25MM |  | UNID. | 82 |  |  |  | 0.34 | 27.88
20157 | SINAPI | JOELHO PVC 100MM |  | UNID. | 15 |  |  |  | 14.57 | 218.55
20156 | SINAPI | JOELHO PVC 75MM |  | UNID. | 6 |  |  |  | 8.79 | 52.74
1858 | SINAPI | CURVA 45G PVC 100MM |  | UNID. | 15 |  |  |  | 19.82 | 297.3
1844 | SINAPI | CURVA 45G PVC 150MM |  | UNID. | 9 |  |  |  | 85 | 765
834 | SINAPI | REDUÇÃO PVC 25MM X 40 MM |  | UNID. | 41 |  |  |  | 2.4 | 98.4
20034 | SINAPI | REDUÇÃO PVC 150MM X 100MM |  | UNID. | 15 |  |  |  | 25.21 | 378.15
20044 | SINAPI | REDUÇÃO PVC 100MM X 75MM |  | UNID. | 12 |  |  |  | 1.85 | 22.2
11709 | SINAPI | RALO TIPO ABACAXI DIAMETRO = 150MM |  | UNID. | 15 |  |  |  | 32.14 | 482.1
11708 | SINAPI | RALO TIPO ABACAXI DIAMETRO = 100MM |  | UNID. | 6 |  |  |  | 13.68 | 82.08
MERC. |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO 100MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 91.9 | 275.7
MERC. |  | FREIO D'ÁGUA 200MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 973 | 973
MERC. |  | SIFÃO LADRÃO 200MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1290 | 1290
20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  | unid. | 10 |  |  |  | 31.37 | 313.7
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR |  | unid. | 10 |  |  |  | 36.13 | 361.3
7307 | SINAPI | FUNID.O ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV |  | L | 4 |  |  |  | 23.38 | 93.52
MERC. |  | FILTRO COLETOR VF6 |  | UNID. | 1 |  |  |  | 8972 | 8972
|  | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | TOTAL | 9830.24
2799 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 |  | UNID. | 28 |  |  |  | 351.08 | 9830.24
MÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 290 |  |  |  | 14.57 | 4225.3
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 51 |  |  |  | 11.53 | 588.03
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 300 |  |  |  | 8.08 | 2424
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 7237.33
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7237.33
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 39437.98
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU10
|  | OBRA: | [6 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO : INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
IRRIGAÇÃO
|  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | TOTAL | 4150.491
66 | SINAPI | ADAPTADOR SOLD. COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'ÁGUA 50MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 19.9 | 19.9
104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA |  | UNID. | 1 |  |  |  | 12.53 | 12.53
829 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM - 25MM |  | UNID. | 12 |  |  |  | 0.66 | 7.92
812 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 32MM |  | UNID. | 5 |  |  |  | 1.4 | 7
819 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 40MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 2.48 | 4.96
818 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM - 50MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 4.64 | 9.28
834 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 25MM |  | UNID. | 6 |  |  |  | 2.4 | 14.4
1956 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | UNID. | 5 |  |  |  | 2.3 | 11.5
1958 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 8.46 | 8.46
1959 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 9.33 | 27.99
1925 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 21.55 | 21.55
1960 | SINAPI | CURVA 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 37.21 | 37.21
7136 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM - 25MM |  | UNID. | 64 |  |  |  | 3.81 | 243.84
3531 | SINAPI | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" |  | UNID. | 121 |  |  |  | 0.95 | 114.95
9868 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | M | 380.8 |  |  |  | 2.31 | 879.648
9869 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM |  | M | 82.97 |  |  |  | 4.95 | 410.7015
9874 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM |  | M | 85.39 |  |  |  | 7.23 | 617.3697
9875 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | M | 112.48 |  |  |  | 8.96 | 1007.8208
9873 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 60MM |  | M | 5.3 |  |  |  | 13.97 | 74.041
2344 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM |  | M | 3 |  |  |  | 18.81 | 56.43
7139 | SINAPI | TÊ 90G 25MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 62 |  |  |  | 0.82 | 50.84
7140 | SINAPI | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 2.05 | 6.15
7141 | SINAPI | TÊ 90G 40MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 7 |  |  |  | 5.29 | 37.03
7143 | SINAPI | TÊ 90G 60MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UNID. | 1 |  |  |  | 17.16 | 17.16
7128 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM - 32MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 5.2 | 10.4
7129 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 25MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 5.78 | 17.34
7130 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 32MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 7.84 | 15.68
7131 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO 90G PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM - 40MM |  | UNID. | 2 |  |  |  | 9.01 | 18.02
3496 | SINAPI | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"X1/2" |  | UNID. | 147 |  |  |  | 1.23 | 180.81
1636 | ORSE | NIPLE DUPLO 2" FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 |  | UNID. | 2 |  |  |  | 16.59 | 33.18
12428 | SINAPI | UNIÃO ASSENTO DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA 2" |  | UNID. | 2 |  |  |  | 88.19 | 176.38
|  | REGISTROS E VALVULAS | [6 empty] | TOTAL | 1408.29
11676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD. 40MM |  | UNID. | 1 |  |  |  | 21.72 | 21.72
11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLD. 32MM |  | UNID. | 3 |  |  |  | 16.24 | 48.72
6028 | SINAPI | REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 95.36 | 95.36
2381 | ORSE | VALVULA DE SUCÇÃO PÉ COM CRIVOS 2 1/2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 141.97 | 141.97
9269 | ORSE | VÁLVULA SOLENOIDE 1" PARA IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 4 |  |  |  | 176.35 | 705.4
10417 | SINAPI | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2" |  | UNID. | 1 |  |  |  | 74.56 | 74.56
9274 | ORSE | CAIXA PARA VÁLVULA 6" |  | UNID. | 4 |  |  |  | 43.3 | 173.2
83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM P REGISTRO |  | UNID. | 4 |  |  |  | 36.84 | 147.36
|  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | TOTAL | 10960.7
9265 | ORSE | ASPERSSOR |  | UNID. | 147 |  |  |  | 33.46 | 4918.62
9540 | ORSE | BOCAL DE ÂNGULO AJUSTÁVEL MODELO VAN - RAIN BIRD OU SIMILAR |  | UNID. | 147 |  |  |  | 6.55 | 962.85
9271 | ORSE | SENSOR DE CHUVA PARA REDE DE IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 195.5 | 195.5
10985 | ORSE | FILTRO DE DISCO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 987.18 | 987.18
9272 | ORSE | CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 681.66 | 681.66
9273 | ORSE | CONJUNTO FLEXÍVEL PARA ASPERSOR, 15CM |  | UNID. | 147 |  |  |  | 21.87 | 3214.89
|  | MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 4679.4
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
2696 | SINAPI | Encanador |  | h | 195 |  |  |  | 14.57 | 2841.15
4750 | SINAPI | Pedreiro |  | h | 41 |  |  |  | 11.53 | 472.73
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 169 |  |  |  | 8.08 | 1365.52
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 4679.4
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4679.4
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 21198.881
CÓDIGO | REF. | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU47
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2015-09-01
|  | REVESTIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
9264 | ORSE | Vermiculita expandida super fina (densidade=100 kg/m3) |  | M3 | 0.0055 | 1.0647e-05 |  |  | 185.21 | 1.0187
10511 | SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 (SACO 50KG) |  | UNID. | 0.165 | 0.01597 |  |  | 25 | 4.125
1106 | SINAPI | Cal hidratada |  | KG | 8.55 | 0.016551 |  |  | 1.2 | 10.26
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 15.4037
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
84671 | SINAPI | Pintura de nata de cimento, para receber emassamento |  | M2 | 1 |  |  |  | 7.23 | 7.23
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.23
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
6111 | SINAPI | Servente |  | h | 0.6 |  |  |  | 8.08 | 4.848
4750 | SINAPI | pedreiro - |  | h | 0.6 |  |  |  | 11.53 | 6.918
|  | SUB-TOTAL | [7 empty] | 11.766
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 34.3997
|  | TOTAL SEM BDI - R$ | [7 empty] | 34.3997

## BDI SERVIÇO
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%)
A) | LUCRO | 7.9%
B) | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.12%
C) | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.3%
D) | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15%
| ISS | 2.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
E) | SEGURO E GARANTIA | 1%
F) | RISCO | 1.21%
| BDI= | 25%
BDI % = (((1+B+E)*(1+C)*(1+A))/(1-D))-1
*BDI calculado conforme o Acórdão do TCU 2622/2013

## BDI FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI
FORNECIMENTOS
CD: | 1
Item | Descrição dos Serviços | % | %
PV
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.49% | a = | 4.49%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65% | 0% | i = | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | CPRB | 0%
2.4 | Cofins | 3%
3 | SEGUROS + GARANTIAS |  | 0.48% | r = | 0.48%
4 | RISCOS |  | 0.85% |  | 0.85%
5 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85% | df = | 0.85%
6 | LUCRO | 5.45% |  | l = | 5.45%
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))
BDI = | 16.8% | calculado
BDI = | 16.8% | adotado
*BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas elaborado pelo TCU em 2014

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE RIO LARGO/AL
ENDEREÇO DA OBRA: AL-210, Conjunto Bandeirante, Rio Largo - AL, CEP 57100-000
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: MICHEL CARVALHO GOMES DE MORAES - ENG. CIVIL CREA Nº 5062066058/D-SP
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - PROJETO BÁSICO
PRAZO DA OBRA IGUAL 8 MESES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | MEDIÇÃO MENSAL EM VALOR PROPORCIONAL AO SERVIÇO EXECUTADO.
1.2 | CPU2 | MOBILIZAÇÃO | GL | MEDIÇÃO INICIAL
1.3 | CPU3 | DESMOBILIZAÇÃO | GL | MEDIÇÃO FINAL
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID | MEDIÇÃO INICIAL, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.5 | 00058/ORSE | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNID | MEDIÇÃO INICIAL, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.6 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | CONFORME CROQUI ELABORADO PELO CONSTRUTOR EM ESCALA E APÓS A CONSTRUÇÃO DO MESMO, CONFERIDO PELO FISCAL, RESPEITANDO-SE A NECESSIDADE E DIMENSÃO MÁXIMA DE PLANILHA. ULTRAPASSADO O QUANTITATIVO, O CUSTO FICA A CARGO DO CONSTRUTOR.
1.7 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | APÓS EXECUTADO.
1.8 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M² | CONFORME CROQUI DE EXECUÇÃO NA PLANTA DE SITUAÇÃO EM CANETA TIPO “PILOT” COLORIDA COM LEGENDA INTELIGÍVEL.
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.2 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.3 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.4 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.5 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.6 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS DE ATERRO. CONSIDERADO 40KM ATÉ AS PROXIMIDADES DA USINA TERRO NOVA E IMEDIAÇÕES
2.7 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.8 | 76444/002 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
2.9 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
3 |  | PAISAGISMO
3.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.2 | 00545/ORSE | PEDRISCO BRANCO PARA JARDIM | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.3 | 08760/ORSE | PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.4 | 07774/ORSE | PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
4.5 | 08815/ORSE | PALMEIRA RABO DE RAPOSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.6 | 08815/ORSE | AROEIRA SALSA FORNECIMENTO E PLANTIO | UNID | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.7 | 73967/001 | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.8 | MERC | LAMBARI ROXO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.9 | CPU4 | FORNECIMENTO/ESPALHAMENTO/APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.10 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
3.11 | MERC | DIVISOR DE GRAMA | M | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA.
4 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
DEMOLIÇÃO
4.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.2 | 73801/002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M2 | APÓS EXECUÇÃO DO GRANILITE, COM CROQUI DE EXECUÇÃO.
4.3 | 9575/ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
ALVENARIAS
4.4 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
4.5 | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.6 | 87449 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS, 14X19X39CM | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.7 | 07725/ORSE | RASPAGEM/LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE LODOS/RESPINGOS DE ARGAMASSA EM ALVENARIAS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.8 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E PAVIMENTAÇÃO
4.9 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.10 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.11 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.12 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.13 | 72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 | 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO DO LADO ESQUERDO, 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DIREITO E 40% NA CONCLUSÃO FINAL DE TODA A PAVIMENTAÇÃO EXTERNA.
4.14 | 73764/005 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, COLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 15CM, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM | M2 | 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO DO LADO ESQUERDO, 30% APÓS A CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DIREITO E 40% NA CONCLUSÃO FINAL DE TODA A PAVIMENTAÇÃO EXTERNA.
4.15 | 07323/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.16 | 04864/ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.
4.17 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.18 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.19 | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.20 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.21 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS. DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.22 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.23 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.24 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.25 | CPU | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA, PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, SEGUIDO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO, APLICADO SOBRE ALVENARIA E TETO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, NO TRIBUNAL DO JÚRI E NAS SALAS DE AUDIÊNCIA
4.26 | 87685 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), | M2 | APÓS EXECUÇÃO DO GRANILITE, COM CROQUI DE EXECUÇÃO.
4.27 | 87073 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 2CM | M2 | APÓS EXECUÇÃO DO GRANILITE, COM CROQUI DE EXECUÇÃO.
4.28 | 10619/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, PEI 4, 45 X 45 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.29 | 10829/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 5X5CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.30 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 33X45CM | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.31 | 04312/ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 30X40CM | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, REJUNTADO, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.32 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS. | M2 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE, DUAS DEMÃOS, E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.33 | 73789/002 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 15MPA, COM ALTURA 0,30M X 0,15M | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.34 | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | APÓS EXECUTADO COMPLETAMENTE.
ESQUADRIAS
4.35 | CP5 | PORTA MADEIRA COMPENSADA, 0,86MX2,10M, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM FERRAGENS, ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.36 | CPU37 | PORTA DE GIRO DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 0,86 X 2,50 ( 1 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.37 | CPU6 | PORTA DE FERRO DE BARRA VERTICAL DE 1'' COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS 3/4'' X 1/2'' APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR PRETA COM SOBREPOSIÇÃO DE MALHA ONDULADA APARELHADA E PINTADA - ANTEPARO EM "L"(0.80X2.13) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.38 | CPU7 | PORTA E JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NA COR BRONZE E VIDRO TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM, COM FERRAGENS CROMADAS(3.50X2.13) JANELA FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.39 | CPU38 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO INCOLOR 4MM (6.88X2.50) CORRER + FOLHA FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.40 | CPU39 | PORTA MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO (0.96X2.13) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.41 | CPU17 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.21X2.50)CORRER+ FOLHA FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.42 | CPU21 | PORTA DE MADEIRA PRENSADA LISA C/REVESTIMENTO MELAMÍNICO(2.00X2.13) DUAS FOLHAS COM GIRO 180° | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.43 | CPU22 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE E FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (3.00X2.50)CORRER +FOLHA FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.44 | CP23 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE(1.92X2.05) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.45 | CPU18 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO NA COR BRANCO GELO (2.00X2.10)DUAS FOLHAS | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.46 | CPU20 | PORTÃO CONFECCIONADO DE (NYLOFOR 3D) COM ARAMES ZINCADO A FOGO, NA COR BRANCO NEVE (3.05X2.05)DUAS FOLHAS | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.47 | 74071/002 | PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO (2.60X2.10) DUAS FOLHAS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.48 | CPU26 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (1.40X 1.40) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.49 | CPU27 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (0.70X 1.40) MAXIM AR+ BANDEIRA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.50 | CPU28 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (1.00X0.40) CORRER | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.51 | CPU30 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (1.00X1.00) FIXO | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.52 | CPU29 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (9.60X0.40)CORRER | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.53 | CPU31 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (4.45X0.40) CORRER | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.54 | CPU32 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR (2.00X1.40) CORRER+ BANDEIRA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.55 | CPU33 | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 2,30 X 0,40 (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS) | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.56 | CPU34 | GRADE FIXA EM FERRO COM BARRA VERTICAL DE 1" A CADA 10CM COM UMA BARRA HORIZONTAL 3/4 " X 1/2 " REVESTIDA COM MALHA DE FERRO TORCIDO (1.00X0.80) FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.57 | CPU35 | VISOR DE VIDRO 10MM TRANSLÚCIDO, COM PELÍCULA ESPELHADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.45X1.00) FIXO | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.58 | CPU36 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO (2.00X 1.40) FIXO | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.59 | CPU40 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (2.00X0.40) CORRER | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.60 | CPU41 | ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR JATEADO (0.50X0.40)BOCA DE LOBO | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.61 | 09053/ORSE | JANELA VENEZIANA ENTRADA E SAIDA DE AR, DE ALUMINIO, FOSCO, FIXA | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.62 | CPU19 | VISOR DE VIDRO 6MM TRANSLÚCIDO, INCOLOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO ( (1.40 X0.60) FIXA | UNID. | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.63 | CPU42 | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.64 | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
ACABAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
4.65 | 07921/ORSE | BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.66 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.67 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.68 | 00179/ORSE | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE GESSO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, NA SALA DE MULTIMÍDIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
4.69 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
470 | 00176/ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.71 | CPU8 | BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.72 | CPU9 | DIVISÓRIA GRANITO PRETO TIJUCA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.73 | 10709/ORSE | LETREIRO FACHADA | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE
4.74 | CPU11 | MASTRO PARA BANDEIRA | UNID. | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, AO FINAL DA OBRA
4.75 | 04970/ORSE | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", L = 90CM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA | UNID. | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
4.76 | 06191/ORSE | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE
4.77 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, AO FINAL DA OBRA
4.78 | 6890 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UNID. | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES
4.79 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | APÓS A EXECUÇÃO COMPLETA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA: CONSIDERANDO 25% NA CONCLUSÃO DOS RESERVATÓRIOS E RESTANTE NA CONCLUSÃO DAS LAJES E CALHAS
4.80 | 83744 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M2 | APÓS A EXECUÇÃO COMPLETA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA: CONSIDERANDO 25% NA CONCLUSÃO DOS RESERVATÓRIOS E RESTANTE NA CONCLUSÃO DAS LAJES E CALHAS
4.81 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA
4.82 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE, TODAS AS ESCADAS
4.83 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, APÓS TELHAMENTO
4.84 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, APÓS TELHAMENTO
4.85 | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | APÓS CONCLUSÃO TOTAL DO SERVIÇO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA.
TELHAS E COBERTURA
4.86 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO APOIADA EM LAJE | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, APÓS TELHAMENTO
4.87 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, APÓS TELHAMENTO
4.88 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
4.89 | 00282/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO E = 8MM, COM CUMEEIRA | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO
4.90 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | APÓS CONCLUSÃO TOTAL DO SERVIÇO.
4.91 | 68058 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | M | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
4.92 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | CONFORME CROQUI DESENHADO NA PLANTA DE SITUAÇÃO.
4.93 | 55960 | IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO DA COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | M2 | APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTURA
5 |  | ESTRUTURA
5.1 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | APÓS EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE E APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
5.2 | 73972/001 | CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.2 | 73972/002 | CONCRETO 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.3 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.4 | 84216 | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.5 | 74157/003 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.6 | 74254/002 | ARMAÇÃO CA-50 | KG | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.7 | 73942/002 | ARMAÇÃO CA-60 | KG | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.8 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
5.8 | 07307/ORSE | CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL | M3 | PROPORCIONAL AO EXECUTADO, CONFORME CROQUI.
6 |  | AR CONDICIONADO
6.7 | CPU12 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | GL | APÓS A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS E TESTES
7 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E AUDIO E VÍDEO (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
7.1 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1.1 | CPU13 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.2 |  | CABEAÇÃO INTERNA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.3 |  | CABEAÇÃO EXTERNA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.4 |  | MONTAGEM DOS QUADROS E NOBREAK | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.5 |  | COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.6 |  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.1.7 |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
7.2 |  | INSTALAÇÃO SPDA
7.2.1 | CPU43 | INSTALAÇÃO SPDA | GL | APÓS CONCLUSÃO COMPLETA.
7.3 |  | INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.3.1 | CPU44 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.3.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.3.3 |  | COLOCAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.3.4 |  | ACABAMENTOS FINAIS/MÃO DE OBRA | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
7.4 |  | INSTALAÇÃO CFTV
7.4.1 | CPU45 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.4.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.4.3 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
7.5 |  | INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO
7.5.1 | CPU46 | TUBULAÇÃO SECA COM CAIXAS EMBUTIDAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.5.2 |  | CABEAÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
7.5.3 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8 |  | INCENDIO
8.1 | CPU16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - (HIDRANTE DE RECALQUE, HIDRANTES DE PAREDE, INSTALAÇÕES DA BOMBA, EXTINTORES, LUMINÁRIAS, CAIXAS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURAS, ETC.)
8.1.1 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.12 |  | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE PAREDE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.13 |  | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
8.14 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
8.15 |  | ACABAMENTO FINAL (PINTURA, SINALIZAÇÃO, TESTES) | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
9 |  | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
9.1 | CPU14 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (MÃO-DE-OBRA) (INCLUI MONTAGEM DE QUADROS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA) | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
10 |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (ÁGUA FRIA, ESGOTO, BARRILETE DA CAIXA DÁGUA, IRRIGAÇÃO) (INCLUI INSTALAÇÕES DE CAIXAS, ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA)
10.1 |  | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA
| CPU15 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | REGISTROS E VALVULAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS HIDRÁULICOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
10.2 |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
| CPU25 | FOSSAS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | TUBULAÇÕES E CAIXAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | INSTALAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
10.3 |  | INSTALAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL
| CPU24 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | CAIXAS DE PASSAGEM | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
10.4 |  | INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
| CPU10 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | REGISTROS E VALVULAS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | EQUIPAMENTOS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
|  | ACABAMENTOS FINAIS | GL | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE E APROVAÇÃO DOS TESTES.
11 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
11.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.2 | 2483/ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.3 | 09571/ORSE | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
11.4 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE) | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.5 | 739333 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
11.6 | 3523/ORSE | FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF. 418, ACABAMENTO IX (ALUMINIO) OU SIMILAR | UN | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
11.7 | 07838/ORSE | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UN | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.8 | 06457/ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE) | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.9 | 02555/ORSE | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA | UN | POR UNIDADE ASSENTADA, CONFORME APRESENTADO CROQUI DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO
11.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.11 | 09014/ORSE | VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS | UN | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.12 | 72676 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
11.13 | 739762 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | APÓS ETAPA CONCLUÍDA EM SUA TOTALIDADE.
____________________________________________
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA 5062066058/D - SP
Carvalho Amaral Engenharia Ltda.