## PASSO_DE_CAMARAGIBE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE PASSO DE CAMARAGIBE
LOCAL: PASSO DE CAMARAGIBE - ALAGOAS					BDI = 25%
DATA: JANEIRO 2016					BASE: SINAPI - DEZEMBRO ORSE – OUTUBRO
PRAZO DE EXECUÇÃO			5		MESES
CÓDIGO	ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R$)
					VALOR UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R$ 53.191,10			8,8372166812
2706-SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	210,00	R$ 65,61	R$ 13.778,10
4083-SINAPI	1.02	ENCARREGADO DE OBRA	H	1100,00	R$ 14,57	R$ 16.027,00
10508-SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO	H	2200,00	R$ 10,63	R$ 23.386,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 47.117,95
5088-ORSE	2.01	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	40,00	R$ 128,85	R$ 5.154,00
4813-SINAPI	2.02	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0X1,125*M	M²	1,20	R$ 167,50	R$ 201,00
74220/001 – SINAPI	2.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	79,82	R$ 44,24	R$ 3.531,24
73618 – SINAPI	2.04	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	172,80	R$ 7,62	R$ 1.316,74
	2.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R$ 12.005,40			1,9945878379
6178 – SINAPI	2.05.01	CAMINHAO BASCULANTE, TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO.	H	170,00	R$ 70,62	R$ 12.005,40
	2.06	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 24.909,57
88316 – SINAPI	2.06.01	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, LETREIROS E CAIXA D'ÁGUA)	H	72,00	R$ 10,97	R$ 789,84
7215-ORSE	2.06.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UNID	15,00	R$ 10,16	R$ 152,40
7216 – ORSE	2.06.03	REMOÇÃO DE LOUÇA E ACESSORIOS SANITÁRIOS	UNID	4,00	R$ 7,08	R$ 28,32
72142-SINAPI	2.06.04	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UNID	18,00	R$ 7,12	R$ 128,16		R$ 1.753,91
72143-SINAPI	2.06.05	RETIRADA DE BATENTE DE MADEIRA	UNID	16,00	R$ 34,42	R$ 550,72	2,15	10,6425
000023-ORSE	2.06.06	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M²	33,61	R$ 8,12	R$ 272,87		R$ 71,38
73899/001 – SINAPI	2.06.07	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIADE TIJOLOS MACIÇO S/ APROVEITAMENTO	M³	88,85	R$ 49,69	R$ 4.415,03	2,15	7,31
000022-ORSE	2.06.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M²	133,03	R$ 9,70	R$ 1.290,37		0
73801/002-SINAPI	2.06.10	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M²	390,12	R$ 16,46	R$ 6.421,36		R$ 32,41
92970-SINAPI	2.06.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	22,89	R$ 8,04	R$ 184,04
72231-SINAPI	2.06.12	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M²	306,94	R$ 3,84	R$ 1.178,64
72229-SINAPI	2.06.13	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M²	306,94	R$ 10,09	R$ 3.096,99
72238-SINAPI	2.06.14	RETIRADA DE FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	252,30	R$ 5,04	R$ 1.271,60
000017-ORSE	2.06.15	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	894,45	R$ 4,27	R$ 3.819,31
01860-ORSE	2.06.16	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	28,00	R$ 28,27	R$ 791,56
040 – ORSE	2.06.17	REMOÇÃO DE LUMINARIA	UNID	34,00	R$ 6,04	R$ 205,36
85418 – SINAPI	2.06.18	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	50,00	R$ 6,26	R$ 313,00
	3.00	INFRA-ESTRUTURA				R$ 30.236,18
	3.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R$ 3.327,85
73904/001 - SINAPI	3.01.01	ATERRO APILOADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M³	3,01	R$ 98,93	R$ 297,78
79478 - SINAPI	3.01.02	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	94,19	R$ 32,17	R$ 3.030,07
	3.02	FUNDAÇÃO				R$ 26.908,33
74115/001-SINAPI	3.02.01	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (FUNDO DAS VALAS)	M³	3,63	R$ 317,86	R$ 1.152,99
5970 - SINAPI	3.02.02	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	59,76	R$ 45,96	R$ 2.746,57
74254/002 - SINAPI	3.02.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	839,80	R$ 7,60	R$ 6.382,48
74254/001 – SINAPI	3.02.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	158,90	R$ 6,32	R$ 1.004,25
73942/002 – SINAPI	3.02.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE ( C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	62,90	R$ 7,39	R$ 464,83
74318/4 – SINAPI	3.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E LANÇAMENTO	M³	28,91	R$ 366,83	R$ 10.605,06
73972/2 – SINAPI	3.02.07	CONCRETO FCK = 20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	5,17	R$ 347,27	R$ 1.794,69
74157/4 – SINAPI	3.02.08	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	5,17	R$ 66,25	R$ 342,51
73346 – SINAPI	3.02.09	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 m3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 m2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE , DOBRAGEM E MONTAGEM	M³	1,50	R$ 1.609,97	R$ 2.414,96
	4.00	SUPER-ESTRUTURA				R$ 125.680,07
5970 - SINAPI	4.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	650,90	R$ 45,96	R$ 29.915,36
74254/002 - SINAPI	4.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6175,30	R$ 7,60	R$ 46.932,28
74254/001 – SINAPI	4.03	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1781,70	R$ 6,32	R$ 11.260,34
73942/002 – SINAPI	4.04	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE ( C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1367,10	R$ 7,39	R$ 10.102,87
74138/4 – SINAPI	4.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E LANÇAMENTO	M³	65,25	R$ 366,83	R$ 23.935,66
7631 – ORSE	4.06	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	290,35	R$ 12,17	R$ 3.533,56
	5.00	COBERTA				R$ 25.196,29
73753/001 - SINAPI	5.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	306,94	R$ 74,37	R$ 22.826,90
40780 – SINAPI	5.02	REGULARIZACAO DE LAJE	M²	290,35	R$ 6,80	R$ 1.974,38
83532 – SINAPI	5.03	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (ESP. = 10CM) (CONSOLE PARA CONDENSADORES NA LAJE)	M³	1,20	R$ 329,17	R$ 395,00
	6.00	ALVENARIA				R$ 8.603,08
73935/2 – SINAPI	6.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M²	34,40	R$ 53,26	R$ 1.832,14
87503 -SINAPI	6.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014	M²	135,07	R$ 43,64	R$ 5.894,28
74200/001-SINAPI	6.03	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	26,20	R$ 16,73	R$ 438,33
74200/001-SINAPI	6.04	CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	26,20	R$ 16,73	R$ 438,33
	7.00	FORROS				R$ 2.148,96
5045-ORSE	7.01	FORRO DE PVC METABIL,OU SIMILAR,EM PLACAS 1,25X0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	32,56	R$ 66,00	R$ 2.148,96
	8.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R$ 18.893,12
01683-ORSE	8.01	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UNID	5,00	R$ 57,52	R$ 287,60
8260-ORSE	8.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UNID	18,00	R$ 96,57	R$ 1.738,26
001679-ORSE	8.03	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID	22,00	R$ 35,64	R$ 784,08
1678 – ORSE	8.04	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	5,00	R$ 59,78	R$ 298,90
89714/SINAPI	8.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	18,00	R$ 35,86	R$ 645,48
02476-ORSE	8.06	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" (DRENOS)	M	2,50	R$ 3,30	R$ 8,25
74197/001 – SINAPI	8.07	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	R$ 1.120,50	R$ 1.120,50
01742 – ORSE	8.08	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UN	1,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00
88503 – SINAPI	8.09	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 674,47	R$ 674,47
MERCADO	8.10	CAIXA D'ÁGUA TANQUE POLIETILENO 2500L FORTLEV	UN	1,00	R$ 1.956,70	R$ 1.956,70
4717 – ORSE	8.11	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00	R$ 253,82	R$ 253,82
4718 – ORSE	8.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	4,00	R$ 197,32	R$ 789,28
	8.13	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS				R$ 8.240,78
04765-ORSE	8.13.01	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	UNID	5,00	R$ 305,90	R$ 1.529,50
89707 – SINAPI	8.13.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	6,00	R$ 16,13	R$ 96,78
007993-ORSE	8.13.03	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40 X 25CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UNID	1,00	R$ 823,69	R$ 823,69
002009-ORSE	8.13.04	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS,COM SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF1190) , VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) OU SIMILARES	UNID	5,00	R$ 401,45	R$ 2.007,25
09676-ORSE	8.13.05	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UNID	5,00	R$ 246,40	R$ 1.232,00
9700-ORSE	8.13.06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UNID	1,00	R$ 261,20	R$ 261,20
08492-ORSE	8.13.07	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UNID	2,00	R$ 90,40	R$ 180,80
08211-ORSE	8.13.08	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UNID	1,00	R$ 145,88	R$ 145,88
04374-ORSE	8.13.09	DISPENSER PARA HIGIÊNCOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR	UNID	5,00	R$ 33,71	R$ 168,55
04286-ORSE	8.13.10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID	5,00	R$ 102,48	R$ 512,40
4287-ORSE	8.13.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID	5,00	R$ 40,68	R$ 203,40
3708-ORSE	8.13.12	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UNID	5,00	R$ 90,15	R$ 450,75
1467-ORSE	8.13.13	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=32MM (1 1/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UNID	6,00	R$ 93,75	R$ 562,50
01459 – ORSE	8.13.14	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UNID	1,00	R$ 66,08	R$ 66,08
	9.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS, LOGICA E SPDA				R$ 84.021,01
	9.01	CAIXAS DE PASSAGEM				R$ 1.465,80
83387 – SINAPI	9.01.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	105,00	R$ 7,48	R$ 785,40
83388 – SINAPI	9.01.02	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UNID	60,00	R$ 11,34	R$ 680,40
	9.02	ATERRAMENTO – SPDA				R$ 9.696,81
72254 – SINAPI	9.02.01	CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM²	M	83,37	R$ 34,74	R$ 2.896,27
72252 – SINAPI	9.02.02	CABO DE COBRE NU 25MM² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R$ 18,36	R$ 550,80
3766 – ORSE	9.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UNID	7,00	R$ 50,52	R$ 353,64
698 – ORSE	9.02.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UNID	100,00	R$ 0,45	R$ 45,00
55865– SINAPI	9.02.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00	R$ 17,06	R$ 460,62
3477 – ORSE	9.02.06	SINALIZADOR NOTURNO COM UMA LÂMPADA DE 100W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL 5A/127V (VERMELHO)	UNID	2,00	R$ 67,44	R$ 134,88
73782/002 – SINAPI	9.02.07	TERMINAL A PRESSAO REFORÇADO PRA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	100,00	R$ 29,21	R$ 2.921,00
10428 – ORSE	9.02.08	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MM² (CABO DE 50MM²	UNID	8,00	R$ 6,10	R$ 48,80
9902 – ORSE	9.02.09	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UNID	8,00	R$ 140,00	R$ 1.120,00
8440 – ORSE	9.02.09	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00	R$ 5,13	R$ 153,90
09722 – ORSE	9.02.10	CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA)	UNID	7,00	R$ 17,73	R$ 124,11
9051 – ORSE	9.02.11	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UNID	1,00	R$ 194,61	R$ 194,61
72261 - SINAPI	9.02.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00	R$ 15,06	R$ 45,18
72263 - SINAPI	9.02.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00	R$ 19,92	R$ 59,76
72315 - SINAPI	9.02.14	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UNID	24,00	R$ 24,51	R$ 588,24
	9.03	PONTOS ELÉTRICOS				R$ 23.416,79
003395-ORSE	9.03.02	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UNID	48,00	R$ 137,00	R$ 6.576,00
0476 – ORSE	9.03.03	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4"X2"	UNID	2,00	R$ 14,54	R$ 29,08
0775 – ORSE	9.03.04	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2"	UNID	9,00	R$ 21,88	R$ 196,92
0470 – ORSE	9.03.05	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2"	UNID	11,00	R$ 13,05	R$ 143,55
003292-ORSE	9.03.06	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID	16,00	R$ 176,70	R$ 2.827,20
COMP – 003	9.03.07	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UNID	49,00	R$ 171,80	R$ 8.418,20
3297 – ORSE	9.03.08	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UNID	14,00	R$ 134,40	R$ 1.881,60
COMP – 004	9.03.09	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UNID	17,00	R$ 196,72	R$ 3.344,24
	9.04	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS				R$ 9.995,83
698 – ORSE	9.04.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UNID	1000,00	R$ 0,45	R$ 450,00
55867 – SINAPI	9.04.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3”) , INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R$ 49,68	R$ 298,08
92983 – SINAPI	9.04.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	R$ 15,60	R$ 3.744,00
72252 – SINAPI	9.04.04	CABO DE COBRE NU 25MM² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R$ 18,36	R$ 550,80
8348 – ORSE	9.04.05	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	M	1100,00	R$ 4,49	R$ 4.939,00
8010 – ORSE	9.04.06	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00	R$ 0,93	R$ 13,95
	9.05	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, ELETRONICOS E ACESSORIOS				R$ 13.251,55
73953/001 – SINAPI	9.05.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAFLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00	R$ 65,83	R$ 263,32
73953/006 – SINAPI	9.05.02	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAFLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	32,00	R$ 106,32	R$ 3.402,24
73953/005 – SINAPI	9.05.03	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00	R$ 76,68	R$ 613,44
0616 – ORSE	9.05.04	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCL. POSTE DE AÇO CURVO E LÂMPADA VAPOR METALICO DE 250 W, TECNOLUX, REF. CW-50 (OU SIMILAR)	UNID	2,00	R$ 2.230,76	R$ 4.461,52
10642 – ORSE	9.05.05	REFLETOR INDUSTRIAL DE LED, 60W, LENTES EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 295VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65, TIPO DE LED COB, TEMP DE COR 5000°.K, IRC >70%, V. ÚTIL 40.000 HORAS, LINHA HI-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR	UNID	4,00	R$ 843,40	R$ 3.373,60
3242-ORSE	9.05.06	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UNID	1,00	R$ 400,55	R$ 400,55
2997-ORSE	9.05.07	IMPLANTAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO DUPLO T OU CIRCULAR DE 9 A 12 METROS	UNID	1,00	R$ 302,80	R$ 302,80
10765/ORSE	9.05.08	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UNID	11,00	R$ 29,50	R$ 324,50
8614 – ORSE	9.05.09	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'AGUA - 15 AMPERES	UNID	2,00	R$ 54,79	R$ 109,58
	9.06	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS				R$ 827,65
74131/005-SINAPI	9.06.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R$ 402,22	R$ 402,22
0495 – ORSE	9.06.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00	R$ 425,43	R$ 425,43
	9.07	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				R$ 2.398,12
0453 – ORSE	9.07.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UNID	2,00	R$ 278,60	R$ 557,20
74130/001 – SINAPI	9.07.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	45,00	R$ 12,68	R$ 570,60
8193 – ORSE	9.07.04	DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR,	UNID	6,00	R$ 168,17	R$ 1.009,02
9042 – ORSE	9.07.05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UNID	3,00	R$ 87,10	R$ 261,30
	9.08	EQUIPAMENTOS MECANICOS E ACESSÓRIOS				R$ 10.460,00
4467 – ORSE	9.08.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UNID	8,00	R$ 660,00	R$ 5.280,00
4464 – ORSE	9.08.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UNID	1,00	R$ 490,00	R$ 490,00
4465 – ORSE	9.08.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UNID	4,00	R$ 610,00	R$ 2.440,00
4473 – ORSE	9.08.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UNID	3,00	R$ 750,00	R$ 2.250,00
	9.09	CABEAMENTO ESTRUTURADO				R$ 12.508,46
7138-ORSE	9.09.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1000,00	R$ 6,05	R$ 6.050,00
000677-ORSE	9.09.02	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UNID	10,00	R$ 94,68	R$ 946,80
10727 – ORSE	9.09.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UNID	2,00	R$ 188,68	R$ 377,36
7817 – ORSE	9.09.04	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UNID	36,00	R$ 58,45	R$ 2.104,20
0761 – ORSE	9.09.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E	UNID	2,00	R$ 388,06	R$ 776,12
8682 – ORSE	9.09.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM	UNID	1,00	R$ 675,06	R$ 675,06
0714 – ORSE	9.09.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	UNID	36,00	R$ 5,04	R$ 181,44
0711 – ORSE	9.09.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UNID	36,00	R$ 2,68	R$ 96,48
83387 – SINAPI	9.09.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	100,00	R$ 7,48	R$ 748,00
0762 – ORSE	9.09.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	25,00	R$ 22,12	R$ 553,00
	10.00	REVESTIMENTOS				R$ 86.601,90
08953 – ORSE	10.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR	M²	279,06	R$ 28,16	R$ 7.858,33
87878-SINAPI	10.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	980,50	R$ 2,65	R$ 2.598,32
87894- SINAPI	10.03	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	318,78	R$ 3,75	R$ 1.195,43
87813 – SINAPI	10.04	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	262,36	R$ 60,41	R$ 15.849,17
87549 – SINAPI	10.05	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	162,17	R$ 16,02	R$ 2.597,96
3314 – ORSE	10.06	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5CM	M²	785,17	R$ 16,76	R$ 13.159,40
3316 – ORSE	10.07	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M²	56,42	R$ 20,88	R$ 1.178,10
	10.08	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE				R$ 42.165,19
COMP – 002	10.08.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 7,5 X 7,5, PEI 1.LINHA NETUNO BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (BRANCA E VERMELHA)	M²	153,09	R$ 53,37	R$ 8.170,41
COMP – 001	10.08.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 21,8X87,7CM, DA MARCA DE REFERÊNCIA PORTINARI, LINHA ECO NATURE BW, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EMBOÇO	M²	94,27	R$ 136,59	R$ 12.876,75
9675-ORSE	10.08.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	116,32	R$ 61,54	R$ 7.158,09
07767-ORSE	10.08.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCEANATO), COR BEJE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI EXCLUSIVE REGLARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	162,17	R$ 86,08	R$ 13.959,94
	11.00	PINTURA				R$ 18.834,29
2291-ORSE	11.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	785,17	R$ 20,18	R$ 15.844,67	$Memorial.$E$782
74245/001-SINAPI	11.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	74,44	R$ 9,45	R$ 703,42
74065/001-SINAPI	11.03	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	74,61	R$ 16,97	R$ 1.266,20
02311/ORSE	11.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	M²	21,29	R$ 23,66	R$ 503,60
84665-SINAPI	11.05	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	10,10	R$ 21,18	R$ 213,92
09152 – ORSE	11.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE CORALGESSO OU SIMILAR	M²	32,56	R$ 9,29	R$ 302,48
	12.00	PISOS				R$ 45.915,04
83532 – SINAPI	12.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (ESP. = 7CM)	M³	9,53	R$ 329,17	R$ 3.135,87
02170/ORSE	12.02	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	M²	62,44	R$ 20,70	R$ 1.292,48
02180-ORSE	12.03	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ESPESSURA MEDIA 2,5 CM	M²	288,98	R$ 14,90	R$ 4.305,75
004864-ORSE	12.04	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	20,33	R$ 71,73	R$ 1.457,91
007323-ORSE	12.05	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	6,51	R$ 189,00	R$ 1.230,39
	12.06	REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PISO				R$ 34.492,64
87262-SINAPI	12.06.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIME,SÕES 60X60 CM APLICADA COM ARGAMASSA COLANTE ACIII	M²	306,00	R$ 85,13	R$ 26.049,78
COMP – 001	12.06.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 21,8X87,7CM, DA MARCA DE REFERÊNCIA PORTINARI, LINHA ECO NATURE BW, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EMBOÇO	M²	60,44	R$ 139,69	R$ 8.442,86
	13.00	ESQUADRIAS				R$ 26.193,80
	13.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA				R$ 8.575,36
72146-SINAPI	13.01.01	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID	16,00	R$ 34,89	R$ 558,24
3547-ORSE	13.01.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UNID	13,00	R$ 361,79	R$ 4.703,27
3540-ORSE	13.01.03	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UNID	1,00	R$ 819,07	R$ 819,07
07145-ORSE	13.01.04	PORTA EM MADEIRA DE CORRER, COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,1X2,2, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UNID	2,00	R$ 1.247,39	R$ 2.494,78
	13.02	ESQUADRIAS METÁLICAS				R$ 16.201,53
4643-ORSE	13.02.01	JANELA EM ALUMINIO DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, TIPO MOLDURA, S/ BAND, INCLUSO VIDROS	M²	1,82	R$ 271,38	R$ 495,00
9986-ORSE	13.02.02	ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL, COR FOSCA, EXCLUSIVE VIDROS	M²	0,45	R$ 205,66	R$ 92,55
11560-SINAPI	13.02.03	MOLA FECHA PORTA PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 90CM	UNID	10,00	R$ 199,45	R$ 1.994,50
8238-ORSE	13.02.04	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	65,45	R$ 208,09	R$ 13.619,49
	13.03	ESQUADRIA DE VIDRO				R$1.416,91
72117-SINAPI	13.03.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	0,70	R$ 91,51	R$ 64,06
1885-ORSE	13.03.02	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	M²	2,32	R$ 230,00	R$ 533,60
85005-SINAPI	13.03.03	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	3,28	R$ 250,00	R$ 819,25
	14.00	DIVISÓRIAS				R$ 5.987,82
4066-ORSE	14.01	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (COR ESPECIFICADA NO MEMORIAL)	UNID	2,00	R$ 156,72	R$ 313,44
4345-ORSE	14.02	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (COR ESPECIFICADA NO MEMORIAL)	M²	25,53	R$ 190,50	R$ 4.864,38
188-ORSE	14.03	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M²	9,00	R$ 90,00	R$ 810,00
	15.00	ELEMENTOS DECORATIVOS				R$ 11.085,00
1996-ORSE	15.01	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO PRETO, E=2CM	M²	9,09	R$ 210,53	R$ 1.914,62
9753-ORSE	15.02	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	51,24	R$ 52,11	R$ 2.670,12
08759-ORSE	15.03	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	11,90	R$ 546,24	R$ 6.500,26
	16.00	PAISAGISMO				R$277,77
10234-ORSE	16.01	GRAMA ESMERALDA EM PLACA, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5,53	R$ 13,76	R$ 76,09
9031-ORSE	16.02	PEDRISCO	M³	0,45	R$ 128,75	R$ 57,94
2397-ORSE	16.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UNID	3,00	R$ 36,98	R$ 110,94
7657-ORSE	16.04	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	4,00	R$ 8,20	R$ 32,80
	17.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 11.915,40
85387 – SINAPI	17.01	REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	139,00	R$ 39,52	R$ 5.493,12
74103/001-SINAPI	17.02	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	M	3,00	R$ 54,78	R$ 164,34
02423-ORSE	17.03	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UNID	1,00	R$ 5.753,94	R$ 5.753,94
9537-SINAPI	17.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	300,00	R$ 1,68	R$ 504,00
TOTAL SEM B.D.I.					R$ 601.898,79		R$ 2.507,91
BDI (25%)					R$ 150.474,70
TOTAL COM BDI					R$ 752.373,48

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
COMP – 001
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
9610	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 21,8X87,7CM, DA MARCA DE REFERÊNCIA PORTINARI, LINHA ECO NATURE BW, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EMBOÇO - PISO				M²
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
2540 – ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,38	R$2,90	R$1,10
MERCADO	PORC 21,8X87,7A NATURE BW NAT CECRISA	M²	1,05	R$114,21	R$119,92
4750 – SINAPI	PEDREIRO	H	0,40	R$11,53	R$4,61
6111 – SINAPI	SERVENTE	H	0,70	R$8,08	R$5,66
3374 – ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR	KG	4,50	R$1,37	R$6,17
10549 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,70	R$1,66	R$1,16
10550 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	0,40	R$1,64	R$0,66
TOTAIS
EQUIPAMENTO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	ENC. SOCIAL	TERCEIROS	VALOR TOTAL
0,00	127,19	10,27	1,82	0,42	R$ 139,69

COMP – 002
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
8672 ORSE +2574ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 7,5 X 7,5, PEI 1.LINHA NETUNO BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO				M²
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
2540 – ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,40	R$2,90	R$1,16
2514 – ORSE	CERÂMICA 7,5X 7,5 CM, PEI-1,PORTOBELLO, NETUNO BRANCO OU SIMILAR	M²	1,05	R$31,34	R$32,91
4750 – SINAPI	PEDREIRO	H	0,40	R$11,53	R$4,61
6111 – SINAPI	SERVENTE	H	0,60	R$8,08	R$4,85
3374 - ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-III, OU SIMILAR	KG	4,50	R$1,37	R$6,17
10549 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,60	R$1,66	R$1,00
10550 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	0,40	R$1,64	R$0,66
TOTAIS
EQUIPAMENTO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	ENC. SOCIAL	TERCEIROS	VALOR TOTAL
0,00	40,23	11,11	1,65	0,37	R$ 53,37

COMP – 003
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
3297 ORSE + 9106 ORSE	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO				UNID
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9106 – ORSE	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	UNID	1,00	R$7,68	R$7,68
939 – SINAPI	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2	M	18,00	R$1,13	R$20,34
1872 – SINAPI	CAIXA PVC 4” X 2” P/ ELETRODUTO	UNID	1,00	R$2,24	R$2,24
2436 – SINAPI	ELETRICISTA	H	5,00	R$14,57	R$72,85
2674 – SINAPI	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4”, SEM LUVA	M	6,00	R$2,97	R$17,82
6111 – SINAPI	SERVENTE	H	4,00	R$8,08	R$32,32
20111 – SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE19 MM X 20 M	UNID	0,15	R$5,20	R$0,78
10549 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES – SERVENTE	H	4,00	R$1,66	R$6,64
10552 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES – ELETRICISTA	H	5,00	R$1,58	R$7,90
TOTAIS
EQUIPAMENTO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	ENC. SOCIAL	TERCEIROS	VALOR TOTAL
0,00	48,86	105,17	14,54	3,23	R$ 171,80

COMP – 004
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE
3297 ORSE + 8818 ORSE	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO				UNID
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
8818 – ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UNID	2,00	R$16,30	R$32,60
939 – SINAPI	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2	M	18,00	R$1,13	R$20,34
1872 – SINAPI	CAIXA PVC 4” X 2” P/ ELETRODUTO	UNID	1,00	R$2,24	R$2,24
2436 – SINAPI	ELETRICISTA	H	5,00	R$14,57	R$72,85
2674 – SINAPI	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4”, SEM LUVA	M	6,00	R$2,97	R$17,82
6111 – SINAPI	SERVENTE	H	4,00	R$8,08	R$32,32
20111 – SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE19 MM X 20 M	UNID	0,15	R$5,20	R$0,78
10549 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES – SERVENTE	H	4,00	R$1,66	R$6,64
10552 – ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES – ELETRICISTA	H	5,00	R$1,58	R$7,90
TOTAIS
EQUIPAMENTO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	ENC. SOCIAL	TERCEIROS	VALOR TOTAL
0,00	73,78	105,17	14,54	3,23	R$ 196,72

## CRONOGRAMA
				CRONOGRAMA

				Nome do serviço					Valor da Obra SEM BDI:		Valor da obra COM BDI:
				MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FÓRUM DE PASSO DE CAMARAGIBE					R$601.898,79	R$ 752.373,48

Localização:				Tipo de obra/serviço
PASSO DE CAMARAGIBE				MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ENG.

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04		QUINZENA 05		QUINZENA 06		QUINZENA 07		QUINZENA 08		QUINZENA 09		QUINZENA 10
				Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%

	Materiais e serviços
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,84%	53.191,10	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	5.319,11	10,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,83%	47.117,95	28.270,77	60,00%	18.847,18	40,00%	-		-		-				-		-				-		100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA	5,02%	30.236,18	-		21.165,33	70,00%	9.070,85	30,00%	-		-		-		-		-		-		-		100,00%
4	SUPER-ESTRUTURA	20,88%	125.680,07	-		-		50.272,03	40,00%	75.408,04	60,00%	-		-		-		-		-				100,00%
5	COBERTA	4,19%	25.196,29	-		-		-		-		25.196,29	100,00%	-		-		-				-		100,00%
6	ALVENARIA	1,43%	8.603,08	-		-		-		8.603,08	100,00%	-		-		-		-		-		-		100,00%
7	FORROS	0,36%	2.148,96	-		-		-		-		-		-		2.148,96	100,00%	-		-		-		100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,14%	18.893,12	-		-		-		2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	2.699,02	14,29%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS, LOGICA E SPDA	13,96%	84.021,01	-		-		-		12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	12.003,00	14,29%	100,00%
10	REVESTIMENTOS	14,39%	86.601,90	-		-		-		-		25.980,57	30,00%	25.980,57	30,00%	17.320,38	20,00%	17.320,38	20,00%	-		-		100,00%
11	PINTURA	3,13%	18.834,29	-		-		-		-		-		-		-		9.417,15	50,00%	9.417,15	50,00%	-		100,00%
12	PISOS	7,63%	45.915,04	-		-		-		15.305,01	33,33%	15.305,01	33,33%	15.305,01	33,33%	-		-		-				100,00%
13	ESQUADRIAS	4,35%	26.193,80	-		-		-		-		8.731,27	33,33%	8.731,27	33,33%	8.731,27	33,33%	-		-		-		100,00%
14	DIVISÓRIAS	0,99%	5.987,82	-		-		-		-		-		-		-		-		5.987,82	100,00%	-		100,00%
15	ELEMENTOS DECORATIVOS	1,84%	11.085,00	-		-		-		-		-		2.217,00	20,00%	2.217,00	20,00%	-		6.651,00	60,00%	-		100,00%
16	PAISAGISMO	0,05%	277,77	-		-		-		-		-		-		-		-		-		277,77	100,00%	100,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,98%	11.915,40	-		-		7.149,24	60,00%	-		-		-		-		-		2.383,08	20,00%	2.383,08	20,00%	100,00%

Total simples		51,68%	601.898,79	33.589,88	5,58%	45.331,62	7,53%	71.811,24	11,93%	119.337,26	19,83%	95.234,27	15,82%	72.254,98	12,00%	50.438,74	8,38%	46.758,66	7,77%	44460,17	7,39%	22.681,98	3,77%
Total acumulado		601.898,79	-	33.589,88	5,58%	78.921,49	13,11%	150.732,73	25,04%	270.069,99	44,87%	365.304,26	60,69%	437.559,24	72,70%	487.997,98	81,08%	534.756,63	88,84%	579216,81	96,23%	601.898,79	100,00%

				GRAFICO ILUSTRATIVO DO CRONOGRAMA / QUINZENAS / VALOR POR QUINZENAS

Maceió /AL – janeiro de 2016

## Memorial
MEMORIAL DE CÁLCULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
OBRA: FÓRUM DA COMARCA DE PASSO DE CAMARAGIBE
LOCAL: PASSO DE CAMARAGIBE - ALAGOAS
DATA: JANEIRO 2016

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
Engenheiro civil		110,00		110,00	Necessário para execução de obra

				110,00	Total

1.02	ENCARREGADO DE OBRA

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
Encarregado Geral		120,00		120,00	Necessário para execução de obra

				120,00	Total

Erro:509	Erro:509

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
		120,00		120,00	Necessário para execução de obra

				120,00	Total

1.03	VIGIA NOTURNO

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
				0,00	Necessário para execução de obra

				0,00	Total

2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.01	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

Comprimento		Altura		Area (m²)	Observação
				0,00

				0,00	Total

2.01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0X1,125*M

Comprimento		Altura		Area (m²)	Observação
1,50		0,80		1,20

				1,20	Total

2.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
				0,00
				0,00

				0,00	Total

2.06	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.06.01	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, LETREIROS E CAIXA D'ÁGUA)

Profissional		Horas trabalhadas (h)		Total (h)	Observação
Servente		32,00		32,00	Retirada de 4 bancadas lavatório dos banheiros, Retirada de 1 balcão da copa, Retirada das ferragens de 2 portas, Retirada de 9 caixas de ar condicionado
Servente		8,00		8,00	Retirada cuidadosa das letras de identificação do fórum
Servente		32		32,00
				72,00	Total

2.06.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)

Dispositivos				UNID	Observação
Torneira da Copa				1,00
Torneira do lavatório				4,00
Registro de parede				5,00
Sifão da cozinha				1,00
Sifão do lavatório				4,00

				15,00	Total

2.06.03	REMOÇÃO DE LOUÇA E ACESSORIOS SANITÁRIOS

Sanitários				UNID	Observação
				1,00	Banheiro de deficientes
				1,00	Banheiro da sala do juiz
				1,00	Banheiro de funcionarios
				1,00	Banheiro de atendimento ao publico

				4,00	Total

2.06.04	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

Largura		Altura		Quantidade (und)	Observação
0,8		2,1		12,00	Retirada de porta
0,9		2,5		2,00	Retirada de porta de aluminio/sala do juri
1,4		2,5		1,00	Retirada de porta de aluminio/gabinete do juiz
1,4		2,5		1,00	Retirada de porta de aluminio/porta do corredor
1,17		2,5		1,00	Retirada de porta de aluminio/Recepção
1,6		1,20		1,00	Retirada de janela

				18,00	Total

2.06.05	RETIRADA DE BATENTE DE MADEIRA

Altura (h)		Largura (m)		Quantidade (und)	Observação
0,8		2,1		12,00	Retirada de porta
				4,00	Batente de porta de aluminio

				16,00	Total

2.06.06	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX

Comprimento (m)		Altura (m)		Quantidade (m²)	Observação
1,4		2,1		2,94	Salão do juri
7,62		2,1		16,00	Salão do juri
3,63		2,1		7,62	Salão do juri
1,1		1,8		1,98	Recepção
1,8		1,1		1,98	Recepção
2,8		1,1		3,08	Recepção

				33,61	Total

2.06.07	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIADE TIJOLOS MACIÇO S/ APROVEITAMENTO

Altura (h)	Comprimento (m)	Espessura	Taxa	Quantidade (m³)	Observação
1,90	1,40	0,20	1	0,53	Parede do banheiro
2,50	1,20	0,20	8	4,80	Abrir vão de porta
2,80	1,90	0,70	1	3,72	Abrir vão de porta entrada do fórum
2,60	1,20	0,20	1	0,62	Porta de acesso a secretaria/Alvenaria dobrada
2,90	1,00	0,20	1	0,58	Demolição de boneca na secretaria
2,00	2,40	0,70		3,36	Abertura de janela
2,00	20,34	0,30		12,20	Fachada Frontal
1,20	6,00	0,30		2,16	Fachada Frontal
1,80	32,14	0,70		40,50	Fachada Frontal, demolição para laje
1,80	9,55	0,70		12,03	Fachada Lateral, demolição para laje
0,50	32,14	0,20	2	6,43	Fachada Frontal/Friso
0,50	9,55	0,20	2	1,91	Fachada Lateral/Friso

				88,85	Total

2.06.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
3,20		2,50		8,00	Demolição revestimento Wc de funcionários fem
2,30		2,50		5,75	Demolição revestimento Wc de funcionários fem ( Parede da porta)
1,50		2,50	2,00	7,50	Demolição revestimento Wc de funcionários fem
3,80		2,70	2,00	18,74	Demolição revestimento da Copa, subtraindo a medida da porta
1,50		2,70	2,00	8,10	Demolição revestimento da Copa
1,59		2,70		4,29	Demolição revestimento da copa, paredinha de 0,72
2,40		2,70	4,00	25,92	Demolição revestimento Wc público fem/masc
1,10		2,70	2,00	2,58	Demolição revestimento Wc público fem/masc, subtraindo as portas
1,10		1,10		1,21	Demolição revestimento Wc público fem/masc, parede que vai ficar com h= 1,1
3,00		2,70	2,00	16,20	Demolição revestimento Wc Juiza
1,80		2,70	2,00	8,46	Demolição revestimento Wc Juiza, subtraindo porta
3,10		2,70	2,00	16,74	Demolição revestimento Wc PNE
2,00		2,70	2,00	9,54	Demolição revestimento Wc PNE subtraindo porta

				133,03	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
4,00		8,55		34,20	Salão do Juri
3,50		1,50		5,25	Salão do Juri
3,50		7,10		24,85	Salão do Juri
2,00		6,00		12,00	Salão do Juri
2,60		1,29		3,35	Wc funcionários fem
4,00		1,45		5,80	Copa
3,00		1,00	2,00	6,00	Wc masc/fem publico
3,50		1,29		4,52	Wc Juiza
2,00		2,25		4,50	Wc PNE
34,00		1,88		63,92	Demolição piso ceramico da calçada frontal
4,50		4,20		18,90	Hall de entrada
10,30		1,80		18,54	Circulação
8,50		2,80		23,80	Secretaria
2,90		3,00	2,00	17,40	Defensoria e Ministerio
4,00		3,80		15,20	Arquivo e Assesor
4,20		2,80		11,76	Sala juiza
6,10		1,30		7,93	Circulação Copa
4,30		3,50		15,05	Audiência
9,40		8,20		77,08	Tribunal do juri

				370,05	Total

2.06.10	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO, ESPESSURA ATÉ 4CM

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
3,50		8,55		29,93	Salão do Juri
2,00		2,50		5,00	Salão do Juri
2,95		8,10		23,90	Salão do Juri
1,60		7,00		11,20	Salão do Juri
3,30		1,50		4,95	Para fundação do Pórtico de entrada
2,40		1,50		3,60	Para fundação do Pórtico de entrada
2,29		1,40	4,00	12,82	Demolição de contrapiso para relocação de ponto de esgoto dos WCs
2,50		1,30		3,25	Demolição de contrapiso para relocação de ponto de esgoto dos WCs
3,65		1,6		5,84	Copa
9,55		2,10		20,06	Demolição do contrapiso da calçada lateral
34,00		1,88		63,92	Demolição do contrapiso da calçada frontal
4,50		4,20		18,90	Hall de entrada
10,30		1,80		18,54	Circulação
8,50		2,80		23,80	Secretaria
2,90		3,00	2,00	17,40	Defensoria e Ministerio
4,00		3,80		15,20	Arquivo e Assesor
4,20		2,80		11,76	Sala juiza
6,10		1,30		7,93	Circulação Copa
4,30		3,50		15,05	Audiência
9,40		8,20		77,08	Tribunal do juri

				390,12	Total

2.06.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Comprimento		Largura	Prof	Área (m²)	Observação
8,00		0,30		2,40	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30		1,05	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30		1,05	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
7,00		0,30		2,10	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,80		0,30		0,84	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,30		0,30		0,69	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,30		0,30		0,69	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30		1,05	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,20		0,30		0,66	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,20		0,30		0,66	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
7,00		0,30		2,10	Para construção da mureta
32,00		0,30		9,60	Para construção da mureta/muro

				22,89	Total

2.06.12	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
32,14		9,55		306,94	Coberta

				306,94	Total

2.06.13	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
32,14		9,55		306,94	Coberta

				306,94	Total

2.06.14	RETIRADA DE FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
8,1		9,26		75,01	Tribunal do Juri/Banheiro PNE
4,95		5,33		26,38	Secretaria/Copa
1,35		2,67		3,60	WC masc/fem
1,35		2,67		3,60	WC fem/funcionario
8,49		5,4		45,85	Recepção/Chefe secretaria
1,43		8,78		12,56	Corredor
3,3		3,44		11,35	Ministério Publico
3,5		3,44		12,04	Defensoria
3,22		1,02		3,28	Arquivo
2,7		1,02		2,75	WC juiza
3,32		4,06		13,48	Ante Sala do Juiz
3,32		5,25		17,43	Sala do Juiz
4,71		5,3		24,96	Sala de Audiência

				252,30

2.06.15	DEMOLIÇÃO DE REBOCO

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
9,20		3,00	2	55,20	Paredes intenas do Tribunal do Juri para impermeabilização
9,26		3,00	2	55,56	Paredes intenas do Tribunal do Juri para impermeabilização
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico
0,35		3,00	2	2,10	Paredes intenas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico
1,35		3,00	2	8,10	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico
2,67		3,00	2	16,02	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico
5,15		3,00	2	30,90	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico
3,80		3,00	2	22,80	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico
4,95		3,57	2	35,34	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico
5,73		3,57	2	40,91	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico
5,75		3,57	1	20,53	Chefe da Secretaria antiga para impermeabilização
4,80		3,57	1	17,14	Recepção antiga para impermeabilização
13,44		3,47	2	93,27	Recepção paredes laterais para impemeabilização
2,39		3,00	4	28,68	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico
3,10		3,00	4	37,20	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico
10,89		3,00	2	65,34	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
4,32		3,00	2	25,92	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
5,96		3,00	2	35,76	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico
6,10		3,00	1	18,30	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia
4,70		3,00	2	28,20	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia
32,14		5,00	1	160,70	Paredes extenas da fachada frontal, para revestimento cerâmico
10,80		5,00	1	54,00	Paredes extenas da fachada lateral, para revestimento cerâmico

				894,45	Total

2.06.16	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m)	Observação
1,80		1,40	8,00	20,16	Grades de ferro das janelas
1,60		2,80		4,48	Grades de ferro da porta de acesso ao fórum
1,20		2,80		3,36	Grades de ferro da porta de acesso ao tribunal do juri

				28,00	Total

3.01	ATERRO APILOADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
3.01	ATERRO APILOADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

Comprimento		Taxa		Área (m)	Observação
10,89				10,89	Rasgo para dreno Tribunal do juri, fundo
8,83				8,83	Rasgo para dreno Tribunal do juri, frente
4,88				4,88	Rasgo para dreno Gabinete da juiza, fundo
7,58				7,58	Rasgo para dreno Chefe de secretaria, fundo
4,62				4,62	Rasgo para dreno Recepção secretaria, lateral
3,63				3,63	Rasgo para dreno Defensoria, Minist publ/ frente
5,99				5,99	Rasgo para dreno Assessor, sala de aud/ frente
8,83				8,83	Rasgo para dreno Tribunal do juri, frente
4,00		1		4,00	Rasgo para relocação de pontos de água fria nos banheiros
6,00		1		6,00	Rasgo para relocação de pontos de água fria nos banheiros
3,00		1		3,00	Rasgo para relocação de pontos de água fria nos banheiros
7,89		1		7,89	Rasgo para relocação de pontos de água fria nos banheiros
3,00		1		3,00	Rasgo para relocação de pontos de água fria nos banheiros

				79,14	Total

3.01	ATERRO APILOADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
3.01	ATERRO APILOADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

Comprimento		Largura	Altura	Área (m²)	Observação
8,6		3,5	0,1	3,01	Salão do juri

				3,01	Total

3.01.02	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

Comprimento	Largura	Profundidade	Taxa	Área (m³)	Observação
2,00	2,00	0,80	4,00		Pórtico entrada, escavação de vala para fundação
1,50	0,80	0,40			Pórtico entrada, escavação de vala para fundação, cintas
1,00	0,80	0,40			Pórtico entrada, escavação de vala para fundação, cintas
4,80	0,50	0,40	3,00	2,88	Escavação de vala para paredes novas
2,00	0,50	0,40		0,40	Escavação de vala para paredes novas
37,00	0,60	0,40		8,88	Escavação de vala para muro e mureta de gradil
10,00	0,60	0,40		2,40	Escavação de vala para muro e mureta de gradil
2,00	0,60	0,40		0,48	Escavação de vala para muro e mureta de gradil
Comprimento		Largura	Profundidade
8,00		0,30	0,30	0,72	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30	0,30	0,32	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30	0,30	0,32	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
7,00		0,30	0,30	0,63	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,80		0,30	0,30	0,25	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,30		0,30	0,30	0,21	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,30		0,30	0,30	0,21	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
3,50		0,30	0,30	0,32	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,20		0,30	0,30	0,20	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro
2,20		0,30	0,30	0,20	Linhas de meio fio para escada, jardim, mastro

				18,40	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
8,60		3,50		30,10	Salão do juri
2,29		1,29	5	14,77	Wcs
2,50		1,00		2,50	Wc PNE/Masc
3,65		1,45		5,29	Copa
9,55		1,78		17,00	Calçada lateral
24,17		1,88		45,44	Calçada frontal
8,10		9,26		75,01	Salão do Juri - Piso/Wc PNE
4,10		4,90		20,09	Sala de audiência/secreta
5,30		1,70		9,01	Circulação copa/audiência
1,70		2,70		4,59	Circulação copa/audiência
3,80		1,60		6,08	Copa
2,40		1,40	2,00	6,72	Wc func fem/ Wc juiza
3,30		4,80		15,84	Assessor da juiza/Arquivo
4,80		1,90		9,12	Circulação Arquivo/sala juiza
3,20		4,90		15,68	Sala da juiza
3,60		3,60	2,00	12,96	Ministério/Defensoria
8,50		1,60		13,60	Circulação entrada
2,70		1,10	2,00	2,97	Wc publicos
3,40		10,20		34,68	Secretaria/ chefe da secretaria
5,00		5,40		27,00	Hall de espera
					Rasgos para lógica
				368,45	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
9,55		1,78		17,00	Calçada lateral
24,17		1,88		45,44	Calçada frontal
				62,44	Total

6.00	ALVENARIA

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
8,07		2,00		16,14	Piso da calçada Frontal
2,29		1,29		2,95	Wc funcionários fem
3,65		1,45		5,29	Copa
2,50		1,00	2,00	5,00	Wc masc/fem publico
2,59		1,29		3,34	Wc Juiza
1,29		2,25		2,90	Wc PNE
8,10		9,26		75,01	Salão do Juri - Piso/Wc PNE
4,10		4,90		20,09	Sala de audiência/secreta
5,30		1,70		9,01	Circulação copa/audiência
1,70		2,70		4,59	Circulação copa/audiência
3,80		1,60		6,08	Copa
2,40		1,40	2,00	6,72	Wc func fem/ Wc juiza
3,30		4,80		15,84	Assessor da juiza/Arquivo
4,80		1,90		9,12	Circulação Arquivo/sala juiza
3,20		4,90		15,68	Sala da juiza
3,60		3,60	2,00	12,96	Ministério/Defensoria
8,50		1,60		13,60	Circulação entrada
2,70		1,10	2,00	2,97	Wc publicos
3,40		10,20		34,68	Secretaria/ chefe da secretaria
5,00		5,40		27,00	Hall de espera

				288,98	Total

3.02.01	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (FUNDO DAS VALAS)

Comprimento	Largura	Espessura	Taxa	Área (m²)	Observação
1,00	1,00	0,05	4,00	0,20	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
2,50	0,20	0,05		0,03	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
4,80	0,20	0,05	3,00	0,14	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
1,60	0,20	0,05		0,02	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
22,50	0,30	0,05		0,34	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
8,90	0,30	0,05		0,13	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm
1,00	0,30	0,05		0,02	Para fundo das valas, com espessura de 5 cm

				0,87	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento	Largura	Profundidade/h	Taxa	Área (m³)	Observação
1,00	1,00	0,30	6,00		Blocos
2,50	0,20	0,40			Cintas
1,40	0,20	0,40			Cintas
6,00	0,15	0,30			Vigas
6,00	0,15	0,15			Vigas
2,00	0,15	0,30			Vigas
2,00	0,15	0,15			Vigas
6,00	0,30	0,15			Vigas
0,30	0,15	5,50	5,00		Pilares
4,80	0,20	0,40	3,00	1,15	Paredes novas
1,60	0,20	0,40		0,13	Paredes novas
22,50	0,30	0,40		2,70	Muro do estacionamento
8,90	0,30	0,40		1,07	Muro do estacionamento
1,00	0,30	0,40		0,12	Muro do estacionamento

				5,17	Total

6.00	ALVENARIA

Comprimento		Taxa		Área (m)	Observação
1,00		12,00		12,00	Para as portas em madera
1,70		1,00		1,70	Janelas
2,50		5,00		12,50	Para as portas em aluminio

				26,20	Total

6.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
32,40		0,20		6,48	Alvenara de embasamento para o Muro
3,80		3,40		12,92	Alvenara de embasamento para a rampa
10		0,3		3,00	Tribunal do juri
8		1,5		12,00	CAIXA PARA CISTERNA

				34,40	Total

6.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
5,40		2,40		12,96	Pórtico de entrada
4,10		1,40		5,74	Pórtico de entrada
5,00		2,00		10,00	Muro
32,14		0,60		19,28	Muro
0,90		2,40	4,00	8,64	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
1,30		2,40	2,00	6,24	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
0,70		2,40	2,00	3,36	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
0,20		2,40		0,48	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
7,80		2,40		18,72	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
0,40		0,80	8,00	2,56	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
1,50		1,00		1,50	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
16,00		2,70		43,20	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
1,00		1,35		1,35	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta
8,60		0,12		1,03	Paredes novas/internas e fechamentos de vãos de porta

				135,07	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
23,50		2,00		47,00	Muro
5,00		2,00		10,00	Muro					PAREDES EXTERNAS
6,55		2,75		18,01	Teto da laje do pórtico					318,7825
3,20		5,40		17,28	Pórtico de entrada				EMBOCO	PAREDES INTERNAS
2,00		4,10		8,20	Pórtico de entrada				EMBOCO	980,497
2,40		4,10		9,84	Pórtico de entrada				EMBOCO
8,10		3,00	2	48,60	Paredes internas do Tribunal do Juri para impermeabilização
9,26		3,00	2	55,56	Paredes internas do Tribunal do Juri para impermeabilização
2,36		3,00	2	14,16	Paredes internas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico				EMBOCO
1,33		3,00	2	7,98	Paredes internas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico				EMBOCO
1,35		3,00	2	8,10	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico				EMBOCO
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico				EMBOCO
1,66		3,00	2	9,96	Parede do corredor do WC fem func
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico				EMBOCO
2,67		3,00	2	16,02	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico				EMBOCO
1,50		3,00	2	9,00	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico				EMBOCO
3,80		3,00	2	22,80	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico				EMBOCO
1,30		3,00	2	7,80	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico				EMBOCO
5,03		3,00	2	30,18	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico				EMBOCO
5,03		3,00	2	30,18	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,05		3,00	2	24,30	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,75		3,00	2	28,50	Chefe da Secretaria antiga para impermeabilização
4,80		3,00	2	28,80	Recepção antiga e parede nova
13,44		3,00	2	80,64	Recepção paredes laterais para impemeabilização
4,75		3,00	2	28,50	Circulação Gabinete/Assessor/Arquivo
1,86		3,00	2	11,16	Circulação Gabinete/Assessor/Arquivo
1,10		3,00	4	13,20	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico				EMBOCO
2,10		3,00	4	25,20	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico				EMBOCO
9,46		3,00	2	56,76	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
3,32		3,00	2	19,92	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
4,96		3,00	2	29,76	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico				EMBOCO
5,30		3,00	1	15,90	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia				EMBOCO
3,71		3,00	2	22,26	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia				EMBOCO
32,14		5,00	1	160,70	Paredes extenas da fachada frontal, para revestimento cerâmico				EMBOCO
9,55		5,00	1	47,75	Paredes extenas da fachada lateral, para revestimento cerâmico				EMBOCO
32,14		9,55		306,94	Laje do fórum ( comp x larg)

				1305,48	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
23,50		2,00		47,00	Muro				47,00
6,55		2,75		18,01	Teto da laje do pórtico				18,01
3,00		5,40		16,20	Pórtico de entrada				16,20
3,20		5,40		17,28	Pórtico de entrada				17,28
2,00		4,10		8,20	Pórtico de entrada				8,20
2,40		4,10		9,84	Pórtico de entrada				9,84
8,10		3,00	2	48,60	Paredes internas do Tribunal do Juri para impermeabilização
9,26		3,00	2	55,56	Paredes internas do Tribunal do Juri para impermeabilização
2,36		3,00	2	14,16	Paredes internas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico
1,33		3,00	2	7,98	Paredes internas WC funcin/PNE, para revestimento cerâmico
1,35		3,00	2	8,10	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC funcFEM, para revestimento cerâmico
1,66		3,00	2	9,96	Parede do corredor do WC fem func
2,36		3,00	2	14,16	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico
2,67		3,00	2	16,02	Paredes intenas WC PUBLICO, para revestimento cerâmico
1,50		3,00	2	9,00	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico
3,80		3,00	2	22,80	Paredes intenas COPA, para revestimento cerâmico
1,30		3,00	2	7,80	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico
5,03		3,00	2	30,18	Paredes intenas circulação em frente a copa, para revestimento cerâmico
5,03		3,00	2	30,18	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,05		3,00	2	24,30	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,75		3,00	2	28,50	Chefe da Secretaria antiga para impermeabilização
4,80		3,00	2	28,80	Recepção antiga e parede nova
13,44		3,00	2	80,64	Recepção paredes laterais para impemeabilização
4,75		3,00	2	28,50	Circulação Gabinete/Assessor/Arquivo
1,86		3,00	2	11,16	Circulação Gabinete/Assessor/Arquivo
1,10		3,00	4	13,20	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico
2,10		3,00	4	25,20	WC Masc publi/WC fem publ para revestimento cerâmico
9,46		3,00	2	56,76	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
3,32		3,00	2	19,92	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
4,96		3,00	2	29,76	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico
5,30		3,00	1	15,90	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia
3,71		3,00	2	22,26	Futura sede da recepção, para revestimento ceramico/Atual Sala de audiencia
32,14		5,00	1	160,70	Paredes extenas da fachada frontal, para revestimento cerâmico
9,55		5,00	1	47,75	Paredes extenas da fachada lateral, para revestimento cerâmico
32,14		9,55		306,94	Laje do fórum ( comp x larg)

				1305,48	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m)	Observação
32,14		0,06		32,14	Fachada frontal
9,55		0,06		9,55	Fachada lateral rua
9,55		0,06		9,55	Fachada lateral chesf

				51,24	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
9,26		3,00		0,00	Paredes internas do Tribunal do Juri para impermeabilização
1,66		3,00	2	9,96	Parede do corredor do WC fem func
5,03		3,00	2	30,18	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,05		3,00	2	24,30	Paredes novas da nova sala de audiêcia secreta
4,75		3,00	2	28,50	Chefe da Secretaria antiga para impermeabilização
4,80		3,00	2	28,80	Recepção antiga e parede nova
13,44		3,00	2	80,64	Recepção paredes laterais para impemeabilização
9,46		3,00	2	56,76	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização
3,32		3,00	2	19,92	Sala do juiz e ante sala antigas, para impermeabilização

				279,06	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
32,14		9,55		306,94

				306,94

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
32,14		9,55		306,937

				306,937

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
8,10		9,26		75,01	Salão do Juri - Piso/Wc PNE
4,10		4,90		20,09	Sala de audiência/secreta
5,30		1,70		9,01	Circulação copa/audiência
1,70		2,70		4,59	Circulação copa/audiência
3,80		1,60		6,08	Copa
2,40		1,40	2,00	6,72	Wc func fem/ Wc juiza
3,30		4,80		15,84	Assessor da juiza/Arquivo
4,80		1,90		9,12	Circulação Arquivo/sala juiza
3,20		4,90		15,68	Sala da juiza
3,60		3,60	2,00	12,96	Ministério/Defensoria
8,50		1,60		13,60	Circulação entrada
2,70		1,10	2,00	2,97	Wc publicos
3,40		10,20		34,68	Secretaria/ chefe da secretaria
5,00		5,40		27,00	Hall de espera

				253,35	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
2,29		2,50		5,73	Wc de funcionários fem - Paredes
1,69		2,50		4,23	Revestimento Wc de funcionários fem ( Parede da porta)
1,38		2,50	2,00	6,90	Wc de funcionários fem
3,8		2,70	2,00	18,74	Revestimento da Copa, subtraindo a medida da porta
1,50		2,70	2,00	8,10	Copa
1,59		2,70		4,29	Copa, paredinha de 0,72
2,40		2,70	4,00	25,92	Wc público fem/masc
1,10		2,70	2,00	2,58	Wc público fem/masc, subtraindo as portas
1,10		1,10		1,21	Wc público fem/masc, parede que vai ficar com h= 1,1
2,60		2,70	2,00	14,04	Wc Juiza
1,33		2,70	2,00	5,92	Wc Juiza, subtraindo porta
2,36		2,70	2,00	12,74	Wc PNE
1,33		2,70	2,00	5,92	Wc PNE subtraindo porta

				116,32	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
4,40		4,10		18,04	Revestimento Pórtico fachada

				18,04	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
31,50		1,85		58,28	Fachada frontal e lateral
31,50		0,80		25,20	Fachada frontal e lateral
0,10		1,40		0,14	Fachada frontal e lateral
6,15		1,40		8,61	Fachada frontal e lateral
19,65		1,40		27,51	Fachada frontal e lateral
2,00		1,40		2,80	Fachada frontal e lateral
8,90		0,80		7,12	Fachada frontal e lateral
4,90		1,10		5,39	Fachada frontal e lateral

				135,05	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
10,90		4,90		53,41	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
3,20		4,50		14,40	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
2,00		1,10		2,20	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
9,20		1,10		10,12	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
4,20		1,10		4,62	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
3,20		1,10		3,52	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
0,70		1,10		0,77	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
0,50		1,10		0,55	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
4,25		1,10		4,68	Fachada/faixas da janela frontal e lateral
6,40		2,00		12,80	Hall de acesso principal
2,30		0,96		2,21	Hall de acesso principal

				109,27	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
3,43		1,80	2	12,35	Revestimento parede interno, Hall de recepção
5,30		1,80		9,54	Revestimento parede interno, Hall de recepção
1,53		1,80		2,75	Revestimento parede interno, Hall de circulação
8,42		1,80	2	23,59	Revestimento parede interno, Hall de circulação (defensoria, Min publico), subtraindo as portas
4,80		1,80	2	12,24	Revestimento parede interno, Hall de circulação (arquivo, assessor, gab juiz), subtraindo as portas
1,72		1,80			Revestimento parede interno, Hall de circulação (arquivo, assessor, gab juiz), subtraindo as portas
5,23		1,80	2	18,83	Revestimento parede interno, Hall de circulação (copa, sala audiênc), subtraindo as portas
5,34		1,80		9,61	Revestimento parede interno, Hall de circulação (copa, sala audiênc), subtraindo as portas
8,2		1,80	2	29,52	Revestimento das paredes da sala do juri
9,2		1,80		16,56	Revestimento das paredes da sala do juri
4,8		1,80		8,64	Revestimento da parede sala da juiza
10,3		1,80		18,54	Revestimento da parede da secretaria e chefe da secretaria

				162,17	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,90		0,30	3	0,81	Piso tátil frontal e lateral, alerta
0,60		0,60	2	0,72	Piso tátil frontal e lateral, alerta
0,60		0,90	2	1,08	Piso tátil frontal e lateral, alerta
0,90		0,90	2	1,62	Piso tátil frontal e lateral, alerta
1,20		0,30	4	1,44	Piso tátil frontal e lateral, alerta
2,40		0,30	2	1,44	Piso tátil frontal e lateral, alerta
0,30		0,30	3	0,27	Piso tátil frontal e lateral, direcional
9,15		0,30	1	2,75	Piso tátil frontal e lateral, direcional
12,70		0,30	1	3,81	Piso tátil frontal e lateral, direcional
2,50		0,30	1	0,75	Piso tátil frontal e lateral, direcional
0,60		0,30	1	0,18	Piso tátil frontal e lateral, direcional
1,80		0,30	1	0,54	Piso tátil frontal e lateral, direcional
1,50		0,30	1	0,45	Piso tátil frontal e lateral, direcional
1,20		0,30	1	0,36	Piso tátil frontal e lateral, direcional
0,80		0,30	1	0,24	Piso tátil frontal e lateral, direcional
12,90		0,30	1	3,87	Piso tátil frontal e lateral, direcional

				20,33	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,60		0,60	6	2,16	Piso interno hall de espera
0,60		0,90	1	0,54	Piso interno hall de espera
0,30		0,90	1	0,27	Piso interno hall de espera
0,30		1,20	1	0,36	Piso interno hall de espera
2,40		0,30	1	0,72	Piso interno hall de espera
1,50		0,30	2	0,90	Piso interno hall de espera
2,80		0,30	1	0,84	Piso interno hall de espera
1,80		0,30	1	0,54	Piso interno hall de espera
0,60		0,30	1	0,18	Piso interno hall de espera

				6,51	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
13,30		1,20	2,00	31,92	Circulação
1,50		1,20	2,00	3,60	Circulação
5,30		1,20	2,00	12,72	Circulação
1,40		1,20	3,00	5,04	Circulação
3,40		1,20		4,08	Circulação
1,70		1,20		2,04	Circulação
3,60		1,20	2,00	8,64	Hall de espera
5,28		1,20	2,00	12,67	Hall de espera
2,10		3,00	2,00	12,60	Secretaria
10,10		3,00	2,00	60,60	Secretaria
4,80		3,00	2,00	28,80	Sala do juiz
3,20		3,00		9,60	Sala do juiz
3,40		3,00	4,00	40,80	Defensoria/ministerio publico
3,50		3,00	4,00	42,00	Defensoria/ministerio publico
4,80		3,00	2,00	28,80	Acessor/Arquivo
3,30		3,00	4,00	39,60	Acessor/Arquivo
4,80		3,00	2,00	28,80	Sala de audiencia
4,00		3,00		12,00	Sala de audiencia
8,10		1,20	2,00	19,44	Tribunal do juri
8,60		1,20	2,00	20,64	Tribunal do juri
13,50		2,50		33,75	Muro do estacionamento
5,10		2,50	2,00	25,50	Muro do estacionamento
32,00		0,60	0,50	9,60	Muro do estacionamento
0,80		2,10	-12,00	-20,16	Desconto de portas				-33,16
1,50		1,00	-6,00	-9,00	Desconto de janelas
2,00		1,00	-2,00	-4,00	Desconto de janelas
9,30		30,00		279,00	Pintura do teto (Comp x larg)

				739,08	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa (2 lados)	Área (m²)	Observação
14,00		2,00		28,00	Calçada lateral
24,70		1,88		46,44	Calçada frontal

				74,44	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa (2 lados)	Área (m²)	Observação
2,10		0,20	108,00	45,36	Pintura dos batentes de porta, tdos os batentes de 2,1
0,80		0,20	11,00	1,76	Pintura dos batentes de porta
0,90		0,20	2,00	0,36	Pintura dos batentes de porta
1,15		0,20	1,00	0,23	Pintura dos batentes de porta
0,60		0,17	2,00	0,20	Pintura dos batentes de porta
1,20		0,20	1,00	0,24	Pintura dos batentes de porta
0,80		2,10	13,00	21,84	Pintura das novas portas
1,10		2,10	2,00	4,62	Pintura das novas portas de correr

				74,61	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
1,60		1,20	8,00	15,36	Grades das janelas
1,47		2,50		3,68	Grades de ferro da porta de acesso ao fórum
0,90		2,50		2,25	Grades de ferro da porta de acesso ao tribunal do juri

				21,29	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
5,00		0,20	7,00	7,00	Faixas de estacionamento
0,50		0,20	10,00	0,10	istas das faixas de estacionamento
2,00		1,50		3,00	Desenho deficiente
				0,00

				10,10	Total

8.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
8.01	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

		Item		Unid	Observação
		Pontos novos de vaso sanitário		5,00	Wc juiza, wc fem pub, wc masc pub, wc fem func, wc masc pne func
		Pontos ralo da coberta		5,00
				10,00

8.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM

				Unid	Observação
				15,00	BANHEIRO
				2,00	COPA
				1,00	TORNEIRA EXTERNA

				18,00	Total

8.03	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

				Unid	Observação
				5,00	Ralos sifonados banheiros
				1,00	Copa
				1,00	Área externa do banheiros publicos
				5,00	Pontos dos lavatórios
		DRENOS		1,00	Recepção secretaria
		DRENOS		1,00	Chefe da secretaria
		DRENOS		3,00	Secretaria
		DRENOS		1,00	Defensoria
		DRENOS		1,00	Ministério público
		DRENOS		1,00	Gabinete da juiza
		DRENOS		1,00	Assessor da juiza
		DRENOS		2,00	sala de audiencia
		DRENOS		5,00	tribunal do juri

				46,00	Total

Erro:509	Erro:509

				Unid	Observação
				1,00	Pia da copa
				5,00	Lvatórios dos banheiros

				6,00	Total

8.13	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS

8.13.01	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				3,00	Total

Erro:509	Erro:509

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico

				2,00	Total

8.13.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico
				1,00	Copa
				1,00	Chefe de secretaria

				7,00	Total

8.13.03	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40 X 25CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES

				Unid	Observações
				1,00	Copa

				1,00	Total

8.13.04	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS,COM SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF1190) , VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) OU SIMILARES

				Unid	Observações
				1,00	Wc masculino funcionário/PNE
				1,00	Wc feminino funcionário
				1,00	Wc juiza
				2,00	Wc's publicos fem/masc

				5,00	Total

8.13.05	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

8.13.06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Copa

				1,00	Total

8.13.07	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"

				Unid	Observações
				2,00	WC PNE

				2,00	Total

8.13.08	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR

				Unid	Observações

				1,00	Wc juiza

				1,00	Total

8.13.09	DISPENSER PARA HIGIÊNCOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

8.13.10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

8.13.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Area(m)	Observação
3,80				3,80	Corrimão rampa
2,80				2,80	Corrimão rampa
2,10				2,10	Corrimão rampa
3,20				3,20	Corrimão rampa

				11,90	Total

Erro:509	Erro:509

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				4,00	Total

8.13.12	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

8.13.13	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=32MM (1 1/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR

				Unid	Observações
				1,00	Wc fem func
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc juiza
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Masc publico

				5,00	Total

Erro:509	Erro:509

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	unid	Observação
				1,00	Defensoria
				1,00	Ministerio publico
				1,00	Arquivo
				1,00	Assessor juiza
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc masc publico
				1,00	Gabinete juiza
				1,00	Wc banheiro juiza
				1,00	Porta circulação
				2,00	Sala de audiencia
				1,00	Wc fem fncionario
				1,00	Acesso tribunal do juri

				13,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	unid	Observação
				1,00	Porta de acesso ao trbunal do juri

				1,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	unid	Observação
				1,00	Recepção secretaria
				1,00	Chefe de secretaria

				2,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	unid	Observação
				1,00	Defensoria
				1,00	Ministerio publico
				1,00	Arquivo
				1,00	Assessor juiza
				1,00	Wc fem publico
				1,00	Wc masc publico
				1,00	Gabinete juiza
				1,00	Wc banheiro juiza
				1,00	Porta circulação
				2,00	Sala de audiencia
				1,00	Wc fem fncionario
				1,00	Acesso tribunal do juri

				13,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	unid	Observação
				1,00	WC PNE
				1,00	COPA

				2,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
				1,00	WC PNE
				1,00	COPA

				2,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,38		1,60	3,00	1,82	Janelas de correr localizadas no banheiro feminino publico, 3 unidades com uma fixa e duas de correr

				1,82	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,9		0,5		0,45	Janela do wc masc publico

				0,45	Total

Erro:509	Erro:509

				unid	Observação
				3,00	Wc Feminino func, Wc masc publico e wc fem publico
				2,00	Portas de acesso ao tribunal do juri (interna e externa)
				2,00	Sala de audiencia
				1,00	Ministerio publico
				1,00	Defensoria
				1,00	Acesso a Secretaria

				10,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
35,00		1,60		56,00	Gradil em cima do muro
1,00		2,10		2,10	Gradil portão acesso pedestre
3,50		2,10		7,35	Gradil portão acesso de carros

				65,45	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
2,41		3,00		7,23	Chefe de secretaria
0,86		3,00		0,90	Chefe de secretaria, desconto de porta
1,40		1,06	2,00	2,97	Secretaria
1,44		1,06	2,00	3,05	Secretaria
0,70		1,06	2,00	1,48	Secretaria
3,30		3,00		9,90	Assessor da juiza

				25,53	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
4,00		3,00		12,00	Parede da recepção
3,00		1,00		3,00	Descoto do vão de vidro

				9,00	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura/Largura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,66		0,46		0,30	Bancada, Wc PNE
0,62		0,46		0,29	Bancada, Wc PNE
0,66		0,30		0,20	Testeira, Wc PNE
0,62		0,40		0,25	Testeira, Wc PNE
0,64		0,20		0,13	Roda mão mais alta, Wc PNE
0,62		0,10		0,06	Roda mão mais baixa, Wc PNE
0,42		0,20		0,08	Roda mão lateral, Wc PNE
0,38		2,90		1,10	Bancada da recepção
1,24		0,52		0,64	Bancada, Wc funcionário feminino
1,20		0,30		0,36	Testeira, Wc funcionário feminino
1,20		0,20		0,24	Roda mão, Wc funcionário feminino
0,50		0,20		0,10	Roda mão, Wc funcionário feminino
1,37		0,57		0,78	Bancada, Copa
1,86		0,05		0,09	Friso, copa
0,53		0,20		0,11	Roda mão, copa
1,35		0,20		0,27	Roda mão, copa
0,94		0,52	2,00	0,98	Bancada, Wc públicos fem/masc
0,94		0,31	2,00	0,58	Testeira, Wc público fem/masc
0,52		0,31	4,00	0,64	Testeira lateral, Wc público fem/masc
0,94		0,20	2,00	0,38	Roda mão, Wc público fem/masc
1,22		0,52		0,63	Bancada, Wc juiza
1,20		0,31		0,37	Testeira, Wc juiza
0,52		0,31		0,16	Testeira lateral, Wc juiza
1,20		0,20		0,24	Roda mão, Wc juiza
0,50		0,20		0,10	Roda mão, Wc juiza

				9,09	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		H	Observação
				48,00	Para instalação das bancadas de granito

				48,00	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
0,70		1,00		0,70	Visor do chefe da secretaria

				0,70	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura		Área (m²)	Observação
2,90		0,80		2,32	Visor Recepção secretaria
				0,00

				2,32	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	Área (m²)	Observação
0,60		1,13	4,00	2,71	Wc funcionário fem, juiza, publico fem, publico masc.
0,50		1,13	1,00	0,57	Wc PNE

				3,28	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Altura	Taxa	H	Observação
				16,00	Aplicação dos espelhos, vidro da recepção e visor chefe da secretaria

				16,00	Total

Erro:509	Erro:509
Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
1,90		1,90		3,61	Apoio mastro da bandeira
1,60		1,20		1,92	Acesso a rampa

				5,53	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura	Altura	Área (m³)	Observação
3,00		1,50	0,10	0,45	Acesso a rampa

				0,45	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Unid	Observação
				3,00	Acesso a rampa

				3,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação
4,00				4,00	Acesso a rampa

				4,00	Total

9.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS, LOGICA E SPDA
9.03.02	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação
				4,00	Hall de entrada
				1,00	Recepção da secretaria
				2,00	Chefe de secretaria
				6,00	Secretaria
				2,00	Defensoria
				5,00	Circulação
				2,00	Ministério publico
				4,00	Gabinete da juiza
				1,00	Arquivo
				2,00	Assessor da juiza
				1,00	Copa
				6,00	Sala de audiência
				13,00	Tribunal do juri
				5,00	Wc's

				54,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação

9.03.03	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4"X2"

				Unid	Observação
				1,00	Recepção secretaria
				1,00	Chefe secretaria
				2,00	Wc publico fem/masc
				1,00	Defensoria
				1,00	Wc PNE
				1,00	Wc Feminino funionaria
				1,00	Sala da juiza
				1,00	Circulação
				1,00	Wc juiza
				1,00	Copa
				1,00	Circulação 2
				12,00	Total

9.03.04	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2"

				Unid	Observação
				1,00	Hall de espera
				1,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
					Ministerio publico
				3,00	Total

9.03.05	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2"

				Unid	Observação
				1,00	Secretaria
				1,00	Tribunal do juri

				2,00	Total

9.09.02	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"

				Unid	Observação
				1,00	Recepção
				1,00	Chefe de secretaria
				1,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
				1,00	Ministerio publico
				1,00	Gabinete da juiza
				1,00	Assessor juiza
				1,00	Sala de audiência
				1,00	Tribnal do juri
				1,00	Copa

				10,00	Total

9.03.06	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

				Pt	Observação
				1,00	Recepção
				1,00	Chefe de secretaria
				3,00	Secretaria
				1,00	Juiza
				1,00	Defensoria
				1,00	Minist. Publico
				1,00	Assessor juiza
				2,00	Audiência
				5,00	Tribunal do juri

				16,00	Total

9.03.07	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

				Pt	Observação
				1,00	Recepção
				3,00	Hall de espera
				1,00	Chefe de secretaria
				8,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
				2,00	Mnisterio
				2,00	Gabinete juiza
				1,00	Assessor da juiza
				2,00	Copa
				1,00	Sala audiencia
				1,00	Tribunal do juri

				23,00	Total

Erro:509	Erro:509

				Pt	Observação
				1,00	Recepção
				1,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
				1,00	Ministerio
				1,00	Gabinete
				1,00	Assessor
				1,00	Tribunal do juri

				7,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação
				1,00	Recepção
				1,00	Chefe secretaria
				8,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
				2,00	Ministerio
				1,00	Gabinete
				1,00	Assessor
				1,00	Sala audiencia
				1,00	Tribunal do juri

				17,00	Total

9.09.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

Comprimento		Largura		Area (m)	Observação

Erro:509	Erro:509

				Unid	Observação
				1,00	Recepção
				1,00	Chefe secretaria
				8,00	Secretaria
				1,00	Defensoria
				2,00	Ministerio
				1,00	Gabinete
				1,00	Assessor
				1,00	Sala audiencia
				1,00	Tribunal do juri

				17,00	Total

17.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.02	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
3,00				3,00	Para acesso ao telhado

				3,00	Total

17.03	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")

Comprimento		Largura		Unid	Observação
				1,00

				1,00	Total

Erro:509	Erro:509

Comprimento		Largura		Área (m³)	Observação
				90,41	Transporte demolição de alvenariade tijolos furados s/ aproveitamento
				52,20	Demolição de pavientação asfaltica, exclusive transporte do material retirado
				0,00
				0,00

				142,61

17.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

				0,00

Comprimento		Largura		Área (m²)	Observação
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

				0,00