## VIGAS PARCIAL
LEVANTAMENTO DE CONCRETO E FORMAS DAS VIGAS - PARCIAL EXECUTADAS
VIGA | LARGURA | ALTURA | COMP. | VOLUME (M³) | FACE 1(LARGURA) | FACE 2 (ALTURA) | FACE 3 (ALTURA) | COMP. | FORMA (M²)
10 | 0.13 | 0.4 | 8.6 | 0.4472 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 7.998
16 | 0.13 | 0.4 | 4.9 | 0.2548 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 4.557
21 | 0.13 | 0.4 | 2.8 | 0.1456 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.604
19 | 0.13 | 0.4 | 1 | 0.052 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.93
25 | 0.13 | 0.4 | 1 | 0.052 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.93
28 | 0.13 | 0.4 | 7.4 | 0.3848 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 6.882 | LEGENDA
31 | 0.13 | 0.4 | 7.6 | 0.3952 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 7.6 | 7.068 |  | VIGA NÃO CONTÍNUA
85 | 0.13 | 0.8 | 14.35 | 1.4924 | 0.13 | 0.8 | 0.8 | 14.35 | 24.8255 |  | COMPLEMENTO DAS VIGAS EXECUTADAS
113 | 0.13 | 0.4 | 13.65 | 0.7098 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 13.65 | 12.6945 |  | VIGA EM VERMELHO, MAS A DESCRIÇÃO DA VIGA NO PROJETO, NA COR LILÁS
117 | 0.13 | 0.4 | 10.55 | 0.5486 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 10.55 | 9.8115 |  | VIGA EM VERMELHO, MAS A DESCRIÇÃO DA VIGA NO PROJETO, NA COR VERDE
119 | 0.13 | 0.4 | 2.7 | 0.1404 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2.511
120 | 0.13 | 0.4 | 2.85 | 0.1482 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.85 | 2.6505
123 | 0.13 | 0.4 | 13.5 | 0.702 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 13.5 | 12.555
125 | 0.13 | 0.4 | 1.85 | 0.0962 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 1.85 | 1.7205
VOLUME TOTAL DE CONCRETO (M³) |  |  |  | 5.5692 |  |  | FORMA TOTAL (M²) |  | 97.7375

## ESTRUTURA ADICIONADA
LEVANTAMENTO DE CONCRETO E FÔRMAS - ESTRUTURA NOVA
| CONCRETO |  |  |  |  | ARMAÇÃO |  |  |  |  | FORMA
ESTACA | ESTACA | DIAMETRO | ALTURA | QUANTIDADE | VOLUME (M³) | AÇO | DIÂMETRO | CM | KG/M | KG
| 6 METROS | 0.3 | 6 | 12 | 5.0892 | 50A | 10 | 9600 | 0.617 | 65.1552
[6 empty] | 60B | 5 | 7560 | 0.154 | 12.8066
| 3 METROS | 0.2 | 3 | 4 | 0.37698 | 50A | 10 | 3200 | 0.617 | 21.7184
[6 empty] | 60B | 5 | 1440 | 0.154 | 2.4394
| TOTAL |  |  |  | 5.4662 |  |  |  |  | 102.1196
BLOCO 1 | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | AÇO | DIÂMETRO | CM | KG/M | KG | FORMA
| 6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 2.16 | 60B | 5 | 14664 | 0.154 | 24.8408 | 10.08
[6 empty] | 50A | 10 | 3546 | 0.617 | 24.0667
| TOTAL |  |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 48.9075 | 10.08
PILARES | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | AÇO | DIÂMETRO | CM | KG/M | KG | FORMA
| 6 | 0.15 | 0.3 | 3.75 | 1.0125 | 50A | 10 | 13992 | 0.617 | 94.9637 | 20.25
[6 empty] | 60B | 5 | 15744 | 0.154 | 26.6703
| TOTAL |  |  |  | 1.0125 |  |  |  |  | 121.634 | 20.25
VIGAS TÉRREO | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | AÇO | DIÂMETRO | CM | KG/M | KG | FORMA
| VT1 | 0.2 | 18.5 | 0.3 | 1.11 | 50A | 12.5 | 3864 | 0.963 | 40.9314 | 14.8
[6 empty] | 50A | 10 | 3844 | 0.617 | 26.0892
[6 empty] | 60B | 6.3 | 10324 | 0.245 | 27.8232
| VT2 | 0.2 | 0.77 | 0.2 | 0.0308 | 50A | 8 | 516 | 0.395 | 2.242 | 0.462
[6 empty] | 60B | 5 | 594 | 0.154 | 1.0062
| VT3 | 0.2 | 2.73 | 0.2 | 0.1092 | 50A | 8 | 1180 | 0.395 | 5.1271 | 1.638
[6 empty] | 60B | 5 | 1716 | 0.154 | 2.9069
| VT4 | 0.2 | 1.34 | 0.2 | 0.0536 | 50A | 8 | 676 | 0.395 | 2.9372 | 0.804
[6 empty] | 60B | 5 | 858 | 0.154 | 1.4535
| VT5 | 0.2 | 1.29 | 0.2 | 0.0516 | 50A | 8 | 644 | 0.395 | 2.7982 | 0.774
[6 empty] | 60B | 5 | 660 | 0.154 | 1.118
| VT6 | 0.2 | 1.43 | 0.2 | 0.0572 | 50A | 10 | 370 | 0.617 | 2.5112 | 0.858
[6 empty] | 50A | 8 | 370 | 0.395 | 1.6077
[6 empty] | 60B | 5 | 924 | 0.154 | 1.5653
| TOTAL |  |  |  | 1.4124 |  |  |  |  | 120.117 | 19.336
VIGAS COBERTURA | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | AÇO | DIÂMETRO | CM | KG/M | KG | FORMA
| V3 | 0.14 | 16.16 | 0.4 | 0.90496 | 50A | 10 | 7573 | 0.617 | 51.398 | 19.2304
|  | 0.04 | 16.16 | 0.25 | 0.1616 | 50A | 6.3 | 7744 | 0.245 | 20.8701
| V149 | 0.14 | 3.9 | 0.4 | 0.2184 | 50A | 8 | 1744 | 0.395 | 7.5777 | 3.7147
|  | 0.04 | 3.9 | 0.0125 | 0.00195 | 50A | 6.3 | 1897 | 0.245 | 5.1124
| V181 | 0.14 | 8.03 | 0.4 | 0.44968 | 50A | 12.5 | 2060 | 0.963 | 21.8216 | 9.5557
|  | 0.12 | 8.03 | 0.125 | 0.12045 | 50A | 10 | 2171 | 0.617 | 14.7346
|  | 0.04 | 8.03 | 0.125 | 0.04015 | 50A | 8 | 2376 | 0.395 | 10.3237
[6 empty] | 50A | 6.3 | 2175 | 0.245 | 5.8616
| V182 | 0.14 | 18.48 | 0.4 | 1.0349 | 50A | 12.5 | 8831 | 0.963 | 93.5468 | 21.9912
|  | 0.12 | 18.48 | 0.125 | 0.2772 | 50A | 8 | 9936 | 0.395 | 43.1719
|  | 0.04 | 18.48 | 0.125 | 0.0924 |  |  |  |  | 0
| Vi1 | 0.2 | 9.91 | 0.2 | 0.3964 | 50A | 8 | 4180 | 0.395 | 18.1621 | 5.946
[6 empty] | 50A | 5 | 6270 | 0.154 | 10.6214
| TOTAL |  |  |  | 3.6981 |  |  |  |  | 303.2018 | 60.438
TOTAIS GERAIS |  |  |  |  | 13.7492 |  |  |  |  | 695.98 | 110.1041

## SUBESTAÇÃO
ESTRUTURA SUBESTAÇÃO
| CONCRETO |  |  |  |  | FORMA
CAPITEL | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | FORMA | PAREDES ESP. 25 CM | QUANTIDADE | COMP. | ALTURA | TOTAL
| 8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.568 | 8.96 |  | 2 | 4.8 | 4 | 38.4
[8 empty] | 2 | 11.02 | 4 | 88.16
| TOTAL |  |  |  | 1.568 | 8.96 |  | TOTAL |  |  | 126.56
PILARES | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | FORMA | PAREDES ESP. 15 CM | QUANTIDADE | COMP. | ALTURA | TOTAL
| 8 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.28 | 25.6 |  | 2 | 3 | 4 | 24
[8 empty] | 1 | 4.8 | 4 | 19.2
| TOTAL |  |  |  | 1.28 | 25.6 |  | TOTAL |  |  | 43.2
RADIER | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | FORMA | PINTURA, MASSA ÚNICA E CHAPISCO | QUANTIDADE | COMP. | TOTAL
| RADIER | 6.1 | 12.35 | 0.2 | 15.067 | 7.38 |  | 43.2 | 126.56 | 339.52
| TOTAL |  |  |  | 15.067 | 7.38
LAJE SUPERIOR | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | FORMA
| RADIER | 6.1 | 12.35 | 0.15 | 11.3002 | 80.87
| TOTAL |  |  |  | 11.3002 | 80.87
VIGAS COBERTURA | DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME (M³) | FORMA
| V201 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 0.69 | 9.2
| V202 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 0.69 | 9.2
| V203 | 0.2 | 5.25 | 0.3 | 0.315 | 4.2
| V204 | 0.2 | 5.25 | 0.3 | 0.315 | 4.2
| TOTAL |  |  |  | 2.01 | 26.8
CONCRETO 25MPA |  |  |  |  | 14.5902 | M3
CONCRETO 20MPA |  |  |  |  | 16.635 | M3
FORMA |  |  |  |  | 149.61 | M2
LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | 3.7668 | M3